# Priebežná hodnotiaca správa v rámci ISF

|  |  |
| --- | --- |
| CCI | 2014SK65ISNP001 |
| Názov | Slovenská Republika National Programme ISF |
| Verzia | 2017.0 |
| Príslušné časové obdobie | 1. 1. 2014 – 30. 6. 2017 |

# Nezávislí experti [podľa vymedzenia v článku 56 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 514/2014]

|  |
| --- |
| Spracovateľ správy je funkčne nezávislý od Zodpovedného orgánu a Orgánu  auditu a taktiež  nie je  pridružený k žiadnej autonómnej verejnej inštitúcii zodpovednej za monitorovanie, hodnotenie a audit, či administráciu Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“) v Slovenskej republike. Súčasne nemá žiadny funkčný ani iný vzťah k prijímateľom grantu z ISF 2014-2020 v Slovenskej republike za obdobie 01.01.2014 – 30.06.2017, ktorí boli zahrnutí do hodnotiacej správy.  |

# Zhrnutie

|  |
| --- |
| Priebežná hodnotiaca správa bola vypracovaná nezávislým hodnotiteľom v zmysle čl. 56 ods. Nariadenia EÚ č. 514/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia. Správa poskytuje informácie o pokroku v implementácii projektov, dosahovaní ukazovateľov a napĺňaní cieľov ISF v období od 1.1.2014 do 30.6.2017. Úlohou správy je poskytnúť komplexné posúdenie efektívnosti, účinnosti a udržateľnosti podporených projektov, posúdenie vhodnosti a dosahovania merateľných ukazovateľov na úrovni programu a podporených projektov a posúdenie výsledkov, výstupov a prvých dopadov realizovaných projektov prostredníctvom vyhodnotenia merateľných ukazovateľov na úrovni programu a jeho špecifických cieľov. Okrem hodnotenia implementácie projektov a programov bolo účelom hodnotenia na základe zistených skutočností navrhnúť možné zlepšenia/odporúčania na nasledujúce implementačné obdobie do konca roka 2020.Zdrojom údajov, na základe ktorých bolo vypracované hodnotenie, sú správy o vykonávaní národného programu ISF, monitorovacie správy spracované prijímateľmi a Zodpovedným orgánom a stretnutia a rozhovory s prijímateľmi a so zástupcami Zodpovedného orgánu. Rovnako boli použité relevantné dokumenty ako Národný program ISF 2014 - 2020, národné stratégie platné v SR, hlavne v oblasti riadenia hraníc, prevencie kriminality, migračnej politiky, správy o vykonávaní národného programu ISF za roky 2015 a 2016, grantové zmluvy a interné predpisy.Fond pre vnútornú bezpečnosť je rozdelený na dva finančné nástroje: národný program ISF Borders zameraný na podporu vonkajších hraníc a víz a ISF Police zameraný na policajnú spoluprácu, predchádzanie a boj proti trestnej činnosti a krízové riadenie.Zodpovedným orgánom za implementáciu ISF je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, orgánom auditu je Ministerstvo financií Slovenskej republiky. V rámci Zodpovedného orgánu je zabezpečené oddelenie funkcií: platobná jednotka sekcie ekonomiky je zodpovedná za finančnú časť riadenia fondov, odbor zahraničnej pomoci sekcie európskych programov je zodpovedný za vecnú stránku implementácie programu (vyhlasovanie výziev, uzatváranie grantových zmlúv a vydávanie interných predpisov udeľujúcich grant, monitorovanie a hodnotenie, komunikáciu s Európskou komisiou) a kontrola verejného obstarávania je realizovaná prostredníctvom oddelenia kontroly verejného obstarávania a nezrovnalostí organizačného odboru sekcie európskych programov v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zodpovedný orgán zabezpečuje rešpektovanie všetkých princípov týkajúcich sa udeľovania grantov, vrátane oprávnenosti, kapacít, zákazu vylúčenia, transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a efektívnosti nákladov.Národný program ISF definuje okruh oprávnených prijímateľov programu, medzi ktorých patria štátne inštitúcie, vzdelávacie a výskumné inštitúcie, univerzity, miestna samospráva, neziskové organizácie. Vzhľadom na charakter fondu a definované ciele a priority národného programu sú projekty implementované predovšetkým štátnymi inštitúciami na základe de iure monopolu formou priamych zadaní.Strategickým rámcom pre priority NP ISF  je viacero strategických dokumentov ako napr. Národný plán riadenia a kontroly hraníc na obdobie 2015-2018, Schengenský akčný plán Slovenskej republiky (IV. revízia), Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020, Bezpečnostná stratégia SR, Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 a i.K 30.6.2017 predstavuje alokácia na obdobie 2014 - 2020 Fondu pre vnútornú bezpečnosť 23 984 003 EUR, z toho na ISF Borders 10 092 525 EUR a ISF Police 13 891 478 EUR vrátane technickej asistencie.Implementácia programu prebieha dvoma spôsobmi, a to vyhlasovaním otvorených výziev na predkladanie žiadostí o grant pre potenciálnych prijímateľov a formou priamych zadaní. K 30.06.2017 boli všetky zazmluvnené projekty realizované formou priamych zadaní. V sledovanom období od 1. januára 2014 do 30. júna 2017 bolo implementovaných v rámci ISF Borders 6 projektov, kde výška zazmluvnených prostriedkov z EÚ predstavuje sumu 7 025 135,10 EUR. Miera zazmluvnenia predstavuje 69,61 %, bez technickej pomoci. Finančne najvýznamnejším projektom je nákup vrtuľníka na kontrolu schengenskej hranice v sume 3,9 mil. EUR zo zdrojov EÚ. V rámci ISF Polícia bolo k 30. júnu 2017 zazmluvnených celkovo 7 projektov v celkovej sume 2 811 067,48 EUR z finančných prostriedkov EK, čo predstavuje 17,77 %. Čo sa týka zamerania zazmluvnených projektov, sú tieto plne v súlade s cieľmi, prioritami a navrhovanými aktivitami v NP ISF.Doterajšia realizácia, riadenie a kontrola projektov spolufinancovaných z ISF sa uskutočňovala v súlade s pravidlami stanovenými Zodpovedným orgánom a Európskou komisiou.Čo sa týka samotnej implementácie projektov a čerpania finančných prostriedkov, sú projekty v časovom sklze a čerpanie finančných prostriedkov je nízke.  Hlavným dôvodom je dĺžka realizácie a kontrol verejného obstarávania. Na základe skúseností so zdĺhavým procesom kontrol procesov verejných obstarávaní boli projekty postupne nastavené na dlhšie časové obdobie realizácie, až do konca kalendárneho roku 2020.Za negatívny dopad časového posunu realizovaných aktivít a nízkeho čerpania možno považovať fakt, že obstarávaná technika, špeciálne prístroje, zariadenia, software a i. mohli slúžiť na ochranu schengenskej hranice, zabezpečovať úlohy súvisiace s legálnou migráciou, bojovať proti trestnej činnosti, či rozvíjať spoluprácu s inými členskými štátmi.Vzhľadom na fakt, že ešte neboli realizované hlavné aktivity stanovené v projektoch z dôvodu dĺžky verejného obstarávania nie je možné vyhodnotiť efektivitu vynakladaných prostriedkov a dosahovanie indikátorov a cieľov stanovených v projektoch a programoch fondu. Mnohé z projektov sú však v posledných fázach kontrol verejného obstarávania a preto sa predpokladá čerpanie finančných prostriedkov v prvej polovici roka 2018 a postupné napĺňanie projektových cieľov. |

# Oddiel I: Kontext čerpania fondu ISF počas 1. 1. 2014 – 30. 6. 2017

|  |
| --- |
| Implementáciu ISF v SR ovplyvňuje viacero faktorov:* Medzinárodná bezpečnostná situácia, hlavne nestabilita v susedstve EÚ. SR v posledných rokoch negatívne ovplyvňujú hrozby terorizmu, migrácia a zvyšujú sa tiež riziká v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
* Z pohľadu vnútornej bezpečnosti je to pozitívny vývoj v oblasti zisťovania a objasňovania trestných činov vo všeobecnosti, avšak významnými novými výzvami je hlavne boj proti domácemu násiliu, nárastu extrémizmu a s tým spojených rizík, a mierne rastie aj násilná trestná činnosť. Opatrenia na obchodovanie s ľuďmi tiež vyžadujú zlepšenia, pričom objasnenosť tejto skupiny trestných činov je v SR veľmi nízka.
* V oblasti legálnej migrácie je najvýznamnejším faktorom dlhodobejší ekonomický rast, čo znamená, že SR sa postupne stáva z tranzitnej cieľovou krajinou pre ekonomických migrantov. Významným trendom je aj rýchlejší nárast počtu cudzincov z tretích krajín (hlavne Srbi a Ukrajinci) oproti občanom EÚ s pobytom v SR.
* Od roku 2014 je situácia ovplyvnená udalosťami na Ukrajine, konfliktom v jej východnej časti, s dopadmi v nasledujúcich rokoch, kedy dochádza k významnému nárastu počtu Ukrajincov v SR a v tejto súvislosti vzrastajú aj iné riziká.
* Roky 2015 a 2016 sú významne ovplyvnené migračnou a utečeneckou krízou v EÚ, v súvislosti s politikami a opatreniami EÚ a členských krajín v tejto oblasti. Téma migrácie výrazne rezonuje v politickom, mediálnom a spoločenskom kontexte v SR. Prioritou SR v tejto oblasti je posilňovanie ochrany vonkajších schengenských hraníc, integrita Schengenu, spolupráca s tretími krajinami,  solidarita (napr. pomoc iným členským štátom EÚ na zvládnutie dopadov krízy) ako aj efektívnej spolupráci pri návratoch a readmisiách. De facto, migračná kríza nemala vážnejšie dôsledky v SR v oblasti nelegálnej migrácie, keď napr. v r. 2016 SR zaznamenala (paradoxne) historicky najnižší počet žiadostí o azyl.
* Významným vnútorným faktorom stavu implementácie NP ISF je komplikovaný, zložitý a meniaci sa systém verejného obstarávania v SR, vrátane zložitosti a dĺžky trvania jednotlivých kontrol verejných obstarávaní. Práve procesy spojené s verejným obstarávaním majú za následok takmer žiadne čerpanie NP ISF k 30.06.2017, a de facto „nerealizáciu“ zazmluvnených projektov.
 |

# Oddiel II: Problémy, ktoré sa vyskytli, a ich vplyv na vykonávanie národného programu

|  |
| --- |
| Najvýznamnejšou vnútornou výzvou implementácie ISF je schopnosť úspešne a hlavne rýchlo ukončiť a uzavrieť jednotlivé verejné obstarávania v rámci implementovaných projektov. V niektorých prípadoch sa proces verejého obstarávania natiahol už na 2 roky, čo viaže kapacity prijímateľov, demotivuje ich a ohrozuje realizáciu samotných aktivít a dosahovanie cieľov. Zároveň vytvára neistotu ohľadom prípravy ďalších projektov, či prípadné potreby revíziu nastavených opatrení a plánovaných akcií.Problém je spôsobený:* nestálosťou legislatívneho prostredia a častými novelami zákonov týkajúcich sa verejného obstarávania;
* komplikovaným systémom realizácie verejného obstarávania.

Mnoho realizovaných verejných obstarávaní je vo finálnej fáze a ak budú úspešne ukončené do prvej polovice r. 2018, tak môžu mať pozitívny vplyv na implementáciu NP ISF.Z vonkajších výziev sú najdôležitejšie: aktuálne zmeny v migračných tokoch v legálnej i nelegálnej migrácii s dopadmi na manažment vonkajšej schengenskej hranice, pretrvávajúca nepriaznivá situácia v oblasti medzinárodnej bezpečnosti (hrozby terorizmu, riziká s vývojom na Ukrajine, a i.), a špecifické oblasti vnútornej bezpečnosti (hlavne extrémizmus) vyžadujúce si intenzívnejší prístup. Bezpečnostnú situáciu v Európe budú aj naďalej ovplyvňovať ozbrojené konflikty, najmä v Sýrii, Iraku, Líbyi, či Afganistane, pričom nie je možné vylúčiť, že by sa SR mohla stať cieľom útoku teroristických skupín. Takisto sa dá očakávať, že snaha o migráciu veľkého počtu osôb do krajín EÚ (hlavne zo Severnej Afriky) v najbližšom období nepoľaví a počet imigrantov bude klesať len veľmi pomaly, alebo vôbec. Je preto nevyhnutné pravidelne vyhodnocovať tieto hrozby a adaptovať priority aj NP ISF novým výzvam. |

# Oddiel III: Prípadné odchýlky vo vykonávaní národných programov v porovnaní s tým, čo bolo pôvodne naplánované

|  |
| --- |
| Doterajšie odchýlky nie sú žiadne a zazmluvnené projekty vychádzajú z navrhovaných opatrení. Miera kontrahovania časti ISF – Hranice predstavuje 69,61 %, čo je významná miera zazmluvnenia v tejto fáze implementácie programu. Celkovo sa k 30.06.2017 implementuje v rámci ISF – Hranice 6 projektov, kde výška zazmluvnených prostriedkov z EÚ predstavuje sumu 7 025 135,10 EUR.V rámci ISF – Polícia sa k 30.06.2017 síce implementuje 7 projektov, ale v alokovanej sume 2 811 067,48 EUR (prostriedky EÚ), čo predstavuje mieru kontrahovania 17,77 %.Doterajšia realizácia, riadenie a kontrola projektov spolufinancovaných z ISF sa uskutočňuje prijateľným spôsobom a v súlade s požiadavkami pravidiel a nariadení EÚ. Je určitým paradoxom, že prijímatelia už mali viacero kontrol a auditov zo strany Zodpovedného orgánu, Európskej komisie i napriek skutočnosti, že projekty sa reálne neimplementujú. Pozitívom však je možnosť realizovať projekty v rámci dlhšieho obdobia, pričom väčšina z nich má plánovaný termín ukončenia na koniec roka 2019, resp. 2020.Najvýraznejšou odchýlkou je už spomínané časové zdržanie implementácie projektov spôsobené dĺžkou realizácie a kontrol jednotlivých verejných obstarávaní.Prejavom časového sklzu je nulové čerpanie ISF v časti ISF – Hranice a minimálne čerpanie v ISF – Polícia.  Z pohľadu ISF – Polícia, v dvoch projektoch sa realizovali prvé aktivity v celkovej reportovanej sume 60 130,46 EUR k 30.06.2017. Miera čerpania tak dosahuje 0,41 %.Čerpanie technickej pomoci z ISF – Hranice dosiahlo k 30.06.2017 sumu 310 337,19 EUR, čo predstavuje mieru čerpania 30,89 % a zodpovedá stavu implementácie programu. Z technickej pomoci ISF – Polícia bolo k 30.06.2017 čerpaných 276 349,79 EUR, čo predstavuje mieru čerpania na úrovni 27,89 %.Najvýznamnejším negatívnym dopadom časového sklzu nemusí byť uvedená miera (ne)čerpania, ale fakt, že obstarávaná technika, špeciálne prístroje, zariadenia, software a i. mohli slúžiť na ochranu schengenskej hranice, zabezpečovať úlohy súvisiace s legálnou migráciou, bojovať proti trestnej činnosti, či rozvíjať spoluprácu s inými členskými štátmi.Je nutné tiež zdôrazniť potrebu zvýšiť úsilie pri príprave ďalších plánovaných projektov zahrnutých do NP ISF, keďže väčšina navrhovaných projektov je investičného charakteru a komplikované procedúry spojené s procesom verejného obstarávania pravdepodobne ohrozia aj následné zazmluvňované projekty. Zvýšenie úsilia je nutné hlavne pri projektoch plánovaných v rámci ŠC1 – Podpora spoločnej vízovej politiky a ŠC6 – Riziká a krízy.Praktická nerealizácia projektov spôsobuje aj nižšiu viditeľnosť a propagáciu programu voči cieľovým skupinám i širokej verejnosti. |

# Oddiel IV: Hodnotiace otázky

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Účinnosť |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Osobitný cieľ 1: Vízová politika/Fond pre vnútornú bezpečnosť – Hranice, článok 3 ods. 2 písm. a) |
|  | Celková otázka:Ako prispel fond k dosiahnutiu týchto osobitných cieľov: – podpora spoločnej vízovej politiky na uľahčenie legitímneho cestovania,– poskytovanie vysokokvalitných služieb žiadateľom o víza, – zabezpečenie rovnakého zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi tretích krajín a– predchádzanie nelegálnemu prisťahovalectvu? |
|  | SR dodržiava acquis Únie upravujúce problematiku víz. SR úspešne ukončila medzinárodné testovanie mechanizmu VIS Mail II, ktorý bol 20. januára 2016 uvedený do prevádzky. Spustením VIS Mail II sú vytvorené podmienky a postupy na výmenu údajov medzi SR a ďalšími členskými štátmi EÚ ako aj ústrednými vízovými orgánmi. VIS je plne implementovaný vo všetkých regiónoch. Pri všetkých žiadostiach o udelenie víz sa odoberajú aj biometrické údaje. Táto prax sa uplatňuje aj vo vzťahu k národným vízam typu „D“, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zákona o pobyte cudzincov.v sledovanom období nedošlo v SR k významnejším inštitucionálnym zmenám týkajúcich sa vydávania víz. Uznesením vlády SR č. 128 z 18. marca 2015 bol schválený Národný plán riadenia kontroly hraníc SR na roky 2015 až 2018, ktorý definuje opatrenia a úlohy zamerané na budovanie a rozvoj integrovaného riadenia hraníc v SR. Okrem iných opatrení, plán počíta s vytvorením inštitútu „imigračného styčného dôstojníka“, či so zintenzívnením používania inštitútu tzv. „poradcov pre doklady“ s cieľom predchádzať a bojovať proti nelegálnej migrácii, ale aj efektívne riadiť legálnu migráciu.NP ISF má v súvislosti so spoločnou vízovou politikou definované tri priority:•          aktualizácia a údržba systému VIS za účelom dosiahnutia jeho plnej implementácie;•          efektívna implementácia spoločnej vízovej politiky – vydávanie biometrických víz prostredníctvom systému VIS a posilnenie spolupráce medzi konzulárnymi úradmi členských štátov EÚ;•          spracovávanie žiadostí o víza.Z plánovaných aktivít k 30.06.2017 bol zazmluvnený iba 1 projekt Ministerstva zahrničných vecí a európskych záležitostí SR s názvom „Hardvérové vybavenie národného VIS-u“, pričom začiatok projektu bol 25.8.2016. Predmetom projektu je nákup a inštalácia zariadenia národnej časti VIS v SR a tiež hardvérových komponentov v dvoch fázach pre zastupiteľské úrady v zahraničí v celkovej sume 995 781,07 EUR. Existujúce zariadenie je zastarané, značná časť ešte z r. 2010 a nie sú už dostupné náhradné diely. Obmedzená je aj technická podpora. Implementáciou projektu sa výrazne zvýši bezpečnosť systému, zvýši sa výkon a rýchlosť procesov. Momentálne prebieha verejné obstarávanie, pričom je zrejmé, že koniec plánovanej prvej etapy projektu musí byť posunutý o 1 rok.Implementácia NP ISF v tejto oblasti teda zatiaľ nepriniesla žiadne konkrétne výsledky.  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.1 | Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k podpore rozvíjania a vykonávania spoločnej vízovej politiky na uľahčenie legitímneho cestovania a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku? |
|  | SR  dodržiava acquis Únie upravujúce problematiku víz. Z pohľadu vydávania a predlžovania víz nenastal vo vykonávaní príslušných ustanovení vízového kódexu (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) v platnom znení) v rokoch 2014 až 06/2017 žiaden podstatný vývoj. VIS je plne implementovaný vo všetkých regiónoch. Pri všetkých žiadostiach o udelenie víz sa odoberajú aj biometrické údaje (odtlačky prstov a fotografia tváre). Táto prax sa uplatňuje aj vo vzťahu k národným vízam typu „D“, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zákona o pobyte cudzincov.Slovenská republika v  júni 2015 začala vydávať doklady povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín a doklady povolení na malý pohraničný styk v súlade s rozhodnutím Komisie K(2011) 5478 zo 4. augusta 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie komisie (2002) 3069, ktorým sa upravujú technické špecifikácie pre jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín.SR tiež úspešne ukončila medzinárodné testovanie mechanizmu VIS Mail II, ktorý bol 20. januára 2016 uvedený do prevádzky. Spustením VIS Mail II sú vytvorené podmienky a postupy na výmenu údajov medzi SR a ďalšími členskými štátmi EÚ ako aj ústrednými vízovými orgánmi.Dňom 1. januára 2013 SR splnila úlohu uloženú nariadením Rady (ES) č. 1030/2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín tým, že začala vydávať doklad – povolenie na malý pohraničný styk vo forme polykarbonátovej karty s biometriou. A od mája 2016 sa žiadosti o malý pohraničný styk (osobné údaje žiadateľa o povolenie na MPS) spolu s biometriou zasielajú priamo do IS ECU.Uznesením vlády SR č. 128 z 18. marca 2015 bol schválený Národný plán riadenia kontroly hraníc SR na roky 2015 až 2018, ktorý definuje opatrenia a úlohy zamerané na budovanie a rozvoj integrovaného riadenia hraníc v SR. Okrem iných opatrení, plán počíta s vytvorením inštitútu „imigračného styčného dôstojníka“, ktorý je jedným z hlavných nástrojov slúžiacich na predchádzanie a boj proti nelegálnej migrácii, na realizáciu návratu nelegálnych migrantov a riadenie legálnej migrácie.SR používa aj inštitút tzv. „poradcov pre doklady“. Poradcovia pre doklady sú dôležitým nástrojom hlavne v boji proti nelegálnej migrácii, avšak poskytujú odborné poradenstvo konzulárnym úradom, hraničným a imigračným orgánom v tretích krajinách. V prípade SR sa od r. 2009 jedná o Generálny konzulát SR v Užhorode, Ukrajina. Výsledkom je vyššia úspešnosť odhalených falšovaní alebo pozmeňovaní cestovného dokladu, víza, či podporného dokladu pri žiadosti o vydanie víza.SR s krajinami EÚ kontinuálne vedie rokovania o dohodách o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní v krajinách, kde SR nemá zastúpenie. Ku koncu roka 2016 mala SR uzavreté dohody so 14-timi členskými krajinami EÚ, ktoré ju zastupujú v 56 krajinách. Slovensko aktuálne zastupuje šesť krajín EÚ v ôsmich krajinách. Z pohľadu NP ISF, program neplánuje aktivity a projekty v oblasti konzulárnej spolupráce.NP ISF  má v súvislosti so spoločnou vízovou politikou definované tri priority:* aktualizácia a údržba systému VIS za účelom dosiahnutia jeho plnej implementácie;
* efektívna implementácia spoločnej vízovej politiky – vydávanie biometrických víz prostredníctvom vízového informačného systému a posilnenie spolupráce medzi konzulárnymi úradmi členských štátov EÚ;
* spracovávanie žiadostí o víza.

Z plánovaných aktivít k 30.06.2017 bol zazmluvnený iba 1 projekt, a to projekt Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s názvom „Hardvérové vybavenie národného VIS-u“, pričom začiatok projektu bol 25.8.2016. Predmetom projektu je nákup a inštalácia zariadenia národnej časti VIS-u v SR a tiež hardvérových komponentov v dvoch fázach pre zastupiteľské úrady v zahraničí. Momentálne prebieha verejné obstarávanie, pričom je zrejmé, že koniec plánovanej prvej etapy projektu musí byť posunutý o 1 rok.Implementácia NP ISF v oblasti rozvoja a vykonávania spoločnej vízovej politiky zatiaľ nepriniesla žiadne konkrétne výsledky.  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.2 | Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k zabezpečeniu lepšieho pokrytia konzulárnymi službami a uplatňovaniu harmonizovaných postupov pri vydávaní víz členskými štátmi a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku? |
|  | SR plní základné podmienky a štandardy prístupu občanov tretích krajín k vízam, pričom celý proces vydávania víz je plne v súlade so schengenským vízovým kódexom. K zefektívneniu procesu vydávania víz prispieva využívanie informačného systému N-VIS a VIS Mail II, ktoré zodpovedajú požiadavkám schengenského acquis a t.č. je nimi vybavených 50 zastupiteľských úradov SR poverených výkonom vízovej agendy. Informačný systém umožňuje v rámci rozhodovania o udelení víz priame pripojenie jednotlivých ZÚ s Úradom hraničnej a cudzineckej polície, vrátane obdržania spätnej informácie o spôsobe rozhodnutia konkrétnej žiadosti o vízum.Všetky ZÚ SR, ktoré sú poverené výkonom vízovej agendy, sú tiež vybavené snímačmi odtlačkov prstov, zavedenie ktorých bolo predpokladom na vydávanie biometrických víz a od roku 2015 vydávajú iba biometrické víza. Všetci konzuli majú tiež k dispozícií informácie z e-systému iFADO (Európsky informačný systém falošných a autentických dokladov), v ktorom si  môžu vyhľadávať požadované dokumenty.SR s krajinami EÚ kontinuálne vedie rokovania o dohodách o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní v krajinách, kde SR nemá zastúpenie. Ku koncu roka 2016 mala SR uzavreté dohody so 14-timi členskými krajinami EÚ, ktoré ju zastupujú v 56 krajinách. Slovensko aktuálne zastupuje šesť krajín EÚ v ôsmich krajinách, a to Českú republiku v Keni (Nairobi), na Cypre (Nikózia), Litvu v Číne (Šanghaj), Lotyšsko v Južnej Kórey (Soul), Mexiku (Mexiko) a v Rumunsku (Bukurešť), Maďarsko na Cypre (Nikózia), Portugalsko v Bielorusku (Minsk), Slovinsko na Cypre (Nikózia), v Rumunsku (Bukurešť) a na Ukrajine (Užhorod). SR skončilo v r. 2015 zastupovanie Belgicka a Švajčiarska v Iraku.SR tiež pristúpila k outsourcingu (externého poskytovateľa služieb) vydávania víz vo vybraných štátoch mimo Schengenu, keď testovacia fáza sa začala 23.1.2015 otvorením vízových centier v Moskve, Petrohrad , Kyjeve a Užhorode. V r. 2016 sa mala rozšíriť sieť vízových centier o ďalších 10 miest na území Ruska a o 4 mestá na  Ukrajine, k čomu však zatiaľ nedošlo. Proces outsourcingu predstavuje významný a pozitívny príspevok slovenskej konzulárnej služby k aktivitám, najmä v oblasti ekonomickej diplomacie, ako aj snahy o prílev zahraničných investícií a presadzovaní brandingu SR. Z uvedeného dôvodu SR v priebehu roka 2017 uvažuje o rozšírení siete outsourcingu aj v iných štátoch, pričom sa aktuálne realizuje posudzovanie uskutočniteľnosti v Bielorusku, Číne a v Indii.Súčasne, v tretích štátoch existuje miestna schengenská spolupráca na úrovni ZÚ štátov Schengenu a EU Delegácie (ak je v krajine prítomná). V rámci tejto spolupráce si členské štáty vymieňajú vzájomné poznatky z vízovej oblasti potrebné k minimalizácii migračných rizík, poznatky o cestovných dokladoch a pod. SR je aktívne zapojená do uvedených konzultácií.Z pohľadu NP ISF, program neplánuje aktivity a projekty v oblasti konzulárnej spolupráce   |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.3 | Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k zabezpečeniu uplatňovania acquis Únie upravujúceho problematiku víz a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku? |
|  | V období rokov 2014-06/2017 sa SR podarilo jednak systematizovať programové dokumenty v oblasti migrácie, či integrácie cudzincov a tiež sa podarilo transponovať viaceré Smernice EP a Rady do vnútornej legislatívy SR. Z hľadiska NP ISF SR je kľúčovým hlavne Národný plán riadenia kontroly hraníc SR na roky 2015 až 2018, ktorý definuje opatrenia a úlohy zamerané na budovanie a rozvoj integrovaného riadenia hraníc v SR.Z pohľadu právneho rámca, najdôležitejšie legislatívne zmeny a ich dopady môžeme zhrnúť nasledovne:* V roku 2016 boli do slovenského právneho poriadku v oblasti vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely ekonomickej činnosti transponované smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ z 26. februára 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci (ďalej len „smernica 2014/36/EÚ“) a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu (ďalej len „smernica 2014/66/EÚ“).
* zákonom č. 495/2013 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2014 transponovala Smernica EP a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany.
* zákonom č. 131/2015 Z. z. sa novelizovali okrem iných aj zákon o azyle a zákon o pobyte cudzincov, a to najmä z dôvodu transpozície dvoch Smerníc EP a Rady 2013/32/EÚ („procedurálna“) a 2013/33/EÚ („prijímacia“) z 26. júna 2013 (prepracované znenie).

Slovenská republika dodržiava acquis Únie upravujúce problematiku víz. Dôraz je kladený na prevenciu a boj proti nelegálnej migrácii. Z pohľadu vnútroštátnych predpisov,  udeľovanie víz patrí do kompetencie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, okrem osobitného prípadu, ktorým je kompetencia Ministerstva vnútra SR (policajný útvar na hraničnom priechode) pri udeľovaní víz na hraničných priechodoch. V súlade s §165 ods. 2 zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov nie je možné udeliť schengenské vízum bez predchádzajúceho stanoviska Centrálneho vízového orgánu Úradu hraničnej a cudzineckej polície, ktorý vykoná požadovanú previerku žiadateľa (databáza VIS, SIS, konzultácie s vízovými orgánmi iných krajín Schengenu). V súlade §16 ods. 1 vyššie citovaného zákona môže byť udelenie schengenského víza podmienené predložením pozvania overeného cudzineckou políciou SR. Okrem uvedeného ZÚ SR pravidelne prostredníctvom ÚHCP PZ vykonávajú previerky ubytovania, vstupu do schengenského priestoru i jeho opustenia po využití víza.Slovenská republika v  júni 2015 začala vydávať doklady povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín a doklady povolení na malý pohraničný styk v súlade s rozhodnutím Komisie K(2011) 5478 zo 4. augusta 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie komisie (2002) 3069, ktorým sa upravujú technické špecifikácie pre jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín.Z pohľadu NP ISF je v tejto oblasti plánovaná jedna akcia, a to školenia a tréningy konzulárneho personálu zamerané na budovanie kapacít a zdieľanie skúsenosti.  Predpokladaný projekt je ešte len v štádiu úvodnej fázy prípravy. Implementácia NP ISF  v tejto oblasti teda zatiaľ nepriniesla žiadne konkrétne výsledky. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.4 | Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k príspevku členských štátov k posilneniu spolupráce medzi členskými štátmi pôsobiacimi v tretích krajinách z hľadiska prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín na územie členských štátov vrátane prevencie a riešenia nelegálneho prisťahovalectva, ako aj spolupráce s tretími krajinami, a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku? |
|  | Z pohľadu NP ISF program neplánuje aktivity a projekty v oblasti konzulárnej spolupráce, či spolupráce medzi členskými krajinami v tretích krajinách. NP ISF predpokladá len nepriame zapojenie sa, a to z pohľadu podpory modernizácie spoločných vízových centier v tretích krajinách, kde je SR zastúpené vo vydávaní víz iným členským štátom EÚ, konkr.:* Belgicko - " Vybudovanie Schenganského domu v Kigali a Bujumbura";
* Portugalsko - "Schengenské vízové centrum v Demokratickej republike sv. Tomáša a Princovho ostrova";
* Česká republika - "Schengenský dom v Ulanbátare".

 V tejto oblasti však neboli vykonané žiadne aktivity. Žiadna z týchto krajín sa zatiaľ nekontaktovala s požiadavkou o akúkoľvek spoluprácu Základnými aktivitami SR v tejto oblasti sú už spomínané rokovania o nových a praktická implementácia existujúcich dohôd o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní v tretích krajinách, kde SR nemá zastúpenie. SR taktiež aktívne participuje pri uzatvorení vykonávacích protokolov medzi vládou SR a vládami jednotlivých tretích krajín k uzatvoreným readmisným dohodám medzi ES/EÚ. V hodnotenom období tieto vykonávacie protokoly boli uzatvorené s Macedónskom, Gruzínskom a Bosnou a Hercegovinou, ktoré nadobudli platnosť v r. 2015 (Macedónsko) a v r. 2016 (Bosna a Hercegovina, Gruzínsko). Aktuálne sú rozpracované vykonávacie protokoly k readmisným dohodám s Ukrajinou a Tureckom. Taktiež v tretích krajinách existuje miestna schengenská spolupráca na úrovni ZÚ štátov Schengenu a EU Delegácie (ak je v krajine prítomná). V rámci tejto spolupráce si členské štáty vymieňajú vzájomné poznatky z vízovej oblasti potrebné k minimalizácii migračných rizík, poznatky o cestovných dokladoch a pod. SR je aktívne zapojená do uvedených konzultácií. Implementácia NP ISF  v tejto oblasti teda zatiaľ nepriniesla žiadne konkrétne výsledky a ani nie sú predpokladané. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.5 | Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k podpore spoločnej vízovej politiky prostredníctvom zavedenia IT systémov a ich prevádzky, ich komunikačnej infraštruktúry a vybavenia a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku? |
|  | Z pohľadu IT systémov, v hodnotenom období bol systém VIS rozšírený o funkcionalitu VISMAIL II, pričom bol od 20. januára 2016 uvedený do prevádzky. Spustením VIS Mail II sú vytvorené podmienky a postupy na výmenu údajov medzi SR a ďalšími členskými štátmi EÚ ako aj ústrednými vízovými orgánmi. Modernizácia IT systémov (hardvér, softvér) je kľúčovou plánovanou aktivitou NP ISF SR v rámci ŠC 1 – Podpora spoločnej vízovej politiky. Z plánovaných aktivít k 30.06.2017 bol však  zazmluvnený iba 1 projekt, a to projekt Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s názvom „Hardvérové vybavenie národného VIS-u“, pričom začiatok projektu bol 25.8.2016. Predmetom projektu je nákup a inštalácia zariadenia národnej časti VIS-u v SR a tiež hardvérových komponentov v dvoch fázach pre zastupiteľské úrady v zahraničí. Jestvujúci systém je zastaraný, značná časť ešte z r. 2010 a nie sú už dostupné náhradné diely a obmedzená je aj technická podpora. Implementáciou projektu sa výrazne zvýši bezpečnosť systému, podstatne sa zvýši  výkon a rýchlosť procesov. Momentálne prebieha verejné obstarávanie, pričom je zrejmé, že koniec plánovanej prvej etapy projektu musí byť posunutý o 1 rok. Na uvedený projekt by mal nadväzovať projekt aktualizácie softvéru vrátane údržby a podpory N-VIS a jeho prepojenie s ostatnými relevantnými IT systémami. Príprava projektu môže byť spustená až po ukončení verejného obstarávania hardvérovej časti, pričom plán je zazmluvniť projekt v r. 2018. Implementácia NP ISF v tejto oblasti teda zatiaľ nepriniesla žiadne konkrétne výsledky.   |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.6 | Ako prispela prevádzková podpora uvedená v článku 10 nariadenia (EÚ) č. 515/2014 k dosiahnutiu osobitného cieľa týkajúceho sa spoločnej vízovej politiky? |
|  | Slovenská republika nepožiadala o prevádzkovú / operatívnu podporu v zmysle článku 10 nariadenia (EÚ) č. 515/2014 na financovanie verejných orgánov zodpovedných za plnenie úloh a poskytovanie služieb, ktoré predstavujú verejnú službu pre Úniu. V zmysle aktuálne platnej verzie NP ISF Slovenská republika ani neplánuje využiť prevádzkovú podporu pre špecifický cieľ – Víza, ani pre špecifický cieľ – Hranice. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.2 | Osobitný cieľ 2: Hranice/Fond pre vnútornú bezpečnosť – Hranice, článok 3 ods. 2 písm. b) |
|  | Celková otázka:Ako prispel fond k týmto osobitným cieľom:– Podpora integrovaného riadenia hraníc, vrátane ďalšej podpory harmonizácie opatrení súvisiacich s riadením hraníc v súlade so spoločnými normami Únie a prostredníctvom výmeny informácií medzi členskými štátmi navzájom a členskými štátmi a Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie?– Zabezpečenie jednotnej kontroly a ochrany vonkajších hraníc na vysokej úrovni na jednej strane vrátane riešenia nelegálneho prisťahovalectva, a hladkého prechodu cez vonkajšie hranice v súlade so schengenským acquis na strane druhej, pri súčasnom zabezpečení prístupu k medzinárodnej ochrane pre tie osoby, ktoré ju potrebujú, v súlade so zmluvnými záväzkami členských štátov v oblasti ľudských práv vrátane zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia? |
|  | Hlavným cieľom NP ISF  v rámci špecifického cieľa 2 – Hranice je podpora integrovaného riadenia hraníc a zabezpečenie jednotnej a vysokej úrovne kontroly vonkajších hraníc a hladkého prechodu vonkajších hraníc v súlade so Schengenským acquis. NP ISF definuje 6 samotných národných cieľov a projekty sú reálne plánované do troch oblastí:* EUROSUR – zlepšenie kapacít reakcie hliadkových jednotiek, čo zahŕňa investície do zriadenia a modernizácie systému monitorovania hraníc v SR;
* Acquis Únie a budovanie kapacít s cieľom zvýšiť odbornú pripravenosť príslušníkov pohraničnej stráže vzdelávacími aktivitami;
* Rozvoj kapacít na ochranu vonkajšej schengenskej hranice, a to investovaním do nových technológií, zariadení a IT systémov.

 Priority a definované opatrenia/akcie vychádzajú z dvoch kľúčových dokumentov, a to Národný plán riadenia kontroly hraníc SR na roky 2015 až 2018, ktorý definuje opatrenia a úlohy zamerané na budovanie a rozvoj integrovaného riadenia hraníc v SR a Schengenský akčný plán Slovenskej republiky, verzia IV., ktorý definuje základné potreby, požiadavky a následne i priority súvisiace s efektívnym riadením hraníc. SR v súčasnosti nemá transpozičný alebo implementačný deficit vo vzťahu k aplikácii právnych aktov EÚ v oblasti schengenských hraníc. K 30.06.2017 bolo zazmluvnených 5 projektov v celkovej sume 8 371 065,74 EUR (štátny rozpočet SR + EÚ zdroje) – zahrnutých do realizovaného hodnotenia, pričom v júli 2017 došlo k zazmluvneniu ďalších 2 projektov (vzdelávanie policajtov, nákup vozidiel pre Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ) v sume 1,03 mil. EUR (mimo realizovaného hodnotenia). Uvedených 5 projektov investuje zdroje NP ISF do nákupu vrtuľníka na ochranu slovensko-ukrajinskej schengenskej hranice, modernizácie technických zariadení na skúmanie dokladov, ako aj pre druhú a tretiu líniu kontroly dokumentov, nákupu vozidiel pre špecializované útvary Finančného riaditeľstva SR a upgradu aplikačného vybavenia SIS II na národnej úrovni. Úroveň zazmluvnenia a kontrahovania je teda veľmi vysoká. Všetky projekty sú vo fáze realizácie verejných obstarávaní a súvisiacich kontrol. Niektoré sa nachádzajú v jej posledných častiach, napr. nákup vrtuľníka, či vozidiel pre Finančné riaditeľstvo SR. K reálnemu čerpaniu zdrojov však zatiaľ neprišlo. Implementácia NP ISF v oblasti riadenia hraníc a vykonávania kontrol teda zatiaľ nepriniesla žiadne konkrétne výsledky. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.2.1 | Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k podpore rozvíjania, vykonávania a presadzovania politík s cieľom zabezpečiť, aby sa nevykonávali kontroly osôb prekračujúcich vnútorné hranice, a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku? |
|  | Slovenská republika dodržiava acquis Únie upravujúce problematiku riadenia hraníc. Politická pozícia SR vo vzťahu k vnútorným schengenským hraniciam je jednoznačná: SR je proti zavádzaniu kontrol na vnútorných hraniciach členskými krajinami EÚ bez adekvátnych dôvodov. Preto najvýznamnejšia snaha SR je zameraná na ochranu vonkajšej schengenskej hranice, t.j. v prípade SR s Ukrajinou. Prioritou je plnenie úloh vyplývajúcich z Národného plánu riadenia kontroly hraníc Slovenskej republiky na roky 2015 až 2018 a aktívne zapájanie sa činností agentúry Frontex, napr. vysielaním policajtov a poskytovaním technických prostriedkov do spoločných operácií.Súčasne, SR aplikuje v rámci vnútorných hraníc EÚ výkon kompenzačných opatrení, a to ostatnými zložkami Policajného zboru SR, najmä s poriadkovou, dopravnou a železničnou políciou. Tieto pozície potvrdilo i Predsedníctvo SR v Rade EÚ, ktoré sa sústredilo hlavne na ochranu vonkajších hraníc a zvládnutie migračnej a utečeneckej krízy v Európe. Počas slovenského predsedníctva bolo vydané Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktoré sa počas slovenského predsedníctva začalo aj vykonávať. SK PRES dosiahlo politickú zhodu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399101, pokiaľ ide o posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz, a pracovalo aj na rýchlom dosiahnutí pozície Rady k návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES). Počas slovenského predsedníctva bolo taktiež začaté prvé čítanie návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS). S ohľadom na uvedené, NP ISF  nedefinuje a ani sa neplánujú žiadne opatrenia a aktivity v oblasti rozvoja, vykonávania a presadzovania politík s cieľom zabezpečiť absenciu akýchkoľvek kontrol osôb pri prekračovaní vnútorných hraníc, ak nerátame prínos opatrení zameraných na riadenie migrácie zabezpečením dôsledných a efektívnych kontrol časti vonkajšej pozemnej schengenskej hranice, za ktorú je SR zodpovedná. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.2.2 | Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k vykonávaniu kontrol osôb a efektívnemu monitorovaniu prekročení vonkajších hraníc a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku? |
|  | Hlavným cieľom a záväzkom SR pri realizácii výkonu kontroly hraníc je zabraňovanie, resp. odhaľovanie nelegálnej migrácie alebo inej protispoločenskej činnosti smerujúcej cez vonkajšiu hranicu na jednej strane a súčasne umožňovanie prechodu hraníc pre občanov EÚ a štátnych príslušníkov tretích krajín s dobrými úmyslami (tzv. bona fide cestujúci) na strane druhej. Obidve schengenské hodnotenia (na vzdušnej hranici a pozemnej hranici), ktoré sa uskutočnili v SR v rokoch 2012 a 2013, konštatovali dostatočný počet personálu, ktorý má SR nasadený na zabezpečovanie kontroly hraníc. Závery z hodnotiacich správ zároveň vyzývajú SR k opatrnosti a zabezpečeniu udržateľnosti tohto stavu. Preto jednou z priorít NP ISF  je aj budovanie kapacít, vrátane vzdelávania policajtov zapojených do riadenia hraníc. Súčasná infraštruktúra hraničných priechodov na vonkajšej pozemnej hranici SR s Ukrajinou a na vzdušnej hranici SR na medzinárodných letiskách je v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo schengenského acquis, avšak je nutná obnova a modernizácia viacerých technických prostriedkov na výkon hraničnej kontroly, či hraničného dozoru.  Je treba prijať celý rad opatrení, ktoré zabezpečia  úspešnú aplikáciu systému EUROSUR v podmienkach SR. Na RHCP Sobrance bolo zriadené „Národné koordinačné centrum systému EUROSUR v SR“, ktoré je zodpovedné za výmenu informácií medzi všetkými orgánmi zodpovednými za dozor na vonkajších hraniciach na vnútroštátnej úrovni, ako aj s ostatnými národnými koordinačnými centrami členských štátov EÚ (schengenského priestoru) a agentúrou Frontex. Z pohľadu aktuálnej implementácie NP ISF, najdôležitejšími zazmluvnenými projektmi v tejto oblasti sú:* Projekt Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ s názvom „Obnova technického vybavenia pre druhú a tretiu líniu kontroly“ v zazmluvnenej sume 399 600,- EUR (štátny rozpočet SR + EÚ fondy). Projekt zahŕňa investíciu na zariadenia, prostriedky potrebné na druhú a tretiu líniu kontroly dokumentov, pričom sa jedná o forenzné a znalecké technológie. Súčasťou projektu je aj zakúpenie a nadobudnutie forenzných databáz dokladov krajín sveta. Projekt sa začal implementovať od 1.5.2017, t.j. je v procese realizácie verejného obstarávania.
* Projekt Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ s názvom „Výmena technických zariadení na skúmanie dokladov“ s rozpočtom 450 000,- EUR (štátny rozpočet SR + EÚ fondy), ktorý sa rovnako začal implementovať od 1.5.2017. Predmetom projektu je obstaranie videospektrálnych komparátorov s preškolením operátorov na druholíniovú kontrolu dokladov na 5 hraničných priechodov s Ukrajinou a 1 na treťolíniovú kontrolu pre RHCP Sobrance. Projekt je tiež v štádiu vyhláseného verejného obstarávania.
* Projekt Finančného riaditeľstva SR s názvom „Nákup dopravných prostriedkov pre špecializované útvary finančnej správy“ s rozpočtom 625 684,67 EUR je implementovaný od 5.8.2016. Predmetom je obstaranie 23 ks vozidiel (osobné, terénne a pick up) pre Kriminálny úrad Finančnej správy, ktorý realizuje dohľad v rámci schengenskej hranice s Ukrajinou a pre útvar kynológov na prevoz kynológov a psov, ktorí slúžia na vonkajšej schengenskej hranici. Projekt je tiež v štádiu verejného obstarávania, pričom jedno z verejnách obstarávaní (osobné vozidlá) bolo v čase monitorovacej návštevy takmer ukončené.

 Kontrola osôb a účinné monitorovanie prekračovania vonkajšej hranice medzi EÚ/SR a Ukrajinou je teda zabezpečovaná jestvujúcim systémom a aktuálne dostupnými prostriedkami. NP ISF zatiaľ nepriniesol do uvedenej oblasti pokrok. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.2.3 | Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k postupnému vytvoreniu integrovaného systému riadenia pre vonkajšie hranice založenému na solidarite a zodpovednosti a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku? |
|  | Zavádzanie integrovaného systému riadenia vonkajších hraníc v SR je realizované Uznesením vlády SR č. 128 z 18. marca 2015, ktorým bol schválený Národný plán riadenia kontroly hraníc SR na roky 2015 až 2018 (NPRKH SR 2015-2018). Ten definuje opatrenia a úlohy zamerané na budovanie a rozvoj integrovaného riadenia hraníc v SR, pričom NP ISF plní pri napĺňaní jednotlivých opatrení podporné úlohy. V zmysle Národného plánu riadenia kontroly hraníc SR na roky 2015 až 2018, všetky implementované aj plánované akcie a projekty sú súčasťou integrovaného systému riadenia vonkajších hraníc. Okrem iných, NPRKH SR 2015-2018 definuje tieto prioritné oblasti rozvoja integrovaného systému riadenia vonkajších hraníc:* potrebné inštitucionálne a personálne zabezpečenie;
* hraničná kontrola, vrátane požiadaviek infraštruktúru hraničných priechodov technické prostriedky na výkon hraničnej kontroly;
* hraničný dozor, vrátane požiadaviek stacionárne a mobilné technické prostriedky na výkon hraničného dozoru;
* rozvoj Európskeho systému hraničného dozoru (EUROSUR) v podmienkach SR;
* odhaľovanie a vyšetrovanie trestnej činnosti súvisiacej s prekračovaním hraníc a obchodovaním s ľuďmi, predovšetkým však v oblasti prevádzačstva, obchodovania s ľuďmi a falšovania a pozmeňovania dokumentov;
* analýza rizík, vrátane požiadaviek na informačné systémy využívané v procese analýzy rizík;
* vzdelávanie policajtov služby hraničnej a cudzineckej polície.

 Z pohľadu zazmluvnených projektov NP ISF sú všetky plne relevantné a v prípade ich úspešnej implementácie výrazne prispejú k naplneniu opatrení NPRKH SR 2015-2018 a k zavádzaniu integrovaného systému riadenia vonkajších hraníc. NP ISF však zatiaľ nepriniesol do uvedenej oblasti pokrok, keďže de facto praktická realizácia projektov ešte nepriniesla žiadne výsledky ani výstupy. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.2.4 | Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k zabezpečeniu uplatňovania acquis Únie upravujúcich riadenie hraníc a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku? |
|  | Najvýznamnejšou aktivitou v oblasti uplatňovania acquis Únie a medzinárodnej spolupráce v rámci hodnoteného obdobia, do ktorej boli zapojené všetky relevantné ministerstvá SR, bolo Predsedníctvo SR v Rade EÚ v druhej polovici roka 2016 SR. Medzi priority slovenského predsedníctva patrili snahy „zvýšiť jednotu, súdržnosť a odolnosť Únie voči vonkajším i vnútorným výzvam a posilniť dôveru občanov v európsky projekt”, pričom dominovala aj téma zmiešaných migračných tokov a medzinárodnej ochrany. Jedným z cieľov slovenského predsedníctva bolo presadzovať udržateľnú migračnú a azylovú politiku založenú na ochrane vonkajších hraníc, integrite Schengenu, spolupráci s tretími krajinami a solidarite. K významným aktivitám slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti migrácie patrilo aj množstvo stretnutí na ministerskej alebo expertnej úrovni, vrátane organizácie viacerých konferencií venujúcich sa migrácii. Počas slovenského predsedníctva bolo vydané Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktoré sa počas slovenského predsedníctva začalo aj vykonávať. Slovenské predsedníctvo dosiahlo politickú zhodu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399101, pokiaľ ide o posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz. Slovenské predsedníctvo pracovalo aj na rýchlom dosiahnutí pozície Rady k návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES) a bolo taktiež začaté prvé čítanie návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS). NP ISF neplánuje v uvedenej oblasti žiadne aktivity ani projekty. Podpornou aktivitou aj k tejto oblasti má byť vzdelávanie príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície. Na uvedené bola vyhlásená otvorená výzva dňa 13. februára 2017, pričom uzavretie zmluvy s víťazným uchádzačom – prijímateľom bolo realizované až v júli 2017 so začiatkom realizácie projektu od 14.7.2017. Uvedený projekt preto nie je zahrnutý do hodnotenia. Príspevok NP ISF pri zabezpečovaní uplatňovania acquis Únie v oblasti správy hraníc nie je zatiaľ žiadny. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.2.5 | Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k prispeniu k posilneniu situačnej informovanosti na vonkajších hraniciach a schopnosti členských štátov reagovať a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku? |
|  | Okrem už vyššie spomínaných troch projektov Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ, ÚHCP P PZ a Finančného riaditeľstva SR, k posilneniu situačného povedomia na vonkajších hraniciach a reakčných kapacít SR významne prispeje úspešná implementácia zazmluvneného projektu Leteckého útvaru MV SR s názvom „Rozvoj kapacít hraničnej kontroly nákupom vrtuľníka“. Rozpočet projektu je 5 200 000,- EUR (štátny rozpočet SR + EÚ zdroje), pričom projekt sa začal implementovať od 1.3.2016. Predmetom projektu je zakúpenie vrtuľníka pre potreby monitorovacích letov, pre zásahy zásahovej jednotky a iných úloh (napr. ochrana pred vzdušným pašeráctvom) na slovensko-ukrajinskej hranici. Súčasťou projektu je výcvik 2 pilotov a 2 osôb technického personálu, vrátane uvedenia vrtuľníka do prevádzky. Zaradením vrtuľníka na kontrolu vonkajšej hranice s Ukrajinou sa výrazne posilní situačné povedomie a reakčná kapacita zložiek zabezpečujúcich ochranu schengenskej hranice. Problémom ako pri iných projektoch sú procesy spojené s verejným obstarávaním. Po roku a štvrť sa dňa 21.6.2017 podarilo podpísať rámcové zmluvy s možnými dodávateľmi. Verejné obstarávanie však ešte podstupuje záverečné kontroly, pričom už bolo aj dvakrát predložené okrem ÚVO aj na NKÚ. Ak sa záverečné kontroly úspešne uzavrú, predpokladaná doba na uvedenie vrtuľníka do prevádzky (vrátane zaškolenia personálu) je 6 mesiacov. NP ISFzatiaľ nepriniesol do uvedenej oblasti pokrok, avšak je to jeden z projektov, kde čoskoro dôjde k reálnej implementácii a k dosiahnutiu prvých výstupov. Do oblasti situačného povedomia na vonkajších hraniciach a reakčných kapacít členských štátov je zahrnutý aj projekt na upgrade SIS II, ktorý uvádzame v ďalšej kapitole. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.2.6 | Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k zriadeniu a prevádzke systémov IT, ich komunikačnej infraštruktúry a vybavenia, ktoré podporujú hraničné kontroly a hraničný dozor na vonkajších hraniciach, a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku? |
|  | Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce P PZ plní úlohy vo vzťahu k Schengenskému informačnému systému II. generácie (SIS II) ako gestor evidencie nežiaducich osôb, ktorá je zdrojovým informačným systémom pre záznamy SIS II k odopretiu vstupu. Dňa 9. apríla 2013 bola spustená prevádzka SIS II, kedy SR získala prístup k využívaniu informácií v novej štruktúre. Je potrebné i naďalej  zabezpečiť pravidelnú kontrolu záznamov, predovšetkým na úrovni národnej databázy tak ako to vyplýva z aktualizovaného katalógu odporúčaní pre správne uplatňovanie schengenského acquis a najlepšie postupy (Schengenský informačný systém). V podmienkach SR za účelom skvalitnenia toku informácií bol tiež vyvinutý informačný systém migrácie a medzinárodnej ochrany s označením IS MIGRA. Do prevádzky bol spustený v roku 2010. IS MIGRA umožňuje evidenciu prípadov cudzincov v postupnej hierarchii riešenia v rámci útvarov. Jeho integrácia na AFIS a EURODAC súčasne zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu osôb na základe daktyloskopických odtlačkov prstov. Tento informačný systém možno považovať za špecifický nástroj, ktorý je prínosom z hľadiska tvorby migračnej politiky SR.  Informácie, ktoré v súčasnej dobe poskytuje pracovníkom Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ, ale aj pracovníkom Migračného úradu MV SR, neboli nikdy predtým dostupné v komplexnejšej podobe. IS MIGRA je nosným zdrojom informácií týkajúcich sa nelegálnej migrácie. V oblasti databáz a údajov k legálnej migrácii, úlohou je zabezpečiť aj flexibilnejší prístup k údajom z informačného systému evidencia cudzincov s povoleným pobytom na území SR (IS ECU). Ďalší informačný systém s názvom ACHERON slúži na zhromažďovanie, spracúvanie, uchovávanie a poskytovanie informácií o podozrení z prípravy alebo pokusu o spáchanie trestného činu a prípadoch spáchanej trestnej činnosti. Umožňuje hľadanie súvislostí medzi jednotlivými udalosťami, osobami, javmi a spätné poskytovanie informácií. V rámci NP ISF je plánované opatrenie zamerané na údržbu a modernizáciu národného SIS II, SIRENE (softvérové a hardvérové nástroje, IT riešenia/aplikácie), ako aj budúci vývoj a aplikácia národného SIS II, medzinárodná testovacia podpora SIS II a SIRENE – investovanie do vývoja testovacích nástrojov a modernizácie a implementácie plánu obnovy a biznis kontinuity v prípade katastrof (modernizácia hardvéru, softvérových produktov pre koncových užívateľov a tiež v dátových centrách za účelom zaistenia spoľahlivej prevádzky a vysokej dostupnosti dôležitých informačných systémov (SIS II, VIS). Aktuálne je k uvedenému opatreniu zazmluvnený projekt Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce P PZ s názvom „Upgrade aplikačného vybavenia súvisiaceho s prevádzkou SIS II na národnej úrovni“. Projekt je implementovaný od 1.7.2016 a mal byť implementovaný do konca júna 2018. Predmetom projektu je primárne zabezpečenie automatizácie testovania systémov SIS II na národnej úrovni, a druhou aktivitou je vybudovanie vzdelávacieho schengenského elektronického portálu pre cca 15 tis. policajtov, čo zahŕňa vybudovanie portálu s adekvátnym software a následné napĺňanie portálu údajmi. V júni 2017 bola ešte len zaslaná žiadosť o vyhlásenie verejného obstarávania, pričom v septembri 2017 ešte nebolo vyhlásené. Je zrejmé, že projekt bude potrebovať predĺžiť termín realizácie o min. 1 rok. Aj v tejto oblasti, napriek významnosti a dôležitosti už zazmluvneného projektu, NP ISF zatiaľ nepriniesol pokrok. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.2.7 | Ako prispela prevádzková podpora uvedená v článku 10 nariadenia (EÚ) č. 515/2014 k dosiahnutiu osobitného cieľa týkajúceho sa riadenia hraníc? |
|  | Slovenská republika nepožiadala o prevádzkovú / operatívnu podporu v zmysle článku 10 nariadenia (EÚ) č. 515/2014 na financovanie verejných orgánov zodpovedných za plnenie úloh a poskytovanie služieb, ktoré predstavujú verejnú službu pre Úniu. V zmysle aktuálne platnej verzie NP ISF Slovenská republika ani neplánuje využiť prevádzkovú podporu pre Špecifický cieľ 1– Podpora spoločnej vízovej politiky, ani pre Špecifický cieľ 2 – Hranice. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.3 | Osobitný cieľ 5: Trestná činnosť/Fond pre vnútornú bezpečnosť – Polícia, článok 3 ods. 2 písm. a) |
|  | Celková otázka:Ako prispel fond k týmto osobitným cieľom:– predchádzanie cezhraničnej, závažnej a organizovanej trestnej činnosti vrátane terorizmu?– posilnenie koordinácie a spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva a inými vnútroštátnymi orgánmi členských štátov vrátane koordinácie a spolupráce s Europolom alebo ďalšími príslušnými orgánmi Únie a s príslušnými tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami? |
|  | SR si pre programové obdobie 2014-2020 stanovila pre predchádzanie a boj proti trestnej činnosti niekoľko hlavných cieľov:* posilniť kapacity a spoluprácu prostredníctvom výmeny informácií na národnej a medzinárodnej úrovni;
* vyvinúť tréningové schémy, vrátane programov pre orgány presadzujúce právo;
* nastaviť opatrenia pre ochranu obetí ztrestných činov (napr. obete obchodovania s ľuďmi, násilného extrémizmu a pod.);
* zavedenie nástrojov a metód prevencie a boja proti cezhraničnej závažnej a organizovanej trestnej činnosti.

K 30.06.2017 bolo v rámci finančného nástroja ISF Police zazmluvnených celkovo 6 projektov v celkovej sume 3 481 446,98 EUR (ŠR SR + EÚ zdroje). Do konca kalendárneho roka 2017 budú zazmluvnené ďalšie 4 projekty s celkovou alokáciou 1 841 019,00 EUR. Uvedených 6 projektov zahrnutých do hodnotenia investuje zdroje NP ISF SR do zvyšovania inštitucionálnych kapacít laboratória na analýzu DNA, do infraštruktúry a rekonštrukcie Centra policajnej a colnej spolupráce (PCCC) Trstená – Chyžné na posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi SR a Poľskom, do modernizácie IT systémov a technického vybavenia pre oblasť závažnej a organizovanej trestnej činnosti a forenznej problematiky, vrátane AFIS, CODIS, EURODAC, a do rozvoja kapacít vrátane odbornej prípravy a vzdelávania v oblastiach ako sú forenzné vedy, boj proti drogovej a farmaceutickej kriminalite, či obchodovanie s ľuďmi.Základom pre začatie reálnej implementácie všetkých projektov zazmluvnených k 30.6.2017 je úspešné vykonanie verejého obstarávania. Vo všetkých projektoch proces verejného obstarávania bol zahájený v nasledovnom rozsahu - vypracovanie návrhu súťažných podkladov, vrátane príslušnej špecifikácie a predloženie dokumnetácie na kontrolu v súlade so systémom riadenia a kontroly Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí v SR.Reálne čerpanie finančých prostriedkov v rámci finančného nástroja ISF Police je k 30.6.2017 veľmi nízka. Čerpanie je plne závislé od úspešného vykonania jednotlivých verejných obstarávaní. Avšak je predpoklad, že celkový stav implementácie projektov, vrátane čerpania finančných prostriedkov zaznamená v roku 2018 pokrok.   |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.3.1 | Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k dosiahnutiu očakávaných výsledkov posilnenia kapacity členských štátov bojovať proti cezhraničnej, závažnej a organizovanej trestnej činnosti vrátane terorizmu a posilniť ich vzájomnú spoluprácu v tejto oblasti a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku? |
|  | Slovenská republika si v rámci špecifického cieľa 5 NP ISF SR stanovila ako jednu z priorít boj proti rôznym formám cezhraničnej trestnej činnosti a to zabezpečním efektívnych nástrojov a metód, vrátane budovania kapacít.Z projektov, ktoré sú k 30.6.2017 zazmluvnenené a implementované, 4 projekty možno zaradiť do oblasti boja proti cezhraničnej kriminalite a boja proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti.Projekt úradu medzinárodnej policajnej spolupráce P PZ s názvom „Rekonštrukcia objektu CPaCS Trstená Chyžne“, s celkovou alokáciu 1 mil EUR, je zameraný na rekonštrukciu centra policajnej a colnej spolupráce na hraničnom priechode Trestna-Chyžne (SR - Poľsko) s cieľom vykonávať efektívnejšiu policajnu spolurácu a výmenu informácií na prihraničných územiach medzi Slovenskou republikou a Poľskom. Centrá policajnej a colnej spolupráce v podmienkach Slovenskej republiky plnia dôležitú úlohu práve pri cezhraničnej výmene informácií a spolupráci SR so susediacimi štátmi, vrátane plnenia úloh vyplývajúcich s dublinských nariadení. V rámci projektu prebiehaju pocesy verejného obstarávania týkajúce sa jeho stavebného komponentu.Ďalšími projektmi sú projekty Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ. Projekt s názvom „Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít laboratória na analýzu DNA“. Predmetom projektu je zriadenie laboratória na analýzu DNA, vrátane budovania kapacít ústavu. Realizáciou projektu sa zvýši efektivita medzinárodnej výmeny DNA profilov (v zmysle medzinárodných dohôd a Prumských rozhodnutí), zabezpečí sa zrýchlenie procesu ananlýzy vzoriek a vkladania získaných profilov do medzinárodnej databázy CODIS. K 30.6.2017 bol ukončený proces verejného obstarávania a dokumentácia bola predložená na tzv. druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. Dodanie obstaraného technického vybavenia na analýzu DNA je naplánované na prvý polrok 2018.Investíciou do medernizácie IT systémov AFIS/ EURODAC a CODIS sa zabezpečí kompatibilita s ostatnými národnými a centrálnymi systémami EU v oblasti daktyloskopie, t.j. zabezpečí sa efektívnejšia výmena informácií v predmetnej oblasti. Projektu zabezpečí vyššiu vnútorná a európska bezpečnosť ako aj zlepšenie spolupráce Slovenskej republiky s inými členskými štátmi EU. Okrem modernizácie systému je v projekte zahrnuté aj školenie expertov a tiež Prümská výmena daktyloskopických a DNA údajov s inými členskými štátmi EÚ. V júni 2017 bola dokumentácia k verejnému obstarávaniu predložená na prvú ex-ante kontrolu (kontrola pred vyhlásením súťaže), pričom vyhlásenie príslušného verejného obstarávania je naplánované na október 2017 (po ukončení ex-ante kontroly).Štvrtým projektom, ktorý v uvedenej oblasti implementuje Národnej kriminálnej agentúry PZ a je zameraný na zavedenie nástrojov a metód pre boj proti drogovej a farmaceutickej kriminalite. Projekt zahŕňa realizáciu výcviku príslušníkov PZ a FR SR zameraného na zvyšovanie efektívnosti boja proti drogovej a farmaceutickej kriminalite, vrátane vytvorenia manuálu na zavedenie jednotných postupov a metód v uvedenej oblasti. Taktiež bude obstarávaná technika pre výkon operatívno-pátracej činnosti, špeciálneho vozidla na prevoz zaistených dôkazov, zariadenia na dekontamináciu zaistených dôkazov a pod. Projekt sa začal implementovať v marci 2017 a k 30.6.2017 boli začaté procesy spojené s prípravou a vyhlásením verejných obstarávaní plánovaných v projekte.Uvedené projekty sú zamerané na administratívne a technické posilnenie Slovenskej republiky bojovať proti cezhraničnej, závažnej a organizovanej trestnej činnosti, vrátane terorizmu. Vzhľadom na aktuálny stav implementácie predmetného národného cieľa NP ISF SR, za sledované obdobie nebol zaznamenaný žiadny výrazný pokrok. Avšak je veľký predpoklad, že implementácia sa v priebehu roka 2018 dostane do významnejšej fázy. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.3.2 | Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k rozvoju administratívnej a operačnej koordinácie a spolupráce medzi orgánmi verejnej moci členských štátov, Europolom alebo inými príslušnými orgánmi Únie a prípadne s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku? |
|  | Z pohľadu NP ISF SR, najväčší význam pri rozvíjaní administratívnej a operačnej koordinácie a spolupráce medzi verejnými orgánmi členských štátov, Europolom alebo inými príslušnými orgánmi Únie a v prípade potreby aj s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami majú za sledované obdobie tri implementované projekty:Projekt úradu medzinárodnej policajnej spolupráce P PZ s názvom „Rekonštrukcia objektu CPaCS Trstená Chyžne“, s celkovou alokáciu 1 mil EUR, je zameraný na rekonštrukciu centra policajnej a colnej spolupráce na hraničnom priechode Trestna-Chyžne (SR - Poľsko) s cieľom vykonávať efektívnejšiu policajnu spolurácu a výmenu informácií na prihraničných územiach.Ďalej je to projekt Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ s názvom „Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít laboratória na analýzu DNA“. Predmetom projektu je zriadenie laboratória na analýzu DNA, vrátane budovania kapacít ústavu. realizáciou projektu sa zvýši efektivita medzinárodnej výmeny DNA profilov (v zmysle medzinárodných dohôd a Prumských rozhodnutí), zabezpečí sa zrýchlenie procesu analýzy vzoriek a vkladania získaných profilov do medzinárodnej databázy CODIS.Investíciou do medernizácie IT systémov AFIS/ EURODAC a CODIS sa zabezpečí kompatibilita s ostatnými národnými a centrálnymi systémami EU v oblasti daktyloskopie, t.j. zabezpečí sa efektívnejšia výmena informácií v predmetnej oblasti. Realizáciou projektu sa zabezpečí vnútorná a európska bezpečnosť ako aj zlepšenie spolupráce Slovenskej republiky s inými členskými štátmi EU.V rámci národného cieľa 2 - výmena informácií sú v štádiu prípravy ďalšie projekty, ktorých implementácia bude zahájená postupne v období od októbra 2017 do apríla 2018. Tieto projekty sú zamerané na modernizáciu a obmenu hardvérového a technického vybavenia národnej ústredne SIRENE, INTERPOL a spoločných kontaktných pracovísk/centier policajnej a colnej spolupráce. Ďalej je to projekt na rozšírenie a modernizáciu komunikačného kanálu Europolu SIENA na vybrané útvary Policajného zboru Slovenskej republiky a projekt zameraný na posilnenie národných ústrední informácií o pasažieroch a informačného systému PNR.Vzhľadom na aktuálny stav implementácie predmetného národného cieľa NP ISF SR nebol za sledované obdobie zaznamenaný žiadny výrazný pokrok. Z doterajšej implementácie projektov však možno predpokladať, že v prvej polovici roka 2018 sa začne s obstarávaním tovarov a služieb a tým k pokroku v  implementácii projektových aktivít a napĺňaniu stanovených indikátorov.   |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.3.3 | Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k rozvoju systémov odbornej prípravy, napríklad takých, ktoré sa týkajú technických a odborných zručností a znalosti povinností v oblasti ľudských práv a základných slobôd, pri uplatňovaní politík EÚ v oblasti odborného vzdelávania, okrem iného prostredníctvom osobitných výmenných programov Únie v oblasti presadzovania práva, a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku? |
|  | V rámci uvedenej oblasti si Slovenská republika za prioritu stanovila budovanie kapacít v oblasti presadzovania práva prostredníctvom špecificky zameraných tréningových aktivít. Tréningové aktivity sú zamerané na výmenu informácií a know-how v oblasti všeobecnej bezpečnosti, forenznej problematiky, počítačovej kriminality, dogovej krimiality a iné. Alokované finančné prostriedky budú použité na školenia, workshopy, semináre a sympóziá zamerané na spoluprácu bezpečnostných zložiek, čím príslušníci slovenských bezpečnostných zložiek budú lepšie pripravení pre zapojenie sa do spoločných akcii s bezpečnostnými zložkami iných členských štátov pri riešení rôznych aspektov závažnej a organizovanej trestnej činnosti. Projekty zazmluvnené a implementované k 30.6.2017 majú okrem svojej väčšej investičnej časti aj komponent zahrňujúci menšie školiace aktivity, ktoré sú  klasifikované skôr ako  pridaná hodnota projektu. Medzi takéto projekty patrí projekt Zvyšovania inštitucionálnych kapacít laboratória na analýzu DNA, projekt Zavedenia nástrojov a metód pre boj proti drogovej a farmaceutickej kriminalite alebo aj projekt modernizácie IT systémov AFIS/ EURODAC a CODIS.Výnimku tvoria dva projekty, ktoré sú v plnom rozsahu vzdelávacieho charakteru. Projekt realizovaný Strednou odbornou školou PZ je zameraný na zlepšenie a zefektívnenie prevencie a identifikácie obchodovania s ľuďmi. Cieľovou skupinou projektu sú policajti prvého kontaktu, ale v rámci projektu budú vyškolení aj 25 experti a lektori. V rámci projektu bude zrealizovaný výskum a mapovanie existujúcich modulov v oblasti obchodovania s ľuďmi v iných členských krajinách EÚ. Realizáciou projektu dôjde aj k akreditácii kurzu a jeho následné začlenenie do učebných osnov stredných odborných škol PZ.Ďalším projektom je projekt Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ s názvom „Zvyšovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov KEÚ PZ v oblasti forenzných vied“. Projekt zahŕňa realizáciu odborných sympózií a workshopov v oblasti forenzných vied, ako aj organizáciu zasadaní pracovnej skupiny TRIADA – expertov Českej republiky, Poľska a Slovenska. Hlavným prínosom je transfer know-how a „best practises“ a zvyšovanie odbornosti pracovníkov ústavu v oblasti forenzných vied s dôrazom na biológiu, genetickú ananlýzu, balistiku, daktyloskopiu a skúmanie dát a dokladov. Počas implementácie projektu budú zorganizovaných 2 medzinárodné sympóziá (v trvaní 4 dni), séria workshopov a zasadnutí TRIADA. Prvé medzinárodné sympózium sa uskutoční koncom septembra 2017 v Bratislave.    |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.3.4 | Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k zavádzaniu opatrení, ochranných mechanizmov a najlepších postupov na identifikovanie a podporu svedkov a obetí trestných činov vrátane obetí terorizmu a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku? |
|  | V oblasti ochrany obetí trestných činov si Slovenská republika v rámci NP ISF SR SR stanovila za prioritu  rozvoj nástrojov a metód súvisiacich s poskytovaním pomoci obetiam trestných činov, a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných činov. Rovnako je v rámci NP ISF SR zadefinovaná aj potreba zamerať pozornosť na oblasť radikalizácie, problematike obchodovania s ľuďmi, a trestné činy extrémizmu.V rámci špecifického cieľa 5 a národného cieľa 4 sa pripravuje projekt zameraný na zriadenie špeciálnych výsluchových miestností pre detské obete trestných činov a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných činov. Implementácia projektu začne v februári 2018 s celkovou vyčlenenenou alokáciou 670 000,00 EUR. Cieľom projektu je zriadiť v rámci celého územia Slovenskej republiky celkovo 15 špeciálnych výsluchových miestností. Súčasťou projektu bude aj  odborná príprava zameraná na získanie nových teoretických vedomostí a  praktických zručností pri výsluchu detí, ako aj ďalších obzvlášť zraniteľných obetí TČ. Predpokladá sa vyškolenie cca 350 príslušníkov PZ - vyšetrovateľov. Opatrenia takéhoto charakteru a rozsahu momentálne v rámci SR absentujú.Problematika financovania radikalizácie, obdchodovania s ľuďmi ako aj oblasť trestných činov extrémizmu je v súčasnosti v rámci NP ISF SR otvorená, keďže tejto oblasti je v súčasnosti venovaná veľká pozornosť v rámci špecializovaných útvarov rezortu vnútra ako aj polície - oblasť je financovaná z kapitoly MV SR.Vzhľadom na aktuálny stav implementácia predmetného národného cieľa NP ISF SR, za sledované obdobie nebol zaznamenaný žiadny výrazný pokrok. Avšak je veľký predpoklad, že implementácia sa v priebehu roka 2018 dostane do významnejšej fázy. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.4 | Osobitný cieľ 6: Riziká a kríza/Fond pre vnútornú bezpečnosť – Polícia, článok 3 ods. 2 písm. b) |
|  | Celková otázka:Ako prispel fond k posilňovaniu kapacity členských štátov na účinné riadenie rizík a kríz v oblasti bezpečnosti a ochranu ľudí a kritickej infraštruktúry proti teroristickým útokom a ďalším incidentom ohrozujúcim bezpečnosť? |
|  | Pre špecifický cieľ 6 Riziká a krízy sú v rámci NP ISF SR naplánované projekty s cieľom zaistiť bezpečnosť a efektívny boj proti rizikám a potenciálnym hrozbám, so zameraním na posilnenie administratívnej a operatívnej kapacity s rozvoj a budovanie informačných systémov.K 30.06.2017 bol zazmluvnený jeden projekt, s názvom „Modernizácia IT systému BDC (Bomb Data Centrum)“ v celkovej alokácii 266 643,- EUR. Projekt je implementovaný Kriminalistickým a expertíznym ústavom Policajného zboru. Predmetom je obstaranie HW a vývoj SW IT systému BDC, vrátane jeho testovania, školenia administrátorov a používateľov, a následného napojenia na obdobný systém EUROPOL-u. Momentálne sa dáta s iným členskými štátmi EÚ, či EUROPOL-om vymieňajú fyzicky na nosičoch. V rámci projektu bude na uvedený systém okrem administrátorov zaškolených aj 80 pyrotechnikov.Informačný systém BDC bol zriadený v roku 2009 a je prepojený s Národnou kriminálnou agentúrou SR, regionálnymi policajnými oddeleniami ako aj Hasičským a záchranným zborom SR. Systém slúži na zber dát a identifikáciu incidentov týkajúcich sa výbušnín, vrátane databázy použitých výbušnín a umožňuje príslušným bezpečnostným zložkám efektívnu spoluprácu a výmenu informácií v danej oblasti.K 30.6.2017 bola v rámci národného cieľa 2 - Riziko - Výmena informácií vyhlásená ďalšia priama výzva na posilnenie kapacít boja s nelegálnym nakladaním s CBRN materiálmi v SR (s celkovou vyšlenenou alokáciou 370 000,- EUR).  Projekt bude implementovaný Úradom krominálnej polície Prezídia policajného zboru, v gescii ktorého je riešenie problematiky CBRN. Implementácia projektu začne v októbri 2017.Príspevok NP ISF SR k zlepšeniu kapacity členských štátov účinne riadiť riziká a krízy súvisiace s bezpečnosťou a chrániť ľudí a kritickú infraštruktúru pred teroristickými útokmi a inými incidentmi súvisiacimi s bezpečnosťou zatiaľ žiadny výrazný prokrok nepriniesol. Zodpovedný orgán, berúc do úvahy aj zmenu kompetencií niektorých prijímateľov, v porovnaní s obdobím prípravy NP ISF SR, zvažuje revíziu súčasného NP ISF SR, s cieľom presunúť istú časť finančných prostriedkov z špecifického cieľa 6 do špecifického cieľa 5. Avšak táto otázka je predmetom rozhodnutia Zodpovedného orgánu, vrátane členov výboru na monitorovanie implementácie fondov pre oblasť vnútorných záležitostí. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.4.1 | Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k posilneniu administratívnych a operačných kapacít členských štátov na ochranu kritickej infraštruktúry vo všetkých odvetviach hospodárskej činnosti, okrem iného prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev a lepšej koordinácie, spolupráce, výmeny a šírenia know-how a skúseností v rámci Únie a s príslušnými tretími krajinami, a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku? |
|  | Cieľom NP ISF SR je podporiť zriadenie jednotného informačného a komunikačného systému slúžiaceho na zabezpečenie toku informácií v režime „real-time“ a okamžitej reakcie a včasného varovania. Informačný systém by mal tiež podporovať riadenie rizík súvisiacich s bezpečnosťou a krízovým plánovaním, pokrývať rôzne aspekty prípadných (teroristických) útokov (vrátane teroristických), ale aj následky katastrof, ako napríklad hrozby a útoky v kyberpriestore, CBRN hrozby, atď., s priamym dopadom na infraštruktúru a obyvateľov SR. Okrem uvedeného, plánovaný informačný systém zabezpečí posilnenie úlohy národného centrálneho a monitorovacieho centra, ktoré je priamo prepojené s Európskym centrom pre riešenie mimoriadnych udalostí. Projekt je v súčasnosti v štádiu príprav a bude implementovaný ako doplňujúci projekt k projektu implementovaného v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia.Súčasťou posilnenia administratívnej a technickej kapacity je aj aktualizácia a modernizácia centrálnej databázy Bombového dátového centra (BDC). Informačný systém BDC bol zriadený v roku 2009 a je prepojený s Národnou kriminálnou agentúrou SR, regionálnymi policajnými oddeleniami ako aj Hasičským a záchranným zborom SR. Systém slúži na zber dát a identifikáciu incidentov týkajúcich sa výbušnín, vrátane databázy použitých výbušnín a umožňuje príslušným bezpečnostným zložkám efektívnu spoluprácu a výmenu informácií v danej oblasti. Na danú problematiku reaguje projekt Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ s názvom „Modernizácia IT systému BDC (Bomb Data Centrum)“ s celkovým rozpočtom 266 643,- EUR. Projekt sa začal implementovať v apríli 2016. Predmetom projektu je obstaranie hardvéru a vývoj softvéru IT systému BDC, vrátane jeho testovania, zaškolenia administrátorov a používateľov, a následného napojenia na obdobný systém EUROPOL-u. Momentálne sa napr. dáta s iným členskými štátmi EÚ, či EUROPOL-om vymieňajú fyzicky na nosičoch. V rámci projektu bude na uvedený systém okrem administrátorov zaškolených aj 80 pyrotechnikov. Implementácia projektu bola v júni 2017 v štádiu prvej ex-ante kontroly pre vyhlásením verejného obstarávania. Projekt mal byť ukončený vo februári 2019.Okrem vyššie uvedených projektov bola zahájená príprava projektu so zameraním na riešenie problematiky CBRN. Konkrétne ide o projekt rozšírenia informačného systému ENVIRO (rozšírenie o databázu biologických a chemických materiáloch), čím dôjde k posielneniu administratívnych kapacít boja s nelegálnam nakladaním s CBRN materiálmi v Slovenskej republike. začiatok implementácie projektu je naplánovaný na október 2017.Vzhľadom na stav implementácie uvedených projektov, nebol v danej oblasti zaznamenaný žiadny výtazný pokrok. Je však veľký predpoklad, že táto oblasť sa intenzívne začne realizovať v roku 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.4.2 | Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k vytvoreniu bezpečných spojení a účinnej koordinácie medzi existujúcimi subjektmi pôsobiacimi v oblasti včasného varovania a krízovej spolupráce v jednotlivých odvetviach na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku? |
|  | V rámci špecifického cieľa 6 NP ISF SR bol k 30.6.2017 implementovaný jeden projekt zameraný na modernizáciu centrálnej databázy Bombového dátového centra (BDC). Informačný systém BDC bol zriadený v roku 2009 a je prepojený s Národnou kriminálnou agentúrou SR, regionálnymi policajnými oddeleniami ako aj Hasičským a záchranným zborom SR. Systém slúži na zber dát a identifikáciu incidentov týkajúcich sa výbušnín, vrátane databázy použitých výbušnín a umožňuje príslušným bezpečnostným zložkám efektívnu spoluprácu a výmenu informácií v danej oblasti. Predmetom projektu je obstaranie hardvéru a vývoj softvéru IT systému BDC, vrátane jeho testovania, zaškolenia administrátorov a používateľov, a následného napojenia na obdobný systém EUROPOL-u. Momentálne sa napr. dáta s iným členskými štátmi EÚ, či EUROPOL-om vymieňajú fyzicky na nosičoch. V rámci projektu bude na uvedený systém okrem administrátorov zaškolených aj 80 pyrotechnikov. V nadväznosti na uvedené, projekt prispieva k vytváraniu väzieb a efektívnu koordináciu medzi existujúcimi odvetvovými aktérmi včasného varovania a krízovej spolupráce na úrovni SR, ale aj v nadväznosti na EUROPOL, či iné členské štáty EÚ.Okrem uvedeného v rámci NP ISF SR je naplánovaný aj projekt zameraný na zriadenie jednotného informačného a komunikačného systému slúžiaceho na zabezpečenie toku informácií v režime „real-time“ a okamžitej reakcie a včasného varovania. Informačný systém by mal tiež podporovať riadenie rizík súvisiacich s bezpečnosťou a krízovým plánovaním, pokrývať rôzne aspekty prípadných (teroristických) útokov (vrátane teroristických), ale aj následky katastrof, ako napríklad hrozby a útoky v kyberpriestore, CBRN hrozby, atď., s priamym dopadom na infraštruktúru a obyvateľov SR. Okrem uvedeného, plánovaný informačný systém zabezpečí posilnenie úlohy národného centrálneho a monitorovacieho centra, ktoré je priamo prepojené s Európskym centrom pre riešenie mimoriadnych udalostí. Projekt je v súčasnosti v štádiu príprav a bude implementovaný ako doplňujúci projekt k projektu implementovaného v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia.  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.4.3 | Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k zvýšeniu administratívnej a operačnej kapacity členských štátov a Únie vypracovávať súhrnné posúdenia hrozieb a rizík a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku? |
|  | V rámci uvedenej oblasti NP ISF SR sú zadefinované dve akcie s cieľom zefektívniť posudzovanie hrozieb a rizík pomocou nových operatívnych nástrojov a metodiky, nasledovne:akcia 1 - vypracovanie Národného akčného plánu pre boj proti terorizmu a Národného akčného plánu pre oblasť CBRN;akcia 2 - nástroje hodnotenia rizík a krízového manažmentu v oblasti vnútornej bezpečnosti a krízového plánovania, zavedenie nových metód a technológií v oblasti pyrotechniky.Akcia 1, špecifického cieľa 6 (Riziká a krízy) a národného ciela 7 (Posudzovanie hrozieb a rizík) sa implementovať nebude. Potenciálny prijímateľ od navrhovaného projektu odstúpil. Uvedené národné akčné plány budú financované z prodstriedkov štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky vyčlenené pre túto akciu budú pridelené pre iné projekty naplánované v rámci špecifického cieľa 6, pričom pridelenie finančných prostriedkov bude predmetom interného rozhodnutia Zodpovedného orgánu vrátane výboru na monitorovanie implementácie fondov pre oblasť vnútorných záležitostí.  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | Efektívnosť |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | Celková otázka: Dosiahli sa výsledky fondu pri primeraných nákladoch? |
|  | Efektívnosti vynakladania prostriedkov ISF a iných verejných zdrojov je v rámci implementácie programu venovaná veľká pozornosť. V rámci ISF je riešená na viacerých úrovniach:1. Inštitucionálne nastavenie implementácie programu a prítomné kontrolné mechanizmy vo všetkých procesoch.
2. Spracované a platné príručky a usmernenia k implementácii programu, vrátane riešenia otázky konfliktu záujmov.
3. Nastavenie vyhlasovaných výziev a následný výber projektov.
4. Monitorovanie a hodnotenie.
5. Iné opatrenia.

1. Zodpovedným orgánom za implementáciu ISF v SR je Ministerstvo vnútra SR (MV SR). Orgánom auditu je Ministerstvo financií SR. V rámci Zodpovedného orgánu je zabezpečené oddelenie funkcií: Platobná jednotka je zodpovedná za finančnú časť riadenia národého programu a odbor zahraničnej pomoci je zodpovedný za proces priamych zadaní, vyhlasovanie otvorených výziev, uzatváranie grantových zmlúv a vydávanie interných predpisov udeľujúcich grant (v prípade priamych zadaní), monitorovanie a hodnotenie, komunikáciu s Európskou komisiou a pod. Oddelenie kontroly verejného obstarávania a nezrovnalostí sekcie európskych programov MV SR je zodpovedné za kontrolu verejných obstarávaní v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Efektívnosť vynakladania prostriedkov ISF je monitorovaná aj prostredníctvom výboru na monitorovanie implementácie fondov pre oblsť vnútorných záležitostí na roky 2014-2020 (ďalej len "výbor"), ktorý bol v rámci Ministerstva vnútra SR zriadený pre fondy pre oblasť vnútorných záežitostí. Zodpovedný orgán každoročne predkladá výboru správy o vykonávaní národného programu ISF SR, pričom výbor monitoruje priebeh realizácie NP ISF SR na základe dosiahnutých výsledkov a cieľov, vrátane finančných údajov, stave čerpania finančných prostriedkov, či vyhodnocovania informácií o identifikovaných nezrovnalostiach. Berie na vedomie správy z nezávislých auditov týkajúcich sa realizácie systému riadenia a kontroly, pričom schvaľuje opatrenia potrebné na splnenie celkových cieľov NP ISF SR.2. Zodpovedný orgán vypracoval viaceré príručky a usmernenia pre Prijímateľov jednak s cieľom poskytnutia inštrukcií a návodov pre implementáciu projektov, ale súčasne aj s cieľom dosiahnutia efektivity vynakladania verejných prostriedkov. Ide o nasledujúce dokumenty:* Príručka pre prijímateľa Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí
* Pravidlá oprávnenosti Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí
* Usmernenie k verejnému obstarávaniu Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí

Charakter uvedených dokumentov je podobný s používaným príručkami a usmerneniami v rámci EŠIF v SR v programovom období 2014-2020. Z pohľadu Prijímateľov, za najväčší problém v tejto oblasti považujú časté zmeny a aktualizácie týchto dokumentov, keďže za de facto rok a pol implementácie programu už došlo k trom aktualizáciám týchto dokumentov (najmä pokiaľ ide o VO).3. Z pohľadu priamych zadaní v rámci NP ISF SR je efektívnosť nákladov jedným zo základných kritérií hodnotenia každého projektu. Každá predložená žiadosť o grant je v súlade so systémom riadenia a kontrolyodborne posúdená príslušným koordinátorom fondu a finančným hodnotiteľom. Samotné hodnotenie predkladaných projektov upravuje Manuál pre hodnotenie žiadostí o grant fondov pre oblasť vnútorných záležitostí (aktuálne je platná verzia 1.3 z 02.05.2017). Administratívne a odborné posúdenie predloženej žiadosti o grant je rozdelené do 8 častí:* - formálne náležitosti žiadosti o grant,
* - kontrolné otázky týkajúce sa partnera projektu (ak relevantné),
* - obsahové náležitosti žiadosti o grant,
* - administratívna a technická kapacita žiadateľa,
* - vhodnosť a účelnosť projektu,
* - metodológia projektu,
* - rozpočet a nákladová efektívnosť,
* - udržateľnosť výsledkov projektu.

Každá časť je ďalej rozdelená na kritériá stanovené vo forme otázok.4. V oblasti monitorovania a hodnotenia, Zodpovedný orgán monitoruje projekty na základe údajov predkladaných prijímateľmi v monitorovacích správach projektu, na základe výsledkov finančnej kontroly na mieste a informačno-koordinačných stretnutí. Proces monitorovania Zodpovedný orgán vykonáva systematicky a priebežne počas celého obdobia trvania projektov, až po ukončenie platnosti a účinnosti príslušných grantových zmlúv / interných predpisov. Zodpovedný orgán realizuje kontrolu žiadostí v zmysle ustanovení príslušnej národnej legislatívy (zákon o finančnej kontrole a audite) ako základnú finančnú kontrolu, administratívnu finančnú kontrolu a finančnú kontrolu na mieste.Zodpovedný orgán organizuje tiež informačno-koordinačné stretnutia prijímateľov, cieľom ktorých je výmena skúseností a prediskutovanie problematických otázok, ktoré môžu mať vplyv na realizáciu projektov. Tieto stretnutia sa uskutočňujú spravidla raz ročne alebo podľa potreby. Obsah prerokovaných tém je zdokumentovaný v zápise zo stretnutia, ktorý obsahuje aj prípadné prijaté opatrenia / odporúčania na nápravu vzniknutých problémov.Efektívnosť implementácie je / bola priebežne prehodnocovaná pri predkladaní žiadostí o platbu zo strany Prijímateľov, súčasťou ktorých sú aj monitorovacie správy. Vo všetkých prípadoch museli prijímatelia pri obstarávaní tovaru, služieb alebo prác dodržiavať pravidlá oprávnenosti nákladov a právne predpisy týkajúce sa verejného obstarávania, pričom NP ISF SR je implementovaný systémom zhodným s EŠIF v SR, t.j. za sprísnených podmienok.Miera čerpania finčných prostriedkov v rámci NP ISF SR je na nízkej úrovni a nie je teda možné posúdiť efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov. K 30.06.2017 je čerpanie NP ISF SR na veľmi nízkej úrovni. Mnohé z projektov však sú v posledných fázach kontrol verejných obstarávaní, či pred podpisom zmlúv s vysúťaženými dodávateľmi. Ak tento proces bude úspešne zvládnutý, je predpoklad, že reálne čerpanie NP ISF SR významne zvýši v priebehu roka 2018. Čerpanie technickej pomoci z ISF – Hranice dosiahlo k 30.06.2017 sumu 310 337,19 EUR, čo predstavuje mieru čerpania 30,89 %. V rámci ISF – Polícia je čerpanie k 30.6.2017 v celkovej sume 60 130,46 EUR. Miera čerpania tak dosahuje 0,41 %. Z technickej pomoci ISF – Polícia bolo k 30.06.2017 čerpaných 276 349,79 EUR, čo predstavuje mieru čerpania na úrovni 27,89 %. Ekonomickú a finančnú efektívnosť doterajšej implementácie NP ISF SR nie je možné, vzhľadom na uvádzaný stav a časové obdobie implementácie, vyhodnotiť.     |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1 | Do akej miery sa očakávané výsledky fondu dosiahli pri primeraných nákladoch, pokiaľ ide o použitie finančných a ľudských zdrojov? |
|  | Vzhľadom na skutočnosť, že k 30.06.2017 neboli v rámci zazmluvnených projektoch ukončené verejné obstarávnia (základný predpoklad pre začatie reálnej implementácie projektov), nie je možné vykonať analýzu, či investičné výdavky stanovené v jednotlivých projektoch sú reálne, resp. blízke trhovým cenám. Z uvedeného dôvodu nie je v súčasnosti možné posúdiť finančnú a ekonomickú efektívnosť jednotlivých projektov. |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2 | Aké opatrenia sa zaviedli s cieľom predchádzať prípadom podvodov a iných nezrovnalostí, odhaľovať ich, podávať o nich správy a ďalej ich sledovať a aký bol prínos týchto opatrení? |
|  | Základom opatrení na prevenciu, odhaľovanie, nahlasovanie a sledovanie prípadov podvodov a iných nezrovnalostí v rámci NP ISF je predovšetkým inštitucionálne nastavenie implementácie programu a  kontrolné mechanizmy prítomnévo všetkých procesoch implementácie. Implementačné a kontrolné funkcie sú v rámci implementácie NP ISF oddelené, vrátane riešenia konfliktu záujmov v rôznych oblastiach implementácie programu, napr. od hodnotenia a výber projektov, kontroly čerpania finančných prostriedkov alebo kontroly týkajúce sa procesov verejných obstarávaní.Všetky príručky a usmernenia vydané Zodpovedným orgánom k implementácii NP ISF SR zahŕňajú otázky konfliktu záujmov a nástrojov na ich predchádzaniu. Dôležitý je tiež systém monitorovania a hodnotenia, ktorý sa momentálne javí ako veľmi dobre nastavený.Externým rámcom sú kontroly vykonávané na úrovni projektov a programu ISF SR nasledovnými inštitúciami: Úrad vládneho auditu Ministerstva financíí SR, Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie SR, Európska komisia, OLAF, Európsky dvor audítorov, a pod.Najdôležitejším opatrením je však zabezpečovanie širokej transparentnosti programu a projektov, ich postupov a procesov voči širokej verejnosti. Detailné informácie o programe i podporených projektoch sú zverejňované na webovom sídle Zodpovedného orgánu: http://www.minv.sk/?fond-pre-azyl-migraciu-a-integraciu , na webových strákach prijímateľom mimo pôsobnosti rezortu vnútra SR a na stránke Ústredného portálu verejnej správy https://data.gov.sk/. Na webovom sídle Zodpovedného orgánu sú uverejnené kontaktné údaje, na ktorých je možné upozorniť na prípadné podvody, či nezrovnalosti. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | Relevantnosť |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | Celková otázka:Zodpovedali ciele intervencií financovaných z fondu skutočným potrebám? |
|  | Napĺňanie cieľov NP ISF je monitorované Zodpovedným orgánom ako aj výborom pre monitorovanie implementácie fondov pre oblasť vnútorných záležitostí na roky 2014-2020. Definované priority a opatrenia sú prehodnocované na pravidelnej báze práve s cieľom ich zamerania na konkrétne potreby, ktoré SR v oblasti hraníc a polície má. Realizácia aktivít a napĺňanie indikátorov je monitorované na úrovni projektov, čo umožňuje flexibilnú reakciu na vznikajúce potreby. Monitorovanie je vykonávané prostredníctvom monitorovacích správ predkladaných prijímateľmi ako aj Zodpovedným orgánom prostredníctvom kontroly realizácie projektu na mieste.Z pohľadu kontrahovania projektov, všetky doteraz zazmluvnené projekty vychádzajú a sú plne v súlade s cieľmi, prioritami a navrhovanými aktivitami v NP ISF. Sú v súlade so spomínanými strategickými dokumentmi SR ( i EÚ), či už pre oblasť hraníc alebo bezpečnosti. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1 | Reagovali ciele stanovené členským štátom v jeho národných programoch na zistené potreby? |
|  | Implementované projekty sú v súlade s prioritami a cieľmi zadefinovanými v NP ISF a ako aj s požadovanými a očakávanými výsledkami NP ISF. Vzhľadom na aktuálny stav implementácie projektov a tým aj NP ISF ako celku, nie je možné za sledované obdobie poskytnúť úplné stanovisko k tejto oblasti. Avšak, možno konštatovať, že ciele stanovené SR v NP ISF zodpovedajú identifikovaným potrebám, a to vo všetkých prioritných oblastiach. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.2 | Aké opatrenia prijal členský štát s cieľom riešiť meniace sa potreby? |
|  | V prípade, ak prijímateľ identifikuje akúkoľvek nutnosť zmenu potrieb a priorít uvedených v rámci NP ISF  je potrebné, aby Zodpovedný orgán bol o tejto skutočnosti informovaný neodkladne a vrátane adekvátneho zdôvodnenia. Zmena priorít môže vyplynúť alebo byť spôsobená napr. zmenou legislatívy v oblasti, ktorá by mala byť predmetom projektu, prehodnotenie priorít či už na politickej úrovni, alebo aj na úrovní manažmentu rezortu vnútra. V neposlednom rade, zmena môže byť sposobená aj meniacou sa politickou a bezpečnostnou situáciou v EU.Počas sledovaného obdobia Zodpovedný orgán nezaznamenal žiadne výrazné zmeny, ktoré by mali zásadný vplyv na zameranie NP ISF. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4 | Súlad |

|  |  |
| --- | --- |
| 4 | Celková otázka:Boli ciele stanovené v národnom programe v súlade s cieľmi stanovenými v iných programoch, ktoré sú financované zo zdrojov EÚ a vzťahujú sa na podobné oblasti činnosti? Bol súlad zabezpečený aj počas vykonávania z fondu? |
|  | Slovenská republika realizuje všetky svoje úlohy v danej oblasti vyplývajúce z jej medzinárodných záväzkov v súlade s princípmi súdržnosti a komplementarity. Súdržnosť a komplementarita boli idetifikované v NP ISF a taktiež v už podporených projektoch.Okrem projektovej úrovne,súdržnosť a komplementarita opatrení NP ISF sa dotýka tiež fondov EŠIF v SR, a to najmä:* Európsky sociálny fond (ESF)
* Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
* Kohézny fond (KF)
* Cezhraničné programy typu ENI CBC HU-SK-RO-UA 2014-2020, Nórsky finančný mechanizmus a i.

Koherencia NP ISF s vyššie uvedenými nástrojmi bola zabezpečená už počas plánovania národného programu, s cieľom limitovať prekrývanie sa podporných programov. Okrem toho je koherencia a komplementarita tiež predmetom zasadnutí výboru pre monitorovanie implementácie fondov pre oblasť vnútorných záležitostí pre roky 2014-2020.  Samotné zloženie výboru poukazuje na dôležitosť dodržiavania princípu súdržnosti. Vo výbore majú svoje zastúpenie zástupcovia Ministerstva vnútra SR, vrátane útvarov pere oblasť ochrany vonkajšej hranice, prevencie kriminality, oblasť migrácie a integrácie a ďalší relevantní aktéri.Zodpovedný orgán zohľadňuje vo všetkých svojich aktivitách dopad politík EÚ na národnej i regionálnej úrovni v oblasti sociálnej, hospodárskej a územnej celistvosti s cieľom dosiahnuť a posilniť spoluprácu a účinnú koordináciu a koherenciu, ako aj identifikovať a podporovať najlepšie spôsoby využitia finančných zdrojov EÚ v oblasti riadenia a ochrany hraníc, migrácie a bezpečnosti, vrátane prevencie kriminality. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1 | Bolo vo fáze programovania uskutočnené a zohľadnené posúdenie iných intervencií s podobnými cieľmi? |
|  | Súdržnosť a komplementarita ISF k programu EŠIF a iným finančným nástrojom v SR bola zabezpečená už počas plánovania NP ISF, s cieľom predísť duplicite akcií a projektov oprávnených na financovanie z fondu. V rámci plánovania a prípravy NP ISF Zodpovedý orgán zorganizoval s relevantnými partnermi a inými orgánmi štátnej správy niekoľko stretnutí za účelom identifikácie hlavných oblastí finančnej podpory z fondu, berúc do úvahy národné priority a priority EÚ.Zodpovedný orgán naďalej vo svojich aktivitách v rámci implementácie programu zameriava svoju pozornosť na vývoj a vplyv politík EU a ich eventuálny dopad na implementáciu projektov a programu ako celku. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4.2 | Vytvorili sa pre obdobie vykonávania koordinačné mechanizmy medzi fondom a inými intervenciami s podobnými cieľmi? |
|  | Súdržnosť NP ISF s programom EŠIF a ostatnými finančnými nástrojmi v SR bola zabezpečená už počas plánovania NP ISF, s cieľom limitovať prekrývanie sa podporných programov, cieľov, oblasti intervencií, či plánovaných opatrení.Zodpovedný orgán zohľadňuje vo všetkých svojich aktivitách dopad politík EU na národnej i regionálnej úrovni v oblasti sociálnej, hospodárskej a územnej celistvosti s cieľom dosiahnuť a posilniť spoluprácu a účinnú koordináciu a súdržnosť. Zameriava sa na efektívny spôsob využitia finančných prostriedkov z fondu. V rámci implementácie programu, vrátane prípravy priamych zadaní a otvorených výziev (ak relevantné) uzko spolupracuje s relevantnými partnermi a orgánmi štátnej správy.Príkladom môže byť súdržnosť k Prioritnej osi 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa, Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS), ktorá okrem iného umožňuje podporu aktivít zameraných na prevenciu kriminality. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4.3 | Boli akcie vykonané prostredníctvom fondu v súlade s inými intervenciami s podobnými cieľmi a neboli s nimi v rozpore? |
|  | Zodpovedný orgán zohľadňuje vo všetkých svojich aktivitách dopad politík EU na národnej i regionálnej úrovni v oblasti sociálnej, hospodárskej a územnej celistvosti s cieľom dosiahnuť a posilniť spoluprácu a účinnú koordináciu a súdržnosť. Zameriava sa na efektívny spôsob využitia finančných prostriedkov z fondu. V rámci implementácie programu, vrátane prípravy priamych zadaní a otvorených výziev (ak relevantné) uzko spolupracuje s relevantnými partnermi a orgánmi štátnej správy. |

|  |  |
| --- | --- |
| 5 | Doplnkovosť |

|  |  |
| --- | --- |
| 5 | Celková otázka:Dopĺňali ciele stanovené v národnom programe a zodpovedajúcich akciách, ktoré sa vykonali, ciele a akcie stanovené v rámci iných politík, najmä tie, ktoré sledoval členský štát? |
|  | Zodpovedný orgán pri príprave NP ISF zohľadnil dopad politík EÚ na národnej a regionálnej úrovni a na sociálnu, ekonomickú a územnú celistvosť s cieľom upevniť súčinnosť a efektívnu koordináciu ako aj identifikovať a presadzovať najvhodnejšie spôsoby využitia finančných prostriedkov EÚ na podporu miestnych, regionálnych a národných investícií.V rámci prípravnej fázy NP ISF  Zodpovedný orgán úzko spolupracoval s relevantnými partnermi a inými orgánmi štátnej správy v otázke komplementarity fondu ISF k iným dostupným fondom EU.Spolupráca Zodpovedného orgánu s inými orgánmi štátnej správy a útvarov rezortu vnútra je velmi intenzívna aj pri príprave konkrétnych priamych výziev. NP ISF  ako aj implementované projekty sú plne v súlade aj s platnými strategickými dokumentmi, napr. Národný plán riadenia kontroly hraníc SR na roky 2015 - 2018, Schengenský akčný plán Slovenskej republiky alebo aj Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020.Vo všeobecnosti možno konštatovať, že otázka komplementarity jednotlivých dostupných finančných nástrojov a operačných programov by mala byť riešená centrálne na úrovni EU. Už počas príprav jednotlivých vykonávacích nariadení by tvorcovia a zároveň gestori jedotlivých programov mali mať k dispozícii prehľad/ zoznam hlavných priorít, ktoré sú definované v jednotlivých programoch. Na centrálnej úrovni by mala byť stanovená hranica medzi jednotlivými finančnými nástrojmi, čo by zároveň slúžilo aj ako prevencia proti dvojitému financovaniu priorít.   |

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1 | Bolo vo fáze programovania uskutočnené a zohľadnené posúdenie iných intervencií s doplnkovými cieľmi? |
|  | Komplementarita NP ISF s ďalšími nástrojmi EŠIF v SR bola zabezpečená už počas plánovania a programovania NP ISF, s cieľom na jednej strane eliminovať prekrývanie sa podporných programov, cieľov, oblasti intervencií, či plánovaných opatrení, a naopak zabezpečiť ich komplementaritu a doplnkovosť.Zodpovedný orgán sa na otázku komplementarity sústredil už počas príprav na tzv. politický dialóg. Prioritou pri tvorbe NP ISF bolo jednak identifikovať potreby a požiadavky Slovenskej republiky v nadväznosti na výsledky politického dialógu ako aj zabezpečiť , aby napr. projekty nadväzujúce na projekty podporené z programu SOLID, alebo iných dostupných finančných nástrojov boli navzájom komplementárne. |

|  |  |
| --- | --- |
| 5.2 | Vytvorili sa pre obdobie vykonávania koordinačné mechanizmy medzi fondom a inými intervenciami s podobnými cieľmi s cieľom zabezpečiť ich doplnkovosť? |
|  | V rámci systému riadenia a kotroly fondov pre oblasť vnútorných záležitostí nie sú zavedené špeciálne koordinačné postupy alebo procesy týkajúce sa zabezpečenia komplementarity fondov počas ich implementácie. Ako už bolo uvedené, otázka komplementarity bola predmetom prípravy NP ISF a je riešená aj na úrovni výboru na monitorovanie implementácie fondov pre oblasť vnútorných záležitostí, ktorý je zriadený v Slovenskej republike.Vzhľadom na špecificky zameraný NP ISF, v podmienkach Slovenskej republiky je problematika ochrany vonkajších hraníc a problematika predchádzania a boja proti trestnej činnosti riešená len v rámci fondov pre oblasť vnútorných záležitostí, i napriek tomu, že existujú aj iné finančné nástroje (napr. Nórsky finančný mechanizmus), ktoré veľmi okrajovo riešia podobnú oblasť a výzvy, resp. projekty podporené z týchto nástrojov sú veľmi špecificky orientované, čo v praxi znamená, že duplicita financovania rovnakých priorít je takmer vylúčená.Zodpovedný orgán môže prípadnú duplicitu financovania projektov overiť prostredníctvom tzv. Centrálneho registra projektov. Je to databáza projektov, ktorá je spravovaná Úradom vlády SR a všetky inštitúcie, zodpovedné za koordináciu alebo implementáciu rôznch fondov a finančných nástrojov sú povinné v rámci tejto databázy zverejnovať informácie o podporených projektoch.  |

|  |  |
| --- | --- |
| 5.3 | Boli zavedené mechanizmy zamerané na predchádzanie prekrývaniu využívaných finančných nástrojov? |
|  | Komplementarita NP ISF s ďalšími nástrojmi EŠIF, iných externých nástrojov v SR bola zabezpečená už počas plánovania NP ISF, s cieľom na jednej strane limitovať prekrývanie sa podporných programov, cieľov, oblasti intervencií, či plánovaných opatrení, a naopak zabezpečiť ich koherenciu a komplementaritu.Vzhľadom na špecificky zameraný NP ISF, v podmienkach Slovenskej republiky je problematika ochrany vonkajších hraníc a problematika predchádzania a boja proti trestnej činnosti rieši len v rámci fondov pre oblasť vnútorných záležitostí, i napriek tomu, že existujú aj iné finančné nástroje (napr. Nórsky finančný mechanizmus), ktoré veľmi okrajovo riešia podobnú oblasť a výzvy, resp. projekty podporené z týchto nástrojov sú veľmi špecificky orientované, čo v praxi znamená, že duplicita financovania rovnakých priorít je takmer vylúčená.Ako už bolo uvedené, otázka komplementarity jednotlivých dostupných finančných nástrojov a operačných programov by mala byť riešená centrálne na úrovni EU. Už počas príprav jednotlivých vykonávacích nariadení by tvorcovia a zároveň gestori jedotlivých programov mali mať k dispozícii prehľad/ zoznam hlavných priorít, ktoré sú definované v jednotlivých programoch. Na centrálnej úrovni by mala byť stanovená hranica medzi jednotlivými finančnými nástrojmi, čo by zároveň slúžilo aj ako prevencia proti dvojitému financovaniu priorít.   |

|  |  |
| --- | --- |
| 6 | Pridaná hodnota EÚ |

|  |  |
| --- | --- |
| 6 | Celková otázka:Priniesla podpora zo strany EÚ nejakú pridanú hodnotu? |
|  | NP ISF prináša SR významnú pridanú hodnotu. Bez realizácie programu by boli mnohé rozvojové aktivity nedostupné, resp. k ich implementácii by sa pristúpilo oveľa neskôr. Úloha NP ISF je kľúčová z dôvodu nedostatku ďalších možností financovania hlavne investičných aktivít zahrnutých do programu. Taktiež je v SR dlhodobo podceňovaná oblasť budovania a rozvoja kapacít, vrátane vzdelávania, či transferu know-how a príkladov dobrej praxe. NP ISF pomôže znižovať tieto deficity.Samotnú pridanú hodnotu, vzhľadom na to, v akej fáze implementácie sa nachádzajú všetky doteraz podporené projekty, nie je možné zatiaľ vyhodnotiť. Ostáva tak len v rovine odhadov a predpokladov. Až samotná skutočná implementácia podporených projektov ukáže, ako významná je pridaná hodnota EÚ v rámci NP ISF pre SR, spoluprácu SR s inými členskými štátmi EÚ ako aj pre cieľové skupiny projektov. |

|  |  |
| --- | --- |
| 6.1 | Aké sú hlavné druhy pridanej hodnoty vyplývajúcej z podpory z fondu (objem, rozsah, úloha, proces)? |
|  | Samotnú pridanú hodnotu, vzhľadom na to, v akej fáze implementácie sa nachádzajú všetky doteraz podporené projekty, nie je možné zatiaľ vyhodnotiť.Avšak pri plánovaní a výbere projektov sa veľký dôraz kladie na pridanú hodnotu EU, pričom ciele a zameranie jednotlivých projektov musia mať osobitý význam aj pre SR. Rovnaký princíp sa uplatňoval aj pri tvorbe príslušného národného programu. |

|  |  |
| --- | --- |
| 6.2 | Uskutočnil by členský štát akcie potrebné na vykonávanie politík EÚ v oblastiach podporovaných fondom bez jeho finančnej podpory? |
|  | Áno, ale len v základom a nevyhnutnom rozsahu, a to v súlade s medzinárodnými záväzkami SR, napr. pri zabezpečovaní kontroly vonkajšej schengenskej hranice s Ukrajinou. Mnohé investície by boli odložené na neskôr, alebo by neboli vôbec realizované, čo by mohlo ohroziť operabilitu, či efektívnosť jednotlivých inštitúcií, ich zložiek a útvarov zabezpečujúcich či už prístup občanov tretích krajín k vízam, ochranu vonkajšej shvengenskej hranice, či dodržiavanie práva. |

|  |  |
| --- | --- |
| 6.3 | Aké by boli najpravdepodobnejšie dôsledky prerušenia podpory poskytovanej z fondu? |
|  | Mnohé aktivity a projekty by boli realizované v neskoršom období, resp. by neboli realizované vôbec. Takáto situácia by mala za následok zníženú ochranu vonkajšej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou (v prípade implementácie ISF Border) ako aj zníženú prevenciu a boj proti trestnej činnosti (v prípade implementácie ISF Police). Okrem iného je predpoklad, že by nebola zabezpečená adekvátna bezpečnosť štátu a občanov vo vzťahu k novým bezpečnostným hrozbám a výzvam v EU a vo svete (vojnové konflikty, teroristické hrozby a pod.). |

|  |  |
| --- | --- |
| 6.4 | Do akej miery viedli akcie podporované fondom k prínosu na úrovni Únie? |
|  | Vzhľadom na aktuálny stav implementácie NP ISF, t.j. bez akýchkoľvek prvotných výstupov z jednotlivých podporených projektov, nie je možné k tejto časti hodnotenia poskytnúť stanovisko. |

|  |  |
| --- | --- |
| 6.5 | Akú pridanú hodnotu priniesla prevádzková podpora? |
|  | Slovenská republika nepožiadala o prevádzkovú podporu v zmysle článku 10 nariadenia (EÚ) č. 515/2014 na financovanie verejných orgánov zodpovedných za plnenie úloh a poskytovanie služieb, ktoré predstavujú verejnú službu pre Úniu.V zmysle aktuálne platnej verzie NP ISF Slovenská republika ani neplánuje využiť prevádzkovú podporu. |

|  |  |
| --- | --- |
| 7 | Udržateľnosť |

|  |  |
| --- | --- |
| 7 | Celková otázka:Je pravdepodobné, že pozitívne účinky projektov podporovaných fondom budú pokračovať aj po skončení jeho podpory? |
|  | Odbor zahraničnej pomoci sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR, ktorý pôsobí ako Zodpovedný orgán pre ISF, vykonáva aj koordinačnú činosť v rámci svojej všeobecnej agendy. Koordinačná činnosť spočíva v monitorovaní aktuálnych výziev a možnostiach získať finančné prostriedky z rôznych operačných programov a finančných nástrojoch, ktoré sú aplikované aj v rámci Slovenskej republiky.  Takto získané informácie poskytuje ďalej relevantným útvarom rezortu vútra, vrátane Policajného zboru, pričom zároveň poskytuje aj metodickú podporu a usmernenie útvarom pri príprave a predkladaní návrhov projektov.Všetky doteraz podporené a zazmluvnené projekty sú implementované štátnymi inštitúciami, ktorých činnosť je financovaná štátnym rozpočtom SR. Sú to projekty, ktoré negenerujú príjem, a teda k financovaniu prevádzky výsledkov a výstupov projektov po ich skončení sa musí zaviazať prijímateľ a jeho zriaďovateľ, čo je tiež štátna inštitúcia.K jednotlivým projektom nie sú spracovávané (a ani požadované) štúdie uskutočniteľnosti, či finančné a ekonomické analýzy. Samotné projekty však vychádzajú z priorít, či už kľúčových štátnych stratégií a programov, ako aj zo zamerania NP ISF. Garancie na udržateľnosť pozitívnych účinkov projektov, ich výsledkov vo vzťahu k ich pokračovaniu, prevádzke a pod. poskytuje samotná Slovenská republika reprezentovaná zapojenými štátnymi inštitúciami.  |

|  |  |
| --- | --- |
| 7.1 | Aké boli hlavné opatrenia, ktoré prijal členský štát s cieľom zabezpečiť udržateľnosť výsledkov projektov vykonaných s podporou fondu (vo fáze programovania aj vykonávania)? |
|  | Otázka udržateľnosti projektu je skôr relevantná pri príprave projektu a pre obdobie po ukončení jeho implementácie. Mechanizmus udržateľnosti je opísaný prijímateľom v relevantnej časti Žiadosti o grant. K zachovaniu udržateľnosti výsledkov projektu a vlastníctva majetku nadobudnutého v rámci projektu sú prijímatelia zavazaní aj v interných predpisoch rezortu vnútra (v prípade projektov realizovaných útvarmi MV SR a P PZ) ako aj v grantových zmluvách (v prípade realizácie projektov exterrnými subjektmi) a to po dobu minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu. Táto lehota je stanovená príslušnou národnou legislatívou a môže byť aj vyššia v závislosti od celkovej alokácie projektu, jeho zamerania ako aj od typu nadobudnutého majetku (HW vybavenie, SW, nadobudnutie hnuteľného alebo nehnuteľného majetku a pod. ). |

|  |  |
| --- | --- |
| 7.2 | Zaviedli sa mechanizmy na zabezpečenie kontroly udržateľnosti vo fáze programovania aj vykonávania? |
|  | V zmysle systému riadenia a kotroly fondov pre oblasť vnútorných záležitostí je proces zachovania urdžateľnosti sledovaný počas implementácie projektov na úrovni napĺňania ukazovateľov. Ukazovatele sú stanovené prijímateľmi v rámci jednotlivých projektov a zároveň, pokiaľ je to relevantné, sú aj v súlade s ukazovateľmi definovanými v rámci NP ISF. Z pohľadu všeobecnej udržateľnosti, prijímatelia sú pri jej zachovaní zaviazaní grantovou zmluvou. Avšak udržateľnosť je otázkou relevantnou pre obdobie po ukončení realizácie projektu; t.j. zachovanie výsledkov projektu a ponechanie si vlastnictva na majetok nadobudnutý v rámci projektu po dobu stanovenú príslušnou národnou legislatívou.V rámci programovania NP ISF boli zadefinované opatrenia na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektov predovšetkým vo fáze plánovania a hodnotenia predkladaných projektov. |

|  |  |
| --- | --- |
| 7.3 | Do akej miery sa očakáva, že výsledky/prínosy akcií podporovaných fondom budú pokračovať aj naďalej? |
|  | Odbor zahraničnej pomoci sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR, ktorý pôsobí ako Zodpovedný orgán pre ISF, vykonáva aj koordinačnú činosť v rámci svojej všeobecnej agendy. Koordinačná činnosť spočíva v monitorovaní aktuálnych výziev a možnostiach získať finančné prostriedky z rôznych operačných programov a finančných nástrojoch, ktoré sú aplikované aj v rámci Slovenskej republiky. Takto získané informácie poskytuje ďalej relevantným útvarom rezortu vnútra, vrátane Policajného zboru, pričom zároveň poskytuje aj metodické podporu a usmernenie útvarom pri príprave a predkladaní návrhov projektov.Najdôležitejšou garanciou udržateľnosti výsledkov a prínosov akcií je samotná identifikovaná potreba implementácie daného projektu, naliehavosť problému, ktorý vyrieši a významným faktorom je aj predpokladaný modernizačný a inovačný efekt projektov. Vo väčšine prípadov sa jedná o projekty investičného charakteru, pričom zo skúsenosti z predchádzajúceho programového obdobia obstarané technológie, mobilné, či stacionárne prostriedky, IT systémy sú prevádzkované nielen v dobe udržateľnosti projektov, ale vďaka riadnej údržbe často aj po dobe svojej plánovanej životnosti.Súčasne, prijímatelia su zmluvne zaviazaní k udržaniu výsledkov projektu a vlastníctva majetku nadobudnutého v rámci projektu na dobu minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu. táto lehota je stanovená príslušnou národnou legislatívou a môže byť aj vyššia v závislosti od celkovej alokácie projektu, jeho ztamerania ako aj od typu nadobudnutého majetku (HW vybavenie, SW, nadobudnutie hnuteľného alebo nehnuteľného majetku a pod. ).  |

|  |  |
| --- | --- |
| 7.4 | Aké opatrenia sa prijali na zabezpečenie kontinuity činností vykonávaných vďaka prevádzkovej podpore? |
|  | Slovenská republika nepožiadala o prevádzkovú podporu v zmysle článku 10 nariadenia (EÚ) č. 515/2014 na financovanie verejných orgánov zodpovedných za plnenie úloh a poskytovanie služieb, ktoré predstavujú verejnú službu pre Úniu.V zmysle aktuálne platnej verzie NP ISF Slovenská republika ani neplánuje využiť prevádzkovú podporu. |

|  |  |
| --- | --- |
| 8 | Zjednodušenie a zníženie administratívneho zaťaženia |

|  |  |
| --- | --- |
| 8 | Celková otázka:Došlo k zjednodušeniu postupov riadenia fondu a zníženiu administratívneho zaťaženia pre prijímateľov prostriedkov z fondu? |
|  | Systém riadenia a kontroly fondov pre oblasť vnútorných záležitostí priniesol v porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím niekoľko zmien, ktoré vyplývali jednak z centrálneho nastavenia systému zo strany Európskej komisie a jednak aj z skúseností a praxe získanej z programového obdobia 2007-2013. Pozitívne je vnímané niekoľkoročné plánovanie, flexibilita pre definovanie opatrení na financovanie z fondu, ako aj možnosť revízie národného programu s cieľom okamžitej reakcie na bezpečnostné hrozby.V porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím došlo k zjednodušeniu procesov pri tzv. priamych zadaniach - projekty realizované odbornými útvarmi rezortu vnútra, Prezídia Policajého zboru a iných štátnych inštitúcií na základe ich monopolného postavenia. Spôsob predkladania projektov a následne administratívne a odborné posúdenie týchto projektov sa stal jednoduchší a oveľa flexibilnejší ako z pohľadu Zodpovedného orgánu tak aj z pohľadu prijímateľov.Ako najväčšia administratívna prekážka boli identifikované procesy spojené s kontrolou verejných obstarávaní, ktoré v porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím boli posilnené a sú vykonávané podľa vzoru uplatňovaného v rámci programu EŠIF. Ďalším faktorom je aj často meniaca sa národná legislatíva týkajúca sa verejného obstarávania, ale aj systémom kontrol realizovaných zo strany Zodpovedného orgánu v rámci procesu verejného obstarávania.  |

|  |  |
| --- | --- |
| 8.1 | Viedli inovačné postupy zavedené v rámci fondu (zjednodušené možnosti vykazovania nákladov, viacročné programovanie, vnútroštátne pravidlá oprávnenosti, komplexnejšie národné programy umožňujúce flexibilitu, operačná podpora a osobitný tranzitný režim pre Litvu) k zjednodušeniu pre prijímateľov prostriedkov z fondu? |
|  | Systém riadenia a kontroly fondov pre oblasť vnútorných záležitostí priniesol v porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím niekoľko zmien, ktoré vyplývali jednak z centrálneho nastavenia zo strany Európskej komisie a jednak aj z skúseností a praxe získanej z programového obdobia 2007-2013. Pozitívne je vnímané niekoľkoročné plánovanie, flexibilita pre definovanie opatrení na financovanie z fondu, ako aj možnosť revízie národného programu s cieľom okamžitej reakcie na bezpečnostné hrozby.V porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím došlo k zjednodušeniu procesov pri tzv. priamych zadaniach - projekty realizované odbornými útvarmi rezortu vnútra, Prezídia Policajého zboru a iných štátnych inštitúcií na základe ich monopolného postavenia. Spôsob predkladania projektov a následne administratívne a odborné posúdenie týchto projektov sa stal jednoduchší a oveľa flexibilnejší ako z pohľadu Zodpovedného orgánu tak aj z pohľadu prijímateľov.  |

# Oddiel V: Príklady projektov

**Opis troch** "**úspechov**" **spomedzi všetkých financovaných projektov**

| **Príklad 1** |
| --- |
| Žiadny z podporených a zazmluvnených projektov sa v priebehu sledovaného obdobia (1.1.2014 až 30.06.2017) nedostal do fázy implementácie hlavných aktivít, a tým neboli zatiaľ dosiahnuté žiadne výstupy. Vzhľadom na uvedené nie je možné posúdiť úspešnosť, či neúspešnosť podporených projektov. |

| **Príklad 2** |
| --- |
| Žiadny z podporených a zazmluvnených projektov sa v priebehu sledovaného obdobia (1.1.2014 až 30.06.2017) nedostal do fázy implementácie hlavných aktivít, a tým neboli zatiaľ dosiahnuté žiadne výstupy. Vzhľadom na uvedené  nie je možné posúdiť úspešnosť, či neúspešnosť podporených projektov. |

| **Príklad 3** |
| --- |
| Žiadny z podporených a zazmluvnených projektov sa v priebehu sledovaného obdobia (1.1.2014 až 30.06.2017) nedostal do fázy implementácie hlavných aktivít, a tým neboli zatiaľ dosiahnuté žiadne výstupy. Vzhľadom na uvedené nie je možné posúdiť úspešnosť, či neúspešnosť podporených projektov. |

**Opis jedného** "**zlyhania**" **spomedzi všetkých financovaných projektov**

| **Príklad** |
| --- |
| Žiadny z podporených a zazmluvnených projektov sa v priebehu sledovaného obdobia (1.1.2014 až 30.06.2017) nedostal do fázy implementácie hlavných aktivít, a tým neboli zatiaľ dosiahnuté žiadne výstupy. Vzhľadom na uvedené nie je možné posúdiť neúspešnosť podporených projektov. |

# Oddiel VI: Metodika

|  |
| --- |
| Hodnotiaca správa bola spracovaná v súlade s metodickým dokumentom: DG Migration and Home Affairs (Revised version May 2017): Guidance on the common monitoring and evaluation framework of the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) and the Internal Security Fund (ISF). V rámci realizovaného hodnotenia boli analyzované projekty a aktivity, dosiahnuté výsledky ako celku.Účelom hodnotenia nebolo len dať odpovede na okruhy otázok v uvedenej metodike, ale vzhľadom na to, že sa jedná o priebežné hodnotenie v polovici implementácie NP ISF, navrhnúť aj možné zlepšenia, odporúčania s cieľom ich následnej realizácie v ďalšej praxi implementácie programu.Bola zvolená kombinácia kvalitatívnej a kvantitatívnej metódy hodnotenia s cieľom poskytnúť celkové hodnotenie výsledkov národného programu. Kvantitatívna metóda stanovuje ukazovatele a cielené hodnoty, tieto sa však musia chápať v kontexte členského štátu a systému riadenia a kontroly. Kvalitatívna metóda umožňuje pochopiť prostredie realizácie programu, ale bez výsledných ukazovateľov a štatistík, úspech nemožno posúdiť. Iba kombináciou týchto dvoch metód možno poskytnúť reprezentatívny a spoľahlivý výsledok odrážajúci skutočné výsledky národného programu.S cieľom podporiť metódy hodnotenia bolo potrebné preskúmať riadiaci a kontrolný systém, najmä fungovanie Zodpovedného orgánu a interakcie s prijímateľmi. Na tento účel boli údaje zhromaždené z opisu systému riadenia a kontroly, výziev na predloženie návrhov.Ako zdroj údajov sa zohľadnili všetky relevantné dokumenty: viacročný Národný program ISF SR 2014 - 2020, národné stratégie platné v SR, hlavne v oblasti riadenia hraníc, prevencie kriminality, migračnej politiky, správy o vykonávaní národného programu ISF SR za roky 2015 a 2016, grantové zmluvy, interné predpisy a priebežné monitorovacie správy spracované prijímateľmi.**Kvantitatívne údaje**Zhromažďovanie kvantitatívnych údajov je zhrnuté v spracovaných tabuľkách tejto správy. Zdrojom údajov boli hlavne podklady Zodpovedného rgánu ako aj Ročenky Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru SR. Údaje poskytli aj projekty prostredníctvom priebežných správ.**Kvalitatívna metóda**Kvalitatívna metóda hodnotenia sa zakladá jednak na správach o vykonávaní národného programu ISF SR, monitorovacích správach spracovaných prijímateľmi, ale aj na základe interview realizovaných s prijímateľmi a relevantnými inštitúciami zapojenými do implementácie projektov.V monitorovacích správach spracovaných prijímateľmi a v správach o vykonávaní národného programu ISF SR sa uvádza zhrnutie realizácie projektov a programu, ktoré odzrkadľuje prekážky a úspechy ich implementácie. Najčastejšie odôvodnenie nedodržiavania harmonogramu realizácie projektu a nedosahovania stanovených ukazovateľov poukazuje na problémy s realizáciou potrebných verejných obstaarávaní.  |

# Oddiel VII: Hlavné závery a odporúčania

## Hlavné závery

| **Záver 1** |
| --- |
| Doterajšia implementácia programu NP ISF SR je plne v súlade so stanovenými cieľmi a prioritami programu a v súlade s príslušnými vykonávacími nariadeniami EU. Avšak implementačne sa program dostáva do značného časového sklzu, čo predstavuje riziká pre naplnenie plánovaných cieľov. Za pozitívne možno označiť, že sú kontrahované a implementované projekty vo všetkých štyroch špecifických cieľoch, a v rámci všetkých projektov boj proces obstarávania začatý. V mohých prípadoch je proces realizácie verejého obstarávania a s tým súviace kontroly v posledných fázach; t.j. pred podpisom zmlúv s dodávateľmi, čo dáva veľký predpoklad na zvýšenie čerpania finančných prostriedkov v rámci obidvoch finančných nástrojov.Miera zazmluvnenia je medzi jednotlivými špecifickými cieľmi rozdielna. V rámci finančného nástroja ISF Borders je k 30.6.2017 zazmluvnených celkovo 6 projektov vo výške 7 025 135,10 EUR (príspevok EU), s mierou zazmluvnenia 69,61 %, bez technickej pomoci. Čerpanie finančných prostriedkov z technickej pomoci je k 30.6.2017 v rámci ISF Borders vo výške 310 337,19 EUR.Pri finančnom nástroji ISF Police je k 30.6.2017 zazmluvnených celkovo 7 projektov s príspevkom EU vo výške 2 811 067,48 EUR, čo predstavuje mieru kontrahovania 21,60 %, bez technickej pomoci. Čerpanie finančných prostriedkov z technickej asistencie je k 30.6.2017 vo výške 276 349,79 EUR. K 30.6.2017 bolo v rámci projektov ISF Police poskytnuté predfinancovanie s celkovým príspevkom EU vo výške 60 130,46 EUR.Do konca prvého kvartálu 2018 budú v rámci daného finančného nástroja ISF Police zazmluvnené ďalšie projekty (momentálne sú v štádiu hodnotiaceho a schvaľovacieho procesu) s alokáciou 4 058 000,00 EUR (príspevok EU). |

| **Záver 2** |
| --- |
| Implementácia NP ISF SR je negatívne ovplyvnená procesmi verejného obstarávania, konkrétne prísnejšie pravidlá pri vykonávaní kontrol pocesu verejného obstarávania pri zákazkách financovaných z prostriedkov EU. I napriek miere zazmluvnenia a počtu implementovaných projektov NP ISF SR, čerpanie finančných prostriedkov stagnuje. Pre najbližšie mesiace by najväčšou prioritou Zodpovedného orgánu malo byť ukončenie procesov verejného obstarávania v najkratšom možnom čase s cieľom naplniť cieľe a ukazovatele stanovené NP ISF SR v súlade s jeho celkovým harmonogramom. Úspešné ukončenie jednotlivých verejných obstarávaní vie Zodpovedný orgán a samotní prijímatelia ovplyvniť minimálne, externé faktory (zmena oríslušnej národnej legislatívy, neúspešné vykonanie verejného obstarávania a pod.) nie je možné predvídať a tým ani prijať predbežné opatrenia.  |

| **Záver 3** |
| --- |
| Vzhľadom na aktuálny stav implementácie NP ISF SR nie je možné celkovú uspešnosť implementácie zhodnotiť, predovšetkým z pohľadu či identifikované požiadavky a potreby prijímateľov finančných prostriedkov v rámci NP ISF SR boli naplnené, resp. či implementáciou NP ISF SR došlo k zlepšeniu východiskovej situácie popísanej v NP ISF SR.  |

| **Záver 4** |
| --- |
|  |

| **Záver 5** |
| --- |
|  |

## Odporúčania

| **Odporúčania 1** |
| --- |
| Prioritou Zodpovedného orgánu pre zostávajúce obdobie implementácie NP ISF SR musí byť zefektívnenie procesov týkajúcich sa verejných obstarávaní, z pohľadu prípravy dokumentácie a jej následnej kontroly v jednotlivých štádiach procesu verejných obstarávaní. Je nevhynutná aktívna komunikácia medzi zainteresovanými subjektmi prijímateľ - komoditné centra a jednotlivé zložky Zodpovedného orgánu a to počas celej implementácie jednotlivých projektov. |

| **Odporúčania 2** |
| --- |
| Na niektoré definované priority/akcie zatiaľ neboli predložené projekty. Je nutné zvýšiť úsilie pri pri príprave ďalších plánovaných projektov zahrnutých do NP ISF SR, keďže väčšina navrhovaných projektov je investičného charakteru a s tým súvisia aj  administratívne náročné procesy spojené s obstaraním komodít (ako hlavným vstup reálnej implementácie projektu). Zvýšenie úsilia je nutné hlavne pri projektoch plánovaných v rámci špecifického cieľa 1 a špecifického cieľa 6 NP ISF SR. Taktiež sa odporúča aj prehodnotenie priorít zadefinovaných v jednotlivých špecifických cieľoch NP ISF SR a zamerať pozornosť na projekty, ktorých príprava a samotná realizácia, vrátane procesu verejného obstarávania, nevyžadujú veľkú administratívnu záťaž. |

| **Odporúčania 3** |
| --- |
| Je nevyhnutné na úrovni jednotlivých projektov monitorovať stav ich implementácie, vyhodnocovať riziká naplnenia aktivít a indikátorov, a následne prijať opatrenia na prípadnú revíziu NP ISF SR a to aj s ohľadom na meniace sa vonkajšie výzvy ako napr. aktuálne zmeny v migračných tokoch v legálnej i nelegálnej migrácii s dopadmi na manažment vonkajšej schengenskej hranice, pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu v oblasti medzinárodnej bezpečnosti (hrozby terorizmu, riziká s vývojom na Ukrajine, a i.), a špecifické oblasti vnútornej bezpečnosti (hlavne extrémizmus) vyžadujúce si intenzívnejší prístup. Je aj na zváženie rozšírenie spolupráce a možnosti podpory z NP ISF SR spoločných projektov štátnych inštitúcií s neštátnymi subjektmi (univerzity, MVO, výskumné a vzdelávacie inštitúcie, samosprávy), napr. v oblasti výskumu, vzdelávania, budovania kapacít, zvyšovania bezpečnosti na miestnej úrovni (kamerové systémy v obciach a pod.), či „soft“ projektov v oblasti boja proti extrémizmu a ďalšej vybranej trestnej činnosti (domáce násilie a pod.). |

| **Odporúčania 4** |
| --- |
| Do ďalšieho obdobia implementácie NP ISF SR je tiež dôležité realizovať opatrenia s cieľom znižovania administratívnej náročnosti implementácie programu, elektronizácie procesov napr. po vzore systému ITMS2014+ používaného pre EŠIF v SR. |

| **Odporúčania 5** |
| --- |
|  |

# Oddiel VIII: Preskúmanie v polovici trvania

|  |
| --- |
| **Uveďte posúdenie preskúmania v polovici trvania vykonaného v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 514/2014. V relevantných prípadoch zhrňte hlavné zmeny, ktoré majú vplyv na vaše aktivity v oblastiach politiky, na ktoré sa fond vzťahuje, a uveďte, ako bol/bude upravený váš národný program.** |
| Utečenecká a migračná kríza a s tým súvisiace bezpečnostné hrozby, ktorým je EU v posledný rokoch vystavená spôsobila v rámci Slovenskej republiky niekoľko menších protestov proti európskej migračnej politike. zároveň tieto skutočnosti viedli aj mobilizácii radikálnych politických zoskupení a prívržencov extrémizmu. Berúc do úvahy súčasné hrozby, Slovenská republiky má naďalej záujem zamerať sa na preventívne opatrenia v oblasti predchádzania a boja proti rôznym formám trestnej činnosti ako aj na zabezpečenie vonkajšej hranice. Zodpovedný orgán vykonal v súlade s princípom partnerstva a na základe tzv. mid-term review dotazníka ananlýzu s cieľom prehodnotiť potreby uvedené v príslušnom náodnom programe v platnom znení vo vzťahu k aktuálnej politickej a bezpečnostnej situácie v EU. V zmysle výsledkov ananlýzy, signifikantné zmeny v NP ISF SR nie sú potrebné. NP ISF SR je dostatočne flexibilný na zaradenie prípadných nových priorít alebo aj na prípadnú modifikáciu priorít zaradených v NP ISF SR.V rámci finančného nástroja ISF Borders sa predpokladá zaradenie nákupu a inštalácie ABC brán (špecifický cieľ 2 a národný cieľ 3). V súčasnosti táto akcia nie je v NP ISF SR zaradená. Dňa 7. apríla 2017 vstúpila do účinnosti novela Kódexu schengenských hraníc (nariadenie (EÚ) 2017/458), ktorá zaviedla 100% kontrolu osôb požívajúcich právo Únie na voľný pohyb (občania EÚ, EHP, Švajčiarska a ich rodinní príslušníci) pri prekračovaní vonkajších hraníc vo všetkých relevantných databázach. Zavedením tohto nového opatrenia do praxe došlo k podstatnému nárastu času na vybavenie jedného cestujúceho priemerne zo 6 sekúnd až na 18 sekúnd (do tej doby sa vykonávala iba tzv. minimálna kontrola dokladov u osôb požívajúcich právo Únie na voľný pohyb, ktorá nevyžadovala povinnú kontrolu v príslušných databázach). V roku 2016 prekročilo vonkajšiu hranicu Slovenskej republiky na Letisku M. R. Štefánika 914 453 cestujúcich (v roku 2015 to bolo 881 664 osôb a v roku 2014 to bolo 779 359). Z uvedeného počtu 914 453 osôb, ktoré boli podrobené hraničnej kontrole v roku 2016 bolo až 797 113 občanov EÚ, EHP alebo Švajčiarska, u ktorých je možné vykonať hraničnú kontrolu za pomoci ABC brán. V ďalších rokoch sa predpokladá pokračovanie postupného nárastu cestujúcich. S vyššie uvedenými dvoma faktormi úzko súvisí nárast nárokov pri vykonávaní hraničných kontrol. Toto všetko sa odráža v stále zvyšujúcich požiadavkách na personálne a technické vybavenie Oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru Bratislava Ružinov – letisko.V rámci finančného nástroja ISF Police bola zo strany odborných útvarov Ministerstva vnútra SR a Prezídia Policajného zboru vznesená požiadavka modifikovať pôvodné požiadavky uvedené v NP ISF SR a zaradenie nových, ak relevantné. Navrhovaná zmena je reakciou na zmenu legislatívneho prostredia v oblasti procesov verejného obstarávania (VO) - posilnenie kontrol VO, prísnejšie pravidlá realizácie VO - predovšetkým pri zákazkach financovaných z prostriedkov EU. Predpokladá sa, že niektoré akcie navrhnuté v rámci špecifického cieľa 6 budú zo súčasného NP ISF SR stiahnuté a alikvótna časť alokovaných finančných prostriedkov presunutá na financovanie modifikovaných priorít (prípadne nových priorít) uvedených v špecifickom cieli 5. Odstúpenie od niektorých akcii má súvislosť s procesmi VO, najmä z časového hľadiska ich realizácie.Všetky navrhované zmeny musia byť v zmysle Systému riadenia a kontroly fondov pre oblasť vnútorných záležitostí 2014-2020 prekonzultované na národnej úrovni v rámci výboru na monitorovanie implementácie fondov a následne predložené na konzultáciu a schválenie Európskej komisii.    |

# Oddiel IX: Spoločné ukazovatele výsledkov a vplyvu

|  |
| --- |
| Napĺnanie ukazovateľov a cieľov stanovených v NP ISF SR k 30, 6. 2017 stagnuje a to predovšetkým z dôvodu zdĺhavého procesu realizácie a kontrol verjných obstarávaní. Naplnenie stanoveých ukazovateľov je plne závislé od úspešnej realizácie verejných obstarávaní naplánovaných v príslušných projektoch NP ISF SR. Výkon kontroly verejných obstarávaní prebieha na niekoľkých úrovniach v súlade s príslušnou národnou legislatívou. I napriek skutočnosti, že k 30.6.2017 sa v rámci implementácie NP ISF SR nedosiahol žiadny významný pokrok, je predpoklad, že stanovené ukazovatele a ciele NP ISF SR budú dosiahnuté do konca celkovej implementácie NP ISF SR.  |

## 1 – Ukazovatele podľa osobitných cieľov

| **OC** | **Druh** | **Identifikačný kód ukazovateľa** | **Opis ukazovateľa** | **Merná jednotka** | **Východisková hodnota** | **Zdroj údajov** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OC1 | R | SO1R1 | Počet schengenských hodnotiacich misií v oblasti víz uskutočnených s podporou Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len "fond") | Počet |  | Oddelenie Komisie HOME, C.2 Riadenie hraníc a schengenský priestor |  |  |  |  |
| OC1 | R | SO1R2 | Počet činností konzulárnej spolupráce vyvinutej s pomocou fondu | Počet | 0,00 | Výročná správa o vykonávaní (ukazovateľ OC1 C1) |  |  |  |  |
| OC1 | R | SO1R3 | Počet zamestnancov vyškolených s pomocou fondu o aspektoch týkajúcich sa spoločnej vízovej politiky | Počet | 0,00 | Výročná správa o vykonávaní (ukazovateľ OC1 C2.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| OC1 | R | SO1R3 | Počet školení o aspektoch týkajúcich sa spoločnej vízovej politiky s pomocou fondu | Počet | 0,00 | Výročná správa o vykonávaní (ukazovateľ OC1 C2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| OC1 | R | SO1R4 | Počet konzulátov vyvinutých alebo zmodernizovaných za pomoci fondu z celkového počtu konzulátov | Počet | 0,00 | Výročná správa o vykonávaní (ukazovateľ OC1 C4.1) |  |  |  |  |
| OC1 | R | SO1R4 | Percentuálny podiel konzulátov vyvinutých alebo zmodernizovaných za pomoci fondu z celkového počtu konzulátov | Percentuálny podiel | 0,00 | Výročná správa o vykonávaní (ukazovateľ OC1 C4.2) |  |  |  |  |
| OC1 | R | SO1R5 | a) počet odporúčaní k schengenským hodnoteniam v oblasti víz vyriešených s podporou fondu | Počet |  | Členské štáty |  |  |  |  |
| OC1 | R | SO1R5 | b) Celkový počet vydaných odporúčaní k schengenským hodnoteniam | Počet |  | Členské štáty |  |  |  |  |
| OC1 | R | SO1R5 | Počet odporúčaní k schengenským hodnoteniam v oblasti víz vyriešených s podporou fondu v porovnaní s celkovým počtom vydaných odporúčaní | Pomer |  | / |  |  |  |  |
| OC1 | R | SO1R6 | Počet osôb používajúcich falošné cestovné doklady zistených na konzulátoch podporovaných z prostriedkov fondu:a) Počet osôb s falošnými dokladmi žiadajúcich o schengenské vízum | Počet |  | Členské štáty |  |  |  |  |
| OC1 | R | SO1R6 | b) Celkový počet osôb žiadajúcich o schengenské vízum | Počet |  | Členské štáty |  |  |  |  |
| OC1 | R | SO1R6 | c) Percentuálny podiel osôb s falošnými dokladmi žiadajúcich o schengenské vízum | Pomer |  | / |  |  |  |  |
| OC1 | I | SO1I1 | Počet žiadateľov o víza, ktorí musia požiadať o schengenské vízum mimo krajiny bydliska | Počet |  | Členské štáty |  |  |  |  |
| OC1 | I | SO1I2 | Počet krajín vo svete, ktoré majú vízovú povinnosť, v ktorých za zvýšil počet prítomných alebo zastúpených členských štátov | Počet |  | Oddelenie Komisie HOME B.2 Vízová politika/systém VIS |  |  |  |  |
| OC2 | R | SO2R1 | Počet zamestnancov vyškolených s pomocou fondu o aspektoch týkajúcich sa riadenia hraníc | Počet | 0,00 | Výročná správa o vykonávaní (ukazovateľ KC2 C1.1) |  |  |  |  |
| OC2 | R | SO2R1 | Počet školení o aspektoch týkajúcich sa riadenia hraníc poskytnutých s pomocou fondu | Počet | 0,00 | Výročná správa o vykonávaní (ukazovateľ KC2 C1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| OC2 | R | SO2R2 | Počet prekročení hraníc na vonkajších hraniciach prostredníctvom vchodov s automatizovaným systémom hraničnej kontroly podporovaných z fondu | Počet | 0,00 | Výročná správa o vykonávaní (ukazovateľ KC2 C3.1) |  |  |  |  |
| OC2 | R | SO2R2 | Celkový počet prekročení hraníc | Počet | 0,00 | Výročná správa o vykonávaní (ukazovateľ KC2 C3.2) |  |  |  |  |
| OC2 | R | SO2R3 | Počet schengenských hodnotiacich misií v oblasti hraníc uskutočnených s podporou fondu | Počet |  | Oddelenie Komisie HOME B.2 Vízová politika/systém VIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| OC2 | R | SO2R4 | a) Počet odporúčaní k schengenským hodnoteniam v oblasti hraníc vyriešených s podporou fondu | Počet |  | Členské štáty |  |  |  |  |
| OC2 | R | SO2R4 | b) Celkový počet vydaných odporúčaní k schengenským hodnoteniam v oblasti hraníc | Počet |  | Členské štáty |  |  |  |  |
| OC2 | R | SO2R4 | Počet odporúčaní k schengenským hodnoteniam v oblasti hraníc vyriešených s podporou fondu v porovnaní s celkovým počtom vydaných odporúčaní | Pomer |  | / |  |  |  |  |
| OC2 | R | SO2R5 | a) Počet položiek vybavenia použitých počas koordinovaných operácií agentúry Frontex, ktoré sa zakúpili s podporou fondu | Počet |  | Frontex |  |  |  |  |
| OC2 | R | SO2R5 | b) Celkový počet položiek vybavenia použitých pre koordinované operácie agentúry Frontex | Počet |  | Frontex |  |  |  |  |
| OC2 | R | SO2R5 | Počet položiek vybavenia použitých počas koordinovaných operácií agentúry Frontex, ktoré sa zakúpili s podporou fondu, v porovnaní s celkovým počtom položiek vybavenia použitých pre koordinované operácie agentúry Frontex | Pomer |  | / |  |  |  |  |
| OC2 | I | SO2I1 | Počet národnej infraštruktúry hraničného dozoru zriadenej/ďalej rozvíjanej v rámci EUROSUR: | Počet | 0,00 | Výročná správa o vykonávaní (ukazovateľ KC2 C4) |  |  |  |  |
| OC2 | I | SO2I1 | a) Národné koordinačné centrá | Počet |  | Výročná správa o vykonávaní (ukazovateľ KC2 C4.a) |  |  |  |  |
| OC2 | I | SO2I1 | b) Regionálne koordinačné centrá | Počet |  | Výročná správa o vykonávaní (ukazovateľ KC2 C4.b) |  |  |  |  |
| OC2 | I | SO2I1 | c) Miestne koordinačné centrá | Počet |  | Výročná správa o vykonávaní (ukazovateľ KC2 C4.c) |  |  |  |  |
| OC2 | I | SO2I1 | d) Ďalšie typy koordinačných centier | Počet |  | Výročná správa o vykonávaní (ukazovateľ KC2 C4.d) |  |  |  |  |
| OC2 | I | SO2I2 | Počet prípadov ohlásených členskými štátmi európskemu situačnému prehľadu | Počet | 0,00 | Výročná správa o vykonávaní (ukazovateľ KC2 C5) |  |  |  |  |
| OC2 | I | SO2I2 | a) Nelegálne prisťahovalectvo, a to aj prípady súvisiace s ohrozením životov migrantov | Počet |  | Výročná správa o vykonávaní (ukazovateľ KC2 C5.a) |  |  |  |  |
| OC2 | I | SO2I2 | b) Cezhraničná trestná činnosť | Počet |  | Výročná správa o vykonávaní (ukazovateľ KC2 C5.b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| OC2 | I | SO2I2 | c) Krízové situácie | Počet |  | Výročná správa o vykonávaní (ukazovateľ KC2 C5.c) |  |  |  |  |
| OC2 | I | SO2I3 | Počet nelegálnych prekročení hranice zistených na vonkajších hraniciach EÚ: medzi hraničnými priechodmi | Počet | 346,00 | Frontex | 191,00 | 130,00 | 124,00 |  |
| OC2 | I | SO2I3 | Počet nelegálnych prekročení hranice zistených na vonkajších hraniciach EÚ: na hraničných priechodoch | Počet | 0,00 | Frontex | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |
| OC2 | I | SO2I4 | Počet vyhľadávaní v Schengenskom informačnom systéme (SIS) II | Počet |  | Výročná správa agentúry eu-LISA a systému SIS II | 3 930 015,00 | 5 004 473,00 | 5 143 215,00 |  |
| OC2 | I | SO2I5 | Počet osôb používajúcich falošné cestovné doklady zistených na hraničných priechodoch | Počet | 39,00 | Frontex | 44,00 | 76,00 | 53,00 |  |
| OC5 | R | SO5R1 | Počet z fondu podporených spoločných vyšetrovacích tímov a funkčných projektov Európskej multidisciplinárnej platformy proti hrozbám trestnej činnosti (EMPACT) vrátane zúčastnených členských štátov a orgánov | Počet | 0,00 | Výročná správa o vykonávaní (ukazovateľ KC5 C1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| OC5 | R | SO5R2 | Počet úradníkov orgánov presadzovania práva, ktorí sa zúčastnili na odbornej príprave týkajúcej sa cezhraničných tém s príspevkom z fondu | Počet | 0,00 | Výročná správa o vykonávaní (ukazovateľ KC5 C2.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 |
| OC5 | R | SO5R2 | Trvanie odbornej prípravy týkajúcej sa cezhraničných tém(uskutočnenej) s pomocou fondu | Počet | 0,00 | Výročná správa o vykonávaní (ukazovateľ KC5 C2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,00 |
| OC5 | R | SO5R3 | Výsledky akcií podporovaných z fondu, ktoré viedli k rozbitiu skupín v oblasti organizovaného zločinu:1. zabavenie komodít pochádzajúcich z trestnej činnosti:Falšovaný tovar | Suma v EUR | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | R | SO5R3 | Pašovaný tovar | Suma v EUR | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | R | SO5R3 | Ukradnutý tovar | Suma v EUR | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | R | SO5R3 | Strelné zbrane | Suma v EUR | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | R | SO5R3 | Trestné činy proti životnému prostrediu | Suma v EUR | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | R | SO5R3 | Marihuana (počet prípadov zabavenia) | Počet | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | R | SO5R3 | Heroín (počet prípadov zabavenia) | Počet | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | R | SO5R3 | Kokaín (počet prípadov zabavenia) | Počet | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | R | SO5R3 | Amfetamín – metamfetamín (počet prípadov zabavenia) | Počet | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | R | SO5R3 | Extáza (počet prípadov zabavenia) | Počet | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | R | SO5R3 | Nové psychoaktívne látky (počet prípadov zabavenia) | Počet | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | R | SO5R3 | LSD (dávky) | Počet | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | R | SO5R3 | 2. zabavenie hotovosti (podľa hodnoty); | Suma v EUR | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | R | SO5R3 | 3. zabavenie ostatných aktív (podľa odhadovanej hodnoty); | Suma v EUR | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | R | SO5R3 | 4. odstránenia internetových domén (počet); | Počet | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | R | SO5R3 | 5. identifikované obete (pre určité druhy trestnej činnosti); | Počet | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | R | SO5R3 | 6. zatknuté osoby | Počet | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | I | SO5I1 | Počet/hodnota zaisteného, zhabaného a skonfiškovaného majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti v dôsledku akcií v rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 513/2014:1. počet vykonaných príkazov na zaistenie; | Počet | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | I | SO5I1 | 2. počet vykonaných príkazov na konfiškáciu; | Počet | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | I | SO5I1 | 3. odhadovaná hodnota zaisteného majetku, a to aspoň majetku zaisteného na účely prípadnej následnej konfiškácie v čase zaistenia; | Suma v EUR | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | I | SO5I1 | 4. odhadovaná hodnota vymoženého majetku v čase konfiškácie | Suma v EUR | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | I | SO5I1 | 5. počet prípadov, v ktorých príkaz na konfiškáciu vydaný na základe rámcového rozhodnutia 2006/783/JHA nebol vykonaný | Počet | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | I | SO5I2 | Počet políciou zaznamenaných priestupkov, podozrivých osôb, stíhaní a odsúdení vyplývajúcich z akcií, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 513/2014:1. Políciou zaznamenané priestupky | Počet | 36 058,00 | Eurostat (crim\_off\_cat) | 101 448,00 | 28 589,00 | 5 694,00 |  |
| OC5 | I | SO5I2 | 2. Osoby, ktoré sa dostali do formálneho kontaktu s políciou a/alebo systémom trestného súdnictva | Počet | 53 853,00 | Eurostat (crim\_just\_ctz) | 40 414,00 | 47 392,00 | 9 673,00 |  |
| OC5 | I | SO5I2 | 3. Stíhané osoby | Počet | 37 867,00 | Eurostat (crim\_just\_ctz) | 28 010,00 | 32 126,00 | 6 515,00 |  |
| OC5 | I | SO5I2 | 4. Odsúdené osoby | Počet | 36 079,00 | Eurostat (crim\_just\_ctz) | 26 608,00 | 30 507,00 | 6 186,00 |  |
| OC5 | I | SO5I3 | Množstvo zabavených drog v rozsahu pôsobnosti fondu pre oblasť organizovaného zločinu1. Zabavenie marihuany | Počet | 0,00 | EMCDDA – Európska správa o drogách– Systém včasného varovania a európska databáza nových drog (EDND) | 90,00 | 100,00 | 20,00 |  |
| OC5 | I | SO5I3 | 2. Zabavenie heroínu | Počet | 0,00 | EMCDDA | 0,00 | 2,00 | 1,00 |  |
| OC5 | I | SO5I3 | 3. Zabavenie kokaínu | Počet | 0,00 | EMCDDA | 0,00 | 2,00 | 0,00 |  |
| OC5 | I | SO5I3 | 4. Zabavenie amfetamínu a metamfetamínu | Počet | 0,00 | EMCDDA | 5,00 | 5,00 | 1,00 |  |
| OC5 | I | SO5I3 | 5. Zabavenie extázy | Počet | 0,00 | EMCDDA | 332,00 | 1 243,00 | 304,00 |  |
| OC5 | I | SO5I3 | 6. Oznámené nové psychoaktívne látky | Počet | 0,00 | EMCDDA |  |  |  |  |
| OC5 | I | SO5I3 | 7. LSD (dávky) | Počet | 4,00 | EMCDDA | 2,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| OC5 | I | SO5I4 | Počet obetí trestných činov, ktorým sa poskytla ochrana alebo pomoc: 1. Počet obetí zaznamenaných orgánmi presadzovania práva | Počet | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | I | SO5I4 | 2. Počet prípadov, keď polícia sprostredkovala služby na podporu obetí | Počet | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | I | SO5I4 | 3. Počet obetí, ktoré žiadajú a dostanú podporu | Počet | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | I | SO5I4 | 4. Počet obetí, ktoré žiadajú a dostanú podporu | Počet | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | I | SO5I5 | Objem výmeny informácií v prümskom rámci:1. celkový počet pozitívnych lustrácií záznamov o DNA za rok | Počet "pozitívnych lustrácií" | 0,00 | Európska komisia, HOME D.1 (štatistické zostavovanie) |  |  |  |  |
| OC5 | I | SO5I5 | 2. celkový počet pozitívnych lustrácií záznamov o odtlačkoch prstov za rok | Počet "pozitívnych lustrácií" | 0,00 | Európska komisia, HOME D.1 (štatistické zostavovanie) |  |  |  |  |
| OC5 | I | SO5I5 | 3. celkový počet pozitívnych lustrácií údajov o evidencii vozidiel za rok | Počet "pozitívnych lustrácií" | 0,00 | Európska komisia, HOME D.1 (štatistické zostavovanie) |  |  | 0,00 | 0,00 |
| OC5 | I | SO5I6 | Objem výmeny informácií v rámci sieťovej aplikácie na zabezpečenú výmenu informácií (SIENA):1. Prípady v rámci SIENA iniciované za rok členskými štátmi, Europolom a tretími stranami | Počet | 2 869,00 | Europol | 2 351,00 | 5 318,00 | 7 130,00 | 0,00 |
| OC5 | I | SO5I6 | 2. Hlásenia v rámci SIENA vymenené za rok medzi členskými štátmi, Europolom a tretími stranami | Počet | 147 292,00 | Europol | 132 819,00 | 211 040,00 | 258 748,00 | 0,00 |
| OC5 | I | SO5I7 | Objem výmeny údajov prostredníctvom Informačného systému Europolu:1. počet osôb a predmetov zaznamenaných členskými štátmi v Informačnom systéme Europolu za rok | Počet | 480,00 | Europol | 395,00 | 317,00 | 273,00 | 0,00 |
| OC5 | I | SO5I7 | 2. počet osôb a predmetov zaznamenaných členskými štátmi do Informačného systému Europolu za rok (podozrivé osoby, odsúdené osoby) | Počet | 173,00 | Europol | 145,00 | 116,00 | 99,00 | 0,00 |
| OC5 | I | SO5I7 | 3. počet vyhľadávaní uskutočnených členskými štátmi v Informačnom systéme Europolu za rok | Počet | 185,00 | Europol | 192,00 | 264,00 | 173,00 | 0,00 |
| OC6 | R | SO6R1 | Nástroje podporené z nástroja, ktoré sa zaviedli a/alebo ďalej modernizovali, aby sa členským štátom uľahčila ochrana kritických infraštruktúr vo všetkých odvetviach hospodárstva, a ich počet | Počet | 0,00 | Výročná správa o vykonávaní (ukazovateľ KC6 C1) |  |  |  | 0,00 |
| OC6 | R | SO6R2 | Počet stretnutí odborníkov, pracovných stretnutí, seminárov, konferencií, publikácií, webových stránok a online konzultácií zorganizovaných s pomocou nástroja. | Počet | 0,00 | Výročná správa o vykonávaní (ukazovateľ KC6 C3) |  |  |  | 0,00 |
| OC6 | I | SO6I1 | Množstvo teroristických útokov: a) počet nevydarených a zmarených teroristických útokov | Počet | 0,00 | Europol – správa o situácii a trendoch v EÚ v oblasti terorizmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC6 | I | SO6I1 | b) počet uskutočnených teroristických útokov | Počet | 0,00 | Europol – správa o situácii a trendoch v EÚ v oblasti terorizmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OC6 | I | SO6I1 | c) počet obetí teroristických útokov | Počet | 0,00 | Europol – správa o situácii a trendoch v EÚ v oblasti terorizmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 2 – Ukazovatele efektívnosti, pridanej hodnoty a udržateľnosti, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. 514/2014

| **Identifikačný kód ukazovateľa** | **Opis ukazovateľa** | **Merná jednotka** | **Východisková hodnota** | **Zdroj údajov** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Počet ekvivalentov plného pracovného času (FTE) v zodpovednom orgáne, poverenom orgáne a orgáne auditu, ktoré sa podieľajú na vykonávaní fondu a sú platené z technickej pomoci alebo vnútroštátnych rozpočtov v porovnaní s: | Počet | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| H1 | a) počtom vykonaných projektov | Počet | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 19,00 |
| H1 | b) objemom prostriedkov požadovaných na daný finančný rok | Suma v EUR | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 355 670,00 | 388 962,00 |
| H2 | a) Technická pomoc a administratívne (nepriame) náklady | Suma v EUR | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 237 400,00 | 237 400,00 |
| H2 | b) Objem prostriedkov požadovaných na daný finančný rok | Suma v EUR | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 355 670,00 | 230 914,00 |
| H2 | Technická pomoc a administratívne (nepriame) náklady na projekty v porovnaní s objemom prostriedkov požadovaných za daný finančný rok | Pomer |  | / | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 1,03 |
| H3 | Objem prostriedkov ročnej účtovnej závierky, ktorú predkladá členský štát v porovnaní s | Suma v EUR | 0,00 | SFC2014 |  |  |  | 388 962,00 |
| H3 | Celkový objem finančných prostriedkov pridelených v rámci národného programu. | Suma v EUR | 0,00 | SFC2014 |  |  |  | 3 888 441,00 |
| H3 | Miera čerpania fondu | Pomer |  | / |  |  |  | 0,10 |
| H4 | a) Počet kusov vybavenia používaného dva roky po získaní (> ako 10 000 EUR) | Počet | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H4 | b) Počet kusov vybavenia získaného v rámci fondu (> ako 10 000 EUR) | Počet | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H4 | Počet kusov vybavenia používaného dva roky po získaní/počet kusov vybavenia získaného v rámci fondu (> ako 10 000 EUR) | Pomer |  | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H5 | a) Náklady na údržbu vybavenia získaného v rámci fondu | Suma v EUR | 0,00 | Členské štáty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H5 | b) Celkový príspevok EÚ | Suma v EUR | 0,00 | Členské štáty | 0,00 |  |  |  |
| H5 | Podiel nákladov na údržbu vybavenia získaného v rámci fondu na celkovom príspevku Únie na akcie spolufinancované z fondu | Pomer |  | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRÍLOHA: údaje

## Tabuľka 1: Pokrok v oblasti finančného plnenia, podľa osobitných cieľov (v EUR)

**Finančná správa týkajúca sa Fondu pre vnútornú bezpečnosť – Hranice**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vnútroštátny cieľ/osobitná akcia** | **A****Spolu zaplatené** | **B****Spolu zaplatené** | **Spolu zaplatené****(A + B/KC) plánované (%)** |
| OC1.NC1 Vnútroštátna kapacita | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| OC1.NC2 Acquis Únie | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| OC1.NC3 Konzulárna spolupráca | 0,00 | 0,00 |  |
| **NC OC SPOLU1** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| OC1.OA1 Konzulárna spolupráca | 0,00 | 0,00 |  |
| **SPOLU OC1** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| OC2.NC1 EUROSUR | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| OC2.NC2 Výmena informácií | 0,00 | 0,00 |  |
| OC2.NC3 Spoločné normy Únie | 0,00 | 0,00 |  |
| OC2.NC4 Acquis Únie | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| OC2.NC5 Budúce výzvy | 0,00 | 0,00 |  |
| OC2.NC6 Vnútroštátna kapacita | 0,00 |  | 0,00% |
| **NC OC SPOLU2** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SPOLU OC2** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| OC3.NC1 Prevádzková podpora v oblasti víz | 0,00 | 0,00 |  |
| OC3.NC2 Prevádzková podpora v oblasti hraníc | 0,00 | 0,00 |  |
| **NC OC SPOLU3** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SPOLU OC3** | **0,00** | **0,00** |  |
| Technical Assistance | 188 136,88 |  | 18,73% |
| **TOTAL** | **188 136,88** | **0,00** | **1,86%** |

**Finančná správa týkajúca sa Fondu pre vnútornú bezpečnosť – Polícia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vnútroštátny cieľ/osobitná akcia** | **A****Spolu zaplatené** | **B****Spolu zaplatené** | **Spolu zaplatené****(A + B/KC) plánované (%)** |
| OC5.NC1 Trestná činnosť – predchádzanie a čelenie | 0,00 | 51 330,46 | 2,38% |
| OC5.NC2 Trestná činnosť – výmena informácií | 0,00 |  | 0,00% |
| OC5.NC3 Trestná činnosť – odborná príprava | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| OC5.NC4 Trestná činnosť – podpora obetí | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| OC5.NC5 Trestná činnosť – posudzovanie hrozieb a rizík | 0,00 | 0,00 |  |
| **NC OC SPOLU5** | **0,00** | **51 330,46** |  |
| **SPOLU OC5** | **0,00** | **51 330,46** | **0,73%** |
| OC6.NC1 Riziká – predchádzanie a čelenie | 0,00 | 0,00 |  |
| OC6.NC2 Riziká – výmena informácií | 0,00 |  | 0,00% |
| OC6.NC3 Riziká – odborná príprava | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| OC6.NC4 Riziká – podpora obetí | 0,00 | 0,00 |  |
| OC6.NC5 Riziká – infraštruktúra | 0,00 | 0,00 |  |
| OC6.NC6 Riziká – včasné varovanie a krízy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| OC6.NC7 Riziká – posudzovanie hrozieb a rizík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **NC OC SPOLU6** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SPOLU OC6** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Technical Assistance | 167 532,74 | 108 817,05 | 30,89% |
| **TOTAL** | **167 532,74** | **160 147,51** | **2,36%** |

## Tabuľka 2: Počet projektov a príspevok EÚ na dokončené a otvorené projekty, podľa osobitných cieľov (v EUR)

|  | **Počet projektov a príspevok EÚ****1. 1. 2014 – 15. 10. 2016** |
| --- | --- |
|  | **Celkový počet dokončených projektov** | **Celkový príspevok EÚ na dokončené projekty** | **Celkový počet otvorených projektov** | **Celkový príspevok EÚ na otvorené projekty** |
| Osobitný cieľ1 - Podpora spoločnej vízovej politiky | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Osobitný cieľ2 - Hranice | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 |
| Osobitný cieľ3 - Prevádzková podpora | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Osobitný cieľ4 - Technická pomoc – víza a hranice | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Osobitný cieľ5 - Predchádzanie trestnej činnosti a boj proti nej | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| Osobitný cieľ6 - Riziká a krízy | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Osobitný cieľ7 - Technická pomoc – polícia | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Osobitný cieľ8 - Osobitný prípad: Prevádzková podpora na osobitný tranzitný režim (Litva) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Spolu 1** | **0** | **0,00** | **6** | **0,00** |

|  | **Počet projektov a príspevok EÚ****16. 10. 2016 – 30. 6. 2017** |
| --- | --- |
|  | **Celkový počet dokončených projektov** | **Celkový príspevok EÚ na dokončené projekty** | **Celkový počet otvorených projektov** | **Celkový príspevok EÚ na otvorené projekty** |
| Osobitný cieľ1 - Podpora spoločnej vízovej politiky | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Osobitný cieľ2 - Hranice | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Osobitný cieľ3 - Prevádzková podpora | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Osobitný cieľ4 - Technická pomoc – víza a hranice | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Osobitný cieľ5 - Predchádzanie trestnej činnosti a boj proti nej | 0 | 0,00 | 3 | 73 522,02 |
| Osobitný cieľ6 - Riziká a krízy | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Osobitný cieľ7 - Technická pomoc – polícia | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Osobitný cieľ8 - Osobitný prípad: Prevádzková podpora na osobitný tranzitný režim (Litva) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Spolu 2** | **0** | **0,00** | **3** | **73 522,02** |
| **Spolu 1 + 2** | **0** | **0,00** | **9** | **73 522,02** |

## Tabuľka 3: Počet projektov a príspevok EÚ, podľa typu prijímateľov a podľa osobitných cieľov (v EUR)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Prijímatelia projektov 1. 1. 2014 – 15. 10. 2016** |
|  |  | **OC1: Vízová politika** | **OC2: Hranice** | **OC5: Trestná činnosť** | **OC6: Riziká a kríza** |
| Štátne/federálne orgány | Počet projektov | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Štátne/federálne orgány | Príspevok EÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miestne verejné orgány | Počet projektov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miestne verejné orgány | Príspevok EÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mimovládne organizácie | Počet projektov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mimovládne organizácie | Príspevok EÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medzinárodné verejné organizácie | Počet projektov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medzinárodné verejné organizácie | Príspevok EÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Národná spoločnosť Červeného kríža | Počet projektov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Národná spoločnosť Červeného kríža | Príspevok EÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medzinárodný výbor Červeného kríža | Počet projektov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medzinárodný výbor Červeného kríža | Príspevok EÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca | Počet projektov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca | Príspevok EÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Súkromné a verejnoprávne podniky | Počet projektov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súkromné a verejnoprávne podniky | Príspevok EÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vzdelávacie/výskumné organizácie | Počet projektov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vzdelávacie/výskumné organizácie | Príspevok EÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  | **Prijímatelia projektov 16. 10. 2016 – 30. 6. 2017** |
| --- | --- | --- |
|  |  | **OC1: Vízová politika** | **OC2: Hranice** | **OC5: Trestná činnosť** | **OC6: Riziká a kríza** |
| Štátne/federálne orgány | Počet projektov | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Štátne/federálne orgány | Príspevok EÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miestne verejné orgány | Počet projektov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miestne verejné orgány | Príspevok EÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mimovládne organizácie | Počet projektov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mimovládne organizácie | Príspevok EÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medzinárodné verejné organizácie | Počet projektov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medzinárodné verejné organizácie | Príspevok EÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Národná spoločnosť Červeného kríža | Počet projektov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Národná spoločnosť Červeného kríža | Príspevok EÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medzinárodný výbor Červeného kríža | Počet projektov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medzinárodný výbor Červeného kríža | Príspevok EÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca | Počet projektov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca | Príspevok EÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Súkromné a verejnoprávne podniky | Počet projektov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súkromné a verejnoprávne podniky | Príspevok EÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vzdelávacie/výskumné organizácie | Počet projektov | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vzdelávacie/výskumné organizácie | Príspevok EÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dokumenty

| **Názov dokumentu** | **Druh dokumentu** | **Dátum dokumentu** | **Miestne referenčné číslo/odkaz** | **Odkaz/referenčné číslo Komisie** | **Súbory** | **Dátum odoslania** | **Odoslal** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Najnovšie výsledky potvrdenia platnosti

| **Závažnosť** | **Kód** | **Správa** |
| --- | --- | --- |
| Info |  | Platnosť verzie hodnotiacej správy bola potvrdená. |