<http://www.minv.sk/?ros_amno_projekt>

**Stručný prehľad hlavných aktivít a podaktivít**

Národný projekt Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych neziskových organizácií je **rozdelený do 4 hlavných aktivít**, ktoré sa ďalej delia na podaktivity:

**Hlavná aktivita 1: Analýza stavu, potrieb a zahraničných skúseností s akreditáciou MNO**

Podaktivita 1.1: Zmapovanie legislatívno-inštitucionálneho stavu existujúcich registrov, sprístupňovania a dostupnosti dát, aktérov na úrovni verejnej správy a zdrojov dát

Podaktivita 1.2: Popis a analýza zahraničných systémov akreditácie MNO

Podaktivita 1.3: Analýza potrieb špecifických cieľových skupín

**Hlavná aktivita 2: Návrh obsahovej náplne modelového informačného systému**

Podaktivita 2.1: Vytvorenie návrhu konceptu systému akreditácie MNO

Podaktivita 2.2: Právne, ekonomické, technologické a užívateľské posúdenie vybraného modelu

Podaktivita 2.3: Finálne expertné vypracovanie podkladu pre obsahové nastavenie informačného systému akreditácie MNO (vrátane zapracovania spätnej väzby od cieľových skupín)

**Hlavná aktivita 3: Pracovné workshopy a vyjednávacie stretnutia**

Podaktivita 3.1: Konzultácie a pilotné overovanie konceptu s cieľovými skupinami

Podaktivita 3.2: Pracovný workshop s medzinárodnou účasťou

Podaktivita 3.3: Pracovné workshopy pre cieľové skupiny v krajských mestách SR - overovanie podkladu vypracovaného expertmi

Podaktivita 3.4: Realizácia vyjednávacích stretnutí za účelom zvýšenia potenciálu využívania systému

Podaktivita 3.5: Záverečný pracovný workshop

**Hlavná aktivita 4: Vzdelávacie a poradenské aktivity pre účely budúcej akreditácie MNO**

Podaktivita 4.1: Vzdelávacie aktivity pre MNO a pre zástupcov verejnej správy

Podaktivita 4.2: Poradenské aktivity pre MNO

Časový harmonogram na realizáciu celého projektu je stanovený na mesiace marec 2014 až december 2015.