**Základný rámec pre spracovanie informácií do sumarizačnej správy k monitorovacej správe PRE PODAKTIVITU 2**

**Aké obdobie ideme monitorovať?**

1. Monitorovacia správa za obdobie: 01.2022 – 02.2023 (predkladaná k 28.02.2023)

2. monitorovacia správa za obdobie: 01.03. 2023 – 26. 04.2023 (predkladaná k 26.4.2023)

**Aká je štruktúra tém, ktoré treba za jednotlivé samosprávne kraje spracovať?**

[Vytvorenie pracovných miest koordinátorov participácie 2](#_Toc127394667)

[Diagnostika a mapovanie podmienok pre participáciu (kvalita zabezpečenia a riadenia participácie) 4](#_Toc127394668)

[Identifikácia participatívnych zadaní a projektov, verejných politík, ktoré sa majú realizovať participatívne v rámci podaktivity 2 6](#_Toc127394669)

[Dizajnovanie participatívnych procesov 7](#_Toc127394670)

[Realizácia participatívnych procesov 7](#_Toc127394671)

[Publicita 8](#_Toc127394672)

[Merateľné ukazovatele 9](#_Toc127394673)

**Poznámka k spracovaniu blokov:**

* **KP za jednotlivé kraje spracovávajú bloky, ktoré sú vyznačené červeným písmom**
* **PF spracováva bloky, ktoré sú vyznačené zeleným písmom**
* **ÚSV ROS spracováva bloky, ktoré sú vyznačené modrým písmom**

## **Vytvorenie pracovných miest koordinátorov participácie**

* Kedy boli vytvorené pracovné miesta a kam boli v organizačnej štruktúre priradené? Pracovné miesta vytvorené v rámci Košického samosprávneho kraja:

Ing. Timea Balassa; expert participácie – junior DoPC s nástupom od 01.01.2022 -30.04.2022

Ing. Timea Balassa; koordinátor participácie – junior PZ s nástupom od 01.05.2022 – 31.01.2023

Ing. Slavomíra Mareková; koordinátor participácie – senior PZ s nástupom od 01.01.2022 – 31.01.2023

Ing. Jozef Kavčák; expert participácie –junior DoPC s nástupom 01.01.2022 – 31.12.2022

PhDr. Radoslav Milčo; expert participácie – junior DoPC, s nástupom od 01.01.2022-01.02.2022)

*Zaradenie v rámci organizačnej štruktúry - Odbor projektov a investícií*.

* Kde bolo výberové konanie zverejnené?

Obsadenie pracovných pozícií koordinátora participácie bol v rámci Košického samosprávneho kraja realizovaný interným zaradením a presunom zamestnancov v organizačnej štruktúre, preto výberové konanie nebolo oficiálne zverejnené. V zmysle tohto procesu boli zriadené dve funkčné miesta určené pre:

Koordinátor participácie – senior (1x) Ing. Slavomíra Mareková

Koordinátor participácie – junior (1x) Ing. Timea Balassa

Interný presun zamestnancov sa týkal Odboru projektov a investícií, prebehol nasledovným spôsobom:

Ing. Slavomíra Mareková: 01.01.2022 presun z pozície administrátora projektu – referenta pre stratégie a analýzy na koordinátora participácie – senior. (TPP, pracovná zmluva)

Ing. Timea Balassa: 01.01.2022 referenta pre stratégie a analýzy - koordinátor participácie – junior, (01.01-30.04.2022 DoPC, 01.05.2022-31.01.2023 TPP, pracovná zmluva)

Organizačné zmeny boli ošetrené zmenou popisu pracovného miesta. Obsadené pracovné pozície koordinátoriek participácie spadali pod organizačnú štruktúru Odboru projektov a investícií.

Na základe organizačných zmien, ktoré sa dotkli jednotky koordinátorov participácie došlo k výmene koordinátorov a teda - k 31.1.2023 Ing. Slavomíra Mareková a Ing. Timea Balassa ukončili svoje pôsobenie na Úrade Košického samosprávneho kraja.

Nový tím koordinátorov participácie od 01.02.2023 tvorí:

Ing. Tünde Erényi – *koordinátor participácie senior*

Ing. Jana Mesárošová - *koordinátor participácie junior*

Mgr. Iveta Urbanová – *koordinátor participácie junior*

K uvedenému dátumu sa zamestnancom upravili popisy pracovného miesta v súlade k vyššie uvedeným pracovným zaradením

* Koľko ľudí sa prihlásilo? N/A
* Kedy sa konali výberové konania? N/A
* Kto bol vybratý na pozíciu KP? Do zátvorky uviesť platnosť zmluvy)

Obdobie 01.01.2022 -31.01.2022:

Ing. Timea Balassa; expert participácie – junior DoPC s nástupom od 01.01.2022 -30.04.2022

Ing. Timea Balassa; koordinátor participácie – junior PZ s nástupom od 01.05.2022 – 31.01.2023

Ing. Slavomíra Mareková; koordinátor participácie – senior PZ s nástupom od 01.01.2022 – 31.01.2023

Obdobie 01.02.2023 – 31.11.2023; zmena v popise pracovného miesta od 01.02.2023 nasledovne:

Ing. Tünde Erényi – KP senior

Ing. Jana Mesárošová – KP junior

Mgr. Iveta Urbanová – KP junior

* Kto je nadriadená kontaktná osoba na úrade?

Kontaktná osoba *pred* organizačnou zmenou: Ing. Peter Harčarik, vedúci odboru projektov a investícií

Kontaktná osoba *po* organizačnej zmene 2023 – Ing. Barbora Kováčová, vedúca referátu regionálneho rozvoja a plánovania

Zmeny na projekte – výmena KP, kto, kedy, prečo, za koho?

Organizačné zmeny 2023:

Ing. Tünde Erényi; koordinátor participácie – senior od 01.02.2023

Mgr. Iveta Urbanová; koordinátor participácie – junior od 01.02.2023

Ing. Jana Mesárošová; koordinátor participácie – junior od 01.02.2023

KP v rámci organizačnej štruktúry Úradu Košického samosprávneho kraja - Odbor regionálneho rozvoja

**Systém práce s koordinátormi participácie (PF/ÚSV ROS)**

* Personálne obsadenie (ÚSV ROS/ PF)
* Komunita praxe, Tour de Regions, Individuálne konzultácie s tímami KP z jednotlivých Spoločné workshopy

**Prvá prípravná fáza: Spustenie a činnosť komunity praxe (ÚSV ROS)**

* Prvé stretnutie: **14.1.2023** /
  + téma:
  + kto viedol KP, kto bol odborný garant?
* Druhé stretnutie: **18.1.2023** /
  + téma:
  + kto viedol KP, kto bol odborný garant?

**Vyhodnotenie kompetencií koordinátorov participácie (PF)**

* Metodika
* Osobné pohovory – kedy s kým? Aká bola štruktúra otázok?
* Dotazník – kedy? Aká bola štruktúra dotazníka?
* Výstup
* Individuálne akčné plány KP
* Reflexia KP / workshop – vyhodnotenie

**Druhá fáza: činnosť komunity praxe, vedená PF (PF)**

* Prvé stretnutie: **23.3.2023** /
  + téma:
  + kto viedol KP, kto bol odborný garant?
* Druhé stretnutie:
  + téma:
  + kto viedol KP, kto bol odborný garant?

**Tour de Regions / prezentácia projektu, stretnutie projektového a odborného tímu s vedením úradov (ÚSV ROS)**

* Banskobystrický kraj
* Nitriansky kraj
* Košický kraj
* Prešovský kraj
* Žilinský Kraj

**Spoločné workshopy pre KP (ÚSV ROS/PF)**

* **1. stretnutie** – dátum, témy, výstupy
* **2. stretnutie** – dátum, témy, výstupy
* **3. stretnutie** – dátum, témy, výstupy
* **4. stretnutie** – dátum, témy, výstupy

## **Diagnostika a mapovanie podmienok pre participáciu (kvalita zabezpečenia a riadenia participácie)**

* **1. fáza diagnostiky:** 
  + **Metodické nastavenie (PF)**
  + **Prípravné pracovno – konzultačné stretnutia k diagnostike s PF (vybrať dátumy z Komunity praxe, prípadne konzultácií)**

Zber dát a realizácia rozhovorov na úradoch (kedy, s kým) Zber dát pre potreby mapovania podmienok pre participáciu v rámci úradu KSK bol založený na štruktúrovaných osobných rozhovoroch a následným vyplnením dotazníka s kľúčovými aktérmi z úradu KSK. Na základe návrhov koordinátorov participácie bolo v rámci úradu vybraných 26 kľúčových aktérov a ďalších 18 aktérov bolo oslovených na podnet respondentov. Oslovených bolo dohromady 44 respondentov. K dispozícii je podklad 37 odpovedí zachytených formou vyplneného dotazníku. Pre potreby diagnostiky úradu boli do aktivity zahrnuté odbory:

Odbor projektov a investícií – Referát stratégie a analýz

Odbor projektov a investícií – Referát kancelárie projektov

Odbor projektov a investícií - Referát investícií

Odbor regionálneho rozvoja – Referát regionálneho rozvoja a plánovania

Odbor regionálneho rozvoja – Referát GIS

Oddelenie pre rozvoj komunikácie s obcami

Odbor dopravy

Oddelenie európskych záležitostí

Referát pre integráciu sociálne vylúčených komunít

Odbor školstva

Oddelenie energetiky

Príloha č.1

Interpretácia dát a spracovanie výstupu z diagnostiky:

Spracovanie výstupov z realizovanej diagnostiky je súčasťou podrobnej prezentácie s názvom Diagnostika participácie – hlavné zistenia a odporúčania. Časť interpretácie zistení predmetnej diagnostiky ukázala výsledky, že 38% opýtaných má skúsenosť s participáciou. Svoju znalosť s problematikou však hodnotili veľmi opatrne, s rešpektom k téme a nedostatkom teoretického pozadia problematiky. Výsledkom diagnostiky úradu v oblasti vytvárania podmienok pre participáciu je skutočnosť, že respondenti nevnímali participáciu ako možnosť spolutvorby verejných politík. Svoje vnímanie problematiky chápali v kontexte spolupráce. Väčšine respondentov slovo participácia nie je cudzia, v diagnostike sa naprieč respondentmi prejavila rozdielna úroveň pochopenia participácie. Znalosť témy u opýtaných bola podložená predovšetkým teoretickými znalosťami. Praktická skúsenosť výrazne absentovala. Respondenti majú skúsenosti iba s čiastočnými participatívnymi metódami (napr. facilitácia), ale chýba im širšie znalosti a zručnosti  spojené s participáciou. Výsledky diagnostiky realizovanej koordinátormi participácie sa zameriavali na tri kľúčové oblasti:

* projektové riadenie
* dizajn participatívnych procesov
* digitálne nástroje
* facilitácia stretnutí.

 Do všetkých kľúčových oblastí boli zahrnutí opýtaní respondenti. Výsledkom analýzy vyššie spomenutých oblastí je:

* 40% opýtaných má skúsenosť s projektovým riadením a vníma ho ako nevyhnutný zručnosť ku svojej práci, s riadením participatívnych procesov skúsenosti absentujú
* väčšina respondentov na základe svojich doterajších vedomostí nedokázala oceniť prínos dizajnu participatívnych procesov; odôvodňujeme to skresleným vnímaním toho, čo vlastne je participatívny proces
* facilitácia stretnutí bola zamieňaná s odborným vedením rokovaní
* nedostatočné skúsenosti s využívaním digitálnych nástrojov na projektové riadenie a realizáciu participatívnych procesov

 Na základe vyššie uvedených skutočností bola koordinátormi participácie navrhnutá séria odporúčaní, ktoré sa dotýkajú predovšetkým:

* zjednotenie pochopenia participácie, jej hodnôt a jej praktického využitia v rámci úradu, ​
* zohľadnenie potreby zavádzania princípov riadenia participatívnych procesov
* zohľadnenie potreby využívania nástrojov pre projektové riadenie a celkové zvýšenie digitálnych zručností naprieč zamestnancami úradu

Kedy bol výstup z diagnostiky prezentovaný vedeniu? Kto sa ho zúčastnil?

 Výstup diagnostiky bol prezentovaný vedeniu v termíne 13.5.2022 v čase od 9:00 – 11:00 hod v Košiciach, priestory Tabačka Kulturfabric. Stretnutia sa zúčastnili:

riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraja

zástupca riaditeľa Úradu Košického samosprávneho kraja

* vedúci Odboru projektov a investícií
* vedúci Oddelenia organizačného oddelenia, protokolu a zahraničných vzťahov
* vedúci Referátu pre integráciu sociálne vylúčených komunít

Prílohy č.2: Prezenčná listina, fotodokumentácia, pozvánka, scenár podujatia, zápis zo stretnutia

* + **Sumarizácia zo strany PF / prezentované na workshope V BA**
* **2. fáza diagnostiky – vedúci odborov a riaditelia úradov:** 
  + List predsedom VÚC (ÚSV ROS)
  + Metodické nastavenie (ÚSV ROS)
  + Zber dát a realizácia rozhovorov s vedúcimi odborov a riaditeľmi úradov (ÚSV ROS)
* **3. fáza diagnostiky – odborní zamestnanci:** 
  + Metodické nastavenie (ÚSV ROS)

Identifikácia participatívnych zadaní a projektov, verejných politík, ktoré sa majú realizovať participatívne v rámci podaktivity 2

* Aké politiky a zadania boli diskutované?

1. **„**Podpora pohybových aktivít u študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“
2. „Dáta v priestore – Geoportál KSK“
3. “Rozvoj publika (audience development) - návštevník ako súčasť divadelnej komunity“

S kým prebiehali rokovania?

Ing. Marián Horenský PhD. Referent pre šport, Odbor školstva (Politika č.1)

Ing. Martin Pukančík, vedúci referátu GIS, Odbor regionálneho rozvoja (Politika č.2)

PhDr. Jana Knežová PhD. vedúca Odboru kultúry (Politika č.3)

Czajlik József – riaditeľ divadla Thália Színház (Politika č.3)

*Príloha č. 1 - 3*

Ku ktorým politikám/projektom/ zadaniam prebehli konzultácie s PF?

Všetky tri participatívne politiky, ktoré bude Košický samosprávny kraj zavádzať v zmysle podaktivity 2 boli pravidelne konzultované s PF. Pravidelné konzultácie (marec 2023) viedli ku záverom, ktoré boli zapracované do návrhov dizajnu participatívnych procesov všetkých troch verejných politík. Tieto boli následne komunikované zadávateľom a zapracované do finálnej podoby participatívneho procesu (apríl 2023). Na základe informácií a záverov plynúcich z konzultácií boli vypracované Projektové rámce (3x), ktoré boli v mesiaci apríl, jednotlivo odsúhlasené so zadávateľmi. Informácie o projektových rámcoch pre jednotlivé politiky sú uverejnené na webovom sídle Košického samosprávneho kraja.

*Príloha č. 1*

**Zoznam stretnutí so zadávateľmi projektových zámerov participatívnych politík:**

Verejná politika č. 1 (šport):

22.3.2023 – Konzultovanie stavu prípravy participatívnych politiky Podpora pohybových aktivít u žiakov stredných škôl

Témou konzultácie v termíne

22.03.2023 bol predstavený návrh realizácie participatívnych politík Košického samosprávneho kraja, ktorý pripravila Participation Factory. Návrhy procesov boli pripravené pre schválené participatívne politiky:

Podpora pohybových aktivít u žiakov stredných škôl

Na stretnutí sa so zadávateľom projektového zámeru PhDr. Mariánom Horenským prediskutoval prvý návrh participatívneho procesu.

30.3.2023 - Na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 30.03.2023 sa dohodla finálna podoba participatívneho procesu Podpory pohybových aktivít žiakov stredných škôl so zadávateľom PhDr. Mariánom Horenským PhD. Jednotlivé kroky participatívneho procesu pochádzajú z dielne Participation Factory, prispôsobené požiadavkám zadávateľa.

*Príloha č. 2*

Verejná politika č.2 (Geoportál)

22.2.2023 – Predstavenie možností participatívneho procesu v zmysle projektu Geoportál KSK, hľadanie prepojení a návrhov spolupráce, stanovenie cieľových skupín a hmatateľných cieľov - *Príloha Zápis zo stretnutia, prezenčná listina*

17.04.2023 – finalizácia participatívneho procesu, návrh projektového rámca, stanovenie harmonogramu aktivít projektu Dáta v priestore – Geoportál KSK *- Príloha Príloha č. 4*

Verejná politika č.3 (kultúra)

*2*.*3.2023 –* zoznámenie sa s p. riaditeľom DTSZ za účasti vedúcej odboru kultúry po úsekovej porade divadiel konanej na Ú KSK (Czajlík, Knežová, Erényi) – nie je zápis

8.3.2023 – online úvodné stretnutie s p. riaditeľom (Zwiefelhofer, Czajlík, Erényi, Urbanová) k zadaniu úlohy – nie je zápis

14.3.2023 – online stretnutie (Rakos, Těhlová, Zwiefelhover, Czajlík, Erényi, Urbanová, Mesárošová) – upresnenie si možností spolupráce a participačných aktivít – nie je zápis

30.3.2023 – osobné stretnutie (Czajlík, Erényi) – prerokovanie 1. Draftu dizajnu participácie projektu: Rozvoj publika (audience development) – návštevník ako súčasť divadelnej komunity – *Príloha Zápis zo stretnutia*

3.3.2023 – osobné stretnutie, konzultácie s p. riaditeľkou Matej SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho s vyuč. jaz. Maď. ohľadom zvolenia vhodnej komunikácie s riaditeľmi, učiteľmi, žiakmi pri distribúcii dotazníkov a plánovaných fókusových skupín – nie je zápis

5.4.2023 – osobné stretnutie (z DTSZ: József Czajlík, Miklós Forgács, Eszter Janitorová, Tímea Vágásiová, Gyula Szpisák, KP: Erényi) – zmena znenia 1. Draftu dizajnu, brainstorming o nastavení spolupráce s pracovníkmi divadla, možnosti a spôsob odkomunikovania projektu na SOŠ, príprava otázok do dotazníkového prieskumu – *Príloha zápis zo stretnutia*

13.4.2023 – osobné stretnutie s predsedkyňou spolku Csemadok – pobočka Košice (Angelika Hanesz, Erényi), prerokovanie možností distribúcie dotazníkov v sieti Csemadoku – nie je zápis

*Príloha č. 3*

Aký je finálny zoznam participatívnych procesov/zadaní/projektov?

Na základe organizačnej zmeny, ktorá so sebou priniesla nové podnety a postrehy ako vnímať možnosti zavádzania participatívnych procesov v rámci úradu Košického samosprávneho kraja došlo k úprave pôvodného zoznamu projektov.

V nadväznosti na rozpracované návrhy participatívnych projektov predošlého tímu koordinátorov participácie je finálny zoznam kľúčových projektov nasledovný:

„Podpora pohybových aktivít u študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“

„Dáta v priestore – Geoportál KSK “

“Rozvoj publika (audience development) – Návštevník ako súčasť divadelnej komunity“

V mesiaci marec 2023 sa finalizovali zadania verejných participatívnych politík, vrátane stanovenia cieľov, cieľových skupín a zapojených osôb. Hlavnou ambíciou dizajnovaných participatívnych politík je zaistiť zadávateľovi hmatateľný výsledok, ktorý bude pre jeho prácu prínosom.

Všetky tri projektové rámce boli so zadávateľmi uzatvorené v prvej polovici mesiaca apríl. Rámce boli na pravidelnej báze konzultované so zadávateľom a tiež PF. Pripomienky oboch strán boli zapracované do finálnej podoby dokumentov.

Stretnutia k dizajnom politík prebiehali online a taktiež osobne. Zodpovednosť za jednotlivé verejné politiky majú všetky tri koordinátorky participácie samostatne. Implementácia aktivít súvisiacich so všetkými troma politikami bude prebiehať vo vzájomnej súčinnosti.

*Prílohy č. 1-4*

## **Dizajnovanie participatívnych procesov**

* Participatívny proces 1 Podpora pohybových aktivít u študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Konzultácie: Osobné konzultácie so zadávateľom PZ:

22.3.2023

30.3.2022

* Participatívny proces 2 Dáta v priestore – Geoportál KSK

Konzultácie: Osobné konzultácie so zadávateľom PZ:

22.2.2023

17.4.2023

* Participatívny proces 3 Rozvoj publika (audience development) – Návštevník ako súčasť divadelnej komunity

Konzultácie: Osobné konzultácie so zadávateľom PZ:

2.3.2023

3.3.2023

8.3.2023

14.3.2023

30.3.2023

5.4.2023

13.4.2023

## 

Všetky tri verejné politiky boli pravidelne konzultované s PF, ktoré dohliadalo na správne vypracovanie projektového rámca – *Príloha č. 4*

## **Realizácia participatívnych procesov**

.

* Participatívny proces 1

(aktivity za obdobie 01.03.2023 – 28.02.2023)

* + Názov verejnej politiky: Podpora pohybových aktivít u študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
  + Časová dotácia: marec 2023 – november 2023

Stručný opis: Cieľom projektového zámeru je zmapovať záujem žiakov stredných škôl o pohybové aktivity, ktoré ponúka telesná a športová výchova s cieľom zachytiť konkrétne potreby mladých ľudí, ktoré by viedli k zvýšenému záujmu mladých o pohybové a športové aktivity. Projekt je reakciou na dlhodobý nezáujem študentov stredných škôl o telesnú a športovú výchovu a pohybovo-športové aktivity ako také. Hlavný cieľ projektu sa neobmedzuje na získanie a vyhodnotenie dát reflektujúcich príčiny nezáujmu študentov o školský šport. Špecifickým cieľom projektu je aktívne zapojenie študentov do procesu tvorby nových, motivujúcich opatrení, ktoré budú odrážať ich potreby a dopomôžu k zatraktívneniu predmetu telesnej a športovej výchovy a školských pohybových aktivít. Jedným z hlavných benefitov projektu pre študentov je: na ich názore záleží a majú možnosť niečo zmeniť. Cieľom projektu nie je meniť učebné osnovy. Hlavnou ambíciou projektu je pracovať s obsahom, ktorý máme – a tento skvalitniť. Zostaviť obsah telesnej a športovej výchovy podľa potrieb žiakov, zakomponovať nové moderné prvky pohybových aktivít, a rozšíriť tak ponuku športov, ktoré je možné v rámci telesnej a športovej výchovy absolvovať. Motivovanejší študent je základom lepšej interakcie medzi učiteľom a žiakom, čo je taktiež cieľom projektového zámeru.

Konkrétne kroky:

* dotazníkom medzi študentami zmapovať dôvody nezáujmu o hodiny telesnej a športovej výchovy a športových krúžkov,
* výsledky dotazníku prezentovať samotným študentom a spolu s nimi hľadať možné riešenia na zmenu – tieto sa pretavia do nových opatrení,
* vyhodnotenie výstupov, príprava podkladov pre nové opatrenia – ich spracovanie do finálnej podoby.
  + Ďalšie informácie: [Podpora pohybových aktivít u študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - VUCKE](https://web.vucke.sk/sk/transparentny-kraj/transparentny-kraj/participacia/participativne-procesy/podpora-pohybovych-aktivit-studentov-strednych-skol-zriadovatelskej-posobnosti-kosickeho-samospravneho-kraja.html)
  + Zrealizované podujatia zoznam:
    - tie, čo nie sú predmetom odpočtu MU
    - tie, čo sú predmetom odpočtu MÚ s poznámkou viac v poslednom bloku MÚ
* Participatívny proces 2

Názov verejnej politiky: Dáta v priestore – Geoportál KSK

Časová dotácia: február 2023 – september 2023

* + Stručný opis: Košický samosprávny kraj, referát GIS (geografické informačné systémy) na odbore Regionálneho rozvoja má za úlohu správu a rozvoj regionálnej infraštruktúry geopriestorových informácií, ktorej produktom je Geoportál KSK. Geoportál je platforma pre integráciu, ukladanie a publikovanie údajov zobraziteľných v mape (priestorové informácie. Projekt má zvýšiť celkové poznanie Geoportálu KSK, informovanosť o jeho možnostiach, funkcionalitách a tiež zistiť aké dáta samosprávy a Košický samosprávny kraj na geoportáli potrebujú a aj nastaviť platformu pre systematickú spoluprácu medzi krajom a samosprávami na ďalšom vývoji geoportálu KSK. Cieľ projektu - naviazanie partnerstva, vytvorenie neformálneho tímu. Aktérmi tímu budú osoby ktoré majú snahu posúvať geoportál dopredu aj po skončení participačného procesu. Tím navzájom komunikuje a pracuje. Jeho úlohou je byť prepojením medzi KSK referátom GIS a ostatnými samosprávami v kraji, tak aby obce a mestá mali možnosť ovplyvniť budúcnosť smerovania portálu otvorených dát krajskej samosprávy. - zistiť spätnú väzbu od užívateľov geoportálu. Aké dáta využívajú a ako často pracujú s geoportálom. Aké sú prekážky pri práci s geoportálom. Prípadne, aké dáta môžu užívatelia poskytnúť geoportálu.
  + Ďalšie informácie: [Dáta v priestore – Geoportál KSK - VUCKE](https://web.vucke.sk/sk/transparentny-kraj/transparentny-kraj/participacia/participativne-procesy/data-priestore-geoportal-ksk.html)
  + Zrealizované podujatia zoznam:
    - tie, čo nie sú predmetom odpočtu MU
    - tie, čo sú predmetom odpočtu MÚ s poznámkou viac v poslednom bloku MÚ
* Participatívny proces 3

Názov verejnej politiky: Rozvoj publika (audience development) – Návštevník ako súčasť divadelnej komunity

* + Časová dotácia: marec 2023 - november 2023

Stručný opis: Projekt s názvom “Rozvoj publika (audience development) - návštevník ako súčasť divadelnej komunity” má za cieľ prispieť k zatraktívneniu Divadla Thália Színház novému divákovi (s dôrazom na mladého diváka), k opätovnému prilákaniu bývalých skalných návštevníkov (staršia generácia ktorá kvôli obavám z COVID-19 prestala chodiť do divadla), k posilneniu návštevnosti strednej generácie (s možnosťou rozšírenia ponuky kultúrnych služieb) a k spopularizovaniu dostupnosti divadla aj pre slovenského diváka (všetky vlastné predstavenia divadlo titulkuje a tlmočí do slovenského jazyka a aktívne spolupracuje s umeleckými školami s vyučovacím jazykom slovenským).

Hlavným zámerom kombinácie uvedených aktivít so zapojením rôznych cieľových skupín je posilniť kultúrnu identitu návštevníkov divadla, prispieť k tomu, aby divadelná komunita tohto divadla bola otvorenejšia dialógu medzi vlastnou kultúrou a kultúrou iných (spájala maďarských a slovenských návštevníkov), a aby divadlo svojimi aktivitami prilákalo rôznorodé skupiny návštevníkov, čo je významné najmä z hľadiska dlhodobej udržateľnosti publika každej kultúrnej inštitúcie.

* + Ďalšie informácie: [Participatívne procesy - VUCKE](https://web.vucke.sk/sk/transparentny-kraj/transparentny-kraj/participacia/participativne-procesy/)
  + Zrealizované podujatia zoznam:
    - tie, čo nie sú predmetom odpočtu MU
    - tie, čo sú predmetom odpočtu MÚ s poznámkou viac v poslednom bloku MÚ

V zmysle monitorovacieho obdobie marec – apríl 2023 nie je možné doložiť zoznam zrealizovaných podujatí, ktoré sa týkajú troch verejných participatívnych politík Košického samosprávneho kraja, vzhľadom na to, že sa v tomto období finalizoval návrh dizajnu procesov a ukončila sa príprava Projektových rámcov. Implementácia aktivít začína v máji 2023. Táto skutočnosť sa týka podujatí, ktoré sú predmetom odpočtu a taktiež tých, ktoré predmetom odpočtu nie sú. Prílohou tohto bloku monitorovacej správy preto budú zápisy z konzultácií a stretnutí v súvislosti s prípravou participatívnych politík s PF a zadávateľmi.

**Optimalizácia a štandardizácia procesu participatívnej tvorby verejných politík na jednotlivých úradoch zapojených samosprávnych krajov (príprava/realizácia/vyhodnotenie) / PF**

* Ako uplatňovať optimalizované a štandardizované postupy zapájania verejnosti do praxe úradu pre konkrétne prípady tvorby verejných politík,
  + Nastavenie procesov komunikácie KP so zadávateľmi
  + Príprava projektových spisov a nastavenie realizácie PP – ako uplatňovať projektové riadenie pri príprave a realizácii participatívnych procesov?,
  + Monitoring a hodnotenie participatívnych procesov
  + Štandardizovaný prístup k informovaniu o plánovaných a realizovaných projektoch na úradoch samosprávnych krajov
  + Efektívna komunikácia predpoklad kvalitnej participácie
    - Riadená komunikácia dovnútra úradu / vnútroinštitucionálna participácia a medziodborová spolupráca
    - Riadená komunikácia so stakeholdermi von z úradu / ???
* Interná smernica / kompetenčno – procesno – organizačný model riadenia PP / nové miesto KP v organizačnej štruktúre (tam kde relevantné)
* Adaptácia Pravidiel zapájania verejnosti pre potreby úradov VÚC (máj-jún 2023) a ich zapracovanie do IS
* Index participácie / RÚS
* Plán participatívnych projektov na rok 2024 a jeho zverejnenie

**Analytické výstupy / USV ROS**

* Diagnostika BBSK
* Diagnostika NSK
* Diagnostika KSK
* Diagnostika PSK
* Diagnostika ŽSK
* Aká je prax participačnej tvorby verejných politík v prostredí regionálnej územnej samosprávy?
* Katalóg príkladov dobrej praxe

**Otvorená téma – BBSK / PF**

* ako zapojiť koordinátorov participácie do plnenia úloh v prospech efektívnej prípravy a realizácie IÚS?
  + ako nastaviť systém komunikácie s partnermi v území v previazaní na implementáciu Integrovaných územných stratégií,
  + jednoznačne pomenovať úlohu koordinátorov participácie, legitimizovať ich rolu a mandát.

**Publicita**

* Publicita Kraje
* Web: <https://web.vucke.sk/sk/transparentny-kraj/transparentny-kraj/participacia/o-projekte/>

Informácie o participatívnych politík: [Participatívne procesy - VUCKE](https://web.vucke.sk/sk/transparentny-kraj/transparentny-kraj/participacia/participativne-procesy/)

* **Publicita ÚSV ROS** 
  + **Web**
  + **FB a iné výstupy**
  + **Záverečná konferencia**

**Riadenie a zmeny na projekte / ÚSV ROS**

* verejné obstarávanie
* komunálne voľby a zmena štatutárov
* pracovné stretnutia ÚSV ROS a PF
* pracovné stretnutia ÚSV ROS a KP
* stretnutia ÚSV ROS/PF s vedúcimi KP

## **Merateľné ukazovatele**

* P0913 - Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS

Naplnenie indikátora: 3 vytvorené funkčné miesta koordinátorov participácie, pracujúcich na 100% pracovný úväzok s pracovným zaradením na pozíciu od 01.01.2022 – 31.01.2023 (1x KP senior – 1x KP junior); 3x koordinátor participácie (1x senior, 2x junior) so 100% pracovným zaradením s platnosťou od 01.02.2023

* P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít

Naplnenie indikátora:2 - 20.12.2022 Fórum krajskej koncepcie pohybových aktivít

* P0719 - Počet zavedených inovovaných procesov

**Podujatia odpočtovateľné v rámci merateľných ukazovateľov**

**názov:** **Fórum krajskej koncepcie pohybových aktivít I.**

* **termín:** 20.12.2022 od 9:30 – 14:00 hod.
* **počet zapojených osôb: 37**
* **kľúčové slová / program:** partnerstvo, dialóg, tvorba verejných politík v partnerstve, participácia, zapájanie aktérov, zapojenosť stredných škôl, zlepšenie športovej infraštruktúry, skvalitnenie pohybovej zdatnosti, stagnácia pohybovej výkonnosti mladých, zapájanie zdravotne znevýhodnených do kolektívnych športových aktivít.
* **miesto:** Východoslovenské múzeum, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice
* **téma stretnutia:**
* Analýza stagnácie pohybovej výkonnosti mladých ľudí, fokus na študentov naprieč celým spektrom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
* Analýza možností pozitívnej podpory pohybových aktivít u žiakov stredných škôl s cieľom: aplikovať participatívny proces, ktorý zapojí široké spektrum relevantných partnerov (vrátane študentov SŠ) za účelom tvorby nových opatrení potrebných pre stratégiu športu 2024.
* Analýza športovej infraštruktúry (nedostatky, bariéry, obmedzenia)
* Informácie o obsahovej štruktúre predmetu telesnej výchovy
* Akým spôsobom motivovať telocvikárov (?)
* **cieľová skupina:** učitelia telesnej výchovy na stredných školách
* **spolupracujúca organizácia:**
* RCM Regionálne centrum mládeže
* Odbor školstva, Oddelenie športu
* **zapojení experti / lektori:**
* Marián Horenský – KSK
* Slavomíra Mareková - KSK
* Timea Balassa –KSK
* Ľubica Guothová – RCM
* Igor Tymczák - RCM
* **informácia o konaní podujatia: N/A**
* **poznámka:** dokumentácia v prílohe

Prílohy č.4: Prezenčná listina, pozvánka, scenár rozhovorov, fotodokumentácia, protokol

* **Personálne zabezpečenie podujatia:**

Ing. Slavomíra Mareková –koordinátor podujatia, facilitátor

Ing. Timea Balassa – facilitátor, zapisovateľka podujatia

**Účasť na podujatiach – kde ste boli prezentovať, pomáhať (dátum, názov podujatia a vaša úloha/rola na podujatí)**

**názov: black box IV.**

* **termín:** 13.05.2022 od 09.00 – 11:00 hod.
* **počet zapojených osôb: 15**
* **kľúčové slová / program:** partnerstvo, dialóg, know – how koordinátora participácie, prezentácia, projekty, výstupy, realizácia, náplň práce a význam koordinátora participácie
* **miesto:** Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, 040 01 Košice
* **téma stretnutia:**
* predstavenie projektu NP Parti 2. vedeniu Úradu Košického samosprávneho kraja
* predstavenie prínosu, dopadu a výstupov projektu NP Parti 2
* diagnostika existujúceho stavu participácie
* **cieľová skupina:** vedenie Úradu Košického samosprávneho kraja
* **spolupracujúca organizácia:**
* Košický samosprávny kraj,
* Participation Factory
* **zapojení experti / lektori:**
* Barbara Gindlová – ÚSV ROS
* Tomáš Rákoš - PF
* Slavomíra Mareková - KSK
* Timea Balassa – KSK
* Miroslav Zwiefelhofer – ÚVS ROS
* **informácia o konaní podujatia:** úlohou koordinátorov participácie v zmysle tejto aktivity bolo informovanie vednia o plánovaných aktivitách v rámci projektu NP Parti II a význame zavádzania participatívnych procesov do úradov samosprávnych krajov.
* **poznámka:** dokumentácia v prílohe
* **Personálne zabezpečenie podujatia:**

Ing. Slavomíra Mareková –koordinátor podujatia, facilitátor

Ing. Timea Balassa – facilitátor, zapisovateľka podujatia

Prílohy č.2: Prezenčná listina, Fotodokumentácia, Pozvánka, Scenár podujatia, Zápisnica

**názov:** **HĹBKOVÉ ROZHOVORY V RÁMCI FOCUSOVEJ SKUPINY, REGIÓN SPIŠ II.**

* **termín:** 12.10.2022 od 9:00 – 11:30 hod.
* **počet zapojených osôb: 14**
* **kľúčové slová / program:** partnerstvo, dialóg, identifikácia potrieb a bariér rozvoja územia z pohľadu prípravy strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja
* **miesto:** Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 052 01, Spišská Nová ves
* **téma stretnutia:**
* mapovanie potrieb územia, naprieč krajom s využitím priamych skúseností a znalostí od starostov a primátorov územia
* analýza územia z pozície potenciálu rozvoja, identifikácia bariér, ktoré tomuto rozvoju bránia
* vízia regiónu z dlhodobého hľadiska, analýzy potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu, riešenie výziev spojených s problematikou MRK
* **cieľová skupina:** starostovia a primátori regiónu Spiš
* **spolupracujúca organizácia:**
* Košický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja
* Participation Factory
* **zapojení experti / lektori:**
* Linda Zuzčáková – ÚSV ROS
* Tomáš Rákoš - PF
* Anna Těhlová – PF
* Slavomíra Mareková - KSK
* Timea Balassa – KSK
* Barbora Kováčová – KSK
* Kristína Tobiašová - KSK
* **informácia o konaní podujatia:** [Košický samosprávny kraj | Rada partnerstva (radapartnerstvaksk.sk)](https://radapartnerstvaksk.sk/vybrali-sme-sa-do-uzemia-definovat-problemy-a-bariery-rozvoja-regionov.php) [Košický samosprávny kraj | Rada partnerstva (radapartnerstvaksk.sk)](https://radapartnerstvaksk.sk/seria-hlbkovych-rozhovorov-v-uzemi-pokracuje.php)
* **Personálne zabezpečenie podujatia:**

Ing. Barbora Kováčová – facilitátor, hlavný organizátor podujatia

Ing. Slavomíra Mareková –koordinátor podujatia, facilitátor

Ing. Timea Balassa – facilitátor, zapisovateľka podujatia

Mgr. Kristína Tobiašová – zapisovateľka podujatia

* **poznámka:** dokumentácia v prílohe

Prílohy č.5: Pozvánka, Zápisnica, Témy diskusie – závery, Hĺbkové rozhovory otázky, Prezenčná listina, Protokol.

**názov:** **HĹBKOVÉ ROZHOVORY V RÁMCI FOCUSOVEJ SKUPINY, REGIÓN hnilec III.**

* **termín:** 12.10.2022 od 14:00 – 16:30 hod.
* **počet zapojených osôb: 14**
* **kľúčové slová / program:** partnerstvo, dialóg, identifikácia potrieb a bariér rozvoja územia z pohľadu prípravy strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja
* **miesto:** Mestský úrad Gelnica, Banícke námestie 763/4, 056 01, Gelnica
* **téma stretnutia:**
* mapovanie potrieb územia, naprieč krajom s využitím priamych skúseností a znalostí od starostov a primátorov územia
* analýza územia z pozície potenciálu rozvoja, identifikácia bariér, ktoré tomuto rozvoju bránia
* vízia regiónu z dlhodobého hľadiska, analýzy potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu, riešenie výziev spojených s problematikou MRK
* **cieľová skupina:** starostovia a primátori regiónu Spiš
* **spolupracujúca organizácia:**
* Košický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja
* **zapojení experti / lektori:**
* Linda Zuzčáková – ÚSV ROS
* Tomáš Rákoš - PF
* Anna Těhlová – PF
* Slavomíra Mareková - KSK
* Timea Balassa – KSK
* Barbora Kováčová – KSK
* Kristína Tobiašová - KSK
* **informácia o konaní podujatia:** [Košický samosprávny kraj | Rada partnerstva (radapartnerstvaksk.sk)](https://radapartnerstvaksk.sk/vybrali-sme-sa-do-uzemia-definovat-problemy-a-bariery-rozvoja-regionov.php) [Košický samosprávny kraj | Rada partnerstva (radapartnerstvaksk.sk)](https://radapartnerstvaksk.sk/seria-hlbkovych-rozhovorov-v-uzemi-pokracuje.php)
* **Personálne zabezpečenie podujatia:**

Ing. Barbora Kováčová – facilitátor, hlavný organizátor podujatia

Ing. Slavomíra Mareková –koordinátor podujatia, facilitátor

Ing. Timea Balassa – facilitátor, zapisovateľka podujatia

Mgr. Kristína Tobiašová – zapisovateľka podujatia

* **poznámka:** dokumentácia v prílohe

Prílohy č.6: Pozvánka, Zápisnica, Prezenčná listina, Protokol, Témy a závery