**Harmonogram distribúcie a zberu jódovej profylaxie**

1. Doručenie novej jódovej profylaxie do distribučných skladov Následne informácia na SKR MV SR o prevzatí.

T: podľa dohodnutého termínu dodania, najneskôr do 31. 7. 2022

1. Začiatok preberania profylaxie.

T: 1.8.2022

1. Distribúcia novej profylaxie a vyzbieranie starej profylaxie.

T: 1.8.2022 – 21.10. 2022

1. Odovzdávanie starej profylaxie do distribučného skladu, okresným úradom, resp. okresnému úradu v sídle kraja.

T: do 31. 10. 2022

1. Odovzdanie starej profylaxie okresnými úradmi do distribučných skladov.

T: do 15.11.2022

1. Priebežné vyhodnocovanie procesu výmeny profylaxie a zaslanie informácie SKR MV SR.

T: 15.8., 31.8. a 30.9. 2022

1. Vyhodnotenie výmeny profylaxie.

T: do 21.10. 2022

1. Prevzatie starej profylaxie SE, a.s., resp. dodávateľom jej zneškodnenia z distribučných skladov.

T: do 28. 2.2023