**Hodnotiaca správa o plnení plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu okres Snina k 31.12.2023 s dôrazom na zhodnotenie plnenia cieľov plánu rozvoja**

**1. Všeobecné informácie**

Okres bol dňa **25.04.2018** zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do zoznamu najmenej rozvinutých okresov podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Snina (ďalej len „PR“) bol schválený dňa **16.01.2019** uznesením vlády SR č. **22/2019.**

Dodatky k PR:

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo dodatku k PR | Dátum schválenia dodatku k PR |
| 1. | 15.10.2019 |

**2. Východisková situácia**

Údaje na úrovni okresu, k termínu **31.03.2018** *(posledný deň mesiaca, ktorý je posledným mesiacom kalendárneho štvrťroka pred zaradením okresu medzi najmenej rozvinuté okresy, napr. dátum zaradenia okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov je 15.12.2015, potom údaje budú k 30. 09. 2015)*.

|  |  |
| --- | --- |
| Miera evidovanej nezamestnanosti *(ďalej len „MEN“)* | 8,86 % |
| Počet obyvateľov okresu | 36 548 |
| Počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva *(ďalej len „EAO“)* | 18 808 |
| Počet uchádzačov o zamestnanie *(ďalej len „UoZ“)* | 1 961 |
| Počet disponibilných UoZ | 1 666 [[1]](#footnote-1)) |

**Zdroj:** [Štatistické údaje UPSVR](https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky/2018.html?page_id=771790)

*Zoznam výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie RP (ďalej len „výzva“), vyhlásených okresným úradom od schválenia PR do 31.12. kalendárneho roka, za ktorý sa správa predkladá.*

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo výzvy | Dátum zverejnenia výzvy |
| 1/OÚ-SV/2019 | 19.08.2019 |
| 2/OÚ-SV/2020 | 15.01.2020 – výzva zrušená |
| 3/OÚ-SV/2020 | 01.07.2020 |
| 4/OÚ-SV/2021 | 10.08.2020 |
| 5/OÚ-SV/2021 | 30.03.2021 |
| 6/OÚ-SV/2022 | 02.08.2021 |
| 7/OÚ-SV/2022 | 23.06.2022 |
| 8/OÚ-SV/2023 | 01.03.2023 |

**3. Cieľ/ciele Plánu rozvoja**

Napr.: plánovaný počet vytvorených pracovných miest *(ďalej len „PM“)* a jeho vyjadrenie cez prepočet na „plánovaný úbytok“ MEN s použitím údajov z bodu 2. (PM/EAO\*100).

Strategickým cieľom Plánu rozvoja je do roku **2023** v okrese Snina podporiť rast zamestnanosti a vytvorenie podmienok pre tvorbu **582** pracovných miest (plánovaný úbytok MEN o **3,09 %),** prostredníctvom zvyšovania kvality a atraktivity okresu **Snina,** využitím prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia, dobudovaním infraštruktúry a rozvojom podnikateľského prostredia. Plán rozvoja obsahuje systematické opatrenia, zamerané na koordináciu a spoluprácu, ktorých cieľom je vytvoriť vhodné prostredie pre tvorbu pracovných miest.

 Prehľad prioritných oblastí a opatrení Akčného plánu/Plánu rozvoja okresu Snina

|  |
| --- |
| A. Systémové opatrenia Akčného plánu/Plánu rozvoja na úrovni okresu Snina |
| Opatrenie | A.1. Platforma pre rozvoj okresu Snina |
| A.2. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Snina |
| B. Prioritná oblasť Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívaniemiestnych zdrojov  |
| Opatrenie | B.1. Rozvoj podnikania, diverzifikácia činnosti |
| B.2. Špeciálna rastlinná a živočíšna výroba s dôrazom na finalizáciu produktov |
| B.3. Cestovný ruch, viacdňová turistika |
| C. Prioritná oblasť Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov |
| Opatrenie | C.1. Kvalitné vzdelávanie pre všetkých |
| C.2. Tréningové centrum, duálne vzdelávanie a Regionálne centrum vzdelávania |
| C.3. Sociálne podnikanie |
| C.4. Podpora služieb zamestnanosti |
| D. Prioritná oblasť Zlepšenie kvality života obyvateľov |
| Opatrenie | D.1. Kvalitné životné prostredie a verejná infraštruktúra |
| D.2. Dostupné sociálne a zdravotné služby |
| D.3. Komunitný život |
| E. Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni PSK |
| F. Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni ústrednejštátnej správy |

**Zdroj:** [*Prehľad prioritných oblastí a opatrení Akčného plánu okresu Snina*](https://www.nro.vicepremier.gov.sk/site/assets/files/1449/ap_sv_v_zneni_dodatku_c__1.pdf)[[2]](#footnote-2)

**4. Priority a prioritné oblasti PR a zdroje financovania PR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priorita a Prioritná oblasť** | **Rozpočet v EUR** | **z toho RP v EUR** | **z toho fondy EÚ v EUR** | **Plánovaný počet PM** |
| A. Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni okresu Snina  | 76 103 115 | 2 285 000 | 61 199 291 | 582 |
| B. Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie miestnych zdrojov |
| C. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov |
| D. Zlepšenie kvality života obyvateľov |
| **Spolu** | 76 103 115 | 2 285 000 | 61 199 291 | 582 |

***Zdroj:***[*Podpora najmenej rozvinutých okresov a regionálny rozvoj*](https://www.nro.vicepremier.gov.sk/najmenej-rozvinute-oresy/snina/index.html)*[[3]](#footnote-3)*

**5. Ročné priority akčného plánu**

Zoznam ročných priorít akčného plánu projektov na realizáciu cieľov PR k 31.12.2023.

*Výzva č.1/OÚ-SV/2019 – ročné priority na rok 2020 – schválené vládou SR uznesením č. 615 zo dňa 18.12.2019*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priorita a Prioritná oblasť** | **Rok** | **RP na rok ročných priorít v EUR** | **RP celkovo v EUR** | **Plánovaný počet PM** |
| 1. Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni okresu Snina
 | 2020 | - | - | - |
| 1. Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie miestnych zdrojov
 | 2020 | 253 595,49 | 319 028, 00 | 9 |
| 1. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
 | 2020 | - | - | - |
| 1. Zlepšenie kvality života obyvateľov
 | 2020 | 10 000,00 | 10 000, 00 | 0 |
| **Spolu** |  | **263 595,49** | **329 028, 00** | **9** |

*Výzva č.3/OÚ-SV/2020 – doplnenie priorít na rok 2020 - schválené vládou SR uznesením č. 739 zo dňa 25.11.2020*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priorita a Prioritná oblasť** | **Rok** | **RP na rok ročných priorít v EUR** | **RP celkovo v EUR** | **Plánovaný počet PM** |
| 1. Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni okresu Snina
 | 2020 | - | - | - |
| 1. Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie miestnych zdrojov
 | 2020 | 167 985, 80 | 350 181, 00 | 2 |
| 1. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
 | 2020 | 125 250, 00 | 125 250, 00 | 1 |
| 1. Zlepšenie kvality života obyvateľov
 | 2020 | - | - | - |
| **Spolu** |  | **293 235, 80** | **475 431, 00** | **3** |

*Výzva č.4/OÚ-SV/2021 – ročné priority na rok 2021- schválené vládou SR uznesením č. 373 zo dňa 30.6.2021*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priorita a Prioritná oblasť** | **Rok** | **RP na rok ročných priorít v EUR** | **RP celkovo v EUR** | **Plánovaný počet PM** |
| 1. Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni okresu Snina
 | 2021 | - | - | - |
| 1. Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie miestnych zdrojov
 | 2021 | 30 000, 00 | 30 000, 00 | 1 |
| 1. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
 | 2021 | 113 725, 00 | 120 000, 00 | 1 |
| 1. Zlepšenie kvality života obyvateľov
 | 2021 | 100 000, 00 | 100 000, 00 | 1 |
| **Spolu** |  | **243 725, 00** | **250 000, 00** | **3** |

*Výzva č.5/OÚ-SV/2021 – doplnenie priorít na rok 2021*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priorita a Prioritná oblasť** | **Rok** | **RP na rok ročných priorít v EUR** | **RP celkovo v EUR** | **Plánovaný počet PM** |
| 1. Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni okresu Snina
 | 2021 | - | - | - |
| 1. Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie miestnych zdrojov
 | 2021 | 195 565, 94 | 200 565, 94 | 1 |
| 1. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
 | 2021 | 30 000, 00 | 30 000,00 | 1 |
| 1. Zlepšenie kvality života obyvateľov
 | 2021 | - | - | - |
| **Spolu** |  | **225 565, 94** | **230 565, 94** | **2** |

*Výzva č.6/OÚ-SV/2021 – zoznam projektov na rok 2022*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priorita a Prioritná oblasť** | **Rok** | **RP na rok ročných priorít v EUR** | **RP celkovo v EUR** | **Plánovaný počet PM** |
| A. Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni okresu Snina | 2022 | - | - | - |
| B. Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie miestnych zdrojov | 2022 | 165 000,00 | 165 000,00 | 6 |
| C. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov | 2022 |  |  |  |
| D. Zlepšenie kvality života obyvateľov | 2022 | - | - | - |
| **Spolu** |  | **165 000,00** | **165 000,00** | **6** |

*Výzva č.7/OÚ-SV/2022 – doplnenie zoznamu projektov za rok 2022*

*V rámci tejto výzvy nebola podporená ani jedna z predložených žiadosti, z dôvodu nesplnenia podmienok vo vyhlásenej výzve.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priorita a Prioritná oblasť** | **Rok** | **RP na rok ročných priorít v EUR** | **RP celkovo v EUR** | **Plánovaný počet PM** |
| A .Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni okresu Snina | 2022 | - | - | - |
| B. Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie miestnych zdrojov | 2022 | - | - | - |
| C. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov | 2022 | - | - | - |
| D. Zlepšenie kvality života obyvateľov | 2022 | - | - | - |
| **Spolu** |  | **-** | **-** | **-** |

*Výzva č.8/OÚ-SV/2023 – zoznam projektov na rok 2023*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priorita a Prioritná oblasť** | **Rok** | **RP na rok ročných priorít v EUR** | **RP celkovo v EUR** | **Plánovaný počet PM** |
| A .Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni okresu Snina | 2023 | - | - | - |
| B. Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie miestnych zdrojov | 2023 | 40 000,00 | 40 000,00 | 2 |
| C. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov | 2023 | 310 000,00 | 310 000,00 | 3 |
| D. Zlepšenie kvality života obyvateľov | 2023 | - | - | - |
| **Spolu** |  | **350 000,00** | **350 000,00** | **5** |

**6. Realizácia aktivít zaradených ročných priorít k 31.12.2023**

Prehľad aktivít ročných priorít a stav ich plnenia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok[[4]](#footnote-4)**) | **Por. číslo** | **Číslo uznesenia vlády SR** | **Zodpovedný subjekt** | **Názov aktivity** | **Stav**(ukončená / v realizácii / bez začatia / nesplnená) | **Poznámka** |
| 2020 | 1. | č.739 z 25.11.2020 | MIRRI SR  | Rozvoj podnikania, diverzifikácia činnosti  | ukončená  | - |
| 2020 | 2. | č.739 z 25.11.2020 | MIRRI SR | Podpora cestovného ruchu, viacdňová turistika | 7 projektov ukončených,  | - |
| 2020 | 3. | č.739 z 25.11.2020 | MIRRI SR | Technické vybavenie Regionálneho centra vzdelávania | ukončená | - |
| 2020 | 4. | č.739 z 25.11.2020 | MIRRI SR | Sociálne podnikanie | ukončená | - |
| 2021 | 1. | č.373 z 30.6.2021 | MIRRI SR | Rozvoj podnikania, diverzifikácia činnosti | ukončená | - |
| 2021 | 2. | č.373 z 30.6.2021 | MIRRI SR | Kvalitné vzdelávanie pre všetkých | 1projekt ukončený, 1 bez začatia | Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí RP č.737/2021, z dôvodu nemožnosti realizácie projektu |
| 2021 | 3. | č.373 z 30.6.2021 | MIRRI SR | Kvalitné životné prostredie a verejná infraštruktúra | ukončená | - |
| 2021 | 4. | č.373 z 30.6.2021 | MIRRI SR | Dostupné sociálne a zdravotné služby | ukončená | - |

**7. Realizácia projektov zo zoznamu projektov príslušného NRO k 31.12.2023, za ktorý je hodnotenie predkladané**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Číslo uznesenia vlády SR** | **Prijímateľ** | **Priorita** | **Opatrenie** | **Číslo výzvy** | **Účel poskytnutia RP** | **Výška RP v EUR** | **Počet PM[[5]](#footnote-5))** | **Stav**(ukončený / v realizácii / bez začatia/nesplnený) | **Poznámka** |
| 1. | **-** | Centrum projektovej podpory n. o. | A. | 2. |  | Zriadenie centra projektovej podpory ako nástroj na implementáciu rozvojových aktivít. | 230 000 | 3 | ukončený | Dodatok č.1117/2021.  |
| 2. | - | Obec Zboj | D. | 1. |  | Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Zboj. | 5 000 | 0 | ukončený | - |
| 3. | - | Obec Kolonica | D. | 1. |  | Vypracovanie projektovej dokumentácie na obstaranie a montáž verejného osvetlenia. | 1 070 | 0 | ukončený |  |
| 4. | - | Miroslav Lieskovský | B. | 1. |  | Zvýšenie konkurencieschopnosti obnovením strojového vybavenia a doplnením vozového parku. | 40 000 | 1 | ukončený |  |
| 5. | - | Ladislav Jurpak | B. | 3. |  | Obnovenie celoročnej prevádzky zariadenia Vihorlat resort modernizáciou a zvýšením efektívnosti vykurovacieho systému. | 39 387 | 1 | ukončený |  |
| 6. | - | Obec Klenová | D. | 1. |  | Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnej komunikácie. | 1 800 | 0 | ukončený |  |
| 7. | - | Obec Kalná Roztoka | D. | 1. |  | Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnej komunikácie. | 1 800 | 0 | ukončený |  |
| 8. | - | AEVITAS, n.o. – ZARIADENIE PRE SENIOROV | D. | 2. |  | Rekonštrukcia a modernizácia priestorov v zariadení pre seniorov AEVITAS, n.o. | 68 530 | 1 | ukončený |  |
| 9. | - | Peterplast Slovakia, s.r.o. | B. | 1. |  | Stavebné a rekonštrukčné práce za účelom zriadenia fitness centra. | 80 000 | 2 | ukončený |  |
| 10. | - | Obec Klenová | D. | 1. |  | Vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu kultúrneho domu. | 1 800 | 0 | ukončený |  |
| 11. | - | Stredná priemyselná škola | C. | 2. |  | Rekonštrukcia dielní. | 62 700 | 0 | ukončený |  |
| 12. | - | Gabriela, n.o. | D. | 2. |  | Rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia pre seniorov, Domova sociálnych služieb a Špecializovaného zariadenia rodinného typu.  | 45 378 | 0 | ukončený |  |
| 13. | - | Mestský podnik Snina, s.r.o. | C. | 3. |  | Nákup vybavenia pre mestský podnik.  | 42 500 | 2 | ukončený |  |
| 14. | č.615 z 18.12.2019 | Mgr. Patrik Baloga | B. | 2. | 1/OÚ-SV/2019 | Nákup technológií na výrobu medoviny a nápojov z medu. Zvýšenie výrobných kapacít podniku a tvorba nových pracovných miest. Posilnenie konkurencie schopnosti Včelej farmy Baloga. | 40 000 | 1 | ukončený |  |
| 15. | č.615 z 18.12.2019 | Ing. Zdenko Čopák - RETURN | B. | 1. | 1/OÚ-SV/2019 | Rozšírenie prevádzkových a výrobných priestorov. Zvýšenie kvality ponúkaných služieb v okrese Snina. Zvýšenie produktivity práce a zefektívnenie výroby. Vytvorenie pracovných miest. | 120 000 | 3 | ukončený |  |
| 16. | č.615 z 18.12.2019 | ATELIER MK s.r.o. | B. | 1. | 1/OÚ-SV/2019 | Zvýšenie výkonnosti spoločnosti zakúpením výkonnejšieho technického zariadenia, vytvorenie pracovných miest. | 80 000 | 2 | bez začatia | Žiadateľ nepodpísal zmluvu o poskytnutí RP. |
| 17. | č.615 z 18.12.2019 | Nemocnica s.r.o. | D. | 2. | 1/OÚ-SV/2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vytvorenie novej časti Nemocnice Snina, súčasťou ktorej bude neurologické oddelenie s cieľom poskytnúť chýbajúce služby pre obyvateľov okresu Snina, a to poskytovanie neurologickej starostlivosti na Neurologickom oddelení s kapacitou 10 lôžok. | 10 000 | 0 | ukončený |  |
| 18. | č.615 z 18.12.2019 | AGRO DLHÉ, s.r.o. | B. | 2. | 1/OÚ-SV/2019 | Technológia dojárne pre ovce. | 20 000 | 1 | bez začatia | Žiadateľ nepodpísal zmluvu o poskytnutí RP. |
| 19. | č.615 z 18.12.2019 | HANY ULIČ s.r.o. | B. | 1. | 1/OÚ-SV/2019 | Zníženie nezamestnanosti a podpora hospodárskej činnosti v Uličskej doline, rozvoj a spopularizovanie kraja a Národného parku Poloniny, vytvorenie nových produktov. | 59 028 | 2 | ukončený |  |
| 20. | č.739 z 25.11.2020 | Obec Zboj  | B. | 3. | 3/OÚ-SV/2020 | Vypracovanie projektovej dokumentácie a výstavba vyhliadkovej veže v Poloninách.  | 80 000 | 0 | ukončený | . |
| 21. | č.739 z 25.11.2020 | Stredná priemyselná škola | C. | 2. | 3/OÚ-SV/2020 | Obstaranie vybavenia, strojov, zariadení a IKT v regionálnom centre vzdelávania. | 90 000 | 0 | ukončený |  |
| 22. | č.739 z 25.11.2020 | Európska zberateľská spoločnosť  | B. | 3. | 3/OÚ-SV/2020 | Propagácia mesta a okresu Snina, zvýšenie návštevnosti podujatia a okresu Snina. | 1000 | 0 | ukončený |  |
| 23. | č.739 z 25.11.2020 | obec Pčoliné | B. | 3. | 3/OÚ-SV/2020 | Zvýšenie návštevnosti obce a oddychovo-relaxačnej zóny - Kvasná voda. | 12 200 | 0 | ukončený |  |
| 24. | č.739 z 25.11.2020 | Mestský podnik Snina | C. | 3. | 3/OÚ-SV/2020 | Zakúpenie auta pre potreby sociálneho podniku a zriadenie práčovne. | 35 250 | 1 | ukončený |  |
| 25. | č.739 z 25.11.2020 | APIMEDEX s.r.o. | B. | 1. | 3/OÚ-SV/2020 | Nákup technológie na výrobu výživových výrobkov zo včelích produktov. Zvýšenie výrobných kapacít podniku a tvorba nových pracovných miesta. Posilnenie konkurencieschopnosti firmy APIMEDEX, s.r.o. | 40 000 | 1 | ukončený |  |
| 26. | č.739 z 25.11.2020 | Obec Topoľa | B. | 3. | 3/OÚ-SV/2020 | Vybudovanie a doplnenie chýbajúcej infraštruktúry pri významnom turistickom bode v obci Topoľa. | 10 000 | 0 | ukončený |  |
| 27. | č.739 z 25.11.2020 | HANY ULIČ s.r.o. | B. | 1. | 3/OÚ-SV/2020 | Zníženie nezamestnanosti a podpora hospodárskej činnosti v Uličskej doline, zníženie ekonomických nákladov spoločnosti HANY ULIČ s.r.o., výrazne zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov, vytvorenie nového pracovného miesta. | 40 000  | 1 | ukončený |  |
| 28. | č.739 z 25.11.2020 | KOŠIAR o.z. | B. | 3. | 3/OÚ-SV/2020 | Zvýšenie návštevnosti obce Topoľa, okresu Snina v oblasti cestovného ruchu a zachovanie tradičných remesiel, tradícií a zvykov, tvorba nových služieb cestovného ruchu, vďaka ktorému sa vytvoria podmienky pre zvýšenie prenocovaní v regióne. | 61 000  | 0 | ukončený |  |
| 29. | č.739 z 25.11.2020 | Mesto Snina | B. | 3. | 3/OÚ-SV/2020 | Skvalitnenie a rozšírenie služieb v oblasti voľnočasových aktivít poskytovaných širokej verejnosti. Zvýšenie atraktivity regiónu, rozvoj cestovného ruchu. | 70 981  | 0 | ukončený |  |
| 30. | č.739 z 25.11.2020 | Obec Zemplínske Hámre | B. | 3. | 3/OÚ-SV/2020 | Zakúpenie pôvodnej drevenice s priľahlým dvorom za účelom zvýšenia návštevnosti v oblasti cestovného ruchu. | 35 000 | 0 | ukončený |  |
| 31. | č.373 z 30.6.2021 | Mesto Snina | D. | 1. | 4/OÚ-SV/2021 | Rozšírenie verejnej infraštruktúry vytvorením športovo-oddychovej zóny pre všetky vekové kategórie obyvateľstva. | 40 000  | 1 | ukončený |  |
| 32. | č.373 z 30.6.2021 | Obec Nová Sedlica | D. | 1. | 4/OÚ-SV/2021 | Zvýšenie návštevnosti obce v oblasti cestovného ruchu. | 40 000  | 0 | ukončený |  |
| 33. | č.373 z 30.6.2021 | Štefan Andrejčík - EZZUM | B. | 1. | 4/OÚ-SV/2021 | Rozšírenie výroby a ponúkaných služieb firmy za pomoci zakúpenia nových strojov na drevársku a nábytkársku výrobu. |  30 000 | 1 | ukončený |  |
| 34. | č.373 z 30.6.2021 | Stredná odborná škola  | C. | 1. | 4/OÚ-SV/2021 | Vybudovanie novostavby multifunkčného ihriska v jestvujúcom športovom areáli školy. | 80 000  |  0 | ukončený |  |
| 35. | č.373 z 30.6.2021 | Gaštanový koník o.z. | D. | 2. | 4/OÚ-SV/2021 | Rekonštrukčné práce v Centre včasnej intervencie, zakúpenie potrebného vybavenia, doplnenie Snoezelen miestnosti. | 20 000 | 0 | ukončený |  |
| 36. | č.373 z 30.6.2021 | Rómske centrum Ternipen | C. | 1. | 4/OÚ-SV/2021 | Podpora integrácie MRK. | 40 000 | 1 | bez začatia | Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí RP č.737/2021, z dôvodu nemožnosti realizácie projektu. |
| 37. | - | obec Stakčín | B. | 3. | **5/OÚ-SV/2021** | Rekonštrukcia časti múzea obce Stakčín, oprava elektroinštalácie, výmena podláh, omietok, stropov, náter okien. | 32 500  | 0 | ukončený |  |
| 38. | - | obec Kolbasov | B. | 3. | **5/OÚ-SV/2021** | Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukčné práce vo verejných priestoroch obecnej budovy, samotná rekonštrukcia priestorov, zakúpenie zariadenia. | 20 000  | 0 | ukončený  |  |
| 39. | - | obec Kolonica | B. | 3. | **5/OÚ-SV/2021** | Obnova bazéna ako nástroj turistického rozvoja obce. | 33 065,94  | 1 | bez začatia | Žiadateľ vrátil nepoužitý RP v plnej výške, z dôvodu nerealizovania podporeného projektu. |
| 40. | - | Mestský podnik Snina, s.r.o. | C. | 3. | **5/OÚ-SV/2021** | Zakúpenie stavebných strojov a náradia pre potreby sociálneho podniku na rozšírenie stavebnej činnosti. | 30 000  | 1 | ukončený  |  |
| 41. | - | obec Runina | B. | 3. | **5/OÚ-SV/2021** | Obnova dlhodobo nevyužívaného objektu kováčskej vyhne, ktorá má slúžiť pre účely prezentácie podkúvania koní, činností, ktorá je spojená s chovom koní a tradičným životom na vidieku prostredníctvom tradičného aj moderného muzeálneho prejavu. | 30 000  | 0 | ukončený |  |
| 42. | - | obec Ulič | B. | 3 | **5/OÚ-SV/2021** | Zvýšenie návštevnosti Uličskej doliny, vznik novej infraštruktúry podporujúcej cestovný ruch v tejto oblasti. | 45 000  | 0 | ukončený |  |
| 43. | - | obec Ulič | B. | 3. | **5/OÚ-SV/2021** | Úhrada výdavkov na spracovanie destinačnej stratégie cestovného ruchu v regióne Snina so zohľadnením prirodzených väzieb na okolité okresy Medzilaborce, Humenné a Sobrance so zámerom zadefinovania nevyhnutných a uskutočniteľných rozvojových projektových zámerov riešeného územia aj s ohľadom na integrovanú dopravnú infraštruktúru, cyklistickú dopravu, s cieľom zvýšiť počet prenocovaní turistov v riešenom území a zabezpečiť ekonomický a sociálny rozvoj územia pomocou implementácie uvedenej stratégie ale zároveň s priorizáciou efektívneho využitia endogénneho potenciálu, územia, ochrany a využívania prírodného a kultúrneho dedičstva. | 40 000  | 0 | ukončený |  |
| 44. | - | Diana Potučková - MIVI | B. | 1. | **6/OÚ-SV/2022** | Obstaranie technologického vybavenia do priemyselnej haly v priemyselnom parku Vihorlat | 30 000 | 1 | ukončený |  |
| 45. | - | ICH spol s.r.o. | B. | 2 | **6/OÚ-SV/2022** | Rozšírenie spektra výroby o lúpanú pohánku | 30 000 | 1 | ukončený |  |
| 46. | - | Alfec trade s.r.o. | B. | 1. | **6/OÚ-SV/2022** | Nákup a inštalácia cnc obrábacieho centra v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Snine  | 30 000 | 1 |   nesplnený | Žiadateľ neposkytol informácie o realizácií aktivít v rámci projektu.  |
| 47. | - | Mestský podnik Snina s.r.o. | B. | 1. | **6/OÚ-SV/2022** | Úprava priestorov TIC – Sninské Rybníky | 24 500 | 1 | ukončený |  |
| 48. | - | Obec Zemplínske Hámre | B. | 3. | **6/OÚ-SV/2022** | Vybudovanie sociálnych zariadení, oddychovej zóny, zasypanie rigolu, osvetlenie areálu a časti cyklotrasy pre zvýšenie bezpečnosti a taktiež znižovanie environmentálnej záťaže formou doplnenia košov na separovaný odpad  | 35 500 | 1 | ukončený |  |
| 49. | - | Olymp investment s.r.o. | B. | 1. | **6/OÚ-SV/2022** | Zlepšenie technického vybavenia spoločnosti a zvýšenie zamestnanosti (vytvorenie nového pracovného miesta)  | 15 000 | 1 | ukončený |  |
| 50. | - | Mgr. Patrik Baloga | B. | 2. | **8/OÚ-SV/2023** | Ovocný sad s následnou výrobou lokálnych produktov. | 20 000 | 1 | v realizácií | Prebieha proces obstarania mraziarenskej technológie, predpokladaný termín na dodanie 8/2024. |
| 51. | - | Almond s.r.o. | B. | 2. | **8/OÚ-SV/2023** | Poskytovanie nových služieb pre pestovateľov rastlín, ovocinárov a zeleninárov v okrese Snina a vytváranie pracovných príležitosti na vidieku.  | 20 000 | 1 | v realizácií | Prebieha proces obstarania sušičky bylín, predpokladaný termín dodania 6/2024. |
| 52. | - | Cirkevná spojená škola  | C. | 1. | **8/OÚ-SV/2023** | Podpora zvyšovania kapacít školských zariadení a vybavenie odborných učební školy.  | 68 898 | 1 | ukončený |  |
| 53. | - | Obec Zemplínske Hámre | C. | 1. | **8/OÚ-SV/2023** | Sprístupnenie kvalitnej športovej infraštruktúry všetkým deťom a žiakom základnej školy a zvýšenie ich záujmu o športové aktivity. | 79 917,12 | 1. | v realizácií | V apríli 2024 začali práce na revitalizácií športovej infraštruktúry, termín odovzdania stavby 31.12.2024. |
| 54. | - | Stredná odborná škola | C. | 1. | **8/OÚ-SV/2023** | Zvýšenie kvality vzdelávania rekonštrukciou telocvične a modernizáciou dielni odborného výcviku. | 161 184,88 | 1. | v realizácií | Doteraz sa podarilo zrealizovať:- nákup riadu do učebne pre odborný výcvik kuchárov, - bola spracovaná projektová dokumentácia, na základe ktorej bolo vyhlásené VO na zhotoviteľa diela- prebieha prieskum trhu na dodávateľa vybavení učebni  |

***Zdroj:*** *Vlastné spracovanie na základe interných dokumentov*

**8. Hodnotenie plnenia ročných priorít**

*Stručne a prehľadne uveďte iba v prípade, ak plnenia ročných priorít zaostávajú za plánom a to na úrovni jednotlivej aktivity, či projektu (napr. aktivity, pri ktorých ste v tabuľke č. 6 uviedli stav „bez začatia“ alebo „nesplnená“ alebo projekty, pri ktorých ste v tabuľke č. 7 uviedli stav „bez začatia“ alebo nesplnený).*

Z uvedených projektov v časti „7. Realizácia aktivít zaradených do ročných priorít“ sú 4 projekty, ktoré sú bez začatia a 1 projekt bol nesplnený. Projekty žiadateľov ATELIER MK s.r.o a AGRO DLHÉ, s.r.o. neboli napokon realizované z dôvodu, že žiadatelia nepodpísali zmluvu o poskytnutí regionálneho príspevku. Žiadateľ Rómske centrum Ternipen zmluvu o poskytnutí regionálneho príspevku podpísal, no ešte pred začiatkom realizácie aktivít od zmluvy odstúpil, z dôvodu časovej neschopnosti dodržať zmluvné podmienky. Žiadateľ obec Kolonica, taktiež podpísal zmluvu, avšak z dôvodu enormného navýšenia cien stavebných materiálov, čo spôsobilo nutnosť zvýšenia spoluúčasti obce na projekte, s realizáciou aktivít projektu nezačali a plnú sumu, poskytnutého RP, vrátili na účet poskytovateľa. Žiadateľ Alfec trade s.r.o., napriek výzvam, neposkytuje informácie o stave realizácií projektu. Účelom poskytnutia RP bolo: Nákup a inštalácia CNC obrábacieho centra v priestoroch SPŠ v Snine, podľa informácií riaditeľky predmetnej školy, v priestoroch ich školy žiadateľ nemá prenajaté žiadne priestory a nezriadil prevádzku, tak ako deklaroval v predloženej žiadosti. Na základe týchto informácií predpokladáme, že stav realizácie tohto projektu je nesplnený.

**9. Hodnotenie plnenia PR a ročných priorít v súlade s podporenými projektami**

Základné údaje o MEZ a disponibilných UoZ k roku hodnotenia a ich porovnanie s údajmi k termínu zaradenia okresu medzi NRO (dátum viď. bod 2).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **Stav k 31.12. 2023)** | **Rozdiel oproti termínu zaradenia medzi NRO****(absolútne a percentuálne)** |
| Miera evidovanej nezamestnanosti *(MEN)/PDU* | 5,44 |  ⇩ 3,42 % |
| Počet obyvateľov okresu | 34 071 |  ⇩ 2 477 |
| Počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva *(EAO)/ Obyvateľstvo v produktívnom veku ( OPV )* | 23 771 |  ⇧ 4 963 |
| Počet uchádzačov o zamestnanie *(UoZ)* | 1 633 | ⇩ 328 |
| Počet disponibilných UoZ v produktívnom veku | 1 294 | ⇩ 372 |

***Zdroj:*** *Štatistický úrad Slovenskej republiky, DATAcube a Štatistika ÚPSVaR[[6]](#footnote-6)*

Údaje o výške verejných prostriedkov, súvisiacich s plnením PR, poskytnutých od schválenia PR vládou SR k roku 31.12. 2023(kumulatívne).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priorita a Prioritná oblasť** | **Plánované PM** | **Vytvorené PM** | **Fondy EÚ plán v EUR** | **Fondy EÚ zmluva v EUR** | **RP plán v EUR** | **RP zmluva v EUR** |
| A. Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni okresu Snina | 582 | 32 | 61 199 291 | 72 245 365,39 EŠIF4 113 899,54 ÚPSVaR2 978 823,02 PPA | 2 285 000 | **2 246 924** |
| B. Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie miestnych zdrojov |
| C. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov |
| D. Zlepšenie kvality života obyvateľov |
| **Spolu** | **582**  | **32** | **61 199 291** | **79 338 087,95** | **2 285 000** | **2 246 924** |

***Zdroj:*** *Vlastné spracovanie na základe interných dokumentov*

**10. Slovné vyhodnotenie zverejnených výziev v nadväznosti na plnenia PR**

*Uveďte, koľko projektov bolo predložených v rámci zverejnených výziev (jednotlivo), z toho koľko projektov bolo poskytnutých a v akej výške (jednotlivo za každú výzvu). Slovne vyhodnoťte výzvy jednotlivo v nadväznosti na plnenia PR (prínos jednotlivých výziev k naplneniu cieľov PR v jednotlivých oblastiach) a strategickým rámcom Integrovaných územných stratégií.*

V rámci výzvy č. **1/OÚ-SV/2019** bolo predložených 10 žiadostí o poskytnutie RP, z toho **6** žiadostí bolo zaradených do ročných priorít na rok 2020, v celkovej výške RP na schválené projekty 329 028,00 EUR. Dvaja žiadatelia nepodpísali zmluvu o poskytnutí RP, z tohto dôvodu sa suma poskytnutého RP znížila na sumu **229 028,00 EUR** .

V rámci tejto výzvy boli podporené 3 projekty, zamerané na prioritnú oblasť B. Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie miestnych zdrojov, opatrenie **B.1. Rozvoj podnikania, diverzifikácia činnosti** a jeden projekt zameraný na prioritnú oblasť D. Zlepšenie kvality života obyvateľov, opatrenie **D.2. Dostupné sociálne** **a zdravotné služby**. Podporilo sa vytvorenie **6.** pracovných miest. Konkrétne boli podporení: miestny spracovateľ medu, výrobca ručne lepených pirohov, reklamná agentúra a Nemocnica Snina. Podporené projekty prispeli k naplneniu cieľov PR a to znižovanie nezamestnanosti v okrese, došlo k podpore výroby produktov z domácich zdrojov, k modernizácií podporených prevádzok a rozšíreniu spektra ponúkaných služieb pre obyvateľov. Za pomoci RP, žiadateľ Nemocnica Snina, vypracoval projektovú dokumentáciu na výstavbu neurologického oddelenia, ktoré bude poskytovať komplexnú neurologickú starostlivosť pre obyvateľov okresu.

V rámci výzvy č. **2/OÚ-SV/2020** bolo predložených 22 žiadostí, do návrhu aktualizácie ročných priorít na rok 2020 bolo navrhnutých 13 žiadostí v celkovej sume 501 889,57 EUR. Táto výzva bola zrušená z dôvodu zmeny metodiky v posudzovaní predložených žiadostí.

V rámci výzvy č. **3/OÚ-SV/2020** bolo predložených 21 žiadostí, do aktualizácie ročných priorít na rok 2020 bolo zaradených **11** žiadostí, v celkovej výške poskytnutého RP **475 431,00 EUR.** V rámci prioritnej oblasti B. Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie miestnych zdrojov, opatrenie **B.1. Rozvoj podnikania**, **diverzifikácia činnosti** boli podporené 2 projekty, zamerané na podporu výroby potravín a výživových doplnkov, pričom boli vytvorené **2** nové pracovné miesta.

V rámci opatrenia **B.3. Cestovný ruch, viacdňová turistika** bolo podporených 7 projektov, žiadateľmi boli obce a neziskové organizácie, k podpore priamo vytvorených miest, v týchto projektoch, nedošlo, ale boli obnovené alebo vznikajú nové turisticky atraktívne body, ako Remeselné centrum v Topoli, Vyhliadková veža v Poloninách, Krytá plaváreň v Snine a pod. Tieto projekty prispeli k naplneniu cieľov PR a to zvýšenie atraktívnosti regiónu Snina, zvýšenie návštevnosti v regióne a tým došlo k nepriamej podpore podnikateľov v oblasti poskytovania ubytovania a gastronómie, bolo podporené zachovanie kultúrneho dedičstva a tradičných remesiel v regióne.

V rámci prioritnej oblasti C. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov, v rámci opatrenia **C.2. Tréningové centrum, duálne vzdelávanie a Regionálne centrum vzdelávania** vzniklo pri SPŠ v Snine Regionálne centrum vzdelávania. Cieľom zrealizovaného projektu je umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných škôl na trhu práce.

V rámci opatrenia **C.3. Sociálne podnikanie**, došlo k podpore pilotnej prevádzky Mestského podniku Snina, bolo vytvorené **1** pracovné miesto.

Prínosom k naplneniu cieľov PR je podpora sociálneho podnikania v okrese Snina, podpora komunálnych služieb a vytváranie PM pre ZUoZ.

V rámci výzvy č. **4/OÚ-SV/2021** bolo predložených 24 žiadosti, do ročných priorít na rok 2021 bolo zaradených 6 žiadosti, v celkovej výške RP 250 000,00 EUR, jeden zo žiadateľov Rómske centrum Ternipen, po podpise zmluvy požiadal o ukončenie zmluvy o poskytnutí RP, z dôvodu neschopnosti realizácie schváleného projektu, suma poskytnutého RP sa týmto znížila na **210 000,00 EUR.**

V rámci prioritnej oblasti B. Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie miestnych zdrojov, opatrenie **B.1. Rozvoj podnikania**, **diverzifikácia činnosti** bol podporený 1 žiadateľ, ktorý za pomoci RP rozšíril sortiment ponúkaných služieb v oblasti drevárskej výroby a výroby nábytku, bolo vytvorené **1 pracovné miesto**.

V rámci prioritnej oblasti C. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov, opatrenie **C.1 Kvalitné vzdelávanie pre všetkých,**  za pomoci RP bolo vybudované nové multifunkčne ihrisko v jestvujúcom športovom areáli pri Strednej odbornej škole v Snine, ktoré slúži nielen študentom SOŠ, ale je prístupne pre všetkých bez obmedzení. Zrealizovaný projekt je prínosom pri napĺňaní cieľov PR a to vybudovanie kvalitnej športovej infraštruktúry, motivácia mládeže k pohybu.

V rámci prioritnej oblasti D. Zlepšenie kvality života obyvateľov, opatrenie **D.1. Kvalitné životné prostredie a verejná infraštruktúra** boli podporené 2 projekty, a to Mesto Snina vybudovalo športovo-oddychovú zónu s workoutovým ihriskom pri plavárni a vytvorilo **1 pracovné miesto**. Za pomoci RP, obec Nová Sedlica zrekonštruovala

prístupovú cestu a parkovisko pred informačným strediskom Správy NP Poloniny. Tieto projekty boli prínosom z hľadiska skvalitnenia verejnej infraštruktúry, ktorá slúži nielen miestnym obyvateľom, ale aj návštevníkom okresu Snina, prispeli k podpore turizmu v okrese, bol podporený vznik nového pracovného miesta.

V rámciopatrenia **D.2. Dostupné sociálne** **a zdravotné služby** bolo podporené občianske združenie Gaštanový koník, ktoré za pomoci RP zrekonštruovalo priestory Centra včasnej intervencie, zakúpilo potrebné vybavenie, taktiež zariadili Snoezelenovú[[7]](#footnote-7) miestnosť. Tento projekt bol prínosom pri napĺňaní cieľov PR a to rozširovanie kapacít a skvalitňovanie činností existujúcich zariadení sociálnych služieb, podpora služieb pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

V rámci výzvy č. **5/OÚ-SV/2021** bolo predložených 21 žiadostí, do návrhu zmien ročných priorít na rok 2021 bolo zaradených 7 žiadostí v celkovej výške poskytnutého RP 230 565,94 EUR, bol podporený vznik 2 nových pracovných miest. Obec Kolonica, z dôvodu enormného nárastu cien stavebných materiálov, od zmluvy odstúpila a vrátila poskytnutý RP v sume 33 065,94 EUR, z tohto dôvodu bolo v rámci tejto výzvy poskytnutý RP v sume **197 500,00 EUR, bolo vytvorené 1 PM.**

Prevažná časť projektov – 6, bola v súlade s opatrením **B.3. Cestovný ruch, viacdňová turistika,** žiadateľmi boli samotné obce. Za pomoci RP, v obci Stakčín, prebehla rekonštrukcia časti múzea, ktoré bolo v pôvodnom stave po výstavbe. V obci Kolbasov boli zrekonštruované sociálne zariadenia, kuchynka a technická miestnosť v obecnej budove, ktorá slúži aj ako turistická ubytovňa a informačné centrum. V obci Kolonica pôvodne plánovali obnoviť bazén v športovo relaxačnom komplexe, z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo projekt ukončiť bez realizácie a poskytnutý RP bol vrátený na účet poskytovateľa. V obci Runina, v čase od mája do novembra roku 2022, prebehli rekonštrukčné práce na obnove objektu pôvodnej kováčskej vyhne a jeho okolia. Obec Ulič úspešne zrealizovala v rámci výzvy dva projekty, prvý projekt sa týkal vypracovania Stratégie destinačného manažmentu regiónu Snina a druhý projekt bol zameraný na výstavbu verejného trhoviska, využívaného na predaj regionálnych výrobkov a predvádzanie regionálnych remeselníkov a predaj ich výrobkov. Všetky podporené projekty prispejú k podpore rozvoju endogénneho potenciálu cestovného ruchu v oblasti Národného parku Poloniny, s cieľom prilákať turistov a podporiť rozvoj podnikania v oblasti ubytovania, stravovania a ďalších sprievodných služieb, s tým súvisí aj možnosť vytvorenia ďalších nových pracovných miest.

V rámci opatrenia **C.3. Sociálne podnikanie** bol podporený sociálny podnik - Mestský podnik Snina s.r.o., ktorý za pomoci RP zakúpil stavebné stroje a náradie, ktoré sú nevyhnutné pre vykonávanie stavebnej činnosť a zároveň vytvoril **1** pracovné miesto pre ZUoZ. Projekt vzniku Mestského podniku Snina s.r.o. bol veľkým prínosom pre región Snina, k 31.12.2023 zamestnával **51** pracovníkov z radov znevýhodnených a zraniteľných osôb, ktorým umožnil uplatniť sa na trhu práce a tým zvýšiť ich životnú úroveň a prispieť k riešeniu ich nepriaznivej sociálnej a finančnej situácie. Hlavným cieľom PR je znížiť mieru nezamestnanosti v Snine, k čomu realizácia tohto projektu prispela. Tento projekt taktiež prispel k podpore zachovania tradičných remesiel a ich propagácii a k podpore komunálnych služieb.

V rámci výzvy č. **6/OÚ–SV/2022** bolo predložených 18 žiadostí, zaradených do návrhu ročných priorít na rok 2022, 6 žiadostí bolo podporených, v celkovej výške poskytnutého RP **165 000 EUR.** Z toho3 schválené projekty boli v súlade s Plánom rozvoja okresu Snina, prioritná oblasť B. Rozvoj lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie miestnych zdrojov, opatrenie **B.1. Rozvoj podnikania**, **diverzifikácia činnosti.** V dvoch prípadoch sa podarilo projekty zrealizovať, tak ako boli naplánované a to za pomoci RP bolo zakúpené moderné technologické vybavenie pre strojársku výrobu,  vznikli 2 nové pracovné miesta. Tieto projekty prispeli k podpore strojárskej výroby v okrese Snina, k zvýšeniu hospodárskeho rastu regiónu, k podpore zamestnanosti a zníženiu početnosti dochádzania za prácou. V prípade úspešného žiadateľa **ALFEC TRADE s.r.o.** nemáme informácie, ako projekt napreduje, z dôvodu, že žiadateľ, napriek výzvam nereaguje na dotazy týkajúce sa realizácie daného projektu. V tomto projekte sa žiadateľ zaviazal obstarať a nainštalovať CNC obrábacie centrum na výrobu kovových komponentov, v prenajatých priestoroch SPŠ v Snine, kde by zároveň prebiehalo duálne vzdelávanie žiakov tejto školy. Podľa informácií riaditeľky predmetnej školy, od podania žiadosti s nimi nekomunikuje a priestory si neprenajal.

V rámci opatrenia **B.2 Špeciálna rastlinná a živočíšna výroba s dôrazom na finalizáciu produktov,** bol podporený pestovateľ a spracovateľ pohanky. Za pomoci RP obstaral technologické vybavenie na pozberovú úpravu a spracovanie pohanky, čo mu umožnilo rozšíriť výrobu a uviesť na trh nový druh výrobku – lúpanú pohanku, zároveň v rámci tejto aktivity bolo vytvorené 1 pracovné miesto. Prínosom pri napĺňaní cieľov PR je podpora pestovania ekologických a tradičných poľnohospodárskych produktov a zároveň podpora vytvárania nových pracovných miest v regióne Snina.

V súlade s opatrením **B.3. Cestovný ruch, viacdňová turistika** boli podporené 2 projekty, a to v obci Zemplínske Hámre bola vybudovaná oddychová zóna pri turisticko-informačnom centre, v rámci tejto aktivity bolo zriadené sociálne zariadenie pre turistov, boli osadené lavičky, stojany na bicykle, odpadkové koše, bolo nainštalované osvetlenie cyklotrasy. Tento projekt nadväzuje na Poloniny Trail a vzniklo 1 pracovné miesto. Mestský podnik Snina s.r.o. za pomoci RP zrekonštruoval priestory turistického informačného strediska na Sninských Rybníkoch, ktoré má v správe. Bolo vytvorené 1 pracovné miesto. Tieto projekty prispejú k podpore cestovného ruchu, zlepšovaniu služieb pre turistov, k zachovaniu tradícií miestnej kultúry a podpore potenciálu zvyšovania zamestnanosti.

Na výzvu č. **7/OÚ-SV/2022** bolo celkovo vyčlenených **148 129,32 EUR.** Do tejto výzvy boli celkovo doručené 3 žiadosti. Táto výzva bola orientovaná na jedno opatrenie, a to **B.2 Špeciálna rastlinná a živočíšna výroba s dôrazom na finalizáciu produktov.** Z celkovo troch doručených žiadostí však žiaden zo žiadateľov nebol podporený, nakoľko nespĺňali podmienky vyhlásenej výzvy. Finančné prostriedky, určené na túto výzvu, tak boli presunuté do nasledujúceho roka a budú použité v rámci výzvy č. **8/OÚ-SV/2023 v roku 2023.**

Do výzvy č. **8/OÚ-SV/2023** sa zapojilo6 žiadateľov, pričom došlo k späť vzatiu žiadosti v 1 prípade. Do zoznamu projektov Plánu rozvoja okresu Snina na rok 2023 bolo zaradených 5 žiadosti v celkovej sume **350 000,00 EUR**, z toho 2 žiadosti boli v súlade s opatrením **B.2 Špeciálna rastlinná a živočíšna výroba s dôrazom na finalizáciu produktov.** V rámci tohto opatrenia bol podporený žiadateľ, ktorý založil ovocný sad a za pomoci RP dôjde k zakúpeniu mraziarenskej technológie na spracovanie a ukladanie jeho produkcie, bude vytvorené 1 PM. V druhom projekte, v rámci tohto opatrenia, bol podporený žiadateľ, ktorý zriadi prevádzku sušiarne bylín a rastlinnej produkcie lokálnych pestovateľov, bude vytvorené 1 PM. Zvyšné 3 žiadostiboli v súlade s opatrením **C.1 Kvalitné vzdelávanie pre všetkých,** v rámci tohto opatrenia dôjde k renovácií telocvične a zakúpeniu vybavenia odborných dielni jednej zo stredných škôl v okresnom meste Snina a taktiež bude zrenovované multifunkčné ihrisko v obci Zemplínske Hámre, vzniknú 2 PM. Tretí z týchto projektov riešil obstaranie moderného IKT vybavenia učební a tried školského zariadenia, ktoré zlučuje dve organizačné zložky základnú školu a gymnázium, vzniklo 1 PM.

**11. Slovné zhodnotenie plnenia PR a ročných priorít za príslušný hodnotený rok**

***Stručná reflexia globálnej ekonomickej situácie a jej vplyvu na rozvoj okresu.***

Rok 2023, z hľadiska ekonomickej situácie, predstavoval spomaľovanie rastu inflácie. V mesiaci december predvianočná konkurencia v poslednom mesiaci roka priniesla medzimesačné zlacnenie najmä nealko nápojov, vybraných druhov potravín, pohonných látok a obuvi. Inflácia, teda medziročný rast cien, klesol pod úroveň 6 %. Trend spomaľovania nárastov cien pokračoval tak pri bývaní s energiami ako aj pri potravinách s nealko nápojmi, ktoré sú rozhodujúce vo výdavkoch domácností.[[8]](#footnote-8)

Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v decembri 2023 klesli medzimesačne o 0,1 %. Medziročná inflácia dosiahla, po desiatich mesiacoch postupného klesania, hodnotu 5,9 %, v novembri to bolo ešte nad 6 %, v októbri viac ako 7 % a v septembri presiahla 8 %.[[9]](#footnote-9)

Spotrebiteľské ceny v decembri 2023, v porovnaní s novembrom 2023, mierne klesli pod vplyvom zlacnenia tovarov v 3 spomedzi 12 hlavných odborov (výdavkových skupín domácností). Lacnejšie boli najmä potraviny s nealko nápojmi (o 0,2 %) a doprava (o 2 %), kde už tretí mesiac medzimesačne klesali ceny pohonných látok, v decembri aktuálne o 4,2 %. V 6. hlavných výdavkových skupinách ceny vzrástli, najviac o 0,4 % v zdravotníctve a o 0,2 % v reštauráciách a hoteloch.[[10]](#footnote-10)

Pokles priemerných cien v odbore Potraviny a nealkoholické nápoje o 0,2 % je dôsledkom zlacnenia nápojov, najmä minerálnych vôd a štiav. Samotné potraviny si v priemere udržali ceny z novembra. Zlacnelo 6 z 9 sledovaných potravinových položiek, a to najmä mlieko, syry, vajcia, ako aj oleje a tuky. Súčasne však pokračovali v raste ceny chleba a obilnín, tiež sezónnej zeleniny a pridal sa aj mierny rast cien mäsa. V konečnej bilancii sa tak zlacnenia vyrovnali rastom vybraných položiek a potraviny, ako celok si zachovali ceny nezmenené.[[11]](#footnote-11)

Index spotrebiteľských cien sa v decembri oproti novembru zvýšil v domácnostiach zamestnancov a v domácnostiach dôchodcov zhodne o 0,1 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 0,2 %.[[12]](#footnote-12)



Obrázok 1: Vývoj spotrebiteľských cien v SR

Rast cien v medziročnom porovnaní spomaľoval už desiaty mesiac po sebe. Aktuálne dosiahol hodnotu 5,9 %. Medziročne vyššie ceny boli vo všetkých 12 odboroch (výdavkových skupinách domácností), v dvoch z nich, vo vzdelávaní a zdravotníctve, bol tento rast stále dvojciferný.

Najväčší vplyv na celkovú infláciu, v rámci medziročného porovnania, mali naďalej ceny potravín s nealko nápojmi, a tiež ceny bývania a energií. Ide o dve podielovo najvýznamnejšie zložky vo výdavkoch domácností. Obe zložky však kopírovali celkový trend spomaľovania rastu cien. Potraviny boli v závere roka drahšie ako pred rokom už len o 6,3 %. Rast ich cien spomaľoval už deviaty mesiac za sebou, v prvých mesiacoch roka 2023 ešte dosahoval na úroveň 29 %.[[13]](#footnote-13)

Aktuálne medziročne vyššie ceny boli stále v 7 z 9 zložiek, ale vo väčšine z nich zdražovanie spomaľovalo. Len ovocie a zelenina zaznamenali opätovné zvýšenie cien. Dvojciferne vyššie ceny ako pred rokom mali ešte 3 položky - chlieb a obilniny, potom zelenina, a tiež cukor s cukrovinkami. Naopak, za mlieko, syry a vajcia platili spotrebitelia o 1,3 % menej ako pred rokom a za oleje a tuky o 8,5 % menej.[[14]](#footnote-14)

Rast cien v odbore bývanie a energie sa zmiernil na úroveň 4,6 %, čo je najnižšia hodnota od konca roka 2021. Bol to dôsledok pretrvávajúceho trendu spomaľovania rastu cien najmä váhovo najvýznamnejších zložiek bývania – energií a imputovaného nájomného. Pevné palivá boli dokonca prvýkrát, za posledné roky, o 2 % lacnejšie než pred rokom a imputované nájomné o 0,6 %.[[15]](#footnote-15)

Spotrebitelia platili menej ako pred rokom aj za pohonné hmoty, a to o 1,4 %. [[16]](#footnote-16)

Index spotrebiteľských cien sa v decembri 2023 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 6 %, za nízkopríjmové domácnosti o 5,9 % a za domácnosti dôchodcov o 5,5 %.[[17]](#footnote-17)

Pri decembrovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 5,9 % dosiahla jadrová inflácia a čistá inflácia zhodne hodnotu 6,2 %. Medzimesačne jadrová inflácia a čistá inflácia dosiahli zníženie, zhodne o 0,2 %.[[18]](#footnote-18)

Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení (napríklad úprav daní a podobne). Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.

***Demografia a prognóza: stredný stav, vekové skupiny, stredná dĺžka života.***

Demografický vývoj[[19]](#footnote-19) okresu Snina kopíruje demografický vývojový trend slovenskej populácie, čo znamená, že tak ako v rámci celej SR, aj v rámci okresu Snina dochádza k starnutiu populácie. Najväčší nárast počtu obyvateľov, v okrese Snina, bol zaznamenaný v rokoch 1980 –1990, zatiaľ čo v období rokov 1990 – 2000 nárast počtu obyvateľov pomaly klesal. V ďalších rokoch, teda po roku 2000, zaznamenávame už len klesajúci počet obyvateľov. V období rokov 2001 – 2011, t. j. obdobie medzi dvoma sčítaniami obyvateľov, domov a bytov (2001 a 2011) dochádza k poklesu populácie nielen v okrese Snina, ale aj v rámci celej SR. Došlo k zvýšeniu priemerného veku obyvateľstva a pomer generácie prarodičov (65 a starší) a generácie detí (0-14), t. j. index starnutia sa zhoršil v neprospech mladej generácie.

Pokles prírastku obyvateľstva je zapríčinený najmä migráciou obyvateľstva a aj poklesom novonarodených detí. Migračné saldo v roku 2023 pre okres Snina predstavovalo úbytok 110 osôb.[[20]](#footnote-20) Vzhľadom na aktuálnu situáciu doma a v zahraničí, sa nárast populácie, v najbližších rokoch nedá predpokladať, avšak zastaviť klesajúci počet obyvateľov by mohlo najmä vytvorenie nových pracovných príležitostí a zlepšenie sociálneho prostredia.

Vo všeobecnosti je možné pozorovať odliv obyvateľov, najmä z východného Slovenska smerom na západ. To znamená, že obyvatelia, predovšetkým po ukončení štúdia, odchádzajú z obcí východného Slovenska za pracovnými príležitosťami do väčších miest alebo do zahraničia. Tento trend má kumulujúci charakter a v prognóze ďalších rokov hrozí vyľudnenie najmä niektorých obcí, v dolinách smerom na východ okresu. Tento fakt prispieva k javu, že o pár rokov nebude mať kto pracovať na obyvateľstvo v dôchodkovom veku, zaniknú tradičné remeslá, menej atraktívne odvetvia, zatvoria sa školy, v ktorých nebude dostatok žiakov pre otvorenie tried.

Celkový počet obyvateľov v okrese k 31.12.2023[[21]](#footnote-21) (aktualizácia údajov zo dňa 28.03.2024) – 34 071 obyvateľov, z toho 17 285 žien a 16 786 mužov.

Oproti roku 2022 opäť dochádza k zníženiu počtu obyvateľov v okrese Snina. Celkovo sa počet znížil o 223 osôb.

**Vekové skupiny vyjadrené v počte obyvateľov (pokles na päť ročnom horizonte):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 roky alebo menej | 1458 | 25 – 29 rokov | 2343 | 50 – 54 rokov | 2408 | 75 – 79 rokov | 997 | 100 rokov alebo viac | 0 |
| 5 – 9 rokov | 1453 | 30 – 34 rokov | 2481 | 55 – 59 rokov | 2524 | 80 – 84 rokov | 677 |
| 10 – 14 rokov | 1669 | 35 – 39 rokov | 2571 | 60 – 64 rokov | 2476 | 85 – 89 rokov | 393 |
| 15 – 19 rokov | 1686 | 40 – 44 rokov | 2620 | 65 – 69 rokov | 2189 | 90 – 94 rokov | 121 |
| 20 – 24 rokov | 1878 | 45 – 49 rokov | 2655 | 70 – 74 rokov | 1676 | 95 – 99 rokov | 18 |

***Zdroj: Bilancia podľa vzdelania, pohlavia a vekových skupín - SR-oblasť-kraj-okres, m-v [om7054rr][[22]](#footnote-22)***

***Trh práce: zamestnanosť a nezamestnanosť, zloženie nezamestnaných – vek, vzdelanie, dĺžka, priemerná mzda, krátkodobá migrácia.***

Počet uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v okrese Snina bol k decembru 2023 na úrovni 1633 osôb. Z toho tvorilo počet nedisponibilných uchádzačov o zamestnanie 339 osôb, kde išlo prevažne o dočasnú pracovnú neschopnosť a OČR v počte 205 osôb. V okrese Snina sa v tomto období nachádzalo 23771 obyvateľov v produktívnom veku, z čoho 1294 predstavovalo počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie.[[23]](#footnote-23)

Posledný dostupný údaj o miere evidovanej nezamestnanosti je z roku 2022. Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti mal klesajúci charakter, nakoľko miera evidovanej nezamestnanosti[[24]](#footnote-24) bola, v porovnaní s predchádzajúcim rokom, o 0,79 % nižšia. V porovnaní s rokom 2021 došlo k miernemu poklesu, z pôvodných 9,22 % na 8,43 % v roku 2022.

Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie[[25]](#footnote-25) sa z pôvodných 1682 osôb v roku 2022, znížil o 46 uchádzačov na 1633 v roku 2023. Tento pokles je však negatívne ovplyvnený už spomínaným poklesom počtu obyvateľstva a pokračujúcim vysťahovalectvom v regióne. V prípade znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie[[26]](#footnote-26) bolo evidovaných 68 zdravotne postihnutých, 81 absolventov, 8 mladistvých a 784 dlhodobo evidovaných.

Prevaha dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie nasvedčuje tomu, že v regióne nie je dostatočný počet vhodných pracovných ponúk, čo niektorí obyvatelia regiónu riešia práve dochádzaním za prácou a teda nezamestnanosť v regióne sa znižuje len z hľadiska štatistických údajov, ktoré by však bolo vhodné posudzovať v kontexte regionálnych podmienok. Množstvo osôb, s oficiálne evidovaným trvalým pobytom v okrese Snina, sa reálne v okrese Snina nezdržiava, ani tu nevykonáva pracovnú činnosť. To znamená, že štatisticky je osoba s trvalým pobytom v okrese Snina evidovaná ako zamestnaná, avšak reálne sa v okrese nezdržiava ani tu nepracuje.

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky rozlišujeme, v tejto oblasti, nasledovné kategórie a k tomu prislúchajúce evidované počty uchádzačov o zamestnanie:

|  |  |
| --- | --- |
| Veková hranica od 15-24 rokov | 183 uchádzačov |
| Veková hranica od 25-34 rokov | 309 uchádzačov |
| Veková hranica od 35-49 rokov | 578 uchádzačov |
| Veková hranica od 50 rokov a vyššie | 563 uchádzačov |

***Zdroj: Uchádzači o zamestnanie podľa pohlavia a veku [pr3807rr][[27]](#footnote-27)***

Z uvedenej štatistiky je zrejmé, že najvyšší počet potenciálnych zamestnancov[[28]](#footnote-28) je v kategórii 35-49 rokov. Všetky vekové kategórie zaznamenali mierny pokles počtu uchádzačov.

***Vzdelanie***

Najvyšší počet nezamestnaných osôb je so stredným odborným vzdelaním.[[29]](#footnote-29) Pretrváva trend dlhodobej nezamestnanosti, t. j. nad 12 mesiacov. Oproti roku 2021 došlo k miernemu nárastu. Posledný dostupný údaj je z roku 2022.

Uvedené fakty hovoria o fenoméne straty zamestnania v okrese, najmä v súvislosti so zatváraním tradičných podnikov, zánikom prevádzok, ktoré zamestnávali jednak väčší počet obyvateľov a orientovali sa na priemysel, či gastro prevádzky.

Títo uchádzači o zamestnanie, prevažne ženy, nemajú možnosť sa opätovne zamestnať, nakoľko absentuje existencia obdobne zameraných podnikov, prípadne nemôžu vycestovať za prácou ako muži, keďže by to znamenalo opustiť rodinu na dlhší čas.

Priemerná mzda v okrese Snina [[30]](#footnote-30)– Posledný dostupný údaj je z roku 2022 - bola 1141 EUR, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 a to o 158 EUR. Priemerná mzda v rámci Slovenskej Republiky15 bola 1500 EUR a teda priemerná mzda v regióne je značne pod celoslovenským priemerom.

V roku 2021 bol okres Snina jedným z dvoch okresov (druhým bol okres Veľký Krtíš), kde sa priemerná mzda dlhodobo držala pod hranicou 1000 EUR. Táto skutočnosť je jedným z faktorov, prečo v regióne dochádza k poklesu obyvateľstva a vysťahovalectvu – obyvatelia odchádzajú za lepšími podmienkami na trhu práce. V roku 2022 bol okres Snina v poradí siedmy od konca vo výške priemernej mzdy v regióne.

***Ekonomika: hlavné odvetvia, veľkostná štruktúra firiem, PZI, podnikateľská infraštruktúra, inovácie, výskum a vývoj***

Celkový počet právnických osôb v okrese Snina bol ku koncu roka 2023 - 892 právnických osôb.[[31]](#footnote-31)

Najväčšiu časť tvoria obchodné spoločnosti, ktorých je v okrese 649.

Okrem toho sa tu nachádzajú 2 družstvá, 62 rozpočtových organizácii a 2 príspevkové organizácie. Zvyšnú časť tvoria ostatné organizácie a to v počte 177. Žiadny štátny podnik sa už v okrese nenachádza.

Uvedené právnické osoby je možné považovať za potenciálnych zamestnávateľov pre obyvateľov regiónu.

Oproti predchádzajúcemu obdobiu došlo k úbytku právnických osôb v regióne, a to o 55 subjektov.

Je však potrebné uviesť, že nie všetky právnické osoby, uvedené v tejto štatistike, aktívne vykonávajú svoju činnosť.

Z dostupných údajov je možné konkrétne vyčleniť subjekty, ktoré vykonávajú nasledovné činnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Činnosť** | **Počet subjektov** | **Zmena stavu****(oproti roku 2022)** |
| poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | 66 | ⇩ 1 |
| priemysel | 159 | ⇩ 3 |
| ťažba a dobývanie | 0 | 🢭 |
| priemyselná výroba | 147 | ⇩ 6 |
| dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2 | 🢭 |
| dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov | 10 | ⇧ 3 |
| stavebníctvo | 80 | ⇧ 2 |
| veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov | 94 | ⇧ 2 |
| doprava a skladovanie | 27 | 🢭 |
| ubytovacie a stravovacie služby | 30 | ⇩ 5 |
| informácie a komunikácia | 32 | ⇧ 5 |
| finančné a poisťovacie služby | 1 | ⇧ 1 |
| činnosť v oblasti nehnuteľností | 17 | ⇩ 1 |
| odborné, vedecké a technické činnosti | 66 | ⇩ 1 |
| administratívne a podporné služby | 57 | ⇩ 3 |
| verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | 0 | 🢭 |
| vzdelávanie | 8 | ⇧ 4 |
| zdravotníctvo a sociálna pomoc | 44 | ⇧ 1 |
| umenie, zábava a rekreácia | 5 | ⇧ 2 |
| ostatné činnosti | 5 | 🢭 |

***Zdroj: Podniky podľa ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) k 31. 12. [og3803rr][[32]](#footnote-32)***

***Infraštruktúra a prístup k verejným službám***

Podľa posledných údajov Slovenskej správy ciest, sa v okrese Snina nachádza 39,459 km ciest I. triedy, 51,128 km ciest II. triedy a 88,553 km ciest III. triedy.[[33]](#footnote-33)

V celom okrese sa nenachádzajú žiadne rýchlostné cesty a ani diaľnice. Najbližšie prepojenie na diaľnicu je v krajskom meste Prešov alebo prepojenie pri Košiciach: Budimír – Bidovce.[[34]](#footnote-34)

Absencia rýchlostnej cesty a prepojenia na diaľnicu D1 nepôsobí na potenciálnych investorov atraktívne. Zároveň dochádza aj k sťaženiu spojenia s krajským mestom.

Rovnakým problémom je aj železničné prepojenie, ktoré je pre potreby regiónu nedostatočné. Železničná trať[[35]](#footnote-35) je ukončená v obci Stakčín a teda väčšina obcí v regióne nemá priamy prístup k vlakovej preprave. Alternatívou je, v tomto prípade, autobusová preprava,[[36]](#footnote-36) ktorá však, vzhľadom na technický stav niektorých ciest a rozpočet na jej prevádzku (obmedzený počet spojov za deň), nepredstavuje dostatočnú náhradu.

Oproti predchádzajúcemu obdobiu došlo k veľkej výluke na železničnej trati Stakčín – Snina – Humenné - Strážske od 25.09.2023.

Železnice Slovenskej republiky začali od pondelka 25.9.2023 s výlukovými prácami[[37]](#footnote-37) súvisiacimi s elektrifikáciou, komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou železničnej infraštruktúry na jednokoľajovom traťovom úseku Humenné - Strážske - Bánovce nad Ondavou.[[38]](#footnote-38)

Prvá etapa výlukových prác so začiatkom 25.9.2023 od 00:00 až do odvolania sa dotkla dopravnej obsluhy na traťovom úseku Humenné – Strážske. Znamená to, že od 25.9.2023 sa začala aj uzávera železničnej stanice Humenné, v dôsledku modernizácie stanice, obnove nástupíšť, výmeny koľajníc, elektrifikácie stanice a iných rekonštrukčných prác.

Na uvedených traťových úsekoch počas výluky zabezpečila Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. dopravnú obsluhu náhradnou autobusovou dopravou (NAD), čo zapríčinilo aj zmenu grafikonu pre NAD[[39]](#footnote-39).

Taktiež došlo aj k zmene obsluhy NAD jednotlivých železničných staníc v meste Snina. NAD momentálne nezastavuje priamo pri budovách železničných staníc a zastávok.

Preprava osobným dopravným prostriedkom ešte viac zvyšuje závislosť obyvateľov okolitých obcí od kvality ciest a ich prepojenia na ďalšie dopravné uzly.

***Návrh opatrení:***

* vzhľadom na rozloženie jednotlivých NRO v rámci územia, by bolo vhodné zlepšiť komunikáciu medzi jednotlivými NRO, čím by došlo k lepšej výmene informácií a poznatkov z praxe, týmto spôsobom by sa zaručilo efektívnejšie spracovanie žiadostí;
* rovnako, ako v predchádzajúcom bode, by bolo vhodné zlepšiť komunikáciu medzi NRO a ústredným orgánom tak, aby bolo možné včas objasniť niektoré nezrovnalosti v žiadostiach, ktoré sú inak vytýkané až v neskorších fázach tohto procesu;
* doplniť a prepracovať podporné dokumenty, používané pri poskytovaní regionálnych príspevkov tak, aby lepšie slúžili ako žiadateľom pri príprave, tak aj zamestnancom OÚ pri spracúvaní žiadostí;
* pri hodnotení a schvaľovaní žiadostí by bolo vhodné viac prihliadať na znenie akčného plánu, keďže práve z neho vyplývajú jednotlivé požiadavky regiónu na rozvoj;
* v nadväznosti na tento bod, by bolo vhodné zvýšiť právomoci riadiaceho výboru a jeho členov tak, aby bolo možné prioritne vybrať a podporiť najmä tie žiadosti, ktoré sú v súlade s akčným plánom najlepšie napĺňajú ciele, ktoré ním boli stanovené a vzhľadom k priamemu pôsobeniu členov v regióne, predstavujú aj jedných z najkompetentnejších pri posudzovaní;
* naďalej pracovať na zefektívnení procesu žiadostí a poskytovania regionálnych príspevkov tak, aby sa minimalizovalo administratívne zaťaženie žiadateľa, čím by sa celý proces zjednodušil a zrýchlil;
* keďže jedným z cieľov regionálneho príspevku je znižovanie nezamestnanosti v regióne, bolo by vhodné podporiť najmä znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, aby sa mohli efektívne uplatniť v práci;
* pre napĺňanie spomínaného cieľa je možné motivovať aj zamestnávateľov a to tým, že by došlo k zvýšeniu príspevku, ktorý sa zamestnávateľovi poskytuje na mzdy pre týchto zamestnancov,
* keďže systém regionálnych príspevkov pomáha najmä osobám v danom regióne, bolo by vhodné zachovať regionálny charakter podávania žiadostí a poskytovania relevantných informácií žiadateľom. Z praktickej skúsenosti - nie každý žiadateľ dokáže vycestovať napríklad do krajského mesta, aby vybavil všetky potrebné záležitosti, súvisiace s podaním žiadosti. Bolo by preto vhodné zachovať spomínaný systém na úrovni jednotlivých okresov.

***Zhodnotenie naplnenia akčného plánu okresu Snina:***

Strategickým cieľom Plánu rozvoja bolo do roku 2023 v okrese Snina podporiť rast zamestnanosti a vytvorenie podmienok pre tvorbu 582 pracovných miest (plánovaný úbytok MEN o 3,09 %), prostredníctvom zvyšovania kvality a atraktivity okresu Snina, využitím prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia, dobudovaním infraštruktúry a rozvojom podnikateľského prostredia.

Okresný úrad, v tejto oblasti, aktívne spolupracoval s Centrom projektovej podpory n.o. tak, aby potenciálni, ale aj akýkoľvek žiadatelia mali prístup k všetkým relevantným informáciám a dokumentom, ktorým bolo potrebné porozumieť a následne spracovať pri predkladaní jednotlivých žiadostí. Okresný úrad poskytoval poradenstvo žiadateľom, počas celého trvania vyhlásených výziev, a to či už pri vypracovaní žiadosti, podávaní žiadosti alebo následnom vyúčtovaní. Zároveň dbal aj na to, aby u žiadateľov neboli zmeškané lehoty, stanovené v súvislosti s administratívou. Zároveň prebiehala aktívna účasť na mnohých podujatiach, v súvislosti s regionálnym rozvojom v rozmanitých oblastiach tak, aby bolo možné tieto informácie ďalej poskytnúť prípadným záujemcom v regióne.

Do konca hodnoteného obdobia t.j. do 31.12.2023, Okresný úrad spracoval 54 relevantných žiadostí, ktorých realizácia aktívne napĺňala ciele akčného plánu. Do konca hodnoteného obdobia bola väčšina týchto žiadostí úspešne realizovaná. U mnohých prebehlo obdobie, ktoré preukázalo udržateľnosť jednotlivých aktivít, zatiaľ čo u ostatných naďalej prebieha. Z údajov, uvedených v predchádzajúcich častiach, vyplýva, že došlo k podpore širokého spektra aktivít, v súlade s predmetným akčným plánom.

Obciam sa podarilo zatraktívniť svoje okolie tak, aby dokázali viac vyťažiť z turistického ruchu v regióne, ale aby aj spestrili život miestnych obyvateľov. Podnikatelia dokázali rozšíriť a zmodernizovať existujúce prevádzky, ale aj zrealizovať projekty, na ktoré by bez regionálneho príspevku nemali dostatok prostriedkov. Školy a ďalšie organizácie, pôsobiace v oblasti vzdelávania a sociálnych služieb, zasa vďaka regionálnemu príspevku dokázali spestriť a zmodernizovať svoje vybavenie.

Bez prostriedkov, pochádzajúcich z regionálneho príspevku, by menované subjekty nedokázali v rovnakom čase ani obnoviť, ani rozšíriť svoje činnosti.

V konečnom dôsledku sa napriek aktívnej snahe všetkých zúčastnených nepodarilo naplniť ciele akčného plánu v celosti. Na túto skutočnosť malo vplyv mnoho faktorov, ktoré nebolo možné vopred predvídať. Tieto faktory sú bližšie špecifikované v predchádzajúcich bodoch, avšak pre rekapituláciu je možné ich v skratke opätovne uviesť.

Jedná sa najmä o zhoršenie globálnej ekonomickej situácie. Netreba zabudnúť ani na správanie sa miestnej populácie, ktorá stále preferuje možnosť vycestovať za prácou mimo regiónu, alebo aj mimo územia štátu kvôli finančnému ohodnoteniu. K predchádzajúcej skutočnosti netreba opomenúť ani fakt, že mnoho týchto obyvateľov, po vysťahovaní sa, nemení svoj trvalý pobyt, čim skresľuje regionálne štatistiky. Na záver netreba zabudnúť ani na tú skutočnosť, že nie je možné ovplyvniť počet a typ žiadateľov, ktorí prejavia záujem o regionálny príspevok.

V nadväznosti na predchádzajúce návrhy, je možné sa domnievať, že zamestnávateľom chýba dostatočná motivácia navštíviť región a aktívne vytvárať pracovné miesta.

1. ) https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky/2018.html?page\_id=771790 [↑](#footnote-ref-1)
2. Prehľad prioritných oblastí a opatrení Akčného plánu okresu Snina, URL: https://www.nro.vicepremier.gov.sk/site/assets/files/1449/ap\_sv\_v\_zneni\_dodatku\_c\_\_1.pdf [↑](#footnote-ref-2)
3. Podpora najmenej rozvinutých okresov a regionálny rozvoj, URL: <https://www.nro.vicepremier.gov.sk/najmenej-rozvinute-oresy/snina/index.html> [↑](#footnote-ref-3)
4. ) Rok ročných priorít. [↑](#footnote-ref-4)
5. ) Súčet priamo vytvorených pracovných miest. [↑](#footnote-ref-5)
6. Štatistický úrad Slovenskej republiky, DATAcube, Nezamestnanosť, URL: https://datacube.statistics.sk/#!/folder/sk/1000196,

 Štatistika ÚPSVaR , URL: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky/2023.html?page\_id=1247162 [↑](#footnote-ref-6)
7. O METÓDE SNOEZELEN, URL, : https://3lobit.sk/sisnoezelen/snoezelen/ [↑](#footnote-ref-7)
8. Indexy spotrebiteľských cien - podrobné údaje - mesačne [sp0029ms] https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD\_INTERN/sp0029ms/v\_sp0029ms\_00\_00\_00\_sk [↑](#footnote-ref-8)
9. Indexy spotrebiteľských cien oproti predchádzajúcemu mesiacu - mesačne [sp0004ms] https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD\_INTERN/sp0004ms/v\_sp0004ms\_00\_00\_00\_sk [↑](#footnote-ref-9)
10. Indexy spotrebiteľských cien oproti rovnakému obdobiu minulého roku - mesačne [sp0005ms] https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD\_INTERN/sp0005ms/v\_sp0005ms\_00\_00\_00\_sk [↑](#footnote-ref-10)
11. Indexy spotrebiteľských cien oproti rovnakému obdobiu minulého roku - mesačne [sp0005ms] https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD\_INTERN/sp0005ms/v\_sp0005ms\_00\_00\_00\_sk [↑](#footnote-ref-11)
12. Indexy spotrebiteľských cien https://datacube.statistics.sk/#!/folder/sk/1000871 [↑](#footnote-ref-12)
13. Indexy spotrebiteľských cien oproti rovnakému obdobiu minulého roku - mesačne [sp0005ms] https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD\_INTERN/sp0005ms/v\_sp0005ms\_00\_00\_00\_sk [↑](#footnote-ref-13)
14. Spotrebný kôš 2023 - reprezentanty [sp0034rs] https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD\_INTERN/sp0034rs/v\_sp0034rs\_00\_00\_00\_sk [↑](#footnote-ref-14)
15. Spotrebný kôš 2023 [sp0033rs] https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD\_INTERN/sp0033rs/v\_sp0033rs\_00\_00\_00\_sk [↑](#footnote-ref-15)
16. Priemerné ceny pohonných látok v SR - ročne [sp2039rs] https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD\_SLOVSTAT/sp2039rs/v\_sp2039rs\_00\_00\_00\_sk [↑](#footnote-ref-16)
17. Indexy spotrebiteľských cien https://datacube.statistics.sk/#!/folder/sk/1000871 [↑](#footnote-ref-17)
18. Jadrová a čistá inflácia https://datacube.statistics.sk/#!/folder/sk/1000883 [↑](#footnote-ref-18)
19. KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA SNINA na obdobie rokov 2015 – 2025, URL: https://www.snina.sk/e\_download.php?file=data/editor/169sk\_2.pdf&original=Sadzobn%C3%ADk%20%C3%BAhrad%20%20-%2025%20%2005%20%202018.pdf [↑](#footnote-ref-19)
20. Prírastok obyvateľov podľa pohlavia - SR-oblasť-kraj-okres, m-v (ročne) [om7106rr] https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/vbd\_dem/om7106rr/v\_om7106rr\_00\_00\_00\_sk [↑](#footnote-ref-20)
21. Počet obyvateľov podľa pohlavia - SR-oblasť-kraj-okres, m-v (ročne) [om7102rr], URL: https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/vbd\_dem/om7102rr/v\_om7102rr\_00\_00\_00\_sk [↑](#footnote-ref-21)
22. Bilancia podľa vzdelania, pohlavia a vekových skupín - SR-oblasť-kraj-okres, m-v [om7054rr], URL: https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/vbd\_dem/om7054rr/v\_om7054rr\_00\_00\_00\_sk [↑](#footnote-ref-22)
23. Nezamestnanosť - mesačné štatistiky https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky/2023.html?page\_id=1247162 [↑](#footnote-ref-23)
24. Miera evidovanej nezamestnanosti [pr3108rr], URL: https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD\_SK\_WIN/pr3108rr/v\_pr3108rr\_00\_00\_00\_sk [↑](#footnote-ref-24)
25. Evidovaní uchádzači o zamestnanie [pr5001rr], URL: https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD\_SK\_WIN/pr5001rr/v\_pr5001rr\_00\_00\_00\_sk [↑](#footnote-ref-25)
26. Uchádzači o zamestnanie znevýhodnení [pr3806rr], URL: https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/vbd\_sk\_win2/pr3806rr/v\_pr3806rr\_00\_00\_00\_sk [↑](#footnote-ref-26)
27. Uchádzači o zamestnanie podľa pohlavia a veku [pr3807rr], URL: https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/vbd\_sk\_win2/pr3807rr/v\_pr3807rr\_00\_00\_00\_sk [↑](#footnote-ref-27)
28. Uchádzači o zamestnanie podľa pohlavia a veku [pr3807rr], URL: https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/vbd\_sk\_win2/pr3807rr/v\_pr3807rr\_00\_00\_00\_sk [↑](#footnote-ref-28)
29. VYHODNOTENIE UPLATŇOVANIA AKTÍVNYCH OPATRENÍ NA TRHU PRÁCE ZA ROK 2022, URL: https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSZ/OAOTP/Statistiky/Vyhodnotenie\_AOTP\_za\_rok\_1.pdf [↑](#footnote-ref-29)
30. Mzdy podľa ekonomickej činnosti zistené pracoviskovou metódou [np3110rr], URL: https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD\_SK\_WIN/np3110rr/v\_np3110rr\_00\_00\_00\_sk [↑](#footnote-ref-30)
31. Právnické osoby podľa vybraných právnych foriem k 31.12. [og3804rr], URL: http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/vbd\_sk\_win2/og3804rr/v\_og3804rr\_00\_00\_00\_sk [↑](#footnote-ref-31)
32. Podniky podľa ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) k 31. 12. [og3803rr], URL: https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/vbd\_sk\_win2/og3803rr/v\_og3803rr\_00\_00\_00\_sk [↑](#footnote-ref-32)
33. Základné údaje o cestnej sieti v členení podľa okresov, URL: https://www.cdb.sk/files/documents/cestna-databanka/infolisty-k\_mapam/sv.pdf [↑](#footnote-ref-33)
34. D1 Budimír – Bidovce, URL: https://ndsas.sk/spolocnost/projekty-spolufinancovane-z-esif/d1-budimir-bidovce [↑](#footnote-ref-34)
35. ŽSR 196: HUMENNÉ – STAKČÍN, URL: http://www.vlaky.net/trate/68/zsr-196-humenne-stakcin/ [↑](#footnote-ref-35)
36. Prímestská doprava, URL: https://www.sadhe.sk/pravidelna-doprava [↑](#footnote-ref-36)
37. Veľká výluka železničnej dopravy https://www.snina.sk/udalosti/velka-vyluka-zeleznicnej-dopravy-2646sk.html [↑](#footnote-ref-37)
38. Bánovce nad Ondavou - Humenné, elektrifikácia a komplexná rekonštrukcia trate https://www.zsr.sk/8963/ [↑](#footnote-ref-38)
39. Uzol Humenné od 3.3.2024 do odvolania (PDF, 288 kB) https://www.zssk.sk/wp-content/uploads/2024/03/Vyluka\_NAD\_HUMENNE\_A5\_mar2024\_NA-ZVEREJNENIE.pdf [↑](#footnote-ref-39)