**PRÍLOHA**

**PREHĽAD PLNENIA**

**STRATÉGIE slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020**

**ZA ROK 2018**

| **Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Aktivita** | **Termín** | **Zodpovedný rezort**  **(partneri)** | **Vstupy - finančné zdroje** | | | | | | | | **Výstupové ukazovatele** | | | | | | **Stav plnenia**  **aktivity**  **(v roku 2018)[[1]](#footnote-2)** | **Opis plnenia aktivity/ komentár** |
| **Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov**  **( v EUR)** | **Hodnota čerpaných zdrojov**  **(za rok v EUR)** | | | | | | | **Zdroj dát / overenie** | **Definícia ukazovateľa** | **Dosiahnutá hodnota** | | **2018** | |
| **2016** | **2017** | | | **2018** | | | **2016** | **2017** | **Plánovaná hodnota** | **Dosiahnutá hodnota** |
| 1.1 Zvýšiť dostupnosť a reálnu účasť detí z MRK na predprimárnom vzdelávaní v materských školách | 1.1.1 Rozšíriť kapacity existujúcich materských škôl v obciach pre deti z MRK, ktoré neabsolvovali predprimárne vzdelávanie | 2016  2017  **2018** | **MV SR** | OP ĽZ PO6  6 507 125,82 | 0 | 437 187,34  (ŠR 10% +  EÚ zdroje 85%) | | | 3 923 784,68  +  2 076 408,51\*    (ŠR 10% +  EÚ zdroje 85%) | | | SO MV SR  ITMS  2014+ | Kapacita materských škôl v obciach s výrazným zastúpením detí z MRK | x\*\* | x\*\* | x\*\* | x\*\* | splnená/plní sa priebežne | SO MV SR: Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ -**OPLZ-PO6-SC612-2016-1a,b** bola uzavretá 03. 11.2017. Do dátumu odpočtu bolo 6 riadne ukončených projektov v celkovej výške 1 261 993,03 EUR (EŠIF zdroj). Zazmluvnená suma pre projekty je v celkovej výške 23,6M EUR (EŠIF zdroj, čisté kontrahovanie);  Nová výzva s kódom **OPLZ-PO6-SC612-2018-1** s alokáciou 25M EUR bola vyhlásená 09.10.2018. Do uzávierky 1.hodnotiaceho kola bolo 17 doručených ŽoNFP, ktoré sú predmetom hodnotiaceho procesu.  V rámci OP ĽZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval niektoré ukazovatele na projektovej úrovni, ktoré prispievajú v rámci AP pre D.2.1 oblasť vzdelávania Stratégie, a to:  **PO067 - Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl** (hodnota v rámci riadne ukončených projektov k 31.12.2018 = 383 osôb) = svojou hodnotou prispieva k ukazovateľu „*Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry*“;  **PO341 - Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK** (hodnota v rámci riadne ukončených projektov k 31.12.2018 = 2) = svojou hodnotou prispieva k „*Počtu postavených materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK*“  **P0373 - Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK** (hodnota v rámci riadne ukončených projektov k 31.12.2018 = 4) = svojou hodnotou prispieva k „Počtu renovovaných materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK“  \*ročná hodnota za obdobie 2018-výzva 1a  + ročná hodnota za obdobie 2018-výzva 1b  \*\* Ukazovatele 1 a 2 predstavujú pre SO MV SR identické hodnoty z merateľného ukazovateľa OP ĽZ na projektovej úrovni s kódom P0067. V prípade 5. ukazovateľa SO MV SR neidentifikoval žiaden prienik s ukazovateľmi OP ĽZ PO5 a PO6 na projektovej úrovni. |
| Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry | 0 | 81 | x | 383 |
| ŠR  765 544,21 | 0 |
| Počet postavených materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK | 0 | 0 | x | 2 |
| Prijímatelia  382 772,11 | 0 | Počet renovovaných materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK | 0 | 0 | x | 4 |
| Miera zaškolenosti detí z MRK v materských školách od troch rokov veku | x\*\* | x\*\* | x\*\* | x\*\* |
| 1.1.2 Zohľadniť zvýšené náklady spojené s poskytovaním predprimárneho vzdelávania deťom z MRK vo financovaní materských škôl | **2018** | **MŠVVŠ SR**  (MV SR/ ÚSVRK) | x | x | | | | | | | MŠVVŠ SR | Zmena legislatívy | N/A | N/A | 1 | 0 | je v riešení | MŠVVŠ SR: Na základe uznesenia vlády SR č. 525/2018 z 20.11.2018 podľa bodu C.9. bolo uložené p. ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR pripraviť návrh novely školského zákona, ktorý s účinnosťou od 1. septembra 2020 zavedie povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ pre každé dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v ZŠ s termínom splnenia do 31. augusta 2019. V súčasnosti sa na MŠVVŠ SR pripravuje návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý podľa Plánu hlavných úloh MŠVVŠ SR na rok 2019 má byť predložený v apríli 2019 na rokovanie vlády SR a následne do NR SR. |
| 1.2 Zvýšiť personálne, odborné a materiálne kapacity poskytovateľov predprimárneho vzdelávania pre deti z MRK/SZP | 1.2.1 Zvýšiť počet a podiel kvalifikovaných pedagogických asistentov v materských školách navštevovaných deťmi z MRK/SZP | 2016  2017  **2018** | **MŠVVŠ SR**  (MV SR/ ÚSVRK) | OP ĽZ PO 1  1 535 941,50 | 97 772,27 | 246 432,65 | | | 589 302,28 | | | MPC | Počet pedagogických asistentov v materských školách navštevovaných deťmi z MRK | 56 | 53 | 58 | 59 | splnená/  plní sa priebežne | MŠVVŠ SR: Údaj z národného projektu „Škola otvorená všetkým“ (NP ŠOV), zapojených je 30 MŠ. |
| ŠR  271 048,50 | 43 488,11 | | | 103 994,52 | | |
| 2016  2017  **2018** | **MV SR**  (MV SR/ ÚSVRK) | OP ĽZ PO 5  202 419 | 0 | 0 | | | 140 741,21 | | | OIP/  ÚSVRK | Podiel kvalifikovaných pedagogických asistentov v materských školách navštevovaných deťmi z MRK z celkového počtu pedagogických asistentov v materských školách. | 0 | 57%\* | 98% | 41%\*\* | splnená/  plní sa priebežne | MV SR/ÚSVRK: ÚSVRK realizuje predmetnú aktivitu cez PO5 OPĽZ – „Národný projekt PRojekt Inklúzie v Materských školách“ (NP PRIM). Súčasťou hlavnej aktivity NP je vytvárať inkluzívne tímy v MŠ, vrátane asistentov učiteľa (AsU). V realizácii je od 13.7.2018. Následne po uzatvorení zmlúv o spolupráci s vybranými obcami (150-tka obcí identifikovaná ako oprávnení užívatelia pre PO5 OPĽZ) začal prebiehať výber AsU do MŠ. V období od 10/2018 do 12/2018 bolo zamestnaných 98 AsU v zapojených MŠ.  \*Hodnota z roku 2017 bola indikatívna, hodnota z roku 2018 je reálna.  \*\* K 31.12.2018 je to 98 AsU z celkovo 240 plánovaných |
| ŠR  35 721 | 24 836,69 | | |
| 1.2.2 Realizovať existujúce a vytvárať nové programy kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov materských škôl a pedagogických asistentov zamerané na vzdelávanie detí z MRK/SZP a na podporu spolupráce s rodinami | 2016  2017  **2018** | **MŠVVŠ SR** | ŠR  67 200 | 216 626 | 19 125 | | | 81 908,39 | | | MPC | Počet realizovaných programov kontinuálneho vzdelávania zameraných na výchovu a vzdelávanie detí z MRK/SZP | 8 | 1 | 1 | 1 | splnená/  plní sa priebežne | MŠVVŠ SR: Jeden vzdelávací program: „Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory.“ |
| Počet absolventov realizovaných programov | 482 | 225 | 225 | 1199 |
| 1.3 Podporovať vytváranie a poskytovanie variabilných programov ranej starostlivosti a predškolskej prípravy pre rodiny z MRK | 1.3.1 Podporovať programy ranej starostlivosti zacielené na deti z MRK/SZP | 2016  2017  **2018** | **MV SR**  (MV SR/ ÚSVRK,  MPSVR SR,  MŠVVŠ SR) | OP ĽZ PO 5  11 193 010,85 | 0 | 0 | | | 264 317,23 | | | OIP/  ÚSVRK | Počet programov ranej starostlivosti zameraných na rodičov a deti z MRK | 0 | 0 | 1 | 1 | splnená/  plní sa priebežne | MV SR/ÚSVRK: ÚSVRK aktivitu realizuje cez NP PRIM.  V období od 10/2018 do 12/2018 bolo do NP PRIM zapojených 77 MŠ, kde sú zamestnaní AsU, odborní zamestnanci a koordinátori práce s rodinou a realizuje sa inkluzívny model výchovy a vzdelávania.  Podporené MŠ sú prostredníctvom NP PRIM zapojené s najskorším termínom 10/2018. V monitorovacom období ešte žiadne dieťa neabsolvovalo minimálne jeden rok v podporenej MŠ. |
| Počet lokalít, v ktorých sa realizujú programy ranej starostlivosti pre rodičov a deti z MRK | 0 | 0 | 150 | 77 |
| ŠR  1 975 237,21 | 46 644,22 | | |
| Počet detí z MRK, ktoré absolvovali minimálne jeden rok v podporených materských školách | 0 | 0 | 2 900 | 0 |
| 2.1 Podporovať realizáciu ucelených výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov z MRK/SZP na úspešné absolvovanie nižšieho stredného vzdelania počas plnenia povinnej školskej dochádzky | 2.1.1 Podporovať realizáciu celodenného výchovno-vzdelávacieho systému v základných školách | 2016  2017  **2018** | **MŠVVŠ SR**  (MV SR/ ÚSVRK) | OP ĽZ PO 1  271 498,50 | 97 772,27 | 43 560,32 | | | 1 157 613,55 | | | MPC | Počet škôl realizujúcich celodenný výchovno-vzdelávací systém | 1 928\* | 128 | 130 | 130 | splnená/  plní sa priebežne | MŠVVŠ SR: Ide o školy podporené v rámci NP ŠOV, ktorého prijímateľom je MPC. Spolu ide o 19 143 detí zo SZP.  \*Počet evidovaných školských klubov detí (ŠKD) v školskom roku 2015/2016;  \*\*Počet detí zo SZP v školskom roku 2015/2016 v ŠKD. |
| ŠR  47 911,50 | 7 687,11 | | | 204 584,74 | | | Počet žiakov zapojených do celodenného výchovno-vzdelávacieho systému | 11 532\*\* | 13 170 | 19 197 | 19 143 |
| 2.2 Zabezpečiť realizáciu vzdelávania na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania po ukončení povinnej školskej dochádzky | 2.2.1 Podporovať organizáciu vzdelávania na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania v dennej alebo externej forme štúdia | 2016  2017  **2018** | **MŠVVŠ SR** | OP ĽZ  170 000 | N/A | 0 | | | 0 | | | CVTI SR,  SŠF EÚ MŠVVŠ SR | Počet žiakov zapísaných do programov na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania | 2 054 | 1209 | N/A | 2631 | splnená/  plní sa priebežne | MŠVVŠ SR: K 1.9.2018 bolo v dennej forme štúdia novoprijatých na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania 2449 a v externej forme 182, t.j. 2631 žiakov. Počet absolventov za školský rok v dennej forme - 757 a v externej - 113, t.j. spolu 870 absolventov.  Vzdelávanie na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania zatiaľ nebolo podporené v rámci OP ĽZ.  Výzva, kt. je v indikatívnom harmonograme výziev na rok 2019 presunutá z roku 2018, bude zameraná na žiadateľov - stredné odborné školy resp. ich zriaďovateľov a podporu aktivít na týchto školách. |
| ŠR  20 000 | 10 000 | | | 0 | | |
| Počet absolventov nižšieho sekundárneho vzdelania | 867 | 45 | N/A | 870 |
| Prijímatelia  10 000 | x | | | 0 | | |
| 2.2.2 Kontrolovať organizáciu vzdelávania na získanie stupňa nižšieho stredného odborného vzdelania v dennej alebo externej forme štúdia vo vybraných školách, overiť počet prijatých žiakov a počet absolventov po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky | 2016  2017  **2018** | **MŠVVŠ SR** | ŠR  170 000 | 2 300 | 2 500 | | | 3 340 | | | ŠŠI | Počet realizovaných kontrol a kontrolovaných subjektov poskytujúcich vzdelávanie na získanie stupňa nižšieho stredného odborného vzdelania | 23 | 3 | 5 | 10 | splnená/  plní sa priebežne | MŠVVŠ SR: ŠŠI vykonala 278 inšpekcií v SOŠ. Z kontrolovaných SOŠ organizovali kurzy 4 štátne SOŠ s vyučujúcim jazykom slovenským, z nich 2 na elokovaných pracoviskách (EP). Do kurzov bolo prijatých 102 osôb, 76 z nich sa vzdelávalo v 2-ročnom štúdiu, väčšina pochádzala z MRK. Kurz úspešne absolvovalo 36 osôb (v čase inšpekcie kurz v jednom SOŠ nebol ukončený -53 uchádzačov). Kurzy sa realizovali diaľkovou formou, v jednej škole aj dennou. Realizovanie a ukončovanie kurzov bolo v rozpore s právnymi predpismi, vyučovali v nich nekvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, obsah vzdelávania nezodpovedal vzdelávacím štandardom. V 2 SOŠ boli organizované kurzy na EP predovšetkým za účelom napĺňania trojročných učebných odborov žiakmi.  **Vzdelávanie žiakov v 2-ročných učebných odboroch:**  Z kontrolovaných subjektov malo takéto odbory 6 SOŠ, z toho 4 vzdelávali žiakov na svojich EP. V 7 odboroch sa vzdelávalo celkom 585 žiakov, z nich 427 bolo z MRK.  Zistené nedostatky:  • neuskutočňovanie vzdelávania podľa ŠVP;  • nízka úroveň odbornosti vyučovania;  • nízka úroveň vyučovania;  • nedodržanie normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia;  • malý počet žiakov vzdelávaných na niektorých EP;  • nepravidelná dochádzka žiakov do školy;  • nevedenie záznamov o dochádzke žiakov;  • nezosúladenie skutočného počtu EP škôl s ich evidenciou v Registri škôl a školských zariadení vedenom CVTI SR. |
| Zistenia z kontrolnej činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1 Zvýšiť adresnosť a efektívnosť finančnej podpory výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP v základných školách | 3.1.2 Zvýšiť celkový objem prostriedkov na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP v základných školách | 2017  **2018** | **MŠVVŠ SR** | ŠR  14 000 000 | N/A | 7 341 350 | | | 6 172 400 | | | MŠVVŠ SR (SFRV)  CVTI SR | Celkový objem prostriedkov na skvalitnenie podmienok pri výchove a vzdelávaní žiakov zo SZP v základných školách | N/A | 7 341 350 | 8 000 000 | 6 172 400 | splnená/  plní sa priebežne | MŠVVŠ SR: Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len SZP) môže prideliť ministerstvo školstva z kapitoly ministerstva školstva a z kapitoly ministerstva vnútra podľa § 4e ods.1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľovi základnej školy. Príspevok sa pridelí podľa počtu žiakov zo SZP a výšky príspevku na žiaka zo SZP.  Príspevok sa poskytuje základným školám na žiakov, ktorí majú vyjadrenie centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a sú zaradení v bežnej triede základnej školy, alebo ktorí sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť preukáže riaditeľovi základnej školy.  Podľa § 4e ods. 7 vyššie uvedeného zákona sa príspevok poskytuje podľa počtu žiakov zo SZP, ktorí nie sú vzdelávaní v špeciálnej triede alebo formou školskej integrácie, na úhradu nákladov na:  a) osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo sociálneho pedagóga,  b) vybavenie didaktickou technikou a učebnými pomôckami,  c) účasť žiakov na aktivitách podľa § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZŠ môže organizovať výlety, exkurzie, jazykové kurzy, športový výcvik, pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity po informovanom súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka).  d) výchovu a vzdelávanie žiakov v špecializovaných triedach,  e) zabránenie prenosu nákazy prenosného ochorenia,  f) príplatok za prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.  \*Stav k 15.9.2017;  \*\*Stav k 15.9.2018. |
| Počet základných škôl poskytujúcich výchovu a vzdelávanie v dvojzmennej prevádzke | N/A | 46\* | 46 | 44\*\* |
| Počet žiakov  navštevujúcich školy s dvojzmennou prevádzkou | N/A | 2 960 | 2 900 | 3342 |
| 3.2 Zvýšiť personálne a odborné kapacity základných škôl na skvalitňovanie výchovy a vzdelávania žiakov z MRK/SZP | 3.2.1 Zvýšiť počet asistentov učiteľa, vychovávateľov a odborných zamestnancov v školách so zastúpením žiakov z MRK/SZP | 2016  2017  **2018** | **MŠVVŠ SR** | OP ĽZ PO 1  53 947 526,30 | 97 772,27 | 633 357,05 | | | 2 362 725,60 \*\*  5 345 858,88+ | | | MPC  SŠF EÚ  SFRV | Počet asistentov učiteľa, vychovávateľov v základných školách so zastúpením žiakov zo SZP | 1 728 | 225\*\*  259,7\* | 227 | 225\*\*  257,7\* | splnená/  plní sa priebežne | MŠVVŠ SR: Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) môže prideliť MŠVVŠ SR z kapitoly MŠVVŠ SR a z kapitoly MV SR podľa § 4e ods.1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľovi ZŠ.  V roku 2018 pôsobilo na skvalitnenie výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP zo ŠR 257,7 AsU (Zdroj: <http://www.minedu.sk/statisticke-zistovanie-o-pracovnikoch-a-mzdach/>).  Výzva „V ZŠ úspešnejší“:   * pedagogický asistent: 222 FTE (úväzkov) * asistent pre žiakov so zdravotným znevýhodnením: 692,2 FTE (úväzkov) * školský psychológ:  103,4 FTE (úväzkov) * špeciálny pedagóg: 213,5 FTE (úväzkov) * sociálny pedagóg: 31,7 FTE (úväzkov).   Zvyšovanie počtu pedagogických asistentov a vychovávateľov v školách prostredmníctvom NP ŠOV:  Pedagogický asistent na ZŠ  -  225;  Inkluzívny tím (špeciálny psychológ, sociálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg): 464.  \* AsU žiakov zo SZP a odborní zamestnanci;  \*\*NP ŠOV;  + Výzva „V ZŠ úspešnejší“;  ++ Ide o súčet úväzkov pedagogických asistentov, asistentov učiteľa a inkluzívny tím v rámci NP ŠOV a Výzvy „V škole úspešnejší“. Úväzok môže byť obsadený viac ako 1 osobou, t.j. rozdelený medzi viacero osôb. |
| ŠR  6 346 767,80 | 111 768,88  3 237 348\* | | | 416 951,58\*\*  2 482 122\*  805 921,49+ | | |
| Počet odborných zamestnancov (špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, školských psychológov) v základných školách so zastúpením žiakov zo SZP | 2 438 | 301\*\*  59,2\* | 301 | 1 951,46++ |
| Prijímatelia  3 173 383,90 | 0 | | | 319 076,32+ | | |
| 3.2.2 Podporovať projekty zamerané na zlepšovanie vzdelávacích výsledkov žiakov z MRK/SZP, spoluprácu škôl a prenos dobrej praxe | 2016  2017  **2018** | **MŠVVŠ SR**  (MV SR/ ÚSVRK) | ŠR  100 000 | 250 110 | 80 000 | | | 43 243+ | | | MŠVVŠ SR (SNIV)  MPC | Počet realizovaných projektov zameraných na zlepšovanie vzdelávacích výsledkov žiakov z MRK/SZP | 3 | 1 | 1 | 1 | splnená/  plní sa priebežne | MŠVVŠ SR: Aktivita sa plní aj prostredníctvom MPC a to NP ŠOV a rozvojovým projektom MŠVVŠ SR „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP“.  NP ŠOV: Počet škôl zapojených do aktivít: 180;  Počet žiakov zapojených do aktivít: 19 143.  +čerpanie zo ŠR pre Rozvojový projekt MŠVVŠ SR „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP“.  \*škôl/žiakov - Programy MPC  \*\*školy - Rozvojový projekt MŠVVŠ SR „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP“. Počty žiakov v týchto školách MŠVVŠ SR nesleduje. |
| Prijímatelia  5 263 | 49 000 | | | Počet škôl a žiakov zapojených do programov | 774/ 161 394\* | 180/ 19 197\*  +23\*\* | 180/  19 190\* | 180/  19 143\*  + 21\*\* |
| 3.2.3 Zabezpečiť externé hodnotenie úrovne vedomostí a zručností žiakov zo SZP z matematiky a vyučovacích jazykov v 5. a 9. ročníku základných škôl | 2016  2017  **2018** | **MŠVVŠ SR** | ŠR  316 368 | 13 959 | 11 600 | | | 14 847 | | | NÚCEM | Počet realizovaných externých hodnotení | 2 | 2 | 2 | 2 | splnená/ plní sa priebežne | MŠVVŠ SR: V roku 2018 sa uskutočnilo Testovanie žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ z predmetov matematika a vyučovacie jazyky, v rámci ktorého sa testovali aj žiaci so SZP.  Žiaci zo SZP v obidvoch testovaniach boli menej úspešní, rozdiel oproti národnému priemeru bol štatisticky významný. |
| Počet externe hodnotených žiakov zo SZP v jednotlivých hodnoteniach | 2 854 | 2 225 | 2 200 | 2 722 |
| Podiel žiakov zo SZP na celkovom počte externe hodnotených žiakov v jednotlivých hodnoteniach | 3,25% | 2,7% | 2,7% | 3,3% |
| 3.3 Zvyšovať kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov na zohľadnenie špecifických výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov z MRK/SZP | 3.3.1 Realizovať programy kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov základných škôl a pedagogických asistentov a zabezpečiť im kontinuálne odborné poradenstvo zamerané na zohľadňovanie špecifických výchovno-vzdelávacích potrieb a zlepšovanie vzdelávacích výsledkov žiakov z MRK/SZP | 2016  2017  **2018** | **MŠVVŠ SR** | ŠR  134 400 | 216,626 | 3 570 | | | 28 000 | | | MPC | Počet programov kontinuálneho vzdelávania | 37 | 15 | 15 | 12 | splnená/ plní sa priebežne | MŠVVŠ SR: Realizovaných 12 vzdelávacích programov – 217 absolventov.  a) Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca – ukončené 2 skupiny/34 absolventov;  b) Prehlbovanie kompetencií učiteľov riadiť činnosti v triede a viesť žiakov v procesoch učenia sa;   1. Kooperatívne učenie a vyučovanie v kontexte tvorby inkluzívneho prostredia školy; 2. Kontrolná činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca; 3. Multikultúrnou výchovou proti predsudkom a rasizmu; 4. Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania; 5. Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo SZP s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností; 6. Poznávaním žiakov z marginalizovaných komunít k vytváraniu priaznivého edukačného prostredia a odbúravania predsudkov; 7. Aktivizujúce metódy vo výchove; 8. PAV II; 9. Podpora využívania IKT v predmete fyzika Vzdelávacia skupina: Podpora využívania IKT v predmete fyzika; 10. Skúšanie a hodnotenie žiakov na hodinách fyziky Vzdelávacia skupina: Skúšanie a hodnotenie žiakov na hodinách fyziky. |
| Počet absolventov programov | 9 094 | 42 | 40 | 217 |
| 4.1. Podporovať plynulý prechod žiakov z MRK/SZP zo základnej na strednú školu | 4.1.1 Metodicky a odborne skvalitňovať činnosť výchovných poradcov so špecifickým zameraním na žiakov z MRK/SZP | 2016  2017  **2018** | **MŠVVŠ SR** | ŠR  316 368 | 32 766,94 | 0 | | | 0 | | | MŠVVŠ SR | Vypracované metodické postupy | 1 | 1 | 1 | 0 | je v riešení | MŠVVŠ SR: Pripravovaný zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch vymedzí novú kategóriu upravených už v novele zákona 245/2008 Z. z. Kariérový poradca v CPPPaP bude plniť zásadnú podpornú funkciu vo vzťahu k činnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v školách, ktorí popri svojom hlavnom úväzku realizujú aj kariérové poradenstvo (prevažne ako výchovní poradcovia, na niektorých školách aj ako kariéroví poradcovia – špecialisti). Práca výchovných poradcov s učiteľským úväzkom a kariérových poradcov – špecialistov, ktorí realizujú kariérové poradenstvo v školách súčasne s riešením zložitých výchovných problémov bude podporená jednak znížením ich priamej výchovnej a vyučovacej povinnosti a zároveň činnosťou spomínaných kariérových poradcov – odborných zamestnancov CPPPaP. |
| 4.1.2 Analyzovať možnosti a dopady predĺženia 4.1.2 povinnej školskej dochádzky do 18 rokov veku | **2017[[2]](#footnote-3)ii** | **MŠVVŠ SR** | ŠR  10 000 | 0 | | | | 0 | | | MŠVVŠ SR | Vypracovaná analýza | N/A | 0 | 1 | 1 | splnená/  plní sa priebežne | MŠVVŠ SR: Úloha bola ukončená schválením Národného programu rozvoja výchovy a  vzdelávania a jeho Implementačného plánu uznesením vlády SR č. 302/2018. |
| 4.1.3 Podporovať rovesnícke, mentorské a tútorské programy pre žiakov z MRK/SZP zamerané na prípravu na štúdium na stredných školách a na zlepšovanie vzdelávacích výsledkov počas štúdia | 2016  2017  **2018** | **MV SR** | OP ĽZ PO 5  (ŠC 5.1.1)  425 000 | 0 | 0 | | | 0 | | | SO MV SR  ITMS  2014+ | Počet realizovaných programov | 0 | 0 | x | 5 | splnená/  plní sa priebežne | SO MV SR: Uzávierka 1.hodnotiaceho kola v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO5-2017-2 dňa 14.09.2018, uzávierka 2.hodnotiaceho kola dňa 15.01.2019; 34 ŽoNFP doručených v celkovej hodnote 6,4M EUR.  V rámci OP ĽZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval niektoré ukazovatele na projektovej úrovni, ktoré prispievajú v rámci AP pre D.2.1 oblasť vzdelávania Stratégie, a to:  **P0363 - Počet projektov, ktoré úplne alebo čiastočne zrealizovali sociálni partneri alebo mimovládne organizácie** (hodnota k 31.12.2018 = 5)  **P0265 - Počet osôb MRK, ktorým bola poskytnutá tútorská a mentorská podpora** (hodnota k 31.12.2018 = 120)  **P0062 - Počet osôb MRK so základným alebo nižším sekundárnym vzdelaním zapojených do projektu** (hodnota k 31.12.2018 = 120)  Hodnoty jednotlivých ukazovateľov vychádzajú z monitorovacích správ výziev z ITMS2014+. Vzhľadom na to, že monitorovacie správy výziev za rok 2018 sa postupne schvaľujú, hodnoty za rok 2018 nie sú v tomto období ešte konečné.  \* kumulatívna hodnota (v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO5-2017-2) |
| ŠR  50 000 | Počet zapojených žiakov z MRK | 0 | 0 | x | 120 |
| Prijímatelia  25 000 | Počet osôb z MRK s nižším stredným alebo nižším stredným odborným vzdelaním | 0 | 0 | x | 120 |
| 4.2 Skvalitniť výchovu a vzdelávanie žiakov z MRK/SZP na stredných školách | 4.2.1 Skvalitniť poskytovanie kariérového poradenstva pre žiakov stredných škôl z MRK/SZP v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a zamestnávateľmi | 2016  2017  **2018** | **MŠVVŠ SR** | ŠR  316 368 | 0 | 0 | | | 21 232 | | | MŠVVŠ SR | Počet podporených projektov kariérového poradenstva | 0 | 0 | 1 | 0 | je v riešení | MŠVVŠ SR: Dňa 14. júna 2018 bol prijatý zákon č. 209/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, prostredníctvom ktorého sa s účinnosťou od 1. 9. 2019 novelizoval vo vzťahu ku kariérovému poradenstvu v regionálnom školstve aj zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). V rámci spomínanej novely školského zákona sa vymedzili ciele, obsahová náplň a inštitucionálne zabezpečenie kariérového poradenstva v systéme regionálneho školstva. Kariérové poradenstvo v regionálnom školstve je zamerané najmä na zosúlaďovanie kariérového vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a potrebami trhu práce. Nová právna úprava má zabezpečiť efektívne kariérové poradenstvo v regionálnom školstve realizáciou vymedzených cieľov pomocou inštitucionálneho prerozdelenia výkonu jeho základných činností. CPPPaP budú na úrovni okresov zabezpečovať najmä činnosti, výkon ktorých by bol z hľadiska ich odbornej povahy na školách a v školských zariadeniach neefektívny (diagnostická činnosť, koordinácia výmeny informácií o potrebách trhu práce so zamestnávateľmi...).  VÚDPaP: metodické usmerňovanie a podpora KARPOR v CPPPaP prostredníctvom elektronickej platformy KOMPOSYT (metodické materiály, online testovanie, videoukážky, motivácia študentov): <https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/karierove-poradenstvo> |
| Počet klientov kariérového poradenstva | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4.2.2 Realizovať programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov stredných škôl zamerané na zlepšovanie vzdelávacích výsledkov žiakov z MRK/SZP a na spoluprácu s rodinami | 2016  2017  **2018** | **MŠVVŠ SR** | ŠR  67 200 | 0\* | 2 040 | | | 20 000 | | | MPC | Počet programov kontinuálneho vzdelávania | 6\* | 1 | 1 | 9 | splnená/ plní sa priebežne | MŠVVŠ SR: Realizovaných 9 vzdelávacích programov - 189 absolventov, z toho 49 učiteľov stredných škôl pracujúcich so žiakmi zo SZP.  a) Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov;  b) Poznávaním žiakov z marginalizovaných komunít k vytváraniu priaznivého edukačného prostredia a odbúravaniu predsudkov;  c) Problematika šikanovania v školskom prostredí;  d) Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka;  e) Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca;  f) Pedagogická diagnostika;  g) Ľudské práva v práci VPZ;  h) Multikultúrnou výchovou proti predsudkom a rasizmu;  i) Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov.  \*Realizácia národného projektu NP PKR bola oficiálne ukončená v roku 2015. |
| Počet absolventov programov | 445\* | 24 | 20 | 189 |
| 4.3 Zabezpečiť finančnú podporu výchovy a vzdelávania žiakov z MRK/SZP na stredných školách | 4.3.1 Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP na stredných školách | 2017  **2018** | **MŠVVŠ SR** | x | x | | | | | | | MŠVVŠ SR  Uznesenie vlády SR | Legislatívne vytvorený systém podpory | N/A | 0 | 1 | 0 | je v riešení | MŠVVŠ SR: Predmetnú úlohu obsahuje Implementačný plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, schválený uznesením vlády SR č. 302/2018, pričom sa predpokladá riešenie v roku 2020. |
| 4.3.2.Legislatívne, odborne a organizačne zabezpečiť podporu nákladov s dochádzkou do strednej školy | 2017  **2018** | **MŠVVŠ SR** | ŠR  9 000 000 | x | | | | x | | | MŠVVŠ SR  Uznesenie vlády SR | Celkový objem poskytnutých štipendií | N/A | x\* | x | x | je v riešení | MŠVVŠ SR: Predmetnú úlohu obsahuje Implementačný plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, schválený uznesením vlády SR č. 302/2018, pričom sa predpokladá riešenie v roku 2020.  \*Údaje MŠVVŠ SR neevidovalo z dôvodu, že miesto bydliska nebolo jednou z podmienok na priznanie stredoškolského štipendia. |
| Počet žiakov poberajúcich stredoškolské štipendium študujúcich mimo miesta svojho bydliska | N/A | x\* | x | x |
| Výška stredoškolského štipendia pre žiakov študujúcich mimo miesta svojho bydliska | N/A | x\* | x | x |
| 4.3.3 Poskytovať motivačné štipendiá žiakom v odboroch vzdelávania zaradených do zoznamu odborov s nedostatočným počtom absolventov | 2016  2017  **2018** | **MŠVVŠ SR** | ŠR  60 000 | 47 706,57 | 99 793,45 | | | 235 847,84 | | | CVTI SR | Celkový objem poskytnutých štipendií | 101 534 | 16 317,93\* | 16 317,93 | 235 847,84 | splnená/ plní sa priebežne | \*Údaje sú za všetky stredné školy a za motivačné štipendiá, nielen zo štátneho rozpočtu. |
| Výška poskytnutého štipendia na jedného žiaka | 35,56 | 38,65\* | 38,62 | 37,84 |
| 5.1 Zvýšiť kvalifikovanosť vyučovania rómskeho jazyka, literatúry a reálií | 5.1.1 Legislatívne, odborne a organizačne zabezpečiť prípravu učiteľov rómskeho jazyka a literatúry na vysokých školách | **2016**[[3]](#footnote-4)i | **MŠVVŠ SR**  (MV SR/ ÚSVRK) | x | x | | | | | | | PU Prešov | Počet pedagogických zamestnancov kvalifikovaných na vyučovanie rómskeho jazyka a literatúry | 0 | 0 | x | x | splnená/ plní sa priebežne | MŠVVŠ SR: V roku 2018 sa uskutočnila akreditácia nového bakalárskeho študijného programu rómsky jazyk, literatúra a reálie na PU Prešov. |
| 5.1.2 Realizovať programy kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov a pedagogických asistentov využívajúcich rómsky jazyk ako podporný jazyk vo vyučovaní | 2016  2017  **2018** | **MŠVVŠ SR** | ŠR  67 200 | 3 838,65 | | 27 566 | | 18 166,36\* | | | ŠPÚ | Počet pedagogických zamestnancov zapojených do programov kontinuálneho vzdelávania zameraných na využívanie rómskeho jazyka vo vyučovaní | 74 | 190\*\* | 190\*\* | 16\* | splnená/ plní sa priebežne | MŠVVŠ SR: ŠPÚ - Úspešní absolventi akreditovaného inovatívneho vzdelávania Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi z rómskych komunít: 16. Vzdelávanie ukončili v roku 2018. Vzdelávanie začalo v roku 2017.  Aktuálne sa pripravuje v spolupráci s Úradom vlády SR pokračovanie preddefinovaného projektu „Spolu s Rómami dosiahneme viac“ v rámci nového programového obdobia „Nórske granty a FM EHP“.  \*ŠPÚ  \*\*ŠPÚ+MPC (v súčasnosti vzdelávanie v rámci MPC nesúvisí s využívaním rómskeho jazyka vo vyučovaní) |
| 5.1.4 Vypracovať učebné texty a metodiky pre vyučovanie predmetu Rómska história a reálie pre základné a stredné školy | 2016  2017  **2018** | **MŠVVŠ SR** | ŠR  60 000 | 17 300 | | 7 330 | | 10 000 | | | ŠPÚ | Vypracované učebné texty a metodiky | 1 | 1 | 1 | 1 | splnená/ plní sa priebežne | MŠVVŠ SR: Vypracovaná kapitola – Rómska národnostná menšina v rámci publikácie Zoznámme sa – národnostné menšiny. Odovzdaná autormi v roku 2018.  Rómska kultúra, publikácia bola vydaná v roku 2017. Je určená pre učiteľov a žiakov stredných škôl.  Dejepisná čítanka, publikácia bola vydaná v roku 2016. Je určená pre žiakov 7.-9. ročníka ZŠ.  Spolu s Rómami dosiahneme viac. Zborník z konferencie bol vydaný v roku 2016.  Aktuálne sa pripravuje v spolupráci s Úradom vlády SR pokračovanie preddefinovaného projektu „Spolu s Rómami dosiahneme viac“ v rámci nového programového obdobia „Nórske granty a FM EHP“. |
| 5.2 Posilniť finančné, materiálne a personálne kapacity stredných škôl vyučujúcich rómsky jazyk, literatúru a reálie | 5.2.1 Vyhodnotiť podmienky poskytovania a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v existujúcich stredných školách vyučujúcich rómsky jazyk a reálie s návrhom ich udržateľného financovania v rámci systému národnostného školstva | 2016  **2017[[4]](#footnote-5)ii** | **MV SR/**  **ÚSVRK** | ŠR  20 900 | 0 | | 0 | | x | | | MV SR/ ÚSVRK | Vypracovaná analýza | 0 | 0 | 1 | 1 | splnená/ plní sa priebežne | MV SR/ ÚSVRK: Publikácia s názvom *Návrh posilnenia personálnych a finančných kapacít stredných škôl vyučujúcich rómsky jazyk, literatúru a reálie* bola pripravená v rámci kapacít Úradu v priebehu roka 2018. Vydaná a zverejnená bola v novembri 2018. |
| Prijímatelia  1100 | 0 | | 0 | | x | | |
| 6.1 Zabezpečiť objektívne a kultúrne citlivé posudzovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov z MRK | 6.1.1 Vyvinúť a aplikovať kultúrne citlivé diagnostické nástroje na posudzovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí z MRK/SZP a ich školskej spôsobilosti | **2017[[5]](#footnote-6)ii** | **MŠVVŠ SR**  (MV SR/  ÚSVRK) | ŠR  40 000 | N/A | | 30 604\*\* | | 24 913 | | | VÚDPaP | Počet žiakov posudzovaných na základe existujúcich a nových diagnostických nástrojov | N/A | 154 354\* | x | 117 446 | splnená/ plní sa priebežne | MŠVVŠ SR: Sledovanie a spracovávanie údajov o počtoch žiakov diagnostikovaných v CPPPaP poskytuje CVTI.  Aktivity za VÚDPaP: V r. 2017 bola vydaná a do poradenských zariadení distribuovaná novovytvorená metodika Test školskej pripravenosti na individuálnu administráciu (TŠP-I), zohľadňujúci vývinové špecifiká a možnosti detí z MRK/SZP (kultúrne relevantný prístup).  K TŠP-I ako aj k metodike RR Screening sa pre psychológov poradenských zariadení uskutočnili vzdelávacie semináre vo všetkých regiónoch Slovenska. Obidva testy umožňujú posudzovať dosiahnutú úroveň psychického vývinu relevantnejšie než bežné psychodiagnostické nástroje. V r. 2018 boli distribuované ďalšie TŠP-I – na základe požiadaviek centier. Boli poskytnuté individuálne konzultácie k testovaniu detí z MRK zamestnancom poradní. V r. 2018 bola aktualizovaná metodická informácia k testovaniu a interpretácii výsledkov detí/žiakov z MRK pre poradenské zariadenia. V rámci úlohy, zadanej VÚDPaP-u na základe AP NRO, ktorá sa realizuje v okr. Kežmarok, pripravujeme a overujeme postupy primeranejšieho diagnostikovania detí z MRK/SZP, ktoré smerujú k preferovaniu kvalitatívneho vyhodnocovania výsledkov testovania v poradenských zariadeniach.  Zmena pohľadu na testovaním získané údaje má nasmerovať postupy pri rozvíjaní schopností a predpokladov detí a príp. zistených deficitov. Na posudzovanie mentálnej úrovne detí/žiakov je potrebné individuálne diagnostikovanie, obzvlášť v prípade MRK. Osobitná evidencia týchto detí sa však nerobí.  Spolu v CPPPaP štátnych aj súkromných bolo v školskom roku 2017/2018 evidovaných: 132 061 klientov. Diagnostikovaných bolo: 117 446 klientov a z toho: 12 610 zo SZP.  \* Systém diagnostiky neurčuje či je dieťa zo SZP, ide o bežnú populáciu. Nový systém rediagnostiky bude od 31.8.2018 (taktiež sa to bude týkať bežnej populácie)  \*\* čerpanie k 31.03.2018 |
| Počet a podiel žiakov z MRK zaradených do špeciálnych základných škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím po aplikovaní existujúcich a nových diagnostických nástrojov | N/A | x\* | x | x |
| Počet žiakov zo SZP zaradených  do špeciálnych a špecializovaných tried bežných základných škôl | N/A | x\* | x | x |
| 6.1.2 Vykonávať podľa potreby kontrolné diagnostické vyšetrenia žiakov v špeciálnych triedach a v špeciálnych základných školách pre žiakov s mentálnym postihnutím | 2016  2017  **2018** | **MŠVVŠ SR**  (MV SR/  ÚSVRK | ŠR  316 368 | 16 300 | | 16 500 | | 0 | | | MŠVVŠ SR | Počet realizovaných kontrolných diagnostických vyšetrení | 34\* | 68 | 60 | 0 | je v riešení | MŠVVŠ SR: V priebehu roka 2018 nebola požiadavka vykonať kontrolné diagnostických vyšetrenia.  \*Údaj je zo všetkých krajov SR. Počet žiakov preradených do ZŠ na základe kontrolných diagnostických vyšetrení žiakov z mentálnym postihnutím. Nemôžeme konštatovať, že všetci žiaci boli z MRK. |
| Počet žiakov preradených do základných škôl na základe kontrolných diagnostických vyšetrení | 4 | 83\* | N/A | 0 |
| 6.1.3 Upraviť postup a metodiku pri získavaní informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa na jeho zaradenie do špeciálnej školy alebo špeciálnej triedy základnej školy | **2016**[[6]](#footnote-7)i | **MV SR/**  **ÚSVRK**  (MŠVVŠ SR) | x | x | | | | | | | MV SR/ ÚSVRK | Upravená metodika na získavanie informovaného súhlasu | 0\* | 0 | 1 | 0 | je v riešení | MV SR/ ÚSVRK: V roku 2017 sa ÚSVRK zúčastnil na viacerých rokovaniach s VOP, ŠŠI a príslušným odborom MŠVVŠ SR ohľadom témy získavania informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa na jeho zaradenie do špeciálnej školy alebo špeciálnej triedy základnej školy. Výstupom naďalej prebiehajúcich rokovaní bude upravená metodika na získavanie informovaného súhlas. Vydanie tejto metodiky bolo presunuté na prvý polrok roku 2019. |
| 6.1.4 Realizovať kontrolu vykonávania diagnostických vyšetrení v školských zariadeniach výchovného  poradenstva a prevencie | 2016  2017  **2018** | **MŠVVŠ SR** | ŠR  316 368 | 6 400 | | | 16 800 | | | 23 860 | ŠŠI | Počet realizovaných kontrol a kontrolovaných subjektov vykonávajúcich diagnostikovanie | 11 | 9 | 10 | 11 | splnená/ plní sa priebežne | MŠVVŠ SR: ŠŠI vykonala kontrolu v **27** špeciálnych ZŠ, v ktorých bolo **2**160 žiakov, z toho 880 žiakov z MRK. Inšpekcie v poradenských zariadeniach nadväzovali na zistenia v špeciálnych ZŠ. Vykonaných bolo 11 inšpekcií (9 v CŠPP a 2 v CPPPaP). Odborná činnosť bola posudzovaná predovšetkým z hľadiska výberu a správnosti aplikácie psychodiagnostických metód súvisiacich so stanovením mentálnej úrovne žiakov vzdelávajúcich sa v špeciálnej ZŠ.  Nedostatky súviseli:   * s postupom psychologických vyšetrení; * s výberom psychodiagnostických metód; * s textovým obsahom správ.   V súvislosti s aktuálnymi zisteniami, predovšetkým vo veci správnosti vykonávania diagnostiky u detí s mentálnym postihnutím, došlo k spochybneniu záverov v psychologických správach u *41 klientov* a odporučené boli nezávislé vyšetrenia v inom poradenskom zariadení. |
| Zistenia z kontrolnej činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.1 Vyhodnotiť existujúce programy inkluzívneho vzdelávania a podporovať implementáciu overených inkluzívnych programov v materských, základných a stredných školách | 7.1.1 Vyhodnotiť existujúce modely a metodiky inkluzívneho vzdelávania realizované štátnymi inštitúciami na jednotlivých vzdelávacích stupňoch a sprístupniť úspešne overené postupy a príklady dobrej praxe | 2016  2017  **2018** | **MŠVVŠ SR** | x | x | | | | | | | MŠVVŠ SR, VÚDPaP | Hodnotiace správy | 12 | 3 | 3 | 4 | splnená/ plní sa priebežne | MŠVVŠ SR: Vypracované metodiky sú dostupné na webovej stránke MPC – link: <http://npsov.mpc-edu.sk/administracia/administracia-riaditelia-ms>.  Ďalej: Teach for Slovakia, NP ŠOV, Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.  Aktualizované vydanie Metodickej informácie pre odborných zamestnancov poradenských zariadení „Posudzovanie kognitívneho vývinu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia“ z roku 2018 sú zapracované požiadavky poradenských zariadení, ako aj implementované novšie psychologické, špeciálnopedagogické a pedagogické poznatky a skúseností z diagnostického, poradenského a výchovno-vzdelávacieho procesu.  \*Hodnota „1“ nevyjadruje počet sprístupnených modelov, metodík a príkladov dobrej praxe, ale ich existenciu v príslušnom roku. |
| Sprístupnené modely, metodiky a príklady dobrej praxe | 1\* | 1\* | 1 | 1 |
| 7.1.2 Vytvoriť systém kontinuálnej metodickej podpory a supervízie školám pri implementovaní inkluzívnych modelov vzdelávania v praxi | 2016  2017  **2018** | **MŠVVŠ SR** | ŠR  300 000 | 97 772,27 | 4 864,08 | | | | 75 422,93 | | MPC | Podpora systému kontinuálnej podpory | 1 | 1 | 1 | 1 | splnená/ plní sa priebežne | MŠVVŠ SR: V rámci NP ŠOV bol v roku 2017 akreditovaný vzdelávací program Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov (číslo akreditácie 1684/2017 - KV), ktorého cieľovou skupinou sú aj učitelia a pedagogickí asistenti materských škôl. Vzdelávanie v tomto programe sa začalo realizovať v decembri 2017 so 137 účastníkmi. V roku 2018 sa do vzdelávacieho programu zapojilo 1199 pedagogických a odborných zamestnancov. |
| 7.1.3 Vytvoriť finančný mechanizmus na realizáciu ucelených programov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách | 2016  2017  **2018** | **MŠVVŠ SR** | OP ĽZ PO 1  9 875 224,35 | 97 772,27 | 1 584 420,85 | | | | 7 360 924,14 | | MŠVVŠ SR SŠF EÚ | Podpora finančného mechanizmu | 1 | 1 | 1 | 1 | splnená/ plní sa priebežne | MŠVVŠ SR: NP ŠOV vnímame ako finančný mechanizmus na realizáciu ucelených programov inkluzívneho vzdelávania v MŠ a ZŠ.  Čerpanie ŠOV – platby uhradené medzi 01.01.2018 a 31.12.2018: Celková suma oprávnená: 8 659 910,52 €, ESF zdroj: 7 360 924,14 €, ŠR: 1 298 986,38 € |
| ŠR  1 742 686,65 | 279 603,66 | | | | 1 298 986,38 | |

| **Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti** | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Termín** | **Zodpovedný rezort**  **(partneri)** | **Vstupy - finančné zdroje** | | | | **Výstupové ukazovatele** | | | | | | **Stav plnenia**  **aktivity (2018)** | **Opis plnenia aktivity/ komentár** |
| **Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov**  **( v EUR)** | **Hodnota čerpaných zdrojov**  **(za rok v EUR)** | | | **Zdroj dát / overenie** | **Definícia ukazovateľa** | **Dosiahnutá hodnota** | | **2018** | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2016** | **2017** | **Plánovaná hodnota** | **Dosiahnutá hodnota** |
| 1.1. Skvalitniť rozhodovanie žiakov z MRK ohľadom voľby povolania prostredníctvom poskytovania informačných a poradenských služieb žiakom škôl a ich zákonným zástupcom | 2016  2017  **2018** | **ÚPSVaR**  (MŠVVŠ SR,  MPSVR SR,  úrady PSVaR,  školy) | x | x | | | ISSZ | Počet žiakov z prostredia SZP a ich zákonných zástupcov, ktorým boli poskytnuté informačné a poradenské služby | 20 234 | 4 077\* | 1 000 | 3 347\* | splnená/ plní sa priebežne | MPSVR SR/ÚPSVaR: V súlade s § 42 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) **informačné a poradenské služby** (ďalej len „IaPS“) **pri voľbe povolania**. Sú určené pre žiakov ZŠ a SŠ, resp. ich zákonným zástupcom a sú zamerané predovšetkým na poskytovanie informácií a odborných rád o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania, ktorých cieľom je pomáhať pri rozhodovaní sa v otázkach voľby povolania a budúcej pracovnej kariéry. IaPS pri voľbe povolania sú poskytované v priestoroch ZŠ a SŠ, na úradoch (najmä v priestoroch Informačno-poradenského strediska) alebo na iných miestach určených úradom, pričom sa rešpektujú základné princípy, ktorými sú:   * dobrovoľnosť žiakov ZŠ a SŠ a ich zákonných zástupcov využívať poskytovanie IaPS pri voľbe povolania, * poskytovať IaPS pri voľbe povolania v závislosti od individuálnych potrieb žiaka ZŠ/SŠ diferencovane.   Pri poskytovaní IaPS pri voľbe povolania pre žiakov ZŠ sú používané rôzne metódy a formy, ktoré môžu pomôcť žiakovi získať reálny obraz o sebe. Aby sa u žiakov ZŠ predišlo výberu nevhodného povolania, zamestnanci úradov môžu spolupracovať pri poskytovaní IaPS pri voľbe povolania s CPPPaP a výchovnými poradcami ZŠ so sídlom vo svojej územnej pôsobnosti.  IaPS pri voľbe povolania pre žiakov SŠ sú zamerané na informácie o možnostiach ďalšieho štúdia na vysokých školách, profesiách preferovaných v podmienkach regionálneho trhu práce, podmienkach správnej komunikácie s budúcim zamestnávateľom (ako správne napísať žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list a životopis, zásady telefonického uchádzania sa o pracovné miesto, zásady úspešného prijímacieho pohovoru) a službách poskytovaných úradom.  \*Celkový počet žiakov, nie je možné špecifikovať na MRK/SZP. |
| 1.2. Vytvoriť a realizovať štipendijný program vzdelávania druhej šance v priamej nadväznosti na trh práce | **2016**[[7]](#footnote-8)i | **MŠVVŠ SR** | OP ĽZ PO 1  765 000 | x | 0 | 0 | MŠVVŠ SR | Existencia programu (so zabezpečeným finančným krytím) a stanovenie kritérií pre možných účastníkov programu | 1\* | x | 1 | 0 | neplní sa | MŠVVŠ SR: V rámci výzvy „NedisKVALIFIKUJ SA!“ sa neuplatňuje štipendijný prvok. Výzva „NedisKVALIFIKUJ SA!“ je doplnková aktivita podporujúcu opatrenia AP, nie výlučná aktivita realizujúca opatrenie AP v presnom znení opatrenia.  \*Existencia možnosti v rámci prioritnej osi Vzdelávanie OP ĽZ. |
| ŠR  90 000 | 0 | 0 |
| Prijímatelia  45 000 | 0 | 0 |
| 2016  2017  **2018** | **MV SR**  (zriaďovatelia ZŠ a SŠ,  školy realizujúce programy vzdelávania druhej šance,  súkromné nadácie) | OP ĽZ PO 5  510 000 | 0 | 0 | 0 | SO MV SR  ITMS  2014+ | Počet pridelených štipendií v okresoch s min. 15 % mierou obyvateľov žijúcich v prostredí MRK | x | x | 300 | 0 | neplní sa | SO MV SR: V rámci OP ĽZ, PO5 a 6 SO MV SR neidentifikoval žiadne ukazovatele na projektovej úrovni, ktoré prispievajú v rámci AP pre D.2.2 oblasť zamestnanosti Stratégie.  SO MV SR k plneniu aktivity zároveň neposkytol ďalšie údaje. |
| ŠR  60 000 |
| Prijímatelia  30 000 |
| 1.3.Realizovať programy určené na vyhľadávanie nových alebo inovatívnych foriem podpory mladých „NEET“ ľudí z prostredia MRK s cieľom ich vzdelávania, hľadania zamestnania, stáže a praxe prostredníctvom výzvy pre dopytovo orientované projekty  (s cieľom zapájania neverejných poskytovateľov služieb zamestnanosti) | 2017  **2018** | **MPSVR SR**  **IA MPSVR SR[[8]](#footnote-9)** | OP ĽZ PO 2  12 750 000\* | N/A | 0 | 217 302,01 | Odbor politiky trhu práce  MPSVR SR | Výška alokovaných a kontrahovaných verejných finančných prostriedkov | N/A | 50 015 000  / 1 022 847  =alokované  /  kontrahované | 5 mil | 1 413 160,57 | splnená/ plní sa priebežne | MPSVR SR: Pod gesciou IA MPSVR SR sa v roku 2018 realizovali dve výzvy pre dopytovo orientované projekty:  **Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí** - výzva je zameraná na pomoc mladým ľuďom do 29 rokov pri príprave na začatie podnikania a samozamestnania prostredníctvom teoretického a praktického vzdelávania. V rámci výzvy boli v realizácii 4 projekty.  **Aktivizácia a podpora mladých NEET** - výzva podporuje nezamestnaných a neaktívnych NEET (nezamestnaný NEET je vedený v evidencii UoZ úradu, neaktívny NEET nie je v tejto evidencii vedený). Podpora mladých ľudí sa realizuje najmä ich vyhľadávaním, aktivizáciou a motivovaním k zapojeniu sa do vzdelávania alebo odbornej prípravy alebo k hľadaniu a následnému vstupu do zamestnania. V rámci výzvy bolo v realizácii 7 projektov.  Projekty v realizácii za obe výzvy, spolu 9 projektov, sú zazmluvnené v sume 932 199,02 € (ŠR, EÚ, VZ). Projekty v realizácii za obe výzvy majú čerpanie v sume 217 302,01 €. Nespracované ŽoP (2 projekty), ktoré sú v stave administratívnej finančnej kontroly, sú v sume 480 961,55 eur.  Projekty implementované v rámci predmetných výziev nie sú realizované neverejnými poskytovateľmi služieb zamestnanosti. Odbor politiky trhu práce hodnotou predmetného ukazovateľa nedisponuje. Výzvy pre DOP sú realizované IA MPSVR SR a medzi oprávnenými žiadateľmi sú zamestnávatelia, obce, mestá, VÚC a úrady samosprávneho kraja, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, atď. Predmetné výzvy a k nimi prislúchajúce aktivity, nie sú realizované verejnými službami zamestnanosti prostredníctvom miestne príslušných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.  V rámci **Podpory vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce** boli celkovo vyhlásené 2 výzvy (OP ĽZ DOP 2016/2.1.1./01 a 02), v rámci ktorých sa realizovali 4 projekty, avšak neboli zamerané špecificky na MRK.  \*Skutočné alokované verejné finančné prostriedky z OP ĽZ PO 2 sú vo výške 50 015 000 €, pričom % spolufinancovania zo zdrojov ŠR je previazané so spolufinancovaním prijímateľa (škála 0-3,33-6,66), a je možné ju vyčísliť až v prípade zazmluvneného projektu. |
| ŠR  1 500 000 |
| Počet kontrahovaných neverejných poskytovateľov služieb zamestnanosti | N/A | x | x | x |
| Prijímatelia  750 000 |
| 1.4 Realizovať programy podpory vstupu na trh práce pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ) z prostredia MRK v rámci programu "Záruky pre mladých nezamestnaných ľudí v SR" | 2016  2017  **2018** | **ÚPSVaR**  (MPSVR SR) | OP ĽZ PO 2  25 500 000 | 8 486 676[[9]](#footnote-10) | 3 350 275\* | 5 620 373 | ISSZ | Počet UoZ z okresov s min. 15 % mierou obyvateľov žijúcich v prostredí MRK zamestnaných prostredníctvom poskytnutia príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní | 9 008 | 263\*\* | 1 500 | 6 240\*\* | splnená/ plní sa priebežne | MPSVR SR: V sledovanom období sa okrem 2 vyššie spomínaných výziev realizovalo 8 národných projektov (ďalej len „NP“) zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti mladých ľudí do 29 rokov a ich integráciu na trh práce. Ide o NP: „Praxou k zamestnaniu“, „Absolventská prax štartuje zamestnanie“, „Úspešne na trhu práce“, „Šanca pre mladých“, „Reštart pre mladých UoZ“, „Vzdelávanie mladých UoZ“, „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých UoZ“, „Reštart pre mladých UoZ 2“.  Mladým ľuďom je v rámci NP poskytované individualizované poradenstvo zamerané na komplexné zhodnotenie ich potenciálu, odstraňovanie bariér, ktoré im bránia vstúpiť na trh práce a posilňovanie motivácie mladých ľudí k proaktívnemu riešeniu ich nezamestnanosti. Zabezpečiť zmiernenie nesúladu dopytu a ponuky na trhu práce pomáhajú rekvalifikačné a kompetenčné kurzy (REPAS+ a KOMPAS+), v rámci ktorých sa mladým ľuďom prepláca nielen kurzovné, ale je im poskytnutý aj príspevok na cestovné a stravné. Integrácia mladých ľudí na trh práce je zabezpečená aj prostredníctvom finančných príspevkov na podporu vytvorenia pracovných miest v mentorovanom zamestnaní, v prvom pravidelne platenom zamestnaní, samozamestnaní, pre dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí, poskytovaním príspevku na vykonávanie absolventskej praxe a následnej možnosti zamestnania sa u toho istého zamestnávateľa. Motiváciou k nájdeniu si zamestnania je aj poskytovanie finančného príspevku prvých 12 mesiacov po nástupe do zamestnania. Zamestnateľnosť a zamestnanosť mladých ľudí je taktiež podporená prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce v zmysle zákona o službách zamestnanosti.  ÚPSVaR: Finančné prostriedky pozostávajú z príspevku zo ŠR a z príspevku EÚ. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania je 33,43 % z osobitnej alokácie na implementáciu Iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí, 56,58 % z Európskeho sociálneho fondu a 9,99 % zo ŠR.  \*Hodnota čerpaných zdrojov pri vybraných okresoch je uvedená iba za nástroj § 51a, nakoľko z Národného projektu „Úspešne na trhu práce“ – Aktivita č. 1 sa nedá pre vybrané okresy pri čerpaní finančných prostriedkov odčleniť.  \*\*Dosiahnutá hodnota vyplýva z celkového počtu UoZ z vybraných okresov; |
| ŠR  4 500 000 |
| 1.5. Podporovať vzdelávanie a prípravu pre trh práce prostredníctvom rekvalifikácie, ďalšieho a druhošancového vzdelávania pre dlhodobo nezamestnaných a nízko kvalifikovaných UoZ | 2016  2017  **2018** | **ÚPSVaR** | OP ĽZ PO 3  850 000 | 6 769 209[[10]](#footnote-11) | 373 589 | 1 577 165 | ISSZ | Počet účastníkov vzdelávania v danom roku v okresoch s min. 15 % mierou obyvateľov žijúcich v prostredí MRK | 15 351 | 693\* | 200 | 2 219\* | splnená/ plní sa priebežne | MPSVR SR/ ÚPSVaR: Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ je podporená formou NP **Vzdelávanie UoZ**, ktorého cieľom je podporiť zamestnateľnosť UoZ a znevýhodnených UoZ prostredníctvom prípravy na trh práce formou vzdelávania a prípravy pre trh práce, rekvalifikačných kurzov (REPAS+), posilnením kľúčových kompetencií (KOMPAS+) alebo vzdelávania z vlastnej iniciatívy UoZ.  \*Dosiahnutá hodnota vyplýva z celkového počtu UoZ z vybraných okresov. |
| ŠR  150 000 |
| 2.1. Podporovať prechod znevýhodnených UoZ z prostredia MRK z evidencie UoZ na otvorený trh práce prostredníctvom subjektov sociálnej ekonomiky | **2016[[11]](#footnote-12)i** | **MV SR**  (SIH) | OP ĽZ PO 6  1 275 000 | 2 883 878,94\* | 451 622,25\*\* | 0\*\* | SO MV SR  OSO | Počet subjektov sociálnej ekonomiky zamestnávajú-cich ľudí z prostredia MRK, ktorým sa poskytuje podpora | 0 | 0 | 10 | 0 | je v riešení | SO MV SR: Plnenie aktivity v rámci vyzvania s kódom OPĽZ-PO6-SC611/621-2016-FN.  SO MV SR identifikoval v rámci OP ĽZ, PO5 a 6 jeden ukazovateľ na projektovej úrovni, ktorý prispieva v rámci AP pre D.2.2 oblasť zamestnanosti Stratégie, a to:  **P0091 - Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch** (hodnota k 31.12.2018 = 0) = svojou hodnotou prispieva k „*Počtu subjektov sociálnej ekonomiky zamestnávajúcich ľudí z prostredia MRK, ktorým sa poskytuje podpora*“; merná jednotka projektového ukazovateľa s kódom P0091 je FTE.  V zmysle schválenej revízie OP ĽZ bol merateľný ukazovateľ na projektovej úrovni P0091 odradený od PO6 OP ĽZ , pričom predmetný ukazovaťeľ bude predmetom programovo špecifického ukazovateľa výstupu O0307, do ktorého sa budú agregovať hodnoty z projektového ukazovateľa P0526.  \*ide o sumu 1. Tranže, ktorú MV SR vyplatilo SZRB AM, a.s.  \*\* čerpanie je vykazované voči SIH  <https://www.minv.sk/?vyrocne-spravy-sih> |
| ŠR  150 000 |
| Prijímatelia  75 000 |
| **2017[[12]](#footnote-13)ii** | **MPSVR SR**  (SIH) | x | x | | | Odbor politiky trhu práce  MPSVR SR | Existencia finančnej podpory subjektov sociálnej ekonomiky, či vo forme národného projektu alebo výzvy na dopytovo – orientované projekty | N/A | 0 | 1 | 1 | splnená/  plní sa priebežne | MPSVR SR:ÚPSVaR realizuje národný projekt **„Podpora integračných podnikov“.** V rámci NP sa v regiónoch prostredníctvom Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny implementujú aktívne opatrenia na trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti, zamerané na podporu registrovaných integračných sociálnych podnikov vo väzbe na zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 112/2018 Z.z.).  MPSVR SRfinalizuje prípravu Národného projektu **„Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“.**  MPSVR SR má v pláne spustiť výzvu „**Podpora rozvoja regionálnej a miestnej zamestnanosti prostredníctvom subjektov sociálnej ekonomiky“** (SSE), ktorá má byť zameraná na založenie a/alebo prevádzkovanie SSE, ktoré svojou podnikateľskou činnosťou vytvoria nové pracovné miesta, na udržanie prevádzkovania súčasnej podnikateľskej činnosti rôznych subjektov prechodom na SSE s cieľom udržania súčasných pracovných miest a na podporu získania pracovných návykov, vedomostí, pracovných a sociálnych zručností u DN, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby v prostredí SSE.  **Ad info:** V dôsledku chýbajúcej implementačnej praxe v oblasti obdobného zákona, fenomén sociálnej ekonomiky ešte nie je verejne rozšíreným pojmom. Podporné aktivity pre uvedený zákon sú realizované prostredníctvom Národného projektu **„Inštitút sociálnej ekonomiky.“** V rámci aktivít NP bude otvorených 7 regionálnych centier sociálnej ekonomiky v územnej pôsobnosti každého samosprávneho kraja, ktoré, spolu so zastúpením v Bratislave, budú zvyšovať povedomie o sociálnej ekonomike, koordinovane poskytovať záujemcom a potenciálnym subjektom sociálnej ekonomiky informácie o sociálnom podnikaní, informovať o zákone o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a taktiež budú usmerňovať a poskytovať nevyhnutnú pomoc a podporu pri rozbehu novovznikajúcim sociálnym podnikom. Kľúčovou úlohou regionálnych centier je bezplatne poskytovať prvotné všeobecné informácie širokej verejnosti v lokálnom prostredí, vyhľadávať potenciálnych záujemcov a motivovať ich k zakladaniu sociálnych podnikov s cieľom zvýšenia regionálnej zamestnanosti ako i následnej udržateľnosti. Pilotné regionálne centrá boli otvorené pre Banskobystrický, Prešovský, Nitriansky a Košický región a sú k dispozícii potenciálnym klientom. V rámci aktivít projektu budú v najbližšom období postupne otvárané ďalšie plánované regionálne centrá sociálnej ekonomiky v územnej pôsobnosti každého samosprávneho kraja. Realizácia NP má vytvoriť priestor pre sociálne orientovanú ekonomiku ako integrálnu súčasť verejnej ekonomiky spoločnosti. |
| 2017  **2018** | **MPSVR SR**  (SIH) | OP ĽZ PO 3  3 825 000 | N/A | 0 | 0 | Počet subjektov sociálnej ekonomiky zamestnávajú-cich ľudí z prostredia MRK, ktorým sa poskytuje podpora | N/A | 0 | 40 | x\* | je v riešení | MPSVR SR:MPSVR SR finalizuje prípravu národného projektu **„Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“.** Zámer NP, ktorý bol schválený dňa 1. februára 2018, sa t. č. obsahovo mení okrem iného aj z dôvodu konečného prijímateľa. NP mala pôvodne realizovať IA MPSVR SR, ale na základe zistených potrieb bude NP realizovať Ústredie PSVR. Z tohto dôvodu MPSVR SR musí opätovne predložiť zámer NP Komisii pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje. NP je zameraný na dva ciele: dlhodobý primárny a krátkodobý sekundárny. Krátkodobým cieľom je prispieť bezprostredne k posilňovaniu zamestnanosti znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb vo väzbe na zákon č. 112/2018 Z. z.. Fundamentálnejším cieľom je však dlhodobý zámer poskytovať praktickú pomoc sociálnym podnikom a odpilotovať tak funkčný systém investičnej podpory takýmto podnikom. Táto podpora má po prvýkrát v histórii pozostávať z kombinácie mikropôžičky prostredníctvom SIH a nenávratného príspevku z eurofondov prostredníctvom NP.  V rámci ďalšieho kroku sú/budú vybraní finanční sprostredkovatelia, ktorí budú následne poskytovať produkty konečným prijímateľom aktívnym v oblasti sociálnej ekonomiky.  \* **Odbor sociálnej ekonomiky MPSVR SR,** ku dňu 15.02.2019, vydal Osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku (ďalej len „RSP“) celkom 8 podnikom, ktoré sú **integračnými sociálnymi podnikmi**. |
| ŠR  450 000 | N/A | 0 | 0 |
| Prijímatelia  225 000 | N/A | 0 | 0 |
| 2017  **2018** | **ÚPSVaR**  (MPSVR SR) | OP ĽZ PO 3  5 100 000 | N/A | 0 | 0 | ÚPSVaR | Podiel zamestnaných UoZ z prostredia MRK na celkovom počte zamestnaných UoZ vyradených z evidencie UoZ z dôvodu prijatia na pracovné miesto v subjekte sociálnej ekonomiky | N/A | x | 30% | 0 | je v riešení | ÚPSVaR: V súčasnosti sa pripravuje žiadosť o NFP k NP  **„Podpora integračných podnikov“.** V rámci NP sa v regiónoch prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny majú implementovať aktívne opatrenia na trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti, zamerané na podporu registrovaných integračných sociálnych podnikov vo väzbe na zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 112/2018 Z.z.). |
| ŠR  600 000 | N/A | 0 | 0 |
| Prijímatelia  300 00 | N/A | 0 | 0 |
| **2017**[[13]](#footnote-14)ii | **MV SR/ÚSVRK** | ŠR  6 982,50 | N/A | 0 | x | MV SR/ ÚSVRK | Zoznam príkladov dobrej praxe so zamestnávaním dlhodobo nezamestnaných UoZ z prostredia MRK v sociálnych podnikoch | N/A | 0 | 1 | 1 | splnená/ plní sa priebežne | MV SR/ ÚSVRK: V priebehu leta 2018 pripravilo prieskum obcí, na základe ktorého vznikla publikácia *Dobrá prax aktivačnej práce.* Na tejto publikácii Úrad spolupracoval nielen s obcami, ale aj s Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny, ktoré túto publikáciu pripomienkovalo. Publikácia je dostupná na stránke ÚSVRK, zverejnená bola v Marci 2019. |
| Prijímatelia  367,5 | N/A | 0 | x |
| 2.2. Podporovať prechod znevýhodnených UoZ z prostredia MRK z evidencie UoZ na trh práce prostredníctvom tzv. prestupného zamestnávania | **2017ii** | **MV SR /ÚSVRK**  MPSVR SR  ÚPSVaR | ŠR  9 500 | N/A | 0 | 0 | MV SR/ ÚSVRK | Model a metodika systému prestupného zamestnávania | N/A | 0 | 1 | 0 | je  v riešení | MV SR/ ÚSVRK: Metodika je v štádiu prípravy a očakávané zverejnenie je v prvom polroku 2019. |
| Prijímatelia  500 | N/A | 0 | 0 |
| 2.3 Podporovať umiestňovanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (v tom aj ľudí žijúcich v prostredí MRK) na trhu práce s využitím nástrojov AOTP podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | 2016  2017  **2018** | **ÚPSVaR**  (úrady  PSVaR) | OP ĽZ PO 3  12 750 000 | 56 861 552[[14]](#footnote-15) | 50 586 124[[15]](#footnote-16) | 53 916 402 | ISSZ | Počet znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli umiestnení na trh práce prostredníctvom nástrojov AOTP v okresoch s min 15 % mierou obyvateľov žijúcich v prostredí MRK | 13 065 | 46 074 | 1 000 | 61 243 | splnená/ plní sa priebežne | ÚPSVaR: Dosiahnutá hodnota vyplýva z celkového počtu UoZ z vybraných okresov. Počet UoZ v zmysle § 8 ods. 1, zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorí boli umiestnení na nástroj AOTP, vrátane Národných projektov podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. |
| ŠR  2 250 000 |
| 2.4. Vytvoriť, prijať a realizovať stratégiu poskytovania komunitne orientovaných služieb zamestnanosti neverejnými poskytovateľmi | 2017  **2018** | **MPSVR SR**  ÚPSVaR, kontrahovaní poskytovatelia | OP ĽZ PO 3  10 200 000 | N/A | 40 300 | 83 775 | ISSZ | Počet kontrahovaných neverejných poskytovateľov verejných služieb zamestnanosti | N/A | 11 | x | 10 | splnená/ plní sa priebežne | MPSVR SR: Na základe **Akčného plánu na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR** sa realizuje rozvoj spolupráce poskytovateľov verejných služieb zamestnanosti s neštátnymi službami zamestnanosti prostredníctvom národného projektu (ďalej len „NP“) **Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných občanov na trhu práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti.** Cieľom hlavnej aktivity NP je umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne 24 po sebe nasledujúcich mesiacov, na trh práce prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania.  Okrem vyššie uvedeného sme v rámci zlepšenia spolupráce s neštátnymi službami zamestnanosti umožnili tým, **ktorí sú zaregistrovaní na portáli ISTP** (Internetový sprievodca trhom práce), že prostredníctvom  [www.istp.sk](http://www.istp.sk/) môžu využívať tzv. **„sieťovanie**“, ktorého cieľom je poskytnúť na účel sprostredkovania zamestnania a operatívneho obsadenia pracovného miesta údaje o vhodných uchádzačoch o zamestnanie, vrátane dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú registrovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a na portáli [www.istp.sk](http://www.istp.sk/). Na portáli [www.istp.sk](http://www.istp.sk/)  majú k dispozícii dve možnosti vyhľadávania vhodných klientov:  1.tých, ktorí **majú** **sprístupnený profil** (zverejnili osobné údaje, adresu, vzdelanie, prax, certifikáty, znalosť cudzích jazykov, PC, VP, všeobecné spôsobilosti a osobnostné predpoklady) - môžu byť kontaktovaní priamo  2.tých, ktorí **nemajú sprístupnený profil** (zverejnili okres trvalého pobytu, vzdelanie, prax, certifikáty, znalosť cudzích jazykov, PC, VP, všeobecné spôsobilosti a osobnostné predpoklady) – môžu byť kontaktovaní prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v pôsobnosti sídla alebo miesta výkonu práce.  ÚPSVaR: Dosiahnutá hodnota vyplýva z celkového počtu UoZ z vybraných okresov.  \*do 12 mesiacov od zaradenia do portfólia |
| ŠR  1 200 000 | N/A | 7 112 | 14 816 | Počet UoZ zaradených do portfólia neverejných poskytovateľov verejných služieb zamestnanosti | N/A | 43 | 3 000 | 17 |
| Prijímatelia  600 000 | N/A | x | x | Miera na trhu práce úspešne umiestnených klientov zaradených do portfólia neverejných poskytovateľov | N/A | N/A | 25%\* | x |
| 2.5. Aktualizovať informačný systém evidencie UoZ na ÚPSVaR tak, aby poskytoval viac údajov o nezamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí MRK ( za podmienky dodržania všetkých zákonných a etických noriem zberu etnicky citlivých dát) | **2017[[16]](#footnote-17)ii** | **ÚPSVaR**  (MPSVR SR  IVPR  MV SR/ÚSVRK) | ŠR  10 000 | N/A | 0 | 0 | ÚPSVaR | Aktualizácia systému | N/A | 0 | 1 | 0 | neplní sa |  |
| 3.1. Zabezpečiť povinné uplatňovanie soc. aspektu vo všetkých VO investičného charakteru financovaných z prostriedkov EŠIF v rámci OP ĽZ | **2017[[17]](#footnote-18)ii** | **MV SR /ÚSVRK**  (CKO MV SR, ÚVO, MVO) | x | x | | | MV SR/ ÚSVRK | Metodický pokyn CKO k povinnému uplatňovaniu sociálneho aspektu vo všetkých VO investičného charakteru financovaných z EŠIF v OP ĽZ | N/A | 0 | 1 | 0 | je v riešení | MV SR/ ÚSVRK: V súčasnosti sa sociálny aspekt vo VO v rámci OP ĽZ neuplatňuje povinne, ale zostáva len ako možnosť obstarávateľa pre uplatnenie osobitných podmienok plnenia zmluvy. Pri príprave zákona 248/2017, ktorým sa upravuje zákon 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov sa ÚSVRK podieľal na príprave. Po pracovných stretnutiach bolo určené, že možnosť uplatnenia sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní je dostatočne flexibilná, Úrad pre VO a ÚSVRK sa dohodli na ďalšej spolupráci pri tvorbe metodických materiálov, ktoré by napomohli uplatneniu sociálneho aspektu vo VO. |
| 4.1 Zabezpečiť kontinuálne pokračovanie NP terénna sociálna práca v obciach s prítomnosťou MRK (ako súčasť „Take away“ balíka) | 2016  2017  **2018** | **MV SR**  (ÚSVRK,  samosprávy) | OP ĽZ PO 5  14 876 313,25 | 0 | 1 455 312,70 | 5 313 953,58 | OIP/ ÚSVRK  ITMS  2014+ | Počet terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do NP zamestnaných v pracovnoprávnom vzťahu s minimálne 24 mesačnou perspektívou | 0 | 459 | 529 | 482 | splnená/ plní sa priebežne | MV SR/ÚSVRK: Rozhodnutie o schválení ŽoNFP Národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ nadobudlo účinnosť 6. marca 2017.  K 31. decembru 2017 sa do projektu zapojilo 130 obcí a miest (bola s nimi uzavretá zmluva o spolupráci). K 31. decembru 2018 sa do projektu zapojilo ďalších 10 obcí a miest, pričom vo výkone je v súčasnosti (marec 2019) od začiatku implementácie 146 obcí.  Plánovaná hodnota obcí zapojených do NP je 153 lokalít.  Počet terénnych sociálnych pracovníkov pracujúcich v rámci NP bol k 31.12.2018- 224 a terénnych pracovníkov je 258. Minimálne 24 mesačnú perspektívu mali všetci TSP/TP zamestnaní od júna 2017. Vzhľadom na prípravu II. fázy NP a plán plynulo pokračovať v implementácii, predpokladáme 24 mesačnú perspektívu u všetkých uvedených pracovníkov. |
| ŠR  2 625 231,75 | 240 398 |
| Počet obcí zapojených do NP | 0 | 130 | 150 | 140 |
| 4.2. Zabezpečiť kontinuálne pokračovanie NP terénna sociálna práca v obciach s prítomnosťou MRK (ako súčasť NP TSP) | 2016  2017  **2018** | **MPSVR SR,**  **IA MPSVR SR**  (samosprávy) | OP ĽZ PO 4[[18]](#footnote-19)  25 500 000 | 2 429 039,80 | 5 287 083,15 | 6 365 460,50  (MRR)  102 345,84 (VRR) | MPSVR SR | Počet terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do NP zamestnaných v pracovnoprávnom vzťahu s minimálne 24 mesačnou perspektívou | 507 | 0 | 550 | 0\* | splnená/  plní sa priebežne | MPSVR SR: Dňa 21.2.2019 bol Komisiou pri Monitorovacom výbore OP ĽZ pre prioritné osi 2,3 a 4 schválený projektový zámer NP Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II), ktorý v období 46 mesiacov (3Q 2019 – 4Q 2022) podporí činnosť 250 terénnych sociálnych pracovníkov, 200 terénnych pracovníkov a 50 špecialistov vo vybraných oblastiach (zamestnanosť, bývanie, finančná oblasť – exekúcie a oddlžovanie). Alokovaná suma na projekt je vo výške **32 127 960,47 €.**  \*Vzhľadom k príprave nového NP, nadväzujúceho na NP TSP I.  \*Vzhľadom k termínu ukončenia projektu v júni 2019 počet terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do NP zamestnaných v pracovnoprávnom vzťahu s minimálne 24 mesačnou perspektívou musí byť **0.** Zdôvodnenie: K 31.12.2018 nie je perspektíva pre pracovný vzťah minimálne 24 mesiacov. |
| ŠR  4 500 000 | 82 759,65 |
| Počet vykonávateľov služieb a opatrení na účely sociálneho začlenenia | 223 | 10 | N/A | 234 |
| 4.3. Zabezpečiť kontinuálne pokračovanie NP komunitné centrá v mestách a v obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom realizácie ďalších NP ako i prostredníctvom štátneho rozpočtu | 2016  2017  **2018** | **MV SR**  (MV SR/  ÚSVRK  obce  MVO) | OP ĽZ PO 5  9 754 668 | 229 821,19 | 436 491 | 1 571 917,85 | OIP/  ÚSVRK | Počet obcí zapojených do NP | 0 | 55 | 100 | 60 | splnená/  plní sa priebežne | MV SR/ÚSVRK: Rozhodnutie o schválení ŽoNFP Národného projektu „Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. fáza“, nadobudlo účinnosť dňa 6. marca 2017. Ku koncu roka 2018 bola Zmluva o spolupráci uzatvorená s 60 Poskytovateľmi sociálnej služby. K 31.12.2018 bolo vo výkone 54 komunitných centier, čo je o 14 komunitných centier viac ako k 31.12.2017. V komunitných centrách bolo spolu k 31.12.2018 zamestnaných 154 zamestnancov, z toho 123 žien a 31 mužov. |
| Počet pracovníkov komunitných centier zapojených do NP pracujúcich v pracovnoprávnom vzťahu s minimálne 24 mesačnou perspektívou | 0 | 116 | 300 | 154 |
| ŠR  1 721 412 | 77 028 | 277 397,27 |
| 4.4. V rámci pokračovania NP Terénna sociálna práca (ako súčasť take-away balíka) zaviesť do systému vzdelávania koordinátorov terénnej sociálnej práce a terénnych sociálnych pracovníkov tému účinnej ochrany proti nekalým praktikám nebankových subjektov a exekútorov | 2016  2017  **2018** | **MV SR** (MV SR/  ÚSVRK) | OP ĽZ PO 5  39 883,70 | 0 | 0 | 0 | OIP/  ÚSVRK | Počet účastníkov vzdelávania v danom roku | 0 | 100 | 126 | 160 | je  v riešení | MV SR/ÚSVRK: V súčasnosti daná téma nie je v systéme vzdelávania. Aktivita sa ale riešila formou jednorazových vzdelávacích aktivít. Organizovali sa dve veľké stretnutia v Prešove a v Poprade, bez finančných nárokov. |
| ŠR  7 038,30 |
| 4.5. Prostredníctvom sociálneho poradenstva vykonávaného v rámci pokračovania NP terénna sociálna práca (ako súčasť take-away balíka) zabezpečiť poradenské služby v oblasti účinnej ochrany najmä proti nekalým praktikám nebankových subjektov a exekúciám (vrátane asistencie pri spravovaní dlhu) | 2016  2017  **2018** | **MV SR** (MV SR/  ÚSVRK) | OP ĽZ PO 5  10 200 | 0 | 0 | 0 | OIP/  ÚSVRK | Vytvorenie podporných materiálov a príručiek pre TSP | 0 | 0 | 1 | 0 | splnená/  plní sa priebežne | MV SR/ÚSVRK: Riešenie problematiky nekalých praktík nebankových subjektov, exekúcii a zadlženosti klientov zo strany TSP/TP v rámci NP TSP a TP sa zameriava predovšetkým na poradenské služby čo sa týka exekúcií a splátkových kalendárov a tiež asistencie pri objasňovaní a vyčíslení dlžných súm a asistencia pi splácaní dlhov. Pri riešení sú realizované aj ďalšie aktivity, a to predovšetkým telefonické a emailové komunikácie s bankovými i nebankovými subjektmi a exekútormi, emailové a písomné zasielanie žiadosti o splátkové kalendáre, motivácia klientov k splácaniu a efektívnemu hospodáreniu s financiami a monitorovanie splácania dlhov. Podľa potreby klientov TSP/TP sprevádzajú klienta na súd, prípadne do CPP.  Cieľom činností TSP/TP je hlavne motivovať klientov k riadnemu splácaniu dlhov a tým sa vyhnúť ich narastaniu ako aj formou osvety zameranej na finančnú gramotnosť predchádzať braniu pôžičiek. V spolupráci s TSP a TP nastalo u veľkého množstva klientov výrazné zlepšenie v plnení si svojich finančných záväzkov voči spoločnostiam a organizáciám na vymáhanie pohľadávok. |
| Počet klientov, ktorým bola v danom roku poskytnutá asistencia v oblasti spravovania dlhu | 0 | 5 607 | 2 000 | 5388 |
| ŠR  1 800 |
| 4.6 Prijatie Národného programu finančnej gramotnosti zraniteľných skupín a oddlžovania zraniteľných skupín | **2017[[19]](#footnote-20)ii** | **MV SR/ÚSVRK**  (MS SR,  Komora exekútorov,  MVO) | x | x | | | MV SR/ ÚSVRK | Existencia národného programu, ktorého súčasťou je akčný plán s finančným krytím aktivít, ktorý zahŕňa sieť štátom financovaných správcov konkurznej podstaty poskytujúcich služby zraniteľným skupinám | N/A | 0 | 1 | 0 | neplní sa | MV SR/ ÚSVRK: Novelizáciou zákona  č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, účinnou od 1.3.2017 sa navrhlo efektívnejšie riešenie úpadku fyzických osôb, ktoré na Slovensku predstavuje významný ekonomicko-sociálny problém. Bola upravená časť o oddlžení, ktorá zavádza novú prax, tzv. osobný bankrot – možnosť zbavenia sa dlhov konkurzom alebo splátkovým kalendárom, raz za 10 rokov, ak je voči dlžníkovi vedená exekúcia. Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom ním určeným. |
| Posilniť kapacity ÚSVRK v oblasti zamestnanosti | 2016  2017  **2018** | **MV SR /ÚSVRK** | ŠR  30 000 | 0 | 0 | 0 | MV SR/ ÚSVRK | Odborná publikácia o zamestnanosti/  zamestnateľnosti MRK | 0 | 0 | 1 | 0 | je v riešení | MV SR/ ÚSVRK: V roku 2016 bola ÚSVRK zriadená odborná pracovná skupina „Jednotka pre zamestnanosť a sociálne veci“. Jednotka je zložená z interných a externých odborníkov v danej téme. Úlohou jednotky je systematicky pracovať na opatreniach zlepšujúcich situáciu v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rómskych komunitách.  Odborná publikácia o zamestnateľnosti rómskych žien je naplánovaná na rok 2019. |

| **Akčný plán pre D.2.3 Oblasť zdravia** | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Aktivita** | **Termín** | **Zodpovedný rezort**  **(partneri)** | **Vstupy - finančné zdroje** | | | | **Výstupové ukazovatele** | | | | | | **Stav plnenia aktivity**  **(2018)** | **Opis plnenia aktivity/ komentár** |
| **Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov**  **( v EUR)** | **Hodnota čerpaných zdrojov**  **(za rok v EUR)** | | | **Zdroj dát / overenie** | **Definícia ukazovateľa** | **Dosiahnutá hodnota** | | **2018** | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2016** | **2017** | **Plánovaná hodnota** | **Dosiahnutá hodnota** |
| 1.1 Navrhnúť a vytvoriť komplexný systém monitorovania zdravotného stavu obyvateľov MRK a jeho determinantov a intervencií zameraných na dosahovanie cieľov pre oblasť zdravia | 1.1.2. Analýza relevantných databáz údajov, návrh ich úprav tak, aby na ich základe bolo možné sledovať zdravotný stav obyvateľov MRK, životné podmienky vo vzťahu k verejnému zdraviu, prístup k zdravotnej starostlivosti, zdravotnú gramotnosť obyvateľov MRK. Realizácia doplňujúceho zberu dát o zdravotnom stave obyvateľov MRK, jeho príčinách a determinantoch a o ostatných sledovaných dimenziách uvedených v opatrení vrátane vnímania intervencií z pohľadu cieľovej skupiny. | **2017[[20]](#footnote-21)ii** | **MV SR**  (MZ SR,  ŠÚ SR, NCZI, MV SR/ÚSVRK, zdravotné poisťovne) | OP ĽZ PO 5  51 000 | N/A | 0 | 0 | MZ SR/  Zdravé regióny | Existencia analýzy relevantných databáz a návrhu ich úprav | N/A | 0 | 1 | 0 | je v riešení | MZ SR/NCZI:Rozsah úloh v oblasti správy národného zdravotníckeho informačného systému - NCZI podľa §12 ods. 3 písm. a) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je správcom a prevádzkovateľom národného zdravotníckeho informačného systému. Analýza je definovaná v kontrakte medzi MZSR a NCZI za rok 2018.  Zdravé regióny: Organizácia ZR nebola v roku 2018 zainteresovaná do realizácie úlohy k opatreniu 1.1– prostriedkami ani povereniami na prípravu analýzy relevantných databáz a návrhu ich úprav nedisponovali.  V rokoch 2018 – 2019 ZR realizujú v rámci NP ZK 2A vyhodnotenie stavu sociálnych determinant zdravia v MRK, v ktorých projekt prebieha. Nejde však o doplňujúci zber dát k opatreniu 1.1. Aktivita sa realizuje len v lokalitách ktoré sú do projektu Zdravé komunity zapojené. Plnenie aktivity odporúčame do budúcna naviazať na návrh komplexného monitorovacieho systému.  Súčasťou predmetného vyhodnotenia v rámci NP ZK 2A sú nasledovné úlohy:  A) Stanovenie zdravotných potrieb (SZP) v cieľových marginalizovaných rómskych komunitách (MRK);  B) Vypracovanie metodiky vstupného hodnotenia a realizácia vstupného merania pre hodnotenie dopadov NP ZK na SDZ v cieľových MRK. |
| ŠR  9 000 | Správa z terénneho zberu | N/A | 0 | 1 | 0 |
| 1.1.4 Vytvorenie komplexného systému monitorovania sledovaných dimenzií na základe realizácie ostatných aktivít v rámci opatrenia č. 1 | **2018** | **MV SR**  (MZ SR,  ŠÚ SR, NCZI, MV SR/ÚSVRK, zdravotné poisťovne) | OP ĽZ PO5  127 500,00 | N/A | |  | MZ SR/  Zdravé regióny | Existencia komplexného systému monitorovania sledovaných dimenzií | N/A | N/A | 1 | 0 | je v riešení | MZ SR: V zmysle aktualizácie AP na roky 2019-2020 sa predmetná aktivita presúva do roku 2019 - opatrenie 1.1.“  Zdravé regióny: Organizácia ZR do realizácie aktivity v roku 2018 nebola zainteresovaná. |
| ŠR  22 500,00 | N/A | |  |
| 1.2 Prakticky vyhodnotiť prebiehajúce intervencie v MRK zamerané na dosahovanie cieľov | 1.2.1 Tvorba správy z monitoringu | **2018** | **MV SR**  (MZ SR) | OP ĽZ PO5  17 000 | N/A | | 0 | MZ SR/  Zdravé regióny | Existencia správy z monitoringu | N/A | N/A | 1 | 1 | splnená/ plní sa priebežne | Zdravé regióny: ZR disponujú výročnými monitorovacími správami za roky 2017 a 2018 k realizácii Národného projektu Zdravé komunity 2A (financovaného z OP ĽZ), ktorý je realizovaný 2017 – 2019.  Existencia a tvorba správy z monitoringu je naviazaná na opatrenie 1.1. Monitorovacie správy NP Zdravé komunity nie sú súčasťou komplexného monitorovacieho systému zdravia MRK.  Zdravé regióny svoju činnosť zameriavajú na zlepšenie podmienok pre zdravie a ovplyvňovanie SDZ na komunitnej úrovni. Klinickými dátami nedisponujeme. |
| ŠR  3 000 |
| 1.2.2 Vyhodnotenie portfólia vybraných indikátorov sledujúcich zdravotný stav, životné podmienky, prístup k zdravotnej starostlivosti, zdravotnú gramotnosť obyvateľov MRK a intervencie zamerané na dosahovanie cieľov pre oblasť zdravia | **2018** | **MV SR**  (MZ SR) | OP ĽZ PO5  8 500 | N/A | | 0 | MZ SR/  Zdravé regióny | Existencia portfólia indikátorov a ich vyhodnotenia v správe z monitoringu | N/A | N/A | 1 | 0 | neplní sa | Zdravé regióny: Nie je v kompetencií ZR. Organizácia v roku 2018 nebola zainteresovaná – prostriedkami ani povereniami na prípravu portfólia indikátorov a ich vyhodnotenia. |
| ŠR  1 500 |
| 1.2.3 Vytvorenie mapy zdravotných rizík reflektujúcej na výstupy analytických činností | **2018** | **MV SR**  (MZ SR) | OP ĽZ PO5  42 500 | N/A | | 0 | MZ SR/  Zdravé regióny | Existencia mapy zdravotných rizík | N/A | N/A | 1 | 0 | neplní sa | Zdravé regióny: Informáciou o existencii mapy zdravotných rizík ZR nedisponujú. |
| ŠR  7 500 |
| 2.1 Zlepšiť dostupnosť bezpečnej pitnej vody vo všetkých MRK | 2.1.1  A) Zlepšenie prístupu k pitnej vode v RK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia ako napr. vŕtanie a kopanie studní. | 2016  2017  **2018** | **MV SR** | OP ĽZ PO 6  2 838 866,55 | 42 801\* | 0 | 272 792,35 | SO MV SR  ITMS 2014+ | Podiel RK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie aktivity na celkovom počte RK za sledované obdobie | x\*\* | x\*\* | x | 4044® | splnená/ plní sa priebežne | SO MV SR: Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC611-2016-3bola uzavretá 16.11.2018; v rámci 6 hodnotiacich kôl bolo 53 ŽoNFP doručených v celkovej výške 5,6M EUR, zazmluvnených bolo 29 projektov v celkovej výške 2,7M EUR, pričom ŽoNFP doručené v rámci 6. hodnotiaceho kola sú predmetom hodnotiaceho procesu.  V rámci OP ĽZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval jeden ukazovateľ na projektovej úrovni, ktorý prispieva v rámci AP D.2.3 Oblasť zdravia Stratégie, a to :  ®**P0156 - Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu** (hodnota v rámci riadne ukončených projektov k 31.12.2018 = 4044) = svojou hodnotou čiastočne (obsahovo) prispieva k „*Podielu RK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie aktivity na celkovom počte RK za sledované obdobie*“, avšak treba podotknúť, že merná jednotka pri týchto dvoch ukazovateľoch je odlišná. Ukazovateľ na projektovej úrovni s kódom P0156 má mernú jednotku počet.  \*financie zo štátneho rozpočtu zazmluvnené v rámci výzvy číslo ÚSVRK-OKA-2016/000803  \*\*neuvedené, SO MV SR nesleduje údaje |
| ŠR  333 984,30 |
| B) Znížiť počet RK, ktoré využívajú neštandardné zdroje pitnej vody alebo sú bez zdroja pitnej vody. | Miera nedostupnosti pitnej vody v RK (definícia: Podiel počtu RK, ktoré využívajú neštandardné zdroje pitnej vody alebo nemajú prístup k zdroju pitnej vody vôbec k celkovému počtu RK) | x\*\* | x\*\* | x | x |
| Prijímatelia  166 992,15 |
| 2.1.2 Vytvorenie pracovnej skupiny s cieľom hľadať spôsoby a nástroje smerujúce k lepšiemu prístupu obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych osídlení k pitnej vode a k odvádzaniu a čisteniu odpadových vôd. Personálne zabezpečenie fungovania pracovnej skupiny. | 2016  2017  **2018** | **MV SR/ÚSVRK**  (MŽP) | x | x | | | MV SR/ ÚSVRK | Existencia pracovnej skupiny | 0 | 1 | 1 | 1 | splnená/ plní sa priebežne | MV SR/ ÚSVRK: V roku 2018 boli v rámci prípravy Akčných plánov na roku 2019-2020 vytvorené expertné pracovné skupiny v oblasti zdravia, ktorých úlohou bolo okrem iných aj návrh riešení, spôsobov a nástrojov smerujúcich k lepšiemu prístupu obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych osídlení k pitnej vode. Výsledkom týchto stretnutí bol akčný plán pre oblasť zdravia 2019 -2020, ktorý obsahuje konkrétny čiastkový cieľ, aktivity ako aj ukazovatele. |
| Správy zo stretnutí pracovnej skupiny  (min. trikrát v každom roku realizácie aktivity) | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 3.1 Podpora zdravého životného štýlu u obyvateľov MRK | 3.1.1 Vytvoriť metodiku prevenčných a vzdelávacích aktivít zameraných na zmenu zdravotného správania sa obyvateľov MRK, vychádzajúcu zo skúseností z doterajšej dobrej praxe. Metodika bude využiteľná a distribuovaná pre pomáhajúce profesie pracujúce v MRK. | **2018** | **MV SR**  (MZ SR) | OP ĽZ PO5  25 500 | N/A | | x | MZ SR/  Zdravé regióny | Existencia metodiky prevenčných a vzdelávacích aktivít | N/A | N/A | 1 | 0 | je v riešení | Zdravé regióny: V rámci Národného projektu Zdravé komunity 2A sú tvorené metodiky na nasledovné témy:   1. Upevňovanie hygienických návykov pre deti predškolského a mladšieho školského veku; 2. Tehotenstvo, pôrod a dojčenie - Dobrý štart do života 3. Drogové závislosti 4. Epidemiológia   Ich finálna podoba a uvedenie do praxe je plánovaná v roku 2019 po otestovaní na vzdelávacích aktivitách. |
| ŠR  4 500 | N/A | | x |
| 3.1.2 Zabezpečiť zdravotnú výchovu obyvateľov MRK, zameranú na prevenciu ochorení a podporu zdravého životného štýlu, vychádzajúcu zo skúseností z doterajšej dobrej praxe | **2018** | **MV SR**  (MZ SR NP,  UVZ SR,  MV SR) | OP ĽZ PO5  185 895 | N/A | | 3 232 112\* | MZ SR/  Zdravé regióny | Počet obcí s prítomnosťou MRK, v ktorých boli realizované programy a aktivity zamerané na prevenciu ochorení a podporu zdravého životného štýlu v medziročnom porovnaní | N/A | N/A | 300 | 271 | splnená/ plní sa priebežne | Zdravé regióny: V rámci Národného projektu Zdravé komunity 2A sú realizované aktivity v celkom 263 lokalitách, v ktorých žije viac ako 200 000 obyvateľov MRK, v rámci Národného projektu Zdravé komunity 3A v celkom 8 lokalitách MRK – spolu 271 lokalít.  \*Uvedená hodnota čerpania zdrojov v roku 2018 zahŕňa aj aktivity (3.1.1, 4.1.3, 5.1.1.) |
| ŠR  32 805 | N/A | |
| Podiel obcí s prítomnosťou MRK, v ktorých boli realizované programy a aktivity zamerané na prevenciu ochorení a podporu zdravého životného štýlu k celkovému počtu obcí s prítomnosťou MRK | N/A | N/A | 28,54% | x |
| 4.1 Podpora prekleňovacích programov zameraných na zlepšovanie dostupnosti bežných zdravotníckych služieb pre obyvateľov MRK | 4.1.1 Stabilizácia pracovnej pozície komunitného pracovníka v oblasti zdravotnej výchovy a asistencie, zdravotného osvetára alebo obdobnej pomáhajúcej profesie v MRK | **2018** | **MZ SR**  (NP) | x | x | | | MZ SR/  Zdravé regióny | Zaradenie pracovnej pozície do katalógu pracovných činností | N/A | N/A | 1 | 1 | splnená/ plní sa priebežne | Zdravé regióny: Pracovná pozícia je zaradená do katalógu pracovných činností pod kódom 15.02.02 - čiastková starostlivosť o občanov ťažko sociálne prispôsobivých pod vedením sociálneho pracovníka.  Zaradenie bolo realizované, avšak nemá vplyv na stabilizáciu pozície z dlhodobého hľadiska. Úlohu navrhujeme do budúcna zo stratégie vypustiť, resp. nahradiť úlohou, ktorá by viedla k stabilizácii pozície. |
| 4.1.2 Vytvorenie a zavedenie programov zameraných na zlepšovanie pripravenosti praktizujúceho zdravotníckeho personálu a študentov zdravotníckych odborov vo vzťahu k MRK | **2018** | **MZ SR** | ŠR  10 000 | N/A | | 0 | MZ SR | Počet účastníkov zapojených do programov financovaných z verejných zdrojov a zameraných na zlepšovanie pripravenosti zdravotníckeho personálu a študentov zdravotníckych odborov vo vzťahu k RK v medziročnom porovnaní | N/A | N/A | 20 | 0 | neplní sa |  |
| 4.1.3 Príprava a pilotné zavedenie pracovnej pozície asistenta osvety zdravia v nemocniciach ( prioritne na gynekologicko – pôrodníckych a na detských oddeleniach) vo vybraných okresoch s podielom obyvateľov RK viac ako 20 % | 2017  **2018** | **MV SR**  (MZ SR) | OP ĽZ PO 5  124 821,65 | N/A | 3 252 |  | MZ SR/  Zdravé regióny | Existencia metodického postupu pre zavedenie pracovnej pozície asistentov osvety zdravia alebo obdobnej pomáhajúcej profesie v nemocniciach vo vybraných okresoch s podielom RK viac ako 20 % | N/A | 1 | 1 | 1 | splnená/ plní sa priebežne | Zdravé regióny: V rámci Národného projektu Zdravé komunity 2A je realizované pilotné zavedenie pracovnej pozície asistenta osvety zdravia v nemocniciach. Prípravné práce boli zahájené v novembri 2017, celkom 8 asistentiek osvety zdravia nastúpilo do pracovného pomeru v mesiaci apríl 2018.  Prehľad zapojených nemocníc a počtu AOZ:   1. Detská fakultná nemocnica Košice – 1 2. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice – 1 3. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, Svet zdravia – 2 4. Nemocnica Michalovce, Svet zdravia – 2   Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok – 2 |
| ŠR  22 027,35 | Počet asistentov osvety zdravia alebo obdobnej pomáhajúcej profesie v nemocniciach vo vybraných oblastiach s vysokým podielom obyvateľom MRK | N/A | 0 | 8 | 8 |
| 5.1. Zabezpečiť lepšiu dostupnosť obyvateľov MRK k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia | 5.1.1 Návrh a pilotná implementácia cieleného prevenčného programu zameraného na sexuálne a reprodukčné zdravie a určeného pre obyvateľov MRK. Program bude vytvorený na základe skúseností z dobrej praxe. | **2018** | **MV SR**  (MZ SR, UVZ, kancelária WHO na Slovensku, LF UPJŠ) | OP ĽZ PO 5  12 750 | N/A | |  | MZ SR/  Zdravé regióny | Existencia návrhu prevenčného programu | N/A | N/A | 1 | 0 | je v riešení | Zdravé regióny: V rámci Národného projektu Zdravé komunity 2A je realizovaná príprava a testovanie metodiky na tému reprodukčného zdravia. |
| ŠR  2 250 | N/A | |  | Počet účastníkov pilotného programu zameraného na oblasť sexuálneho a reprodukčného zdravia v rodovom rozlíšení | N/A | N/A | 264 | 0 |
| 5.1.2 Finančná podpora zriaďovania strieborných klubov a aktivít žien strieborného veku v MRK (vrátanie ich zaškolenia) | 2017  **2018** | **MV SR/ÚSVRK** | ŠR  49 875 | N/A | 21 900 | 0 | MV SR/ ÚSVRK | Počet RK, v ktorých boli finančne podporené aktivity strieborných klubov a žien strieborného veku | N/A | 5 | 4 | 0 | neplní sa | MV SR/ ÚSVRK: po úspešne podporených projektoch v roku 2017 neboli v roku 2018 podporené žiadne nové strieborné kluby, neboli evidované ani žiadne nové žiadosti o podporu.  \*Ide o minimálnu sumu spolufinancovania (5%). |
| Prijímatelia  2 625 | N/A | 1 152,63\* | 0 | Počet vyškolených žien strieborného veku | N/A | 73 | 115 | 0 |
| 6.1 Zlepšenie detekcie lokálnych epidémií | 6.1.1. Sledovanie a vyhodnocovanie výskytu epidémií vybraných infekčných ochorení v oblastiach s nízkym hygienickým štandardom | 2017  **2018** | **MZ SR**  (RÚVZ,  LF UPJŠ) | ŠR  x | x | | | MZ SR | Existencia správ za roky 2016, 2017, 2018 | N/A | 1 | 1 | 1 | splnená/ plní sa priebežne | MZ SR: V roku 2018 (k 30. 4.) bola vypracovaná jedna správa o výskyte epidémií vybraných infekčných ochorení v oblastiach s nízkym hygienickým štandardom. |
| 6.2 Podpora udržania vysokej zaočkovanosti detskej populácie v MRK | 6.2.1. Realizácia zdravotno – výchovných aktivít, zameraných na zvyšovanie informovanosti o význame očkovania, ako dôležitého preventívneho opatrenia ( v rámci Európskeho imunizačného týždňa v mesiaci apríl) | 2017  **2018** | **MZ SR**  (RÚVZ) | ŠR  x | x | | | MZ SR | Počet zdravotno -výchovných aktivít | N/A | 10 | 10 | 10 | splnená/ plní sa priebežne | MZ SR: V rámci aktivít Európskeho imunizačného týždňa boli zrealizované: besedy, prednášky, infopanely, distribúcia plagátov, letákov; informovanosť bola zrealizovaná prostredníctvom printových médií, regionálnych TV a rozhlasových vysielaní, internetových stránok a poradenskej činnosti – osobná, telefonická, písomná/elektronickou poštou. Cieľovou skupinou bola laická verejnosť, zdravotnícki pracovníci, rómska komunita a iné rizikové skupiny. |

| **Akčný plán pre D.2.4 Oblasť bývania** | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Aktivita** | **Termín** | **Zodpovedný rezort**  **(partneri)** | **Vstupy - finančné zdroje** | | | | **Výstupové ukazovatele** | | | | | | **Stav plnenia aktivity**  **(2018)** | **Opis plnenia aktivity/ komentár** |
| **Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov**  **( v EUR)** | **Hodnota čerpaných zdrojov**  **(za rok v EUR)** | | | **Zdroj dát / overenie** | **Definícia ukazovateľa** | **Dosiahnutá hodnota** | | **2018** | |
| **2016** | **2017** | **Plánovaná hodnota** | **Dosiahnutá**  **hodnota** |
| **2016** | **2017** | **2018** |
| 1.1 Podporiť nájomné bývanie v obciach s prítomnosťou MRK | 1.1.1 Realizovať výstavbu nájomných bytov so zapojením budúcich nájomníkov do procesu realizácie stavby | 2016  2017  **2018** | **MV SR** | OP ĽZ PO6  6 394 933,26 | 0 | 0 | 0 | SO MV SR  MV SR/ ÚSVRK | Počet realizovaných stavieb nájomných bytov so zapojením budúcich nájomníkov do procesu realizácie stavby v obciach s MRK | 0 | 0 | x | 0 | je v riešení | SO MV SR: SO MV SR nevyhlásil v roku 2018 výzvu na výstavbu nájomných bytov so zapojením budúcich nájomníkov do procesu realizácie stavby.  MV SR/ ÚSVRK: V priebehu roka 2018 prebehli pracovné stretnutia smerujúce k zlepšeniu uplatnenia sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní v projektoch financovaných v rámci OP ĽZ. Jedným z možností uplatnenia tohto aspektu je zapojenie konečných prijímateľov do realizácie stavby. |
| ŠR  752 345,09 |
| Prijímatelia  376 172,54 |
| 1.1.2 Poskytovať dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania v zmysle zákona č. 443/ 2010 Z. z. | 2016  2017  **2018** | **MDV SR**  (ZMOS) | ŠR  2 790 000 | 3 793 650 | 1 022 480 | 3 081 720 | MDV SR | Počet podporených nájomných bytov bežného a nižšieho štandardu v obciach s MRK | 170 | 46 | 100 | 142 | splnená/ plní sa priebežne | MDV SR: V roku 2018 bola poskytnutá dotácia vo výške 26 344 360 eur, čím bolo podporené obstaranie 1 385 nájomných bytov určených na sociálne bývanie. Z uvedeného počtu bola poskytnutá dotácia 7 obciam s MRK na obstaranie 142 nájomných bytov na účel sociálneho bývania v celkovej výške 3 081 720 eur. |
| 1.2 Podporiť vlastnícke bývanie v obciach s prítomnosťou MRK | 1.2.1 Realizovať pilotný program asistencie pri legalizácii technicky vyhovujúcich obydlí v MRK | **2016**[[21]](#footnote-22)i | **MV SR/ÚSVRK**  (MDV SR,ZMOS,MVO) | ŠR  44 887,50 | 0 | 0 | 0 | MV SR/ ÚSVRK | Počet dodatočne legalizovaných obydlí v MRK. | 0 | 0 | x | 0 | je  v riešení | MV SR/ ÚSVRK: V rámci zriadenej pracovnej skupiny „Jednotka pre bývanie“, ktorá sa stretla dvakrát v priebehu roka 2018, bola téma prediskutovaná. Je naviazaná na avizovanú pripravovanú zmenu stavebného zákona. ÚSVRK je súčasťou pracovnej skupiny a vyvinul aj vlastnú iniciatívu pri navrhovaní legislatívnych zmien, ktoré by umožňovali následnú legalizáciu stavieb. Novela stavebného zákona, ešte nebola posunutá do ďalšieho legislatívneho konania.  Aktivita bola presunutá v rámci aktivít Úradu do roku 2019 a je v novom Akčnom pláne Bývanie ako aktivita 1.2.1 Pripraviť pilotný program asistencie pri legalizácii technicky vyhovujúcich obydlí v osídleniach MRK. |
| Prijímatelia  2 362,50 | 0 | 0 |
| 1.2.2.Vytvoriť metodiku legalizácie technicky vyhovujúcich obydlí v MRK | **2017[[22]](#footnote-23)ii** | **MV SR /ÚSVRK**  (MDV SR, ZMOS) | ŠR  9 975 | N/A | 0 | 0 | MV SR/ ÚSVRK | Metodika legalizácie obydlí v MRK | N/A | 0 | 1 | 0 | je  v riešení | MV SR/ÚSVRK: Príprava metodiky legalizácie technicky vyhovujúcich obydlí v MRK je súčasťou agendy odbornej pracovnej skupiny“ Jednotka pre bývanie“ založenej na ÚSVRK. |
| Prijímatelia  525 | N/A | 0 | 0 |
| 1.2.3 Realizovať pilotný program svojpomocnej výstavby vlastníckeho bývania financovaného prostredníctvom mikropôžičiek | 2017  **2018** | **MV SR**  (SIH, MV SR/ ÚSVRK, MPSVR SR, MDV SR, ZMOS, MVO) | OP ĽZ PO6  255 000 | N/A | 2 941 176,50\* | 0\* | SO MV SR  OSO | Počet svojpomocne postavených obydlí v MRK | N/A | 0 | x | 0 | je v riešení | SO MV SR: Čerpanie NFP (2018) v rámci vyzvania s kódom OPĽZ-PO6-SC611/621-2016-FN.  V rámci OP ĽZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval jeden ukazovateľ na projektovej úrovni, ktorý prispieva v rámci AP D.2.4 Oblasť bývania Stratégie, a to:  **P0896 - Počet novovybudovaných bytových jednotiek pre MRK prostredníctvom svojpomocnej výstavby** (hodnota k 31.12.2018 = 0) = svojou hodnotou prispieva k „*Počtu svojpomocne postavených obydlí v MRK*“  \*čerpanie je vykazované voči SIH  <https://www.minv.sk/?vyrocne-spravy-sih> |
| ŠR  30 000 |
| Počet poskytnutých mikropôžičiek na svojpomocnú výstavbu v MRK | N/A | x | x | 0 |
| Prijímatelia  15 000 |
| 1.3 Podporiť vysporiadanie pozemkov v obciach s prítomnosťou MRK | 1.3.1 Realizovať pilotný program asistencie pri vysporiadavaní a legalizácií pozemkov v obciach s prítomnosťou MRK | 2016  2017  **2018** | **MV SR**  (MV SR/ ÚSVRK) | OP ĽZ PO5  1 199 984,61 | 41 375,75\* | 51 000 | 84 906,04\*\* | OIP/  ÚSVRK | Počet obcí s MRK zapojených do programu vysporiadania pozemkov | 0 | 0 | 150 | 143  + 3 | splnená/plní sa priebežne | MV SR / ÚSVRK: Národný projekt „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“ (NP PVP MRK). 143 obcí podpísalo zmluvu o spolupráci, poskytli podklady pre identifikáciu skutkového a právneho stavu pozemkov v rómskych osídleniach a bolo im poskytnuté poradenstvo v rámci Podaktivity 2 Informačné, osvetové a mediačné činnosti.  Okrem činnosti NP PVP MRK v priebehu roka 2018 bolo oslovených 12 obcí v ktorých boli identifikované možnosti legalizácie pozemkov v súvislosti s úpravou zákona 330/1991 Z.z. formou jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ). Tieto obce mali možnosť sa zapojiť do pilotného projektu z finančných zdrojov dotačnej schémy Úradu podľa 526/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva vnútra. Do výzvy v roku 2018 sa zapojili tri obce. Ktoré budú po zazmluvnení vykonávať aktivity smerujúce k JPÚ.  \* z toho reálne zrefundovaných 7 623,68  \*\* čerpanie NP PVP MRK |
| ŠR  211 761,99 | 9 000 | 14 983,42 |
| 1.3.2 Vytvoriť metodiku vysporiadavania a legalizácie pozemkov v MRK | **2016[[23]](#footnote-24)i** | **MV SR/ÚSVRK**  (MPRV SR,  MDV SR,  SPF,  ZMOS,  MVO) | ŠR  9 975 | 0 | | x | OIP/  ÚSVRK | Metodika vysporiadania a legalizácie pozemkov v MRK | 0 | 0 | 1 | 1 | splnená/ plní sa priebežne | MV SR / ÚSVRK: V roku 2018 OIP/ÚSVRK vypracoval manuál pre obce pre vysporiadanie pozemkov v osídleniach obývaných MRK. V manuáli boli využité všetky doterajšie skúsenosti nadobudnuté počas tvorby aktualizácie zákona 330/1991 Zb., realizácie NP PVP MRK, ako aj z nastavenia dotačnej schémy ÚSVRK pre vysporiadanie pozemkov.  Metodika bola pripravená v rámci kapacít Úradu. Vydaná a zverejnená bola v decembri 2018.  <https://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/publikacie/Sprievodca%20vysporiadanim%20pozemkov%20v%20obciach%20s%20romskymi%20osidleniami.pdf> |
| Prijímatelia  525 |
| 2.1. Zlepšiť technickú vybavenosť a infraštruktúru v MRK | 2.1.1 Poskytovať dotácie na obstaranie technickej vybavenosti v zmysle zákona č. 443/ 2010 Z. z. | 2016  2017  **2018** | **MDV SR**  (ZMOS) | ŠR  210 000 | 146 130 | 69 120 | 257 380 | MDV SR | Počet obcí s MRK, ktorým bola poskytnutá dotácia na technickú vybavenosť | 3 | 2 | 10 | 6 | splnená/ plní sa priebežne | MDV SR: V roku 2018 bolo podporené obstaranie technickej vybavenosti k 1005 nájomným bytom, pričom suma podpory bola vo výške 1 517 970 eur. Z uvedeného počtu bytov bolo podporené obstaranie technickej vybavenosti k 135 nájomným bytom určeným pre MRK v 6 obciach. |
| 2.1.2 Realizovať výstavbu prístupových ciest v MRK | 2016  2017  **2018** | **MV SR** | OP ĽZ PO6  2 100 414,66 | 300 195,14\* | 208 500\*\* | 0 |  | Počet MRK so štandardnou prístupovou cestou | x | x | x | x | je v riešení | SO MV SR: Vyhlásenie výzvy s predmetom podpory pozemných komunikácií je naplánované na prvý štvrťrok 2019.  V rámci OP ĽZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval jeden ukazovateľ na projektovej úrovni, ktorý prispieva v rámci AP D.2.4 Oblasť bývania Stratégie, a to:  **P0262 - Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania / dobudovania pozemných komunikácií** (hodnota k 31.12.2018 = 0) = svojou hodnotou prispieva k „Počtu MRK so štandardnou prístupovou cestou“.  \*Ide o verejné zdroje z rozpočtovej kapitoly MV SR v systéme transferu v rámci výzvy číslo ÚSVRK-OKA-2016/000803 a \*\*Výzvy číslo VII/2017. |
| ŠR  247 107,61 |
| Prijímatelia  123 553,80 |
| 2.1.3 Zabezpečiť zavedenie inžinierskych sietí v MRK | 2016  2017  **2018** | **MV SR** | OP ĽZ PO6  3 240 414,66 | 0 | 0 | 0 | SO MV SR  MV SR/ ÚSVRK | Počet MRK so zavedenými inžinierskymi sieťami | x | x | x | x | je v riešení | SO MV SR nevyhlásil v roku 2018 výzvu na zavedenie inžinierskych sietí do lokalít obývaných MRK.  MV SR/ ÚSVRK: V rámci svojej dotačnej schémy ÚSVRK podporuje aktivity na zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s MRK, opravu a rekonštrukciu bytov a sociálneho bývania, projektovú dokumentáciu k bytom nižšieho štandardu, vnútorné dovybavenie a sklady paliva k bytom nižšieho štandardu. |
| ŠR  381 225,25 |
| Prijímatelia  190 612,63 |
| 2.1.4 Realizovať zavedenie odvozu komunálneho odpadu v osídleniach MRK | 2016  2017  **2018** | **MV SR** | OP ĽZ PO6  1 550 456,05 | 0 | 15 390  (ŠR 10% + EÚ zdroje 85%) | 3 711 775,65  (ŠR 10% + EÚ zdroje 85%) | SO MV SR  ITMS  2014+ | Počet MRK s odvozom komunálneho odpadu | x | 226 | x | 9389 | splnená/ plní sa priebežne | SO MV SR: Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC611-2017-1 bola dňa 12.11.2018 uzatvorená, v rámci 4 hodnotiacich kôl bolo 189 ŽoNFP doručených, z toho 129 schválených a k podpisu zmluvy pristúpilo doposiaľ 116 žiadateľov v hodnote 13,4M eur (zdroj EŠIF); v rámci implementácie 28 projektov riadne ukončených v celkovej výške 2,3M eur (zdroj EŠIF); v rámci riadne ukončených projektov sa 9389 obyvateľom MRK zlepšili podmienky bývania.  V rámci OP ĽZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval tri ukazovatele na projektovej úrovni, ktoré prispievajú v rámci AP D.2.4 Oblasť bývania Stratégie, a to:  **P0263 - Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania stojísk**;  **P0883 - Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania zberného dvora**;  **P0884 - Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom sanácie nelegálnych skládok.**  Za účelom zamedzenia multiplicity sa hodnoty z uvedených troch projektovýchukazovateľovmanuálne očisťujú a až potom vstupujú na programovú úroveň (manuálne očistená hodnota v rámci riadne ukončených projektov k 31.12.2018 = 9389) = svojou hodnotou prispieva k „Počtu MRK s odvozom komunálneho odpadu“.  \* kumulatívna hodnota (v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2017-1) - 3 727 165,65EUR; |
| ŠR  182 406,59 |
| Prijímatelia  91 203,30 |
| 3.1 Skvalitniť sociálnu prácu v MRK v oblasti bývania | 3.1.1 Vytvoriť metodiku sociálnej práce v MRK v oblasti bývania | **2016i** | **MV SR/ÚSVRK**  (MPSVR SR,  MDV SR,  ZMOS,  MVO) | ŠR  9 975 | 0 | 0 | x | MV SR/ ÚSVRK | Metodika sociálnej práce v MRK v oblasti bývania | 0 | 0 | 1 | 1 | splnená/ plní sa priebežne | MV SR/ ÚSVRK: V spolupráci s externými partnermi bola v priebehu roka 2018 pripravená a zverejnená metodika o sociálnej práci v MRK v oblasti bývania pod názvom *Metodika prevencie straty bývania – Prípadová štúdia Veľký Krtíš.* Bola zverejnená na webovom sídle Splnomocnenca v máji 2018. |
| Prijímatelia  525 | 0 | 0 | x |
| 3.1.2 Realizovať vzdelávanie TSP a pracovníkov KC v oblasti bývania | **2017[[24]](#footnote-25)ii** | **IA MPSVR SR**  (MDV SR, MV SR/ÚSVRK, ZMOS, MVO) | OP ĽZ PO4  x\* | N/A | 0 | 0 | Implementačná jednotka projektu | Počet sociálnych pracovníkov (TSP a KC), ktorí absolvovali vzdelávanie v problematike intervencíí v bývaní MRK | N/A | 0 | x | x | je  v riešení | IA MPSVR SR: V priebehu realizácie projektu boli v spolupráci s mimovládnymi organizáciami realizované workshopy na tému problematiky bývania za účasti regionálnych koordinátorov a terénnych sociálnych pracovníkov.  Vzdelávanie v oblasti bývania v NP TSP I sa plošne nerealizovalo. Tejto aktivite sa bude venovať zvýšená pozornosť v nadväzujúcom národnom projekte Podpora zvyšovania kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II), v období 2019-2023.  Dňa 21.2.2019 bol Komisiou pri Monitorovacom výbore OP ĽZ pre prioritné osi 2,3 a 4 schválený projektový zámer NP Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II), ktorý v období 46 mesiacov (3Q 2019 – 4Q 2022) podporí činnosť 250 terénnych sociálnych pracovníkov, 200 terénnych pracovníkov a 50 špecialistov vo vybraných oblastiach (zamestnanosť, bývanie, finančná oblasť – exekúcie a oddlžovanie). Alokovaná suma na projekt je vo výške **32 127 960,47 eur.**  Rovnako bol 21.2.2019 schválený projektový zámer NP Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (NP BOKKU), ideové pokračovanie NP PVSSKIKU, prostredníctvom ktorého budú podporená sociálne služby v komunitných centrách, nízkoprahových denných centrách a nízkoprahové soc. služby pre deti a rodinu. Implementácia projektu 3Q/2019 – 4Q/2022. Celkovo predpokladáme podporu 300 pracovníkov. Alokácia na projekt je vo výške **21 227 287,26 eur.**  \*neuvedené |
| 4.1 Zvýšiť individuálnu integráciu obyvateľov MRK zavedením systému prestupného bývania a sprievodnej sociálnej asistencie | 4.1.1 Realizovať pilotný program podpory systémov prestupného bývania so sprievodnou sociálnou asistenciou pre obce a mestá | 2016  **2017ii** | **MV SR/ÚSVRK** | ŠR  437 000 | 48 199 | 3 000 | 0 | MV SR/ ÚSVRK | Počet pilotne overených systémov prestupného bývania | 0 | 0 | 1 | 0 | je  v riešení | MV SR/ ÚSVRK V rámci výzvy číslo VII/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MV SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity bol podporený prípravný projekt prestupného bývania v obci Lenartov. Aktivity pokračovali v roku 2018. |
| Prijímatelia  23 000 | x | 0 | Počet obyvateľov MRK v pilotných systémoch prestupného bývania | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 4.1.2 Vytvoriť vzorový model a metodiku systému prestupného bývania | **2018** | **MV SR/ÚSVRK** (MDV SR, MV MPSVR SR, ZMOS, MVO) | x | x | | | MV SR/ ÚSVRK | Model a metodika systému prestupného bývania | N/A | N/A | 1 | 0 | je v riešení | MV SR/ ÚSVRK Aktivita bola presunutá v rámci aktivít ÚSVRK do roku 2019 a je v novom Akčnom pláne Bývanie ako aktivita: 1.4.1 Realizovať program podpory systémov prestupného bývania so sprievodnou sociálnou asistenciou a využitím sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní. |
| 4.1.3 Realizovať program podpory systémov prestupného bývania so sprievodnou sociálnou asistenciou pre obce a mestá | 2016  2017  **2018** | **MV SR** | OP ĽZ PO6  5 400 165,91 | 0 | 0 | 0 | SO MV SR  ITMS  2014+ | Počet systémov prestupného bývania | 0 | 0 | x | 0 | je v riešení | SO MV SR: Čerpanie NFP (2018) v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2018-2- **0,-eur.** Výzva s predmetom podpory prestupného bývania bola vyhlásená 19.11.2018 s uzávierkou 1.hodnotiaceho kola dňa 18.03.2019.  V rámci OP ĽZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval dva ukazovatele na projektovej úrovni, ktoré prispievajú v rámci AP D.2.4 Oblasť bývania Stratégie, a to:  **P0895 - Počet novovybudovaných bytových jednotiek pre MRK na zabezpečenie nájomného bývania** (hodnota k 31.12.2018 = 0) = svojou hodnotou prispieva k „*Počtu systémov prestupného bývania*“  **P0240 - Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom programov svojpomocnej výstavby obydlí / prestupného bývania** (hodnota k 31.12.2018 = 0) = svojou hodnotou prispieva k „*Počtu obyvateľov MRK v systéme prestupného bývania*“ |
| ŠR  635 313,64 |
| Počet obyvateľov MRK v systéme prestupného bývania | 0 | 0 | x | 0 |
| Prijímatelia  317 656,82 |
| 4.2 Znížiť mieru neplatičstva v MRK | 4.2.1 Vypracovať metodiku prevencie neplatičstva v oblasti bývania MRK | **2016**[[25]](#footnote-26)i | **MV SR/ÚSVRK** | ŠR  4 987,50 | 0 | 0 | 0 | MV SR/ ÚSVRK | Metodika prevencie neplatičstva v MRK | 0 | 0 | 1 | 0 | je v riešení | MV SR/ ÚSVRK: Príprava metodiky k prevencii neplatičstva je súčasťou agendy odbornej pracovnej skupiny“ Jednotka pre bývanie“ založenej na ÚSVRK a jej realizácia je naplánovaná na rok 2019. |
| Prijímatelia  262,50 | 0 | 0 |
| 4.2.2 Realizovať pilotný program prevencie neplatičstva v oblasti bývania MRK | **2018** | **MV SR/ÚSVRK** | ŠR  29 925 | N/A | | 0 | MV SR/ ÚSVRK | Počet domácností z MRK zapojených do programu prevencie neplatičstva | N/A | N/A | 10 | 0 | je v riešení | MV SR/ ÚSVRK: Pilotný program sa bude realizovať v nadväznosti na pripravovanú metodiku a jeho realizácia je naplánovaná na rok 2020. |
| Prijímatelia  1 575 | N/A | | 0 |
| 5.1 Skvalitniť zber a analýzu dát o bývaní Rómov | 5.1.1 Realizovať systematickú aktualizáciu Atlasu RK | **2018** | **MV SR**  (MV SR/ÚSVRK) | OP ĽZ, PO 5  76 500 | N/A | | 17 000 | ÚSVRK /OIP | Aktualizovaný Atlas RK | N/A | N/A | 1 | 0 | splnená/plní sa priebežne | MV SR/ ÚSVRK: Prípravy na aktualizáciu Atlasu rómskych komunít boli spustené v druhej polovici roku 2018. Nastavovanie metodiky zberu dát ako aj jednotlivých obsahových komponentov atlasu bolo realizované v priebehu mesiacov september a október 2018. V mesiaci november 2018 boli uskutočnené školenia terénnych spolupracovníkov a tvorba dotazníka v on-line prostredí. Kontaktovanie samospráv s dotazníkmi bolo začaté v druhej polovici decembra 2018 s ohľadom na personálne zmeny v samosprávach po voľbách z novembra 2018. Výstup zo zisťovania Atlas rómskych komunít sa očakáva v prvej polovici roku 2019. |
| ŠR  13 500 | N/A | | 3 000 |
| 5.1.2 Zahrnúť obyvateľov MRK do pravidelných výberových zisťovaní EU - SILC | 2017  **2018** | **MV SR**  (MV SR/ÚSVRK  ŠÚ SR) | OP ĽZ, PO 5  170 000 | N/A | 0 | 169 728 | ÚSVRK /OIP | Meranie EU SILC zahŕňajúce obyvateľov MRK | N/A | 0 | 1 | 1 | splnená/plní sa priebežne | MV SR/ ÚSVRK: Jednou z aktivít NP MaH je Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v marginalizovaných rómskych komunitách (EU SILC – MRK). Prípravná časť prvej fázy zisťovania začala v júli 2018, pričom zber údajov v lokalitách bol ukončený v novembri 2018. Publikácia analytickej správy je naplánovaná na september 2019. V rámci spolupráce so ŠÚ SR sa ÚSVRK prostredníctvom NP MaH v prípravnej časti zisťovania podieľalo na opore výberu obcí, modifikácii dotazníkov a pokynov pre opytovateľov a pilotnom testovaní dotazníka. Celá realizácia zisťovania bola v gescii ŠÚ SR. |
| ŠR  30 000 | N/A | 0 | 29 952 |
| 5.1.3 Realizovať komplexnú externú evaluáciu programov podpory bývania v MRK | **2017ii** | **MV SR**  (MV SR/ÚSVRK) | OP ĽZ, PO 5  34 000 | N/A | 0 | 0 | ÚSVRK /OIP | Evaluačná správa k podpore bývania v MRK | N/A | 0 | 1 | 0 | neplní sa | MV SR/ ÚSVRK: V zmysle aktualizácie AP na roky 2019-2020 sa predmetná aktivita presúva do roku 2020. |
| ŠR  6 000 | N/A | 0 | 0 |
| 5.1.4 Realizovať analýzu prístupu k bývaniu a diskriminácie Rómov v oblasti bývania | **2017**[[26]](#footnote-27)ii | **MV SR/ÚSVRK** | ŠR  5 985 | N/A | 0 | 0 | MV SR/ ÚSVRK | Analýza prístupu k bývaniu a diskriminácie Rómov | N/A | 0 | 1 | 0 | je v riešení | MV SR/ ÚSVRK: Presun úlohy do nasledujúceho roku. |
| Prijímatelia  315 | N/A | 0 | 0 |
| 6.1 Zvýšiť efektívnosť právnej úpravy v oblasti bývania | 6.1.1 Vypracovať analýzu potrebnej právnej úpravy všeobecne záväzných právnych predpisov a európskych legislatívnych právnych aktov, umožňujúcich ozdravenie území s koncentráciou MRK pre funkciu bývania | 2017  **2018** | **MV SR/ÚSVRK**  (MDV SR, ZMOS, MVO) | x | x | | | MV SR/ ÚSVRK | Analýza | N/A | 0 | 1 | 0 | je v riešení | MV SR/ ÚSVRK: Vypracovanie analýzy potrebnej právnej úpravy všeobecne záväzných právnych predpisov a európskych legislatívnych právnych aktov, umožňujúcich ozdravenie území s koncentráciou MRK pre funkciu bývania je v pláne Jednotky pre bývanie na prvý polrok 2019. |
| 6.1.2 Vypracovať návrh konceptu foriem sociálneho bývania | **2018** | **MV SR/ÚSVRK**  (MDV SR, MPSVR SR, ZMOS) | x | x | | | MV SR/ ÚSVRK | Návrh konceptu | N/A | N/A | 1 | 1 | splnená/ plní sa priebežne | MV SR/ ÚSVRK: V priebehu príprav konceptu bola počas pracovného seminára v roku 2017 určené, že partnerská organizácia Inštitút pre výskum prace a rodiny (IVPR) vypracoval a zverejnil obsiahlu štúdiu *Uplatniteľnosť systému prestupné ho bývania a  „housing-first“ v podmienkach SR.* Z tohto dôvodu ÚSVRK s dovolením IVPR zverejnil uvedenú štúdiu na svojom webovom sídle a nepokračoval vo vypracovávaní obdobného konceptu. |
| 6.1.3 Do návrhu právnej úpravy príspevku na bývanie vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 13/2015 k Návrhu Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020 zapracovať poskytovanie poradenstva k poskytovaniu príspevku na bývanie ako podporného prointegračného opatrenia v oblasti udržateľnosti bývania. | **2018** | **MPSVR SR**  (MDV SR, ZMOS) | x | x | | | MPSVR SR | Samostatná právna úprava príspevku na bývanie | N/A | N/A | 1 | 0 | je v riešení | MPSVR SR: Termín plnenia bodu B.4. uznesenia vlády SR č. 13 zo 7. januára 2015 k návrhu Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020, ktorý ukladá ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vypracovať novú právnu úpravu príspevku na bývanie, a to vyčlenením tohto príspevku z pomoci v hmotnej núdzi a určením jeho výšky tak, aby boli vytvorené podmienky pre udržateľnosť primeraného bývania do 31. decembra 2018, bol posunutý na 31. december 2019, a to z dôvodu potreby nastavenia reálnych parametrov príspevku na bývanie a tiež možnosti rozpočtu s ohľadom na predpokladaný vplyv nového zákona. |
| 6.1.4 Preskúmať možnosť ustanovenia právnych cieľov v súlade s § 2 ods. 1, ods. 2 písm., a), c) a d) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ich premietnutia do príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti uplatniteľnosti práva na bývanie a ochrany pred nútením vysťahovaním v súlade so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z právneho poriadku EÚ, medzinárodných zmlúv upravujúcich ľudské práva a základné slobody | **2018** | **MS SR**  (MV SR/USVRK,  VOP,  ZMOS,  MVO) | x | x | | | MS SR | Návrhy úpravy legislatívy v oblasti uplatniteľnosti práva na bývanie a ochrany pred núteným vysťahovaním príslušníkov MRK na základe realizovaného prieskumu | N/A | N/A | 1 | 0 | je v riešení | MS SR: Uznesením vlády č. 25/2019 zo dňa 17.1.2019 boli schválené Aktualizované akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2019 - 2020 pre oblasti: D.2.1 Oblasť vzdelávania, D.2.2 Oblasť zamestnanosti, D.2.3 Oblasť zdravia, D.2.4 Oblasť bývania a D.2.5 Oblasť finančného začlenenia. V aktualizovaných akčných plánoch bola aktivita presunutá na rok 2019. |
| 6.1.5 Prijať reguláciu ceny nájmu bytov obstaraných z verejných prostriedkov | **2017ii** | **MF SR**  (MDV SR  MPSVR SR  MV SR/ ÚSVRK  ZMOS) | x | x | | | MF SR | Všeobecne záväzná norma stanovujúca ceny nájmu nájomného bývania obstaraného z verejných zdrojov | N/A | 0 | 1 | x | splnená/plní sa priebežne | MF SR: Regulácia ceny nájmu bytov obstaraných z verejných prostriedkov je upravená Opatrením MF SR č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov. Toto opatrenie určuje maximálnu výšku nájomného v bytoch obstaraných z verejných prostriedkov, samostatne neupravuje oblasť integrácie Rómov v SR ani iné oblasti sociálnej politiky.  Na základe uznesenia vlády SR č. 13 z 7. januára 2015 k návrhu Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020 pripravuje MF SR v spolupráci s MDV SR návrh právnej úpravy určovania regulovanej ceny nájmu bytov obstaraných z verejných prostriedkov na základe nákladového nájomného. Termín splnenia úlohy bol posunutý najneskôr do 30. júna 2018.  MF SR v spolupráci s MDV SR v predĺženom termíne pripravilo návrh opatrenia o regulácii bytov vo verejnom sektore. Úloha bola vyhodnotená ako splnená.  Regulácia ceny nájmu bytov obstaraných z verejných prostriedkov sa vykonáva naďalej podľa pôvodného znenia. |
| 7.1 Systematizovať podporu v prípade mimoriadnych udalostí | 7.1.2 Vytvoriť metodiku pomoci verejnej správy v prípade mimoriadnych udalostí | **2017ii** | **MV SR/ÚSVRK** | ŠR  4 987,50 | N/A | 0 | x | MV SR/ ÚSVRK | Metodika pomoci verejnej správy v prípade mimoriadnych udalostí | N/A | 0 | 1 | 1 | splnená/ plní sa priebežne | MV SR/ÚSVRK: V priebehu roka 2018 ÚSVRK za pomoci Sekcie krízového riadenia MV SR vypracoval a zverejnil materiál s názvom *Pôsobnosť obcí v prípade mimoriadnych situácií – s osobitným zameraním na obce s marginalizovaným rómskymi komunitami.* Materiál bol zverejnený na webovom sídle ÚSVRK v decembri 2018. |
| Prijímatelia  262,50 | N/A | 0 | x |

| **Akčný plán pre D.2.5 Oblasť finančného začlenenia** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Aktivita** | **Termín** | **Zodpovedný rezort**  **(partneri)** | **Vstupy - finančné zdroje** | | | | | **Výstupové ukazovatele** | | | | | | **Stav plnenia aktivity**  **(2018)** | **Opis plnenia aktivity/ komentár** |
| **Hodnota indikovanýchalokovaných zdrojov**  **( v EUR)** | **Hodnota čerpaných zdrojov**  **(za rok v EUR)** | | | | **Zdroj dát / overenie** | **Definícia ukazovateľa** | **Dosiahnutá hodnota** | | **2018** | |
| **2016** | **2017** | **Plánovaná hodnota** | **Dosiahnutá hodnota** |
| **2016** | **2017** | **2018** | |
| 1.1 Realizovať zber a analýzu dát o finančnej gramotnosti a finančnom vzdelávaní | 1.1.1 Realizovať prieskum a vypracovať kvalitatívnu štúdiu o finančnej gramotnosti v MRK, prístupe MRK k finančnému vzdelávaniu, dostupnosti a prístupe MRK k finančným službám  (existujúce finančné produkty a služby bánk a poisťovní) a navrhnúť odporúčania aj pre finančné inštitúcie | **2017[[27]](#footnote-28)ii** | **MV SR**  (MV SR/ÚSVRK) | OP ĽZ PO5  25 500 | N/A | 0 | 0 | | OIP/ ÚSVRK | Prieskum a kvalitatívna štúdia | N/A | 0 | 1 | 0 | je  v riešení | MV SR/ ÚSVRK: V dôsledku oneskorenia schválenia NP MaH (október 2017), v rámci ktorého bude aktivita realizovaná, došlo k posunu plnenia jednotlivých aktivít projektu. V priebehu roku 2018 bola vypracovaná špecifikácia kvalitatívneho výskumu v oblasti finančného začleňovania, obsahujúca zadanie metodiky zisťovania. Po uzavretí procesu verejného obstarávania, je jeho realizácia naplánovaná na druhú polovicu roku 2019. |
| ŠR  4 500 | N/A | 0 | 0 | |
| 1.2 Podporovať finančné vzdelávanie v MRK | 1.2.1 Na základe Národného štandardu finančnej gramotnosti vytvoriť rôznorodé modely vzdelávania vo finančnej gramotnosti vytvorené na mieru a na základe potrieb obyvateľov MRK rôznych vekových kategórií | **2017ii** | **MV SR**  (MŠVVŠ SR) | OP ĽZ PO5  17 000 | N/A | 0 | 0 | | OIP/ ÚSVRK | Rôznorodé modely vzdelávania vo finančnej gramotnosti pre obyvateľov MRK rôznych vekových kategórií | N/A | 0 | 1 | 0 | neplní sa | MV SR/ ÚSVRK: Programy finančnej gramotnosti sa realizujú v KC formou neformálneho vzdelávania pre rôzne cieľové skupiny. V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov program finančnej gramotnosti nie je obligatórna činnosť KC a preto sa tomuto neformálnemu vzdelávaniu cez rôzne aktivity v závislosti od cieľovej skupiny venujú len niektoré KC, ktoré vo svojej komunite zistili zvýšenú potrebu danej aktivity. Pri svojej činnosti používajú už zaužívané a osvedčené modely neformálneho vzdelávania finančnej gramotnosti. Zabezpečiť vytvorenie nových, na mieru šitých modelov vzdelávania pre MRK rôznych vekových skupín nie je v kompetencii NP KC. |
| ŠR  3 000 | N/A | 0 | 0 | |
| 1.2.2 Poskytovať neformálne vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti obyvateľom MRK | 2017  **2018** | **MV SR**  (MVO) | OP ĽZ PO5  170 000 | N/A | 0 | 0 | | OIP/ ÚSVRK | Počet osôb z MRK, ktoré absolvovali neformálne vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti | N/A | x | x | x | splnená/plní sa priebežne | MV SR/ÚSVRK: Aktivita sa plní formou činností poskytovaných v komunitných centrách podporených z národného projektu NP KC. |
| ŠR  30 000 | N/A | 0 | 0 | |
| 1.2.3 Zaradiť finančné vzdelávanie do štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích programov materských škôl | 2016  2017  **2018** | **MŠVVŠ SR** | x | x | | | | MŠVVŠ SR | Národný štandard finančnej gramotnosti je zaradený do štátneho vzdelávacieho programu MŠ | 1 | 1 | 1 | 1 | splnená/plní sa priebežne | MŠVVŠ SR: ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ obsahuje problematiku finančnej gramotnosti v vzdelávacej oblasti matematika a práca s informáciami.  http://www.minedu.sk/statny-vzdelavaci-program-skolsky-vzdelavaci-program/  Ďalej na webovom sídle MŠVVŠ SR sú sústredené všetky dôležité dokumenty, pomocné materiály a internetové odkazy slúžiace na podporu výučby finančnej gramotnosti vrátane Národného štandardu finančnej gramotnosti.  http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/ |
| Podiel MŠ, na ktorých sa realizujú vzdelávacie programy v oblasti finančnej gramotnosti | 100 % | 32% | 32% | 100 % |
| 1.2.4 Priebežne kontrolovať úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti na ZŠ a SŠ s dôrazom na školy, ktoré navštevuje vyšší počet detí zo SZP | 2016  2017  **2018** | **MŠVVŠ SR**  (ŠSI,  MV SR/ÚSVRK) | x | N/A | 4 800 | | x |  | Miera zlepšených kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti žiakov a žiačok v sledovaných ZŠ a SŠ | 27,5%\* | 27% | 35% | x | Úloha splnená v roku 2017 | MŠVVŠ SR: Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2017/2018 nerealizovala inšpekcie s cieľom zistiť úroveň kompetencií žiakov v oblasti finančnej gramotnosti a to z dôvodu, že v predchádzajúcich dvoch školských rokov sa problematike dôkladne venovala, identifikovala príčiny neúspechu žiakov v tejto oblasti a formulovala konkrétne opatrenia, ktoré je potrebné prijať zo strany vlády, MŠVVŠ SR, zriaďovateľov a riaditeľov škôl na zlepšenie kompetencií žiakov vo finančnej gramotnosti.  \* priemerná úspešnosť žiakov z MRK. |
| 1.2.5 Zaradiť model finančnej gramotnosti do programov kontinuálneho vzdelávania či iných programov akreditovaného vzdelávania a/alebo neformálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl so žiakmi z MRK | 2016  2017  **2018** | **MŠVVŠ SR**  (MPC) | x | x | | | | MPC | Počet realizovaných programov kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov MŠ, ZŠ a SŠ zameraných na finančnú gramotnosť detí z MRK | 1 | 1 | 1 | 1 | splnená/plní sa priebežne | MŠVVŠ SR: MPC má vytvorené a akreditované kontinuálne vzdelávanie k finančnej gramotnosti. Informácie sú dostupné na webovej stránke MPC. |
| Počet absolventov realizovaných programov | 286 | 42 | 42 | 229 |
| 1.2.6 Realizovať informačnú kampaň na podporu zvýšenia povedomia o možnostiach základného bankového produktu v marginalizovaných rómskych komunitách | 2016  2017  **2018** | **MV SR/ÚSVRK**  (MF SR,  banky) | ŠR  9 500 | 0 | 0 | x | | MV SR/ ÚSVRK | Zrealizovaná informačná kampaň o základnom bankovom produkte v marginalizovaných rómskych komunitách. | 0 | 1 | 1 | 1 | splnená/plní sa priebežne | MV SR/ ÚSVRK: Informácie o základných bankových produktoch poskytujú v rámci svojho výkonu pracovnici v NP TSP a TP a NP KC, v rámci širšie koncipovanej témy finančnej gramotnosti. |
| Prijímatelia  500 | 0 | x | |
| 2.1. Podporiť ochranu spotrebiteľov z MRK a sprístupniť nástroje na oddlžovanie | 2.1.3 Zaviesť účinný inštitút osobného bankrotu (mechanizmus oddlženia fyzických osôb), aby sa zvýšila jeho reálna uplatniteľnosť s cieľom eliminovať dlhovú pascu, s osobitným zreteľom na nízkopríjmové skupiny a s prihliadnutím na potrebu ochrany základných životných potrieb, najmä bývania | 2017  **2018** | **MS SR**  (MV SR/ÚSVRK, MPSVR SR) | x | x | | | | MS SR | Počet využitých možností osobného bankrotu v marginalizovaných rómskych komunitách | N/A | x\* | x | x\* | splnená/plní sa priebežne | MS SR: Novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá sa stala účinnou 1.3.2017 bol upravený inštitút oddlženia fyzických osôb, ktorý okrem iného upravuje nepostihnuteľnosť hodnoty bývania, čím bol vytvorený mechanizmus oddlženia so zabezpečením základných životných potrieb.  \* MS SR nevedie evidenciu využitia osobného bankrotu v MRK. |

| **Akčný plán pre D.2.6 Oblasť nediskriminácie** | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Aktivita** | **Termín** | **Zodpovedný subjekt s rozpočtom**  **(realizujúci subjekt, partner)** | **Vstupy - finančné zdroje** | | | | **Výstupové ukazovatele** | | | | | | **Stav plnenia**  **aktivity**  **(v roku 2018)** | **Opis plnenia aktivity/ komentár** |
| **Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)** | **Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov**  **(v EUR)** | **Hodnota čerpaných zdrojov**  **(za rok v EUR)** | | **Zdroj dát / overenie** | **Definícia ukazovateľa** | **2017** | **2018** | | |
| **Dosiahnutá**  **hodnota** | **Plánovaná hodnota** | | **Dosiahnutá hodnota** |
| **2017** | **2018** |
| **1.1. Koordinovať prepojenosť akčných plánov stratégie a iných akčných plánov, týkajúcich sa rovného zaobchádzania** | 1.1.1. Vytvoriť podmienky pre nezávislý monitoring a hodnotenie sledujúce prepojenosť akčných plánov stratégie a iných akčných plánov, týkajúcich sa rovného zaobchádzania a potenciál ich opatrení z hľadiska predchádzania diskriminácie Rómov | **2017[[28]](#footnote-29)i**  2019 | **MV SR/ÚSVRK** | x | x | x | | MV SR / ÚSVRK | Existencia finančného mechanizmu na zabezpečenie nezávislého monitoringu a hodnotenia prepojenosti jednotlivých akčných plánov | 0 | 1 | | 0 | je v riešení | MV SR/ ÚSVRK Aktivity opatrenia 1.1 boli presunuté do roku 2019. |
| Existencia zadávacích podmienok pre hodnotenie prepojenosti | 0 | 1 | | 0 |
| 1.1.2. Realizácia hodnotenia prepojenosti akčných plánov stratégie a iných akčných plánov, týkajúcich sa rovného zaobchádzania vrátane zhodnotenia potenciálu predchádzať diskriminácii Rómov | **2018** 2020 | **MV SR/ÚSVRK**  (MVO) | ŠR | 20 000 | N/A | 0 | MV SR / ÚSVRK | Hodnotiaca správa o prepojenosti akčných plánov stratégie a iných akčných plánov, týkajúcich sa rovného zaobchádzania vrátane hodnotenia potenciálu predchádzať diskriminácii Rómov | N/A | 1 | | 0 | je v riešení | MV SR/ ÚSVRK Aktivity opatrenia 1.1 boli presunuté do roku 2019. |
| prijímatelia | 2 000 | N/A | 0 |
| 1.1.3. Prerokovanie hodnotiacej správy v poradných orgánoch a prijatie odporúčaní | **2018** 2020 | **MV SR/ÚSVRK**  (MVO) | x | x | x | | MV SR / ÚSVRK | Rokovanie v poradných orgánoch zdokumentované v zázname z rokovania | N/A | 1 | | 0 | je v riešení | MV SR/ ÚSVRK Aktivity opatrenia 1.1 boli presunuté do roku 2019. |
| **2.1 Zvýšiť poznatkovú bázu o príčinách a mechanizmoch diskriminácie Rómov** | 2.1.1 Podporovať kvalitatívne výskumy a odborné analýzy v oblasti diskriminácie Rómov | 2017  **2018**  2019  2020 | **MV SR**  **(MV SR/ÚSVRK**  MS SR, MŠVVŠ SR, SNSĽP, IVPR) | OP ĽZ, PO 5,  v rámci NP MaH | 32 300 | 0 | 0 | MV SR/ ÚSVRK | Počet podporených kvalitatívnych výskumov a odborných analýz | 0 | 1 | | 0 | je v riešení | MV SR/ ÚSVRK: V dôsledku oneskorenia schválenia NP MaH (október 2017), v rámci ktorého bude aktivita realizovaná, došlo k posunu plnenia jednotlivých aktivít projektu. V priebehu roku 2018 boli vypracované špecifikácie troch kvalitatívnych výskumov v oblasti diskriminácie Rómov na témy: stereotypy a postoje voči Rómov na úrovni lokálnej politiky; finančné stratégie MRK; bariéry pri vstupe Rómov na trh práce. Po uzavretí procesu verejného obstarávania, je realizácia zisťovaní naplánovaná na druhú polovicu roku 2019. |
| ŠR | 5 700 | 0 | 0 |
| **2.2 Zvýšiť úroveň poznania o diskriminácií Rómov u aktérov rozhodovania** | 2.2.1 Podporovať senzibilizačné a vzdelávacie aktivity sudcov a vyšších súdnych úradníkov v oblasti nediskriminácie Rómov | 2017  **2018**  2019  2020 | **MS SR v spolupráci s JA SR**  (MV SR/ÚSVRK MS SR ) | x | x | x | | MS SR | Počet podporených senzibilizačných aktivít | 0 | 0 | | 0 | neplní sa | MS SR: Podpora vzdelávacích aktivít zo strany MS SR alebo JA SR si vyžaduje ponuku daného vzdelávania, ktorú zatiaľ neevidujeme. |
| Počet osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie | 0 | 0 | | 0 |
| 2.2.2 Podporovať senzibilizačné a vzdelávacie aktivity zamerané na znižovanie a predchádzanie diskriminácie Rómov pre zamestnávateľov a odborové organizácie | 2017  **2018**  2019  2020 | **MPSVR SR**  (MV SR/ ÚSVRK, SNSĽP, MS SR, MVO, sociálni partneri) | OP ĽZ PO 4[[29]](#footnote-30)  (DOP)  ŠR | 25 000 000  6 676 470,59 | 0 | 0 | MPSVR SR | Počet podporených senzibilizačných aktivít | 0 | 5 | | 0 | je v riešení | MPSVR SR: V rámci výzvy z OP ĽZ Podpora poradenskych služieb pre prevenciu a elimináciu diskriminácie bolo celkom predložených 11 projektov so zameraním na prevenciu diskriminácie Rómov v celkovej sume 1 672 000 eur. Z toho boli doteraz zazmluvnené 2 projekty v celkovej hodnote 280 tisíc eur. Z nich jeden - projekt PSGC Education, n.o. v celkovej zazmluvnenej sume 114 682,47 eur bude obsahovať aj aktivitu "Podpora senzibilizačných a vzdelávacích aktivít zameraných na znižovanie a predchádzanie diskriminácie pre zamestnávateľov, s dôrazom na MSP." Táto aktivita bude realizovaná v období od 03/2019 do 02/2023. |
| Počet osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie | 0 | 100 | | 0 |
| 2.2.3 Podporovať senzibilizačné a vzdelávacie aktivity zamerané na znižovanie a predchádzanie diskriminácie Rómov pre pracovníkov prvého kontaktu | 2017  **2018**  2019  2020 | **MPSVR SR**  (MV SR/ ÚSVRK, MŠVVŠ SR, MZ SR, SNSĽP, MVO) | 0 | 0 | MPSVR SR | Počet podporených senzibilizačných aktivít | 0 | 10 | | 0 | je v riešení |
| Počet osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie | 0 | 200 | | 0 |
| 2.2.4 Podporovať senzibilizačné a vzdelávacie aktivity zamerané na znižovanie a predchádzanie diskriminácie Rómov pre príslušníkov Policajného zboru SR | 2017  **2018**  2019  2020 | **MV SR/ÚSVRK** | x | x | x | | MV SR/ ÚSVRK | Počet podporených senzibilizačných aktivít | 0 | 3 | | 1 | splnená/  plní sa priebežne | MV SR/ ÚSVRK: Výsledkom aktivít je senzibilizačný tréning príslušníkov policajného zboru v spolupráci s OBSE. Súčasťou tréningu boli fokusové skupiny s 36 príslušníkmi PZ, ktorého cieľom bolo overenie metodologického prístupu a následný tréning trénerov. Výsledkom je vyškolenie 14 trénerov. |
| Počet osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie | 0 | 100 | | 14 |
| 2.3 Zlepšiť úroveň informovanosti Rómov o prevencii diskriminácie a spôsoboch ochrany pred ňou | 2.3.1. Realizovať projekty zamerané na zvyšovanie informovanosti a právneho povedomia Rómov o možnostiach ochrany pred diskrimináciou | 2017  **2018**  2019  2020 | **MPSVR SR**  (MVO) | OP ĽZ PO4  (DOP) | x[[30]](#footnote-31) | 0 | 0 | MPSVR SR | Počet zrealizovaných projektov | 0 | 3 | | 0 | je v riešení | MPSVR SR: V rámci výzvy z OP ĽZ Podpora poradenskych služieb pre prevenciu a elimináciu diskriminácie boli doteraz zazmluvnené 2 projekty so zameraním na prevenciu diskriminácie Rómov v celkovej hodnote 280 tisíc eur. Súčasťou projektu PSGC Education, n.o. v celkovej zazmluvnenej sume 114 682,47 eur budú aj aktivity zamerané na zvýšenie informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou. Súčasťou projektu In minorita v celkovej zazmluvnenej sume 70 109,36 eur budú tiež obdobné aktivity s dôrazom na rómske ženy. |
| **MS SR**  (MVO) | ŠR/ MS SR | 30 000 | 0 | 0 | MS SR | 0 | 2 | | 0 | je v riešení | MS SR: Podpora projektov MS SR je založená na dopytovo orientovanej výzve, MS SR nevie ovplyvniť počet podporených projektov na špecifickú tému. V roku 2018 boli podporené 3 projekty zamerané aj na Rómov, avšak netýkali zvyšovania právneho povedomia o diskriminácii. |
| Prijímatelia | 3 000 | 0 | 0 |
| **MV SR/ÚSVRK**  (MVO) | ŠR/  MV SR/  ÚSVRK | 30 000 | 0 | 0 | MV SR/ ÚSVRK | 1 | 2 | | 2 | splnená/ plní sa priebežne | MV SR/ÚSVRK: ÚSVRK pokračoval v realizácii prednášok na stredných a vysokých školách.  V roku 2018 zorganizoval Kongres mladých Rómov, ktorý mal za úlohu zvyšovať právne povedomie mladých študujúcich Rómov a pomocou nich rozšíriť tieto vedomosti medzi ich rovesníkov. |
| Prijímatelia | 3 000 | 0 | 0 |
| **3.1. Zlepšiť vymožiteľnosť antidiskriminačnej legislatívy a podporovať uplatňovanie princípu nediskriminácie v praxi** | 3.1.1. Vytvoriť a zabezpečiť činnosť platformy pre odbornú diskusiu širšej právnickej verejnosti (sudcovia, advokáti, experti z akademického prostredia, študenti práva) a relevantných inštitúcií a orgánov (SNSĽP, VOP, CPP) k aplikácii antidiskriminačnej legislatívy | **2017[[31]](#footnote-32)i** | **MS SR, MV SR/ ÚSVRK**  (SNSĽP, MV SR/ÚSVRK) | x | x | x | | MS SR | Platforma k aplikácii antidiskriminačnej legislatívy (počet zasadnutí platformy)  Počet pracovných skupín zriadených v rámci platformy) | 0 | 1 | | 0 | je v riešení | MS SR: Platforma bola vytvorená vo februári 2019 pod vedením ÚSVRK, s cieľom koordinovať plnenie úloh týkajúcich sa nediskriminácie vyplývajúcich z viacerých strategických dokumentov.  MV SR/ÚSVRK: Predmetná aktivita bola presunutá do roku 2019. |
| 3.1.2. Vypracovať analýzu prekážok nedostatočného uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy vo vzťahu k Rómom vrátane analýzy rizík nepriamej a viacnásobnej diskriminácie a možností využívania dočasných vyrovnávacích opatrení | **2017i** | **MV SR/ÚSVRK, ÚV SR/ÚSVNM, MS SR**  (SNSĽP, VOP a iní) | x | x | x | |  | Analýza prekážok nedostatočného uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy vo vzťahu k Rómom | 0 | 1 | | x | splnená/ plní sa priebežne | MV SR ÚSVRK: Vo februári 2019 ÚSVRK vydal publikáciu o prijímaní dočasných vyrovnávacích opatrení v praxi (viď odpoveď k aktivite 3.1.3). Pritom vychádzal aj z publikácie SNSĽP s názvom Medzery antidiskriminačného zákona. Samostatnú analýzu prekážok nedostatočného uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy vo vzťahu k Rómom už tak ÚSVRK neplánuje.  ÚV SR/ÚSVNM: viď odpoveď k aktivite 3.1.3.  MS SR: MS SR zatiaľ nebolo oslovené ostatnými zodpovednými subjektmi k spolupráci a participácii na úlohe. Všeobecná analýza, nie však špecificky zameraná na diskrimináciu Rómov, bola vypracovaná SNSĽP v roku 2017. |
| 3.1.3. Vypracovanie metodiky prijímania dočasných vyrovnávacích opatrení vrátane prípravy štandardov, modelov a opatrení na implementáciu dočasných vyrovnávacích opatrení vo vzťahu k Rómom | **2018** | **MV SR/ÚSVRK, ÚV SR/ ÚSVNM,**  **MS SR**  (SNSĽP, VOP a iní) | ŠR /UV SR | 3 000 | N/A | 0 |  | Metodika štandardov, modelov a opatrení na implementáciu dočasných vyrovnávacích opatrení vo vzťahu k Rómom, vrátane príkladov dobrej praxe | N/A | 1 | | 0 | je v riešení | MV SR ÚSVRK: Vo februári 2019 ÚSVRK vydal metodiku k prijímaniu dočasných vyrovnávacích opatrení v praxi s názvom „Dočasné vyrovnávacie opatrenia ako flexibilný nástroj zmierňovania rozdielov - Prijatie dočasného vyrovnávacieho opatrenia v praxi“. Publikácia je dostupná na webovom sídle ÚSVRK.  ÚV SR/ÚSVNM: ÚV SR/ÚSVNM plnil predmetné opatrenie 3.1. v rámci realizácie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 (AP). Koordinačná komisia, ktorá bola na tento účel zriadená v roku 2017, pracovala spolu s pracovnými podskupinami zriadenými k jednotlivým operačným cieľom na realizácii jednotlivých opatrení z AP. Uvedené opatrenia sa týkajú najmä aplikácie antidiskriminačnej legislatívy, konkrétne prípravy analýzy možností využitia dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti predchádzania diskriminácie osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám a vypracovania metodiky prijímania dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti práv národnostných menšín a etnických skupín.  Okrem toho ÚV SR/ÚSVNM nominoval svojho člena a aktívne sa zapája do činnosti pracovnej skupiny zriadenej na realizáciu opatrenia 1. v akčnom pláne D.2.6 Oblasť nediskriminácie.  MS SR: MS SR zatiaľ nebolo oslovené ostatnými zodpovednými subjektmi k spolupráci a participácii na úlohe. MS SR vydalo v spolupráci s organizáciou CVEK všeobecnú príručku o prijímaní DVO. |
| ŠR/ MV SR/USVRK | 3 000 | N/A | 0 |
| 3.1.4. Zrealizovať vzdelávacie programy pre relevantných pracovníkov verejnej správy o využívaní dočasných vyrovnávacích opatrení na podporu začleňovania Rómov s využitím metodiky z opatrenia 3.1.3. | **2018** 2020 | **MV SR/ÚSVRK, ÚV SR/ ÚSVNM, MS SR**  (MV SR, MF SR, MZVEZ SR, MH SR, MDV SR, MPRV SR, MO SR, MS SR, MPSVR SR, MŽP SR, MŠVVŠ SR, MK SR, MZ SR, SNSĽP, VOP, ŠŠI, IP) | OP ĽZ , PO 4 (DOP)[[32]](#footnote-33) |  | N/A | 0 |  | Počet vyškolených pracovníkov verejnej správy v oblasti prijímania DVO na základe etnicity | N/A | 100 | 0 | | je v riešení | MV SR ÚSVRK: Z dôvodu posunutia plnenia aktivity 3.1.3., na ktorú je predmetná aktivita naviazaná, sa jej plnenie presúva do ďalšieho roka.  ÚV SR/ÚSVNM: viď odpoveď k aktivite 3.1.3.  MS SR: MS SR zatiaľ nebolo oslovené ostatnými zodpovednými subjektmi k spolupráci a participácii na úlohe. |
| **3.2. Zabezpečiť dostupnú a kvalitnú právnu pomoc pre Rómov vo veciach porušenia antidiskriminačnej legislatívy** | 3.2.1 Posilniť špecializované kapacity SNSĽP pre nediskrimináciu a ich regionálnu dostupnosť so zameraním na Rómov | **2018** | **SNSĽP** | SNSĽP | x | N/A | 0 | SNSĽP | Počet zamestnancov SNSĽP so zameraním na nediskrimináciu Rómov | N/A | 3 | 0 | | neplní sa | SNSĽP: V zmysle organizačnej štruktúry SNSĽP sa zamestnanci nešpecializujú na jednotlivé chránené dôvody diskriminácie, a teda ani na zraniteľné skupiny ľudí (vrátane Rómov) samostatne. |
| 3.2.2 Podporovať intervencie zamerané na poskytovanie bezplatnej právnej pomoci vrátane mediácie a ďalších podporných činností v oblasti ochrany Rómov pred diskrimináciou | 2017  **2018**  2019  2020 | **MPSVR SR, SNSĽP**  (MS SR /CPP, MV SR/ÚSVRK, ÚV SR/ÚSVNM, MŠVVŠ SR, MVO) | OP ĽZ PO 4  (DOP)[[33]](#footnote-34) | 7 450 000 | 0 | 0 | SNSĽP  MPSVR SR | Počet podporených a zrealizovaných intervencií zameraných na ochranu Rómov pred diskrimináciou | 5  (SNSĽP) | 10 | 10 | | splnená/  plní sa priebežne | SNSĽP poskytlo bezplatnú právnu pomoc v siedmich prípadoch, kedy išlo o podnety súvisiace s možným porušením zákazu diskriminácie z dôvodu príslušnosti k etnickej skupine. SNSĽP vykonalo tri nezávislé zisťovania v prípadoch porušenia zákazu diskriminácie z dôvodu príslušnosti k etnickej skupine, sociálneho pôvodu a majetku. |
| 4 000 486,98 | 0 | 0 |
| 0  (MPSVR SR) | 3 | 0 | | je  v riešení | MPSVR SR: V rámci výzvy z OP ĽZ Podpora poradenskych služieb pre prevenciu a elimináciu diskriminácie boli doteraz zazmluvnené 2 projekty so zameraním na prevenciu diskriminácie Rómov v celkovej hodnote 280 tisíc eur. Súčasťou projektu PSGC Education, n.o. v celkovej zazmluvnenej sume 114 682,47 eur bude aj aktivita "Podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce."  Aktivita bude realizovaná v období od 03/2019 do 02/2023. |
| ŠR spolufinanc. | 2 250 000 | 0 | 0 |
| 932 744,88 | 0 | 0 |
| 3.2.3 Vytvoriť verejný zoznam advokátov pre oblasť porušenia Antidiskriminačného zákona so zameraním na Rómov | **2017[[34]](#footnote-35)i** | **MV SR/ÚSVRK**  (SAK) | x | x | x | | MV SR/ ÚSVRK | Verejný zoznam advokátov pre oblasť porušenia antidiskriminačnej legislatívy so zameraním na Rómov | 0 | 1 | 0 | | neplní sa | MV SR ÚSVRK: Plnenie aktivity sa presúva do ďalšieho roka. |
| 3.3. Predchádzať viacnásobnej diskriminácii Rómov | 3.3.2 Podporovať aktivity MVO v oblasti predchádzania a eliminácie viacnásobnej diskriminácie Rómov vrátane cielených programov pre ženy, mladých, seniorov, osoby so zdravotným postihnutím, LGBTI a iných skupín z MRK vystavených riziku | 2017  **2018**  2019  2020 | **MPSVR SR, MS SR**  (MV SR/ÚSVRK,  MŠVVŠ SR, SNSĽP, MVO) | OP ĽZ PO 4 (DOP) | x[[35]](#footnote-36) | 0 | 0 | MPSVR SR | Počet podporených a zrealizovaných projektov zameraných na odstraňovanie viacnásobnej diskriminácie Rómov | 0  (MPSVR SR) | 5 | 0 | | je v riešení | MPSVR SR: V rámci výzvy z OP ĽZ Podpora poradenskych služieb pre prevenciu a elimináciu diskriminácie boli doteraz zazmluvnené 2 projekty so zameraním na prevenciu diskriminácie Rómov v celkovej hodnote 280 tisíc eur. Projekt In minorita v celkovej zazmluvnenej sume 70 109,36 eur reaguje na potreby praxe, kedy obyvatelia MRK sú vystavení viacnásobnému znevýhodneniu vyplývajúcemu z sociálnej situácie, etnickej príslušnosti a v prípade žien aj znevýhodneniu z dôvodu rodu. |
| Počet účastníkov projektov | 0  (MPSVR SR) | 250 | 0 | |
| ŠR/ MS SR | 400 000 | 52 782  (MS SR) | 68 193\*  (MS SR) |
| MS SR | Počet podporených a zrealizovaných projektov zameraných na odstraňovanie viacnásobnej diskriminácie Rómov | 4  (MS SR) | 4 | 3 | | splnená/  plní sa priebežne | MS SR: MS SR v roku 2018 podporilo 2 projekty zamerané na prácu s osobami patriacimi do MRK. Ďalší projekt bol zameraný na zvyšovanie informovanosti verejnosti o problematike diskriminácie MRK, ktorý bol dostupný širokej verejnosti.    \*Finančné prostriedky boli alokované z rozpočtovej kapitoly MS SR v rámci dotačnej výzvy na rok 2018.  \*\*Počet účastníkov projektu bude známy až po vyhodnotení vyúčtovania dotácie.  \*\*\*Údaje deklarované v projektoch predložených MS SR. Reálna výška financovania bude známa až po vyhodnotení vyúčtovania (uznanie/neuznanie výdavkov, zabezpečená výška spolufinancovania zo strany prijímateľov.) |
| Prijímatelia | 40 000 | 4 565  (MS SR) | 35 410\*\*\*  (MS SR) |
| Počet účastníkov projektov | 50  (MS SR) | 50 | N/A\*\* | |
| 3.3.3Realizovať programy zamerané na znižovanie rodových nerovností v súkromnom a verejnom živote Rómov | 2017  **2018**  2019  2020 | **MPSVR SR**  (MVO) | ŠR | 90 000 | 8 000 | 6 650 | MPSaVR SR  implementačná jednotka projektu | Počet podporených a zrealizovaných projektov zameraných na znižovanie rodových nerovností v súkromnom a verejnom živote Rómov | 1 | 2 | 1 | | splnená/ plní sa priebežne | MPSVR SR: V roku 2018 bol podporený projekt cez OZ Zdieľanie, zameraný na vzdelávaciu činnosť v spolupráci s EDUMOU. Projekt obsahoval 3 fázy:  1: Natáčanie živých on-line knižníc, ktoré boli spracované do 8 video- záznamov.  2: Spoty k medzinárodnému festivalu živých knižníc a vnímavosti, realizovaných v Prahe a v Bratislave  3: Film o rodovej rovnosti (26 min), v ktorom sa vysvetľujú základné pojmy vzťahujúce sa k rodovej problematike.  Počet cieľových skupín sa môže zvýšiť aj z dôvodu, že podklad sa použije aj v rámci sociálnych sietí. Uvedenú kvantifikáciu počtu prijímateľov uvedenej aktivity budeme vedieť zreálniť až v roku 2020 po záverečnom vyhodnotení programu EDUMY.  \* Cca 10000 prijímateľov, 20 základných škôl, 3 pedagogické fakulty Nitra, Banská Bystrica, Bratislava. |
| Prijímatelia | 10 000 | 10% | x |
| Počet účastníkov projektov | 90 | 100 | 1000\* | |
| **4.1. Podporovať prevenciu diskriminácie prostredníctvom rozvoja identity, kultúrnych hodnôt, dialógu a porozumenia** | 4.1.1. Podpora rómskej kultúry a identity prostredníctvom pamäťových a kultúrnych inštitúcií a dotačnej politiky smerujúcej k podpore identity, jazyka a kultúry. | 2017  **2018**  2019  2020 | **ÚV SR/ÚSVNM /FPKNM[[36]](#footnote-37),**  **MK SR**  (MVO, obce a mestá) | ŠR | 3 081 660 | 53 096\*  (MK SR) | x\*\*  (MK) | MK SR | Počet podporených a zrealizovaných projektov zameraných na podporu pamäťových a kultúrnych inštitúcií a podporu rómskej identity, jazyka a kultúry | 26  (MK SR) | 15 | 43 | | splnená/ plní sa priebežne | MK SR:  **NOC** - Farebný svet – Coloriskeri luma 2018 - 10. ročník výtvarno-literárnej súťaže pre žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl, detských domovov, centier voľného času a komunitných centier.  **Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku (SNM-MKRNS)**: V roku 2018 boli SNM v Martine - Múzeum kultúry Rómov na Slovensku v rámci podpory rómskej identity, jazyka a kultúry realizované predovšetkým 2 tematické výstavy, pokračovanie výskumného projektu, výstupy v podobe odborných príspevkov (v publikáciách, prezentované na konferenciách), prednášky a propagácia prostredníctvom médií, vrátane sociálnych sietí.  **Štátna vedecká knižnica v Prešove**  1-študovňa romistiky  2- výjazdy - nové nahrávania  3-mapovanie v osadách  4-pravidelné podujatia  5- besedy/exkurzie  6-výstavy  7-edičná činnosť  8-učasť na konferenciách  \* Ide o čiastkovú sumu za SNM-MKRNS  \*\*MK SR nevie vyčísliť čerpané zdroje. |
| Prijímatelia | 154 083 |
| 770 400  (ÚV SR/  ÚSVNM) | 1 461 598  (FPKNM) | FPKNM | Počet podporených a zrealizovaných projektov zameraných na podporu pamäťových a kultúrnych inštitúcií a podporu rómskej identity, jazyka a kultúry | 139  (ÚV SR/  ÚSVNM) | 150  (FPKNM) | 184  (FPKNM) | | splnená/ plní sa priebežne | FPKNM: Fond na podporu kultúry národnostných menšín v roku 2018 podporil 196 projektov rómskej národnostnej menšiny. Z tohto počtu 5 žiadateľov odstúpilo od realizácie projektu a 7 žiadateľov nesplnilo zákonom stanovené podmienky na uzatvorenie zmluvy. Celkovo tak bolo uzatvorených 184 zmlúv a vyplatených 1 461 598 eur. |
| 4.1.2 Podpora projektov zameraných na budovanie multietnickej a multikultúrnej spoločnosti s dôrazom na rómsku kultúru | 2017  **2018**  2019  2020 | **ÚV SR/ ÚSVNM /FPKNM,**  **MK SR**  (MVO) | ŠR | 1 080 000 | 74 700  (MK SR) | 86 100 +  (MK SR) | MK SR | Počet podporených a zrealizovaných projektov zameraných na budovanie multietnickej a multikultúrnej spoločnosti s dôrazom na rómsku kultúru | 107  (MK SR) | 24  (MK SR) | 116 | | splnená/ plní sa priebežne | MK SR: **Dotačný program Kultúra znevýhodnených skupín** - S cieľom predchádzať marginalizácii zraniteľných skupín podporilo MK SR v roku 2018 kultúrne aktivity najmä pre deti a mládež z marginalizovaných rómskych komunít - 15 projektov v celkovej sume 86 100 eur, deti a mládež ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením (deti z detských domov a diagnostických centier a pod.) - 6 projektov v celkovej sume 28 300 eur. V oblasti prevencie diskriminácie a všetkých foriem násilia – 6 projektov v celkovej sume 33 600 eur (projekty boli zamerané okrem marginalizovaných rómskych komunít aj na ďalšie cieľové skupiny napr. deti so zdravotným postihnutím, deti z majority, a pod., z toho dva projekty boli zamerané na podporu medzikultúrneho dialógu). Išlo o nasledujúce typy podujatí: tvorivé dielne, festivaly, umelecké prehliadky a súťaže, neformálno-vzdelávacie aktivity a pod.  **SNM-MŽK - Múzeum holokaustu v Seredi** poskytovalo v roku 2018 vzdelávací program s názvom Rómsky holokaust, ktorý absolvovalo 132 žiakov a študentov.  **NOC** - Odborný časopis Sociálna prevencia 1/2018 v príspevku Príklady dobrej praxe (PhDr. Anny Mondokovej zo Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach prezentoval aj aktivity zamerané na Rómov.  **SNM-MKRNS -** V súvislosti s budovaním multietnickej a multikultúrnej spoločnosti s dôrazom na rómsku kultúru MkRnS v roku 2018 realizovalo XVI. ročník podujatia „Te prindžaras amen/Spoznajme sa“. Cieľom podujatia je na odbornej úrovni a príťažlivou formou prezentovať nielen tradičné prvky kultúry rómskeho etnika, ale aj ich presahy do súčasnosti.  Pri príležitosti Svetového dňa Rómov sme sa podieľali na realizácii podujatí Miss Roma Turiec a v spolupráci s Komunitným centrom, lokalita Bambusky, Martin na realizácii podujatia pre deti zameranom na tradičnú rómsku kultúru. V rámci edukačných aktivít MkRnS boli v priebehu roka 2018 realizované 3 edukačné programy pre žiakov základných a stredných škôl.  I v roku 2018 bol budovaný zbierkový fond múzea, využívaný aj v rámci edukačných aktivít.  **Štátna vedecká knižnica v Prešove -** Spracovanie a sprístupnenie digitálnych kultúrnych objektov. |
| Prijímatelia | 54 000 |
| 270 000  (ÚVSR/ÚSVNM) | 169 350  (FPKNM) | FPKNM | Počet podporených a zrealizovaných projektov zameraných na budovanie multietnickej a multikultúrnej spoločnosti s dôrazom na rómsku kultúru | 85  (ÚV SR/  ÚSVNM) | 70  (FPKNM) | 36  (FPKNM) | | splnená/ plní sa priebežne | FPKNM: Fond na podporu kultúry národnostných menšín v roku 2018 podporil 37 projektov budovanie multietnickej a multikultúrnej v rámci ktorých bola zapojená rómska národnostná menšina. Z tohto počtu 1 žiadateľ nesplnil zákonom stanovené podmienky na uzatvorenie zmluvy. Celkovo tak bolo uzatvorených 36 zmlúv a vyplatených 169 350 eur. |
| **4.2. Vytvoriť mechanizmy na včasné riešenie konfliktov medzi rómskou a väčšinovou populáciou na lokálnej úrovni** | 4.2.1 Pilotne overiť poskytovanie komunitnej mediácie v oblastiach s akútnym konfliktom | 2017  **2018** | **MV SR/ÚSVRK**  (ZMOS) | ŠR | 10 000 | 0 | x | MV SR/ ÚSVRK | Počet pilotne overených prípadov využitia komunitnej mediácie | 4 | 4 | 4 | | splnená/ plní sa priebežne | MV SR/ ÚSVRK: Pri zmierňovaní situácií v štyroch lokalitách - Hurbanovo, Šurany, Dražovce a Demandice - boli od roku 2017 využívané prvky komunitnej mediácie a overované spôsoby zmierovania komunitného napätia. Aktivity v lokalitách kontinuálne pokračovali aj v roku 2018. Mediácia sa vykonávala na viacerých úrovniach – vedenie mesta, väčšinové obyvateľstvo, Rómovia a v rámci riešenia jednej situácie sa uskutočňovalo viacero stretnutí (v najväčšom rozsahu išlo o mesto Hurbanovo). |
| Prijímatelia | 1 000 | 0 | x |
| 4.2.2 Pilotne overiť fungovanie zmierovacích rád v regiónoch a lokalitách s vyššou koncentráciou rómskej populácie, s úlohou včasného signalizovania potenciálnych konfliktov a ich riešenia v ranných fázach vývoja konfliktu | 2017  **2018** | **MV SR/ÚSVRK**  (ZMOS, komunitní mediátori, MVO) | ŠR | 10 000 | 0 | 0 | MV SR/ ÚSVRK | Počet zmierovacích konaní s pozitívnym výsledkom | 0 | x | 0 | | neplní sa | MV SR/ÚSVRK: V roku 2017 sa začalo s prípravou školiacich modulov a hľadaním spôsobov financovania zmierovacích rád. Ani v roku 2018 ÚSVRK nedisponoval finančnými prostriedkami na realizáciu aktivity. |
| Prijímatelia | 1 000 | 0 | 0 |

| **Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti** | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Aktivita** | **Termín** | **Zodpovedný rezort**  **(partneri)** | **Vstupy - finančné zdroje** | | | | **Výstupové ukazovatele** | | | | | **Stav plnenia**  **aktivity**  **(v roku 2018)** | **Opis plnenia aktivity/ komentár** |
| **Zdroje**  **(ŠR, EŠIF, a pod.)** | **Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov**  **(v EUR)** | **Hodnota čerpaných zdrojov** | | **Zdroj dát / overenie** | **Definícia ukazovateľa** | **2017** | **2018** | |
| **Dosiahnutá hodnota** | **Plánovaná hodnota** | **Dosiahnutá hodnota** |
| **2017** | **2018** |
| **1.1 Zriadenie pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou na elimináciu a odstraňovanie vzájomných predsudkov väčšinovej aj rómskej populácie a zabezpečenie jej dlhodobého a stabilného fungovania** | **1.1.2** Zabezpečiť dlhodobé a stabilné fungovanie pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou na elimináciu a odstraňovanie vzájomných predsudkov väčšinovej a rómskej populácie | 2017  **2018**  2019  2020 | **MV SR/ ÚSVRK**  (MV SR/ÚSVRK  (MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, MS SR, MK SR, ÚV SR/ÚSVNM  MVO, KBS) | ŠR | 7 200 | 0 | 0 | MV SR / ÚSVRK | Počet zasadnutí pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou na elimináciu a odstraňovanie vzájomných predsudkov väčšinovej a rómskej populácie | 0 | 3 | 1 | splnená/ plní sa priebežne | MV SR/ ÚSVRK: Stretnutie pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou prebehlo na úrovni tlačových oddelení ministerstiev. Záverom tejto stretnutia pracovnej skupiny bola potreba zintenzívnenia komunikácie medzi ministerstvami a vyjasnenie si kompetencií v tejto oblasti.  ÚSVRK sa v tejto veci zúčastňuje školení mladých rómskych novinárov, ktoré realizuje RTVS s čiastočnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. |
| Prijímatelia | 800 | 0 | 0 |
| **1.1.3** Zabezpečiť dohľad pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou nad prípravou, realizáciou a hodnotením dlhodobej verejnej edukačnej kampane v oblasti odbúravania predsudkov a budovania vzťahov väčšinového a rómskeho obyvateľstva | 2017  **2018**  2019  2020 | **MV SR/ ÚSVRK**  (MV SR/ÚSVRK  (MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, MS SR, MK SR, ÚV SR/ÚSVNM  MVO, KBS) | x | x | x | | MV SR/ ÚSVRK | Počet zasadnutí/počet prijatých stanovísk pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou nad prípravou, realizáciou a hodnotením dlhodobej verejnej edukačnej kampane v oblasti odbúravania predsudkov a budovania vzťahov väčšinového a rómskeho obyvateľstva | N/A | 1/1 | 1/1 | splnená/ plní sa priebežne | MV SR/ÚSVRK: Medzi členmi pracovnej skupiny prebieha komunikácia o obsahovom a zodpovednostnom rámci pri dohľade nad edukačnou kampaňou. |
| **1.2  Zber faktov o vzájomných postojoch Rómov a väčšinovej populácie** | **1.2.1** Pravidelne realizovať prieskum o spolužití rómskej a nerómskej populácie v SR | 2017  **2018**  2019  2020 | **MV SR/ÚSVRK**  (MS SR, MVO) | ŠR | 22 500 | 0 | 0 | MV SR / ÚSVRK | Pravidelná výskumná správa z prieskumu | 0 | 1 | 0 | je v riešení | MV SR/ÚSVRK komunikuje s viacerými MVO o možnosti realizácie prieskumu na pravidelnej báze a možnostiach jeho financovania. V roku 2018 nebolo financovanie takéhoto pravidelného prieskumu zabezpečené. |
| Prijímatelia | 2 500 | 0 | 0 |
| **1.2.2** Realizovať kvalitatívny výskum, ktorý identifikuje stereotypy o Rómoch, postoje voči Rómom a príležitosti ich nabúrania vrátane segmentácie a typológie majority z pohľadu príležitosti na zmenu postojov | **2018** | **MV SR**  (MV SR/ÚSVRK, MVO, SAV, VŠ) | OP ĽZ, PO 5, ŠC 5.1.1, 5.1.2., 5,1,3 v rámci NP MaH | 31 450 | N/A | 0 | ÚSVRK/  OIP | Aktualizovaný kvalitatívny výskum o mýtoch a stereotypoch o Rómoch | N/A | 1 | 0 | je v riešení | MV SR/ ÚSVRK: V dôsledku oneskorenia schválenia NP MaH (október 2017), v rámci ktorého bude aktivita realizovaná, došlo k posunu plnenia jednotlivých aktivít projektu. V priebehu roku 2018 bola vypracovaná špecifikácia kvalitatívneho výskumu na tému stereotypov a postojov voči Rómov na úrovni lokálnej politiky, obsahujúca zadanie metodiky zisťovania. Po uzavretí procesu verejného obstarávania, je jeho realizácia naplánovaná na druhú polovicu roku 2019. |
| ŠR | 5 550 | N/A | 0 |
| **1.2.3** Uskutočniť výskum dobrej praxe riešenia rómskej problematiky | 2017  **2018** | **MV SR/ÚSVRK** (MPSVR SR, MVO,SAV,  VŠ) | ŠR | 9 000 | x | x | MV SR/ ÚSVRK | Záverečná správa výskumu (publikácia) | 1 | 1 | 1 | splnená/ plní sa priebežne | MV SR/ÚSVRK: Informácie o dobrej praxi získané počas činnosti ÚSVRK, analyzujeme a vyhodnocujeme na pravidelnej báze. Výsledkom tejto činnosti je informačný materiál s názvom „Dobré správy z regiónov“. Tento informačný materiál slúži najmä samosprávam a osobám aktívnym v rámci komunálnej politiky a obsahuje dobrú prax v rámci SR. |
| Prijímatelia | 1 000 | x | x |
| **2.1Dlhodobá verejná edukačná kampaň s cieľom inkluzlívneho zobrazovania menšín naprieč mediálnymi, informačnými a vzdelávacími materiálmi** | **2.1.1** Vytvoriť celoplošnú komunikačnú stratégiu s vypracovaním kampaňového manuálu s informáciami o spôsoboch odstraňovania stereotypov pomocou mediálnej a osobnej komunikácie, kľúčových posolstvách a spôsoboch komunikácie voči majoritnej populácii, návrhmi aktivít a pravidlami grafického dizajnu | 2017  **2018**  2019  2020 | **MV SR/ ÚSVRK**  (MS SR, MVO, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti) | ŠR | 27 000 | 0 | 0 | MV SR/ ÚSVRK | Celoplošná komunikačná stratégia | 0 | 1\* | 0 | je v riešení | MV SR/ÚSVRK: ÚSVRK sa v tejto veci zúčastňuje školení mladých rómskych novinárov, ktoré realizuje RTVS s čiastočnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.  \*posun plánovanej hodnoty z predchádzajúceho roku |
| Prijímatelia | 3 000 | 0 | 0 | Kampaňový manuál | 0 | 1 | 0 |
| **2.1.3** Zabezpečiť zodpovedné informovanie verejnosti zo strany orgánov verejnej správy o inkluzívnych politikách. | 2017  **2018**  2019  2020 | **MV SR/ ÚSVRK**  (MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, MK SR, ÚV SR/ÚSVNM, MVO) | x | x | x | | MV SR/ ÚSVRK | Správy pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou | 0 | 1 | 1 | splnená/ plní sa priebežne | MV SR/ÚSVRK: Stretnutie pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou prebehlo na úrovni tlačových oddelení ministerstiev. Záverom tejto stretnutia pracovnej skupiny bola potreba zintenzívnenia komunikácie medzi ministerstvami a vyjasnenie si kompetencií v tejto oblasti. |
| **2.1.4** Realizovať a pravidelne vyhodnocovať dlhodobú verejnú edukačnú kampaň v súlade s celoplošnou komunikačnou stratégiou a pri realizácii zabezpečiť spoluprácu verejnej správy, vzdelávacieho systému (základného a stredného školstva), expertov a lídrov súkromného a mimovládneho sektora | **2018**  2019  2020 | **MV SR/ÚSVRK, (**MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, MV SR, ÚV SR/ÚSVNM, MVO) | ŠR | 72 000 | N/A | x | MV SR/ ÚSVRK | Dlhodobá verejná edukačná kampaň | N/A | 1 | 1 | splnená/ plní sa priebežne | MV SR/ÚSVRK: Vzhľadom na zefektívnenie práce, realizuje ÚSVRK túto činnosť popri svojej bežnej činnosti pomocou externého dodávateľa. Činnosť ÚSVRK pomocou PR aktivít dostáva do národných a regionálnych novín. Obsah správ ako aj cieľová skupina sú v súlade so stratégiou. ÚSVRK sa popri tejto činnosti zameral aj na zverejňovanie a popularizáciu mladých študujúcich Rómov a Rómok ako pozitívnych vzorov. |
| Prijímatelia | 8 000 | N/A | x |
| **2.1.5** Zabezpečiť publicitu úspešných projektov | **2018**  2019  2020 | **MPSVR SR**  (MV SR/ÚSVRK, MŠVVŠ SR, MZ SR, MDV SR, MK SR, MS SR, ÚV SR/ÚSVNM, MVO,  registrované cirkvi a náboženské spoločnosti) | OP ĽZ, PO 4 | 34 850 | N/A | 0 | MPSVR SR | Počet medializovaných úspešných projektov | N/A | 5 | 0 | neplní sa | MPSVR SR: Aktivita sa neplní. |
| ŠR | 6 150 | N/A | 0 |
| **2.1.6** Vytvoriť mechanizmus na zabezpečenie publicity úspešných aktivít a projektov | 2017  **2018** | **MV SR**  ( MV SR/ÚSVRK, MPSVR SR/IA, MŠVVŠ SR, MZ SR, MDV SR, MK SR, MS SR, ÚV SR/ÚSVNM, MVO) | x | x | x | | MV SR/ ÚSVRK | Existujúci mechanizmus | 1 | 1 | 1 | splnená/ plní sa priebežne | MV SR/ÚSVRK: V roku 2018 ÚSVRK vytvoril koncept informačných materiálov s názvom „Dobré správy z regiónov“. Tento informačný materiál slúži najmä samosprávam a osobám aktívnym v rámci komunálnej politiky a obsahuje dobrú prax v rámci SR. Informačný materiál je štruktúrovaný tematicky a v roku 2018 vyšlo jeho tri vydania venujúce sa tématicky: *Pozemkové úpravy. Osobný bankrot, Asistent učiteľa,“*  Ďalším mechanizmom na informovanie verejnosti o inkluzívnych politikách je verejný profil splnomocnenca na sociálnej sieti facebook, prostredníctvom ktorého pravidelne informujeme o pozitívnych príkladoch a dobrej praxi v rámci inkluzívnych politík. |
| **2.2 Spolupráca s Radou Európy pri realizácii kampane "Dosta" - (prípadne zameniť za iné)** | **2.2.1** Podporovať a informovať o programoch, ktorými sa prezentujú príklady dobrej praxe a spolunažívania v rámci kampane Dosta! | 2017  **2018**  2019  2020 | **MV SR/ÚSVRK**  (MZVEZ SR) | x | x | x | | MV SR/ ÚSVRK | Počet zverejnených informácií a nárast počtu príkladov dobrej praxe v súvislosti s realizáciou stratégie | 0 | 1 | 0 | je v riešení | MV SR/ÚSVRK: Aktivita nie je realizovaná z dôvodu absencie alokovaných financií. ÚSVRK však hľadá iné formy spolupráce s Radou Európy v danej oblasti. |
| **2.2.2** Podporovať ocenenia pre obce a novinárov, hudobné, umelecké a mládežnícke slávnosti proti diskriminácii a súťaže pre školy v rámci kampane Dosta! | 2017  **2018**  2019  2020 | **MV SR/ÚSVRK**  (MZVEZ SR) | x | x | x | | MV SR/ ÚSVRK | Počet zrealizovaných podujatí | 0 | 1 | 0 | je v riešení | MV SR/ÚSVRK: Aktivita nie je realizovaná z dôvodu absencie alokovaných financií. ÚSVRK však hľadá iné formy spolupráce s Radou Európy v danej oblasti. |
| **2.3 Vzdelávanie a scitlivovanie profesijných skupín s cieľom zabezpečiť inkluzívny výkon ich práce** | **2.3.2** Zabezpečiť realizáciu vzdelávania a scitlivovania profesijných skupín v oblasti komunikačných zručností na presadzovanie inkluzívneho prístupu v práci s Rómami. | 2017  **2018**  2019  2020 | **MŠVVŠ SR, MZ SR, MV SR** (MV SR /ÚSVRK, MPSVR SR, VŠ) | x | x | x | | MPC | Počet účastníkov vzdelávania | 175 | 1263 | 220 + 1199 | splnená/ plní sa priebežne | MŠVVŠ SR: Podrobnejšie uvedené v bode 5.1.2 + 7.1.2. AP vzdelávanie. |
| ÚSVRK | Počet účastníkov vzdelávania | x | x | 603 | splnená/ plní sa priebežne | MV SR/ ÚSVRK: ÚSVRK v rámci aktivity realizoval 4.10.2018 vzdelávaciu aktivitu „Rómovia v Nitre“, ktorá bola založená na spoznávaní olašskej komunity a možnosti práce s ňou. Vzdelávania sa zúčastnilo 40 osôb (zástupcovia Mestského úradu Nitra, KC, Útulok pre bezdomovcov, zástupcovia ZŠ, Krajské riaditeľstvo PZ NR a špecialisti z OO PZ v NR kraji).  ÚSVRK tiež realizoval prednášky na vysokých školách, ktorých sa zúčastnilo 563 študentov. Ich obsahom bolo študentov vysokých škôl oboznámiť s históriou Rómov, s faktami o Rómoch v súčasnosti a s prácou a možnosťami verejnej správy v tejto oblasti. |
| MZ SR | Počet účastníkov vzdelávania | x | x | x | splnená/ plní sa priebežne | MZ SR: V rámci študijných odborov lekárskych a nelekárskych profesií je táto oblasť pokrytá v rámci rôznych predmetov v pregraduálnej aj postgraduálnej výchove. |
| **2.4 Zobrazovanie Rómov, príslušníkov rómskych komunít v elektronických a printových médiách, v spravodajských, dokumentárnych a hraných žánroch** | **2.4.1** Zabezpečiť realizáciu vzdelávacích aktivít pre budúcich novinárov, študentov masmediálnej komunikácie a žurnalistiky o histórii a reáliách rómskych komunít ako súčasti multikultúrneho a multietnického Slovenska | 2017  **2018** | **MV SR/ÚSVRK** (MŠVVŠ SR, MZ SR, MV SR) | x | x | x | | MV SR/ ÚSVRK | Počet vzdelávacích aktivít pre budúcich novinárov na vysokých školách | 2 | 4 | 2 | splnená/ plní sa priebežne | MV SR/ ÚSVRK: V spolupráci s RTVS organizuje ÚSVRK semináre pre mladých nových rómskych reportérov a redaktorov. V roku 2018 prebehli dve takéto školenia. Výsledkom školení je prijatie rómskej redaktorky do trvalého pracovného pomeru s RTVS a 6 nových externých spolupracovníkov RTVS, ktorí sa otvorene hlásia k rómskej národnosti. |
| **2.4.2** Organizovať výjazdové pracovné cesty do obcí s prítomnosťou MRK za účastí médií | 2017  **2018** | **MV SR/ÚSVRK**  (MŠVVŠ SR, MZ SR, MPSVR SR, MV SR, MK SR) | x | x | x | | MV SR/ ÚSVRK | Počet výjazdových pracovných ciest do obcí s prítomnosťou MRK s účasťou novinárov | 63 | 15 | 78 | splnená/ plní sa priebežne | MV SR/ÚSVRK: V roku 2018 absolvoval splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity spolu 78 pracovných ciest do obcí s prítomnosťou MRK. |
| **2.4.3** Podporiť prezentovanie príkladov dobrej mediálnej praxe, najmä vo verejnoprávnych médiách, založené na korektnom zobrazovaní Rómov a rómskej problematiky, zapájanie osobností z radov Rómov do mediálnych výstupov, ktoré sa týkajú všeobecných aj odborných tém | 2017  **2018** | **MV SR/ÚSVRK**  (RTVS a iné médiá) | x | x | x | | MV SR/ ÚSVRK | Počet príkladov dobrej mediálnej praxe | 8 | 15 | 15 | splnená/ plní sa priebežne | MV SR/ÚSVRK: Zamestnanci ÚSVRK zodpovední za komunikáciu s médiami a za výstupy voči verejnosti v roku 2018 aktívne spolupracovali s reportérmi a redaktormi RTVS najmä na neformálnej úrovni. Výsledkom tejto spolupráce boli mediálne výstupy v rámci hlavného spravodajstva, ktoré zodpovedali dobrej praxi.  ÚSVRK posilnil túto činnosť aj službou externého dodávateľa. Vďaka tomuto kroku sa prítomnosť správ s pozitívnym obsahom v roku 2018 vzrástla a naplnila požadovanú hodnotu. |
| **2.5 Pro integračná platforma pre zber, výskum a zdieľanie informácií o implementácii politík pre integráciu Rómov od všetkých zainteresovaných subjektov** | **2.5.1** Vytvoriť informačný portál pre širokú verejnosť o všetkých udalostiach a informáciách, ktoré sa týkajú rómskej problematiky (jeho súčasťou bude časť pre realizátorov "Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020" pre zdieľanie informácií o jej realizácii) | **2017[[37]](#footnote-38)i** | **MV SR/ÚSVRK**  (MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, MS SR, MDV SR, MK SR, ÚV SR/ÚSVNM, MVO) | x | x | x | | MV SR/ ÚSVRK | Informačný portál pre širokú verejnosť o všetkých udalostiach a informáciách, ktoré sa týkajú rómskej problematiky | 0 | 1 | 0 | je v riešení | MV SR/ÚSVRK: Spustenie predmetného informačného portálu je posunuté na rok 2019, pričom forma a miera zdieľania informácií realizátormi je stále v štádiu riešenia. |
| **2.5.2** Organizovať pravidelnú výročnú konferenciu o implementácii Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 | 2017  **2018**  2019  2020 | **MV SR/ÚSVRK**  (MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, MS SR, MDV SR, MK SR, ÚV SR/ÚSVNM, MVO) | x | x | x | | MV SR/ ÚSVRK | Výročné konferencie o implementácii Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 | 1 | 1 | 1 | splnená/ plní sa priebežne | MV SR/ÚSVRK: V decembri 2018 zorganizoval ÚSVRK zasadnutie Tematickej pracovnej skupiny splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre monitorovanie a hodnotenie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020. Na stretnutí, ktorého sa zúčastnili zástupcovia rezortov zodpovedných za implementáciu jednotlivých opatrení a aktivít Stratégie ako aj predstavitelia MVO, boli okrem iného prezentované výsledky monitorovacej správy plnenia Stratégie za rok 2017. |

# Zoznam použitých skratiek

AOTP aktívne opatrenia trhu práce

AOZ asistent osvety zdravia

AP akčný plán / akčné plány

AsU asistent učiteľa

CKO Centrálny koordinačný orgán

CPP centrum právnej pomoci

CPPPaP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevenciu

CVTI Centrum vedecko-technických informácií SR

DN dlhodobo nezamestnaný

DOP dopytovo orientované projekty

DVO Inštitút dočasných vyrovnávacích opatrení

EP elokované pracovisko

EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy na roky 2014 – 2020

EU SILC European Union Statistics on Income and Living Conditions/ Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach

FM EHP Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru

FPKNM Fond na podporu kultúry národnostných menšín

FTE ekvivalent plného pracovného úväzku

IA MPSVR SR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IaPS informačné a poradenské služby

IKT Informačné a komunikačné technológie

IP Inšpektorát práce

ISSZ Informačný systém služieb zamestnanosti

ISTP Internetový sprievodca trhom práce

IVPR Inštitút pre výskum práce a rodiny

JA SR Justičná akadémia Slovenskej republiky

KAOZ koordinátor asistentov osvety zdravia

KBS Konferencia biskupov Slovenska

KC komunitné centrum

LF UPJŠ Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

MDV SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

MK SR-SKD Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia kultúrneho dedičstva

MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

MPC Metodicko – pedagogické centrum

MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

MRK marginalizované rómske komunity

MRR menej rozvinuté regióny

MS SR Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

MŠ materská škola

MŠVVŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

MVO mimovládna organizácia

MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

N/A neuplatňuje sa (not applicable)

NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií

NEET Not in education, employment or training / mladí ľudia, ktorí nemajú zamestnanie, nevzdelávajú sa a nezúčastňujú sa na odbornej príprave

NFP nenávratný finančný príspevok

NOC Národné osvetové centrum

NP národný projekt

NP KC Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fáza

NP MaH Národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity

NP PKR Národný projekt Profesijný a kariérový rast

NP PRIM Národný projekt PRojekt Inklúzie v Materských školách

NP PVP MRK Národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách

NP PVSSKIKU Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

NP ŠOV Národný projekt Škola otvorená všetkým

NP TSP I Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

NP TSP II Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

NP TSP a TP Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

NP ZK 2A Národný projekt Zdravé komunity 2A

NR SR Národná rada Slovenskej republiky

NUCEM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

OIP Odbor implementácie projektov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

OO PZ Obvodné oddelenie policajného zboru

OP ĽZ Operačný program Ľudské zdroje

OSO Osobitná Správa o Operáciách

OVZ okolnosť vylučujúca zodpovednosť

PAV prípravné atestačné vzdelávanie

PO prioritná os

PU Prešovská Univerzita

RK rómske komunity

RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

RÚVZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva

SAK Slovenská advokátska komora

SAV Slovenská akadémia vied

SDZ sociálne determinanty zdravia

SFRV Sekcia financovania, rozpočtu a výkazníctva Ministerstva školstva, výskumu, vedy a športu SR

SIH Slovak Investment Holding, a. s.

SNM-MKRNS Slovenské národné múzeum v Martine - Múzeom kultúry Rómov na Slovensku

SNM-MŽK Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry

SNSĽP Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

SO MV SR Sprostredkovateľský orgán ministerstva vnútra Slovenskej republiky

SOŠ stredná odborná škola

SPF Slovenský pozemkový fond

SSE subjekty sociálnej ekonomiky

SŠF EÚ MŠVVŠ SR Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Stratégia Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020

SZP sociálne znevýhodnené prostredie

SZRB AM SZRB Asset Management, a.s

ŠKD školský klub detí

ŠPÚ Štátny pedagogický ústav

ŠR štátny rozpočet

ŠŠI Štátna školská inšpekcia

ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky

ŠVP štátny vzdelávací program

TSP terénna sociálna práca

TŠP Test školskej pripravenosti

UoZ uchádzač o zamestnanie

ÚPSVaR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

ÚSVNM Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny

ÚSVRK Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

ÚV SR Úrad vlády Slovenskej republiky

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie

VO verejné obstarávanie

VOP Verejný ochranca práv

VPZ vedúci pedagogický zamestnanec

VRR viac rozvinuté regióny

VŠ vysoké školy

VÚC Vyšší územný celok

VÚDPaP Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

WHO Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization)

ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska

ZR Zdravé regióny

ZŠ základná škola

Zb. Zbierka zákonov

Z.z. Zbierka zákonov ( od roku 1993)

ŽoNFP Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

1. *Uvedená je jedna z možností: „splnená/plní sa priebežne“, „je v riešení“ (v prípade, ak sa pripravuje implementácia), „neplní sa“.* [↑](#footnote-ref-2)
2. ii Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do 2018. [↑](#footnote-ref-3)
3. i Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017 a následne 2018. [↑](#footnote-ref-4)
4. ii Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do 2018. [↑](#footnote-ref-5)
5. [↑](#footnote-ref-6)
6. i Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017 a následne 2018. [↑](#footnote-ref-7)
7. i Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017 a následne 2018. [↑](#footnote-ref-8)
8. *Doplnenie - dopytovo orientované projekty v rámci PO2 sú realizované výhradne prostredníctvom IA MPSVR SR.* [↑](#footnote-ref-9)
9. *Opatrenie 1.4 - Celková čerpaná suma vo výške 8 486 676 Eur. vyplývajúca zo všetkých  Národných projektov uvedených v odpočte za rok 2016 v rámci podporných opatrení pre integráciu mladých ľudí na trhu práce v rámci Národného plánu implementácie Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej republike (ďalej len Záruky pre mladých“), v dosiahnutej hodnote 9 008 UoZ je počet všetkých, ktorý boli umiestnení v Národných projektoch v rámci implementácie Záruk pre mladých.* [↑](#footnote-ref-10)
10. *Opatrenie 1.5 – Celková čerpaná suma 6 769 209 Eur na Národný projekt RE- PAS za všetkých UoZ v rámci celého územia SR. Dosiahnutá hodnota za rok 2016 v celkovom počte 15 351 sú uvedení všetci UoZ, ktorí nastúpili na rekvalifikáciu v rámci celého územia SR.* [↑](#footnote-ref-11)
11. i Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017 a následne 2018. [↑](#footnote-ref-12)
12. ii Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018. [↑](#footnote-ref-13)
13. ii Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018. [↑](#footnote-ref-14)
14. *Celková suma čerpaných FP na projekty a všetkých UoZ uvedené v odpočte za rok 2016. V dosiahnutej hodnote 13 065 je počet všetkých UoZ umiestnených na projekty uvedené v odpočte za rok 2016.* [↑](#footnote-ref-15)
15. *Čerpaná suma za rok 2017 je za všetkých UoZ pre vybrané okresy. Zo sumy sa nedá vyčleniť čerpanie finančných prostriedkov iba pre UoZ v zmysle § 8 ods. 1, zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.* [↑](#footnote-ref-16)
16. ii Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018. [↑](#footnote-ref-17)
17. ii Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018. [↑](#footnote-ref-18)
18. Skutočné alokované prostriedky - 24 331 170,29 (OP ĽZ PO4) + 5 009 182,87 (ŠR) [↑](#footnote-ref-19)
19. ii Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018 [↑](#footnote-ref-20)
20. ii Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018 [↑](#footnote-ref-21)
21. i Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017 a následne 2018. [↑](#footnote-ref-22)
22. ii Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018. [↑](#footnote-ref-23)
23. i Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017 a následne 2018. [↑](#footnote-ref-24)
24. ii Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018. [↑](#footnote-ref-25)
25. i Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017 a následne 2018. [↑](#footnote-ref-26)
26. ii Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018. [↑](#footnote-ref-27)
27. ii Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018. [↑](#footnote-ref-28)
28. i Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018. [↑](#footnote-ref-29)
29. *Suma uvedená v opatrení 2.2.2 a 2.2.3 je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 2.3.1 a 3.1.4.* [↑](#footnote-ref-30)
30. *Suma uvedená v opatrení 2.2.2 a 2.2.3 je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 2.3.1 a 3.1.4.* [↑](#footnote-ref-31)
31. i Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018. [↑](#footnote-ref-32)
32. *Indikatívna suma uvedená v opatrení 2.2.2 a 2.2.3 je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 2.3.1. a opatrenie 3.1.4. v čiastkovom cieli 3.* [↑](#footnote-ref-33)
33. *Indikatívna suma uvedená v opatrení 3.2.2. je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 3.3.1. a 3.3.2.* [↑](#footnote-ref-34)
34. i Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018. [↑](#footnote-ref-35)
35. *Indikatívna suma uvedená v opatrení 3.2.2. je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 3.3.1. a 3.3.2.*  [↑](#footnote-ref-36)
36. *Aktivity 4.1.1. a 4.1.2. prešli od 1.1.2018 z gescie ÚV SR/ÚSVNM pod gesciu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM)* [↑](#footnote-ref-37)
37. i Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018. [↑](#footnote-ref-38)