**Základný rámec pre spracovanie informácií do sumarizačnej správy k monitorovacej správe PRE PODAKTIVITU 2**

**Aké obdobie ideme monitorovať?**  1.januára 2022 – 28. február 2023

**Dokedy je potrebné podklady spracovať za jednotlivé Samosprávne kraje?** do 3.3.2023

**Aká je štruktúra tém, ktoré treba za jednotlivé samosprávne kraje spracovať?**

[Vytvorenie pracovných miest koordinátorov participácie 2](#_Toc127394667)

[Diagnostika a mapovanie podmienok pre participáciu (kvalita zabezpečenia a riadenia participácie) 4](#_Toc127394668)

[Identifikácia participatívnych zadaní a projektov, verejných politík, ktoré sa majú realizovať participatívne v rámci podaktivity 2 5](#_Toc127394669)

[Dizajnovanie participatívnych procesov 5](#_Toc127394670)

[Realizácia participatívnych procesov 5](#_Toc127394671)

[Publicita 7](#_Toc127394672)

[Merateľné ukazovatele 8](#_Toc127394673)

**Poznámka k spracovaniu blokov:**

* **KP za jednotlivé kraje spracovávajú bloky, ktoré sú vyznačené červeným písmom**
* **PF spracováva bloky, ktoré sú vyznačené zeleným písmom**
* **ÚSV ROS spracováva bloky, ktoré sú vyznačené modrým písmom**

## **Vytvorenie pracovných miest koordinátorov participácie**

* Kedy boli vytvorené pracovné miesta a kam boli v organizačnej štruktúre priradené?
* Kde bolo výberové konanie zverejnené?
* Koľko ľudí sa prihlásilo?
* Kedy sa konali výberové konania?
* Kto bol vybratý na pozíciu KP? Do zátvorky uviesť platnosť zmluvy)
* Kto je nadriadená kontaktná osoba na úrade?
* Zmeny na projekte – výmena KP, kto, kedy, prečo, za koho?
* Kedy boli vytvorené pracovné miesta?

Organizačným poriadkom č. 006/2021 vydaným 23. 12. 2021, účinným od 1. 1. 2022.

Odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu – Oddelenie stratégií a analýz.

* Kde bolo výberové konanie zverejnené?

Na webovom portáli [www.profesia.sk](http://www.profesia.sk) a na webovej stránke Úradu BBSK – [www.bbsk.sk](http://www.bbsk.sk).

* Koľko ľudí sa prihlásilo?

Na pozíciu:

OR – koordinátor participácie – junior: 25 uchádzačov,

OR – koordinátor participácie – senior: 12 uchádzačov,

OR – koordinátor participácie – životné prostredie, junior: 24 uchádzačov.

* Kedy sa konali výberové konania?

Zverejnenie inzerátov od 22. 10. 2021, prihlasovanie do 5. 11. 2021, výberové pohovory sa konali 25. a 26. 11. 2021.

* Kto bol vybratý na pozíciu KP? (Do zátvorky uviesť platnosť zmluvy)

OR – koordinátor participácie – junior: Mgr. Júlia Kamenská (od 1. 1. 2022 na dobu určitú 1 rok, potom zmena na neurčitý čas)

OR – koordinátor participácie – senior: JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, PhD., MBA (od 1. 1. 2022 na dobu určitú 1 rok, skončenie pracovného pomeru po uplynutí doby určitej)

OR – koordinátor participácie – životné prostredie, junior: Mgr. Dorota Vrbjarová Martincová (od 13. 1. 2022 na dobu určitú 1 rok, potom zmena na neurčitý čas)

* Kto je nadriadená kontaktná osoba na úrade?

Zuzana Mečiarová-vedúca Oddelenia sekretariátu Rady partnerstva

Anna Hriňová – riaditeľka Odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

* Zmeny na projekte – výmena KP, kto, kedy, prečo, za koho?

OR – koordinátor participácie – senior:

Výmena: JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, PhD., MBA (od 1. 1. 2022 na dobu určitú 1 rok, skončenie pracovného pomeru po uplynutí doby určitej)

Dôvod: nenaplnenie očakávaní

Vyhlásenie nového výberového konania od 24. 11. 2022 do 5. 12. 2022, z 24 uchádzačov vybratá:

Nová KP: Mgr. Kvetoslava Rábelyová, vznik pracovného pomeru 15. 1. 2023, na dobu určitú 1 rok.

Od 1.1.2023 sa koordinátorky participácie v štruktúre zaradili do:

Odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu – Oddelenie sekretariátu Rady partnerstva (Oddelenie stratégií a analýz zaniklo).

Od 1.3.2023 bola prijatá junior expertka participácie do pracovného pomeru na dohodu. Jedná sa o uchádzačku, ktorá sa zúčastnila pohovoru na koordinátorku participácie a umiestnila sa 2. v poradí.

Junior expertka participácie: Ing. Miroslava Sliacka, vznik pracovného pomeru 1.3.2023

**Systém práce s koordinátormi participácie (PF/ÚSV ROS)**

* Personálne obsadenie (ÚSV ROS/ PF)
* Komunita praxe, Tour de Regions, Individuálne konzultácie s tímami KP z jednotlivých krajov, Spoločné workshopy

**Prvá prípravná fáza: Spustenie a činnosť komunity praxe (ÚSV ROS)**

* Prvé stretnutie: **14.1.2023** /
	+ téma:
	+ kto viedol KP, kto bol odborný garant?
* Druhé stretnutie: **18.1.2023** /
	+ téma:
	+ kto viedol KP, kto bol odborný garant?

**Vyhodnotenie kompetencií koordinátorov participácie (PF)**

* Metodika
* Osobné pohovory – kedy s kým? Aká bola štruktúra otázok?
* Dotazník – kedy? Aká bola štruktúra dotazníka?
* Výstup
* Individuálne akčné plány KP
* Reflexia KP / workshop – vyhodnotenie

**Druhá fáza: činnosť komunity praxe, vedená PF (PF)**

* Prvé stretnutie: **23.3.2023** /
	+ téma:
	+ kto viedol KP, kto bol odborný garant?
* Druhé stretnutie:
	+ téma:
	+ kto viedol KP, kto bol odborný garant?

**Tour de Regions / prezentácia projektu, stretnutie projektového a odborného tímu s vedením úradov (ÚSV ROS)**

* Banskobystrický kraj
* Nitriansky kraj
* Košický kraj
* Prešovský kraj
* Žilinský Kraj

**Spoločné workshopy pre KP (ÚSV ROS/PF)**

* **1. stretnutie** – dátum, témy, výstupy
* **2. stretnutie** – dátum, témy, výstupy
* **3. stretnutie** – dátum, témy, výstupy
* **4. stretnutie** – dátum, témy, výstupy

## **Diagnostika a mapovanie podmienok pre participáciu (kvalita zabezpečenia a riadenia participácie)**

* **1. fáza diagnostiky:**
	+ **Metodické nastavenie (PF)**
	+ **Prípravné pracovno – konzultačné stretnutia k diagnostike s PF (vybrať dátumy z Komunity praxe, prípadne konzultácií)**
	+ Zber dát a realizácia rozhovorov na úradoch (kedy, s kým)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ondrej Lunter | Podpredseda kraja | 19.05.2022 |
| 2 | Lenka Štepáneková | Vedúca Oddelenia komunikácie | 05.05.2022 |
| 3 | Peter Černek | Vedúci Oddelenia kultúry |  |
| 4 | Róbert Jány | Vedúci Oddelenia informačných technológií | 16.05.2022 |
| 5 | Štefan Duda | Vedúci Oddelenia riadenia ľudských zdrojov | 16.05.2022 |
| 6 | Alena Franková | Vedúca Oddelenia rozpočtu a financovania  | 10.05.2022 |
| 7 | Martin Daniš | Riaditeľ Odboru verejného obstarávania a investícií | 18.05.2022 |
| 8 | Martin Caudt | Riaditeľ Odboru sociálnych služieb a zdravotníctva (vedúci Oddelenia zdravotníctva) | 18.05.2022 |
| 9 | Pavel Červienka | Vedúci Oddelenia centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti  |  |
| 10 | Jana Slačková | Riaditeľka Odboru školstva  | 16.05.2022 |
| 11 | Mária Vydrová | Riaditeľka Odboru reformy vzdelávania  | 12.05.2022 |
| 12 | Miroslava Gubalová | Vedúca Oddelenia pre podporu vzdelávania  | 26.05.2022 |
| 13 | Andrea Škultétyová | Vedúca Oddelenia regionálnych centier kariéry  | 16.05.2022 |
| 14 | Hana Kasová | Vedúca Oddelenia územného plánovania a životného prostredia  | 23.05.2022 |
| 15 | Juraj Havlík | Odborný referent pre revitalizáciu   | 19.05.2022 |
| 16 | Katarína Vrábová | Odborná referentka pre revitalizáciu  | 05.05.2022 |
| 17 | Zuzana Lafférsová | Riaditeľka Odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu  | 10.05.2022 |
| 18 | Mariana Badínská | Odborná referentka pre Catching-Up Regions  |  |
| 19 | Dominika Podstaveková | Vedúca Oddelenia stratégií a analýz  | 10.5.2022 |
| 20 | Viktor Borš | Odborný referent pre tvorbu stratégií a spracovanie dát   | 09.05.2022 |
| 21 | Ľuboslava Kubišová | Odborná referentka pre implementáciu stratégií   | 12.05.2022 |
| 22 | Lujza Reiterová | Odborná referentka pre implementáciu stratégií   |  |
| 23 | Marína Linková | Odborná referentka pre analytické a metodické činnosti  |  |
| 24 | Boris Lipták | Odborný referent pre tvorbu stratégií a spracovanie dát   | 09.05.2022 |
| 25 | Zuzana Mečiarová | Odborná referentka pre tvorbu stratégií a spracovanie dát   |  |
| 26 | Andrea Rúfusová | Odborná referentka pre tvorbu stratégií a spracovanie dát   | 17.05.2022 |
| 27 | Eva Kimáková | Odborná referentka pre tvorbu stratégií a spracovanie dát   | 12.05.2022 |
| 28 | Ľudmila Elexová | Konzultantka pre oblasť cestovného ruchu  |  |
| 29 | Janka Pálková | Výkonná riaditeľka RA BBSK  | 10.05.2022 |
| 30 | Milan Vaňo | Špecialista pre sociálnu ekonomiku  | 13.05.2022 |
| 31 | Lenka Bírešová | Líderka pre sociálnu ekonomiku  | 16.05.2022 |
| 32 | Lucia Valent | Koordinátorka pre projekty sociálnej ekonomiky  | 12.05.2022 |
| 33 | Veronika Sviteková | Líder pre školské programy a Innolabby  |  |
| 34 | Daniela Chrančoková | Líder pre cestovný ruch | Predseda KOCR  |  |

* + Interpretácia dát a spracovanie výstupu z diagnostiky

https://drive.google.com/drive/folders/154\_MR1BlCoW0p5Aq150dBjb71EQ7VbdW?usp=share\_link

* + Kedy bol výstup z diagnostiky prezentovaný vedeniu? Kto sa ho zúčastnil?

**18.6.2022** - Výstup z diagnostiky bol zaslaný všetkým respondentom prieskumu, riaditeľovi ÚBBSK a podpredsedovi ÚBBSK prostredníctvom mailovej správy

<https://drive.google.com/drive/folders/14PqlzzjhE9hV_uuJFrl8muOLg_h0mpWE?usp=share_link>

**6.9.2022** – podujatie **Rýchlokurz participácie//prezentácia výstupov diagnostiky potrieb pre participatívne plánovanie na Úrade BBSK**

**podujatia sa zúčastnili:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zuzana Lafférsová | tajomníčka predsedu BBSK | **BBSK** |
| 2 | Juraj Havlík | odborný referent pre revitalizáciu |
| 3 | Jana Dvorská | odborná referentka pre územné plánovanie a životné prostredie |
| 4 | Štefan Duda | vedúci oddelenia riadenia ľudských zdrojov |
| 5 | Jarmila Pinková | odborná referentka - personalistka |
| 6 | Patrícia Rišianová | odborná referentka pre školstvo |
| 7 | Judita Droppová | odborný referent pre školstvo a mládež |
| 8 | Juraj Oravec | odborný referent pre pomoc utečencom pred vojnou |
| 9 | Marína Linková | odborná referentka pre analytické a metodické činnosti |
| 10 | Róbert Jány | vedúci oddelenia informačných technológií |
| 11 | Viktor Borš | odborný referent pre tvorbu stratégií a spracovanie dát |
| 12 | Veronika Střelcová | koordinátorka participácie | **ŽSK** |
| 13 | Martina Remencová | koordinátorka participácie |
| 14 | Lucia Lašová | koordinátorka participácie |
| 15 | Miroslav Zwiefelhofer | odborný metodik a analytik národného projektu | **ÚSV ROS** |
| 16 | Linda Zuzčaková | odborná metodička a analytička národného projektu |
| 17 | Lenka Hudačeková | finančná manažérka |
| 18 | Júlia Kamenská | koordinátorka participácie | **BBSK** |
| 19 | Dorota Vrbjarová Martincová | koordinátorka participácie |
| 20 | Mikuláš Bodor | koordinátor participácie |

* + **Sumarizácia zo strany PF / prezentované na workshope V BA**
* **2. fáza diagnostiky – vedúci odborov a riaditelia úradov:**
	+ List predsedom VÚC (ÚSV ROS)
	+ Metodické nastavenie (ÚSV ROS)
	+ Zber dát a realizácia rozhovorov s vedúcimi odborov a riaditeľmi úradov (ÚSV ROS)
* **3. fáza diagnostiky – odborní zamestnanci:**
	+ Metodické nastavenie (ÚSV ROS)

## **Identifikácia participatívnych zadaní a projektov, verejných politík, ktoré sa majú realizovať participatívne v rámci podaktivity 2**

* Aké politiky a zadania boli diskutované?
* Regionálna inovačná stratégia
* Projekt Participácia v úradnej praxi (predtým Otvorený kraj)
* projekt Regionálne envirocentrá
* Envirostratégia
* Koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety Banskobystrického samosprávneho kraja do roku 2030
* Koncepcia kultúrnych inštitúcií BBSK
* implementácia Integrovanej územnej stratégie
* revitalizácia budovy bývalého Gymnázia Sekier-Lipovec
* S kým prebiehali rokovania?
* **Regionálna inovačná stratégia**

Janka Pálková – výkonná riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK

Mariana Badínská - vedúca oddelenia Catching - UP Regions

Lucia Malová - odborná referentka pre Catching-Up Regions

* **projekt Participácia v úradnej praxi (predtým Otvorený kraj)**

Dominika Podstaveková – vedúca Oddelenia stratégií a analýz

Viktor Borš - odborný referent pre tvorbu stratégií a spracovanie dát

Ľuboslava Kubišová - odborná referentka pre implementáciu stratégií

* **projekt Regionálne envirocentrá**

Hana Kasová - vedúca oddelenia územného plánovania a životného prostredia

Alexandra Jóbová - odborná referentka pre územné plánovanie a životné prostredie

Andrea Rúfusová - odborná referentka pre tvorbu stratégií a spracovanie dát

* **Envirostratégia**

Hana Kasová - vedúca oddelenia územného plánovania a životného prostredia

Alexandra Jóbová - odborná referentka pre územné plánovanie a životné prostredie

Andrea Rúfusová - odborná referentka pre tvorbu stratégií a spracovanie dát

* **Koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety Banskobystrického samosprávneho kraja do roku 2030**

Hana Kasová - vedúca oddelenia územného plánovania a životného prostredia

Alexandra Jóbová - odborná referentka pre územné plánovanie a životné prostredie

Andrea Rúfusová - odborná referentka pre tvorbu stratégií a spracovanie dát

* **Koncepcia kultúrnych inštitúcií BBSK**

Peter Černek **-** vedúci oddelenia kultúry

Ľudmila Elexová – externá expertka na oblasť cestovného ruchu

* **implementácia Integrovanej územnej stratégie**

Zuzana Lafférsová – tajomníčka predsedu BBSK (do 31.12.2022 riaditeľka Odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu)

Zuzana Mečiarová – vedúca Oddelenia sekretariátu Rady partnerstva

Ľuboslava Kubišová - odborná referentka pre implementáciu stratégií

Anna Hriňová – riaditeľka Odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu (od 1.1.2023)

* **revitalizácia budovy bývalého Gymnázia Sekier-Lipovec**

Juraj Havlík - odborný referent pre revitalizáciu

Juraj Haško – projektový manažér

* Ku ktorým politikám/projektom/ zadaniam prebehli konzultácie s PF?
* Regionálna inovačná stratégia
* projekt Participácia v úradnej praxi (predtým Otvorený kraj)
* projekt Regionálne envirocentrá
* Envirostratégia
* Koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety
* Koncepcia kultúrnych inštitúcií BBSK
* implementácia Integrovanej územnej stratégie
* revitalizácia budovy bývalého Gymnázia Sekier-Lipovec
* Aký je finálny zoznam participatívnych procesov/zadaní/projektov?
1. **projekt Participácia v úradnej praxi (predtým Otvorený kraj)**

*Úrad BBSK v spolupráci s ďalšími partnermi vytvoril tzv. integrovanú územnú investíciu (IÚI), tzn. integrovaný projekt v rámci integrovaného mechanizmu financovania samospráv – „Rozvoj inteligentného riadenia a otvoreného vládnutia v Banskobystrickom kraji“.*

*IÚI pozostáva zo rámcových projektov:*

* *Otvorený kraj,*
* *Územné strategicko-analytické jednotky,*
* *SMART princípy pre zvyšovanie odolnosti regiónov v ŽP a regionálnej ekonomike,*
* *Komunitné organizovanie.*

*Projekt Otvorený kraj podporuje vznik alebo udržanie už existujúcich strategicko-analytických a dátových kapacít na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja. Tie budú, mimo iného, dátovou a metodickou podporou pre kapacity, ktoré sú predmetom projektu Územné strategicko-analytické jednotky. Úlohou týchto lokálne pôsobiacich kapacít bude podporovať medziobecnú spoluprácu a tvorbu integrovaných projektov, prípravu rozvojových dokumentov a projektových zámerov.*

*V rámci podpory otvoreného vládnutia vytvorí tím koordinátoriek participácie*​​ *vzdelávací program Participácia v úradnej praxi pre vyššie uvedené strategicko-analytické jednotky. Obsah aj forma vzdelávania budú nastavené na základe participatíveho plánovania v spolupráci s vybranými samosprávami a miestnymi organizáciami.*

1. **Koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety Banskobystrického samosprávneho kraja do roku 2030**

*Koncepcia slúži na určenie úloh a aktivít BBSK pre rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO), ktorými BBSK prispeje k napĺňaniu cieľov Envirostratégie BBSK v oblasti EVVO. Tieto sa zameriavajú na  zlepšenie a rozvíjanie podmienok pre praktickú realizáciu environmentálnej výchovy vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní na všetkých úrovniach, zvyšovanie environmentálneho povedomia samospráv, štátnej správy, samosprávy a verejnosti, využitie potenciálu prírodného a kultúrneho dedičstva Banskobystrického kraja na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov a návštevníkov a riešením systémových problémov v oblasti EVVO.*

*Koncepcia je primárne určená zamestnancom úradu BBSK (zamestnanci odboru školstva, odboru reformy vzdelávania, odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, odboru vnútornej prevádzky,  oddelenia územného plánovania a životného prostredia, oddelenia kultúry) a zamestnancom venujúcim sa EVVO v organizáciách zriadených BBSK (učitelia a koordinátori EV na stredných školách a v školských zariadeniach, lektori v múzejných zariadeniach, lektori a manažéri v navrhovaných envirocentrách, zamestnanci Rozvojovej agentúry BBSK n. o.)., teda všetkým tým, ktorí už teraz realizujú rôznorodé úlohy a aktivity, ktoré majú súvislosť  a potenciál pre zlepšovanie environmentálneho správania žiakov, učiteľov, verejnosti, návštevníkov kraja – turistov, či samotných zamestnancov úradu.*

*Cieľom participatívneho procesu je :*

* *vymedziť kompetencie kraja a organizácií poskytujúcich EVVO v regióne a nastaviť ich spoluprácu,*
* *zistiť potreby samospráv pre 2. komponent v envirocentrách,*
* *nastaviť koordináciu environmentálnej výchovy na školách.*

*Výstupy participatívneho procesu budú zapracované do Koncepcie EVVO BBSK.*

1. **implementácia Integrovanej územnej stratégie**

*V októbri 2022  bola schválená Integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“), ktorá tvorí základ pre Integrované územné investície (ďalej len „IÚI“). Tieto investície prepájajú rôzne priority z Programu Slovensko 2021-2027 a prípadne tiež územia v rámci BBSK s cieľom dosiahnuť čo najlepší výsledok a efekt pre celkový rozvoj regiónu. Samotné IÚI sú zložené z projektov, ktoré sa nachádzajú v zásobníku projektov. Je to nový proces čerpania územnej alokácie z Programu Slovensko 2021-2027, ktorý sa líši od predchádzajúceho v tom, že VÚC ako koordinátor procesu tvorby IÚI cez Technický sekretariát má zabezpečovať spolu s územím tvorbu IÚI, ktoré budú výsledkom dohody v území a oficiálne schválené Radou partnerstva. Technický sekretariát pripravuje podklady na Radu partnerstva, a preto úlohou bude identifikovať spolu s územím IÚI, ktoré budú predstavovať bezpečné investície VÚC a budú súčasťou IÚS, t. j. akčným plánom do roku 2025, kedy by malo BBSK vyčerpať 70% alokácie BBSK PSK 2021-2027.*

*Zásobník projektov obsahuje aktuálne okolo 3000 projektov, ktoré je potrebné vytriediť, správne vybrať a nakombinovať tak, aby sa dosiahol cieľ IÚI. Taktiež máme určené prioritné projekty alebo len oblasti od jednotlivých SPR. Zároveň je potrebné IÚI a skladbu samotných projektov konzultovať a skladať spoločne s územím, resp. priamo s nositeľmi projektov a dosiahnuť tak najvýznamnejšie IÚI v území v rámci participatívneho a transparentného procesu.*

## **Dizajnovanie participatívnych procesov**

* Participatívny proces 1 / názov: **projekt Participácia v úradnej praxi (predtým Otvorený kraj)**
	+ **Konzultácie s ÚSV ROS a PF: dátum/téma**

**19.08.2022**/identifikácia agendy ako jednej z 3 kľúčových participatívnych projektov, konzultácia prípadných ohrození

**25.08.2022**/brainstorming k nastaveniu konceptu a postupu

**02.09.2022**/zosúladenie priebehu projektu (NP PARTI 2 končí v novembri 2023, IÚI v ktorej je Otvorený kraj ešte nemá presný dátum začiatku implementácie)

**08.09.2022**/prepojenie projektu na implementáciu PHSR, diskusia o projektových aktivitách a výstupoch

**30.09.2022**/diskusia potrieb prípravy koordinátorov na rolu lektorov v oblasti participatívneho plánovania

**21.10.2022**/predstavenie analýzy stakeholderov, diskusia o výbere finálnej skupiny

**10.02.2023**/predstavenie dotazníka na zber dát k príprave vzdelávacieho programu

**17.02.2023**/hlbšie predstavenie pripomienok k dokumentu dotazníka (na úvodný zber dát k príprave vzdelávacieho programu), ktorý bol zaslaný vopred

* + **Konzultácie s projektovým tímom BBSK:dátum/téma**

**23.02.2022**/predstavenie projektového plánu

**06.09.2022**/aktualizácia stavu projektu, brainstorming k ďalšiemu postupu

**21.11.2022**/konzultácia k výberu stakeholderov, nastavenie draftu harmonogramu

**02.12.2022**/konzultácia k projektovej dokumentácii

* + Projektový spis:

<https://docs.google.com/document/d/14HQqkF7IcP_eKhCBJwgNZeLsQZiFq7er/edit?usp=share_link&ouid=115376809264208396513&rtpof=true&sd=true>

* + Ďalšie informácie: link na web stránku – základné info o PP
* Participatívny proces 2 /názov: **Koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety Banskobystrického samosprávneho kraja do roku 2030**
	+ **Konzultácie s ÚSV ROS a PF: dátum/téma**

**29.04.2022**/oboznámenie tímu Participation Factory s agendou koncepcie a konzultácia k prvým krokom plánovania participatívneho procesu

**10.06.2022**/ako si nastaviť časovú os pri plánovanom participatívnom projekte

**24.06.2022**/predstavenie cieľových skupín a stakeholderov, konzultácia mapovania stakeholderov, brainstorming ako pracovať s jednotlivými skupinami

**11.07.2022**/konzultácia nastavenia kľúča na reprezentatívny výber obcí do mapovania problémov v oblasti EVVO, konzultácia výberu skupiny učiteľov, ktorí pracujú ako koordinátori EVVO na školách (nepracujeme so všetkými)

**15.07.2022**/ako motivovať stakeholderov k zapojeniu do procesu, kozultácia naplánovaných krokov

**19.08.2022**/identifikácia agendy ako jednej z 3 kľúčových participatívnych projektov, konzultácia prípadných ohrození

**07.10.2022**/aktualizácia vstupov z BBSK, doporučenie na koordináciu s ŽSK, kde pripravujú podobné aktivity

**21.10.2022**/konzultácia podrobného stakeholder mappingu a zberu kontaktov

**11.11.2022**/aktualizácia informácií o tvorbe databáz stakeholderov

**10.02.2023/**konzultácia k fóru pre koordinátorov EVVO na školách zriadených BBSK

**24.02.2023**/predstavenie ďalšieho kroku projektu-stretnutí so samosprávami a mapovanie ich potrieb vo vzťahu k podpore od BBSK v oblasti ochrany životného prostredia

**11.04.2023**/konzultácia k pripravovanému online podujatiu Kedy zvoní na envirovýchovu

**14.04.2023**/konzultácia k pripravovanému podujatiu s poskytovateľmi envirovýchovy – mimovládnymi organizáciami a štátnymi inštitúciami

* + **Konzultácie s projektovým tímom BBSK:dátum/téma**

**02.02.2022**/zber vstupných informácií k príprave participatívneho procesu

**31.03.2022**/úvodné stretnutie k formulácii zadania

**27.06.2022**/predstavenie konzultovaného postupu s ÚSV ROS a PF

**06.10.2022**/aktualizácia informácií, predstavenie dokumentu zadania na tvorbu koncepcie pre externého spracovateľa

**19.10.2022**/aktualizácia zadaní, informovanie o stakeholder mappingu

**30.01.2023**/predstavenie draftu scenára EVVO fóra pre koordinátorov EVVO na školách

**23.02.2023**/zber informácií k tvorbe zadania na podujatia so samosprávami k zberu dát pre podporu ochrany ŽP zo strany BBSK

* + Projektový spis:

<https://drive.google.com/file/d/1kppCP2zkx7SYTqJdTKiElOUBqogL0QAR/view?usp=share_link>

* + Ďalšie informácie: link na web stránku – základné info o PP
* Participatívny proces 3 / názov: **implementácia Integrovanej územnej stratégie**
	+ **Konzultácie s ÚSV ROS a PF: dátum/téma**

**24.6.2022**/informovanie, že MIRRI komunikuje s ÚSV ROS, že je vhodné, aby koordinátori participácie facilitovali proces tvorby a implementácie IÚI

**06.07.2022**/predstavenie vstupných informácií k procesu tvorby a implementácie IÚS zo strany BBSK

**11.07.2022**/predstavenie dotazníka na získanie komplexných informácii k procesu od zadávateľa

**13.07.2022**/ konzultácia otázok, ktoré vyplynuli z vypĺňania projektovej dokumentácie k IÚS

**15.07.2022**/konzultácia problémov s nastavovaním kontinuálneho procesu, dohodnutie stretnutia projektového tímu z BBSK a zástupcov ÚSV ROS

**21.07.2022**/aktualizácia informácií od projektového tímu IÚS a MIRRI, konzultácia k tvorbe projektovej dokumentácie k procesu

**29.7.2022**/aktualizácia informácií, informovanie o stretnutí s riaditeľkou odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

**05.08.2022**/aktualizácia vstupov z BBSK

**19.08.2022**/identifikácia agendy ako jednej z 3 kľúčových participatívnych projektov, konzultácia prípadných ohrození

**25.08.2022**/informovanie o postupe tvorby IÚS

**02.09.2022**/informovanie o plánovaných podujatia v území SPR

**08.09.2022**/prezentácia a spätná väzba k scenáru plánovaných stretnutí v SPR

**09.09.2022**/konzultácia vybraných metód k plánovaným stretnutiam v SPR

**07.10.2022**/konzultácia ďalšieho postupu v rámci plánovania stretnutí v SPR

**21.10.2022**/aktualizácia vstupov z BBSK

**28.10.2022**/aktualizácia zadania na stretnutia v SPR vo vzťahu k novým informáciám od MIRRI

**04.11.2022**/výber metód na priorizáciu projektov v rámci stretnutí so stakeholdermi v SPR

**11.11.2022**/priebežná spätná väzba k stretnutiam so stakeholdermi v SPR

**18.11.2022**/finálna spätná väzba k stretnutiam so stakeholdermi v SPR

**20.01.2023**/informovanie o ďalších plánovaných stretnutiach v SPR s cieľom ďalej zúžiť výber projektov, ktoré pôjdu v 1. kole implementácie, konzultácia vhodného postupu a výber metód

**27.01.2023**/aktualizácia zadania a doladenie postupu a vybraných metód na stretnutiach so stakeholdermi v SPR

**10.02.2023/**konzultácia k spôsobu hlasovania na stretnutiach SPR v rámci projektu IÚS, predstavenie finálneho návrhu hlasovania a tvorby škály

**17.02.2023/**prezentácia templateu hlasovacieho lístka na stretnutia so zástupcami SPR pri konzultácii tvorby Integrovaných územných investícií, pripomienkovanie a spätná väzba k navrhovaným nástrojom na zber dát

* + **Konzultácie s projektovým tímom BBSK:dátum/téma**

**20.06.2022**/kick off stretnutie k dizajnovaniu procesu (prizvaní PF a ÚSV ROS)

**27.06.2022**/pokračovanie kick off stretnutia – doplnenie ďalších info

**06.07.2022**/pokračovanie kick off stretnutia – predstavenie draftu dizajnu procesu

**15.07.2022**/aktualizovanie vstupov od projektového tímu

**31.08.2022**/aktualizovanie informácií o tvorbe IÚS, konzultácia navrhovaného dizajnu procesu

**12.09.2022**/predstavenie aktualizovaného dizajnu na základne zmenách vo vstupoch, diskusia k postupu

**14.11.2022**/koordinačné stretnutie k prvým stretnutiam so stakeholdermi v SPR

**05.12.2022**/kick off stretnutie k druhému kolu stretnutí so stakeholdermi v SPR

**14.12.2022**/príprava na stretnutie s tematickými komisiami v kontexte získavania spätnej väzby na kritériá výberu projektov potenciálnych IÚI

**20.12.2022**/predstavenie a konzultácia scenára 2.kola stretnutí v SPR

**15.02.2022**/kordinačné stretnutie ku 2. kolu stretnutií v SPR – SPR ZV-DT-KA

* + Projektový spis:

<https://docs.google.com/document/d/1nbU4S5k0pY-SwAWihf0E0Zm52ROYTPYU/edit?usp=share_link&ouid=115376809264208396513&rtpof=true&sd=true>

* + Ďalšie informácie: link na web stránku – základné info o PP
* Participatívny proces 4 / názov: **projekt vnútroinštitucionálnej komunikácie a participácie na Úrade BBSK**
	+ **Konzultácie s ÚSV ROS a PF: dátum/téma**

**23.1.2023**/brainstorming k nastaveniu projektu

**24.2.2023**/oboznámenie o priebehu stretnutia s riaditeľom ÚBBSK k predstaveniu projektu

* + **Konzultácie s projektovým tímom BBSK:dátum/téma**

**22.2.2023**/stretnutie s riaditeľom ÚBBSK a predstavenie projektu internej participácie/komunikácie

**15.3.2023**/stretnutie so zástupkyňou personálneho oddelenia-Jarmilou Pinkovou, ktorá koordinovala zber dát prostredníctvom dotazníka spokojnosti zamestnancov Úradu BBSK (prelína sa s agendou internej komunikácie a participácie) – Vznik Iniciatívy pre lepší úrad

**28.3.2023**/stretnutie Iniciatívy pre lepší úrad s ďalšími oslovenými zamestnancami úradu, ktorých agenda sa prelína s agendou internej komunikácie a participácie

**-** dohoda o vytvorení spoločného draftu akčného plánu,

**-** informovanie, že agendu akčného plánu bude koordinovať p. Levandovská-asistentka riaditeľa úradu BBSK (z dôvodu PN nebola prítomná)

**20.4.2023**/stretnutie Iniciatívy pre lepší úrad

- stretnutie s p. Levandovskou, koordinátorkou nastavovania a implementácie akčného plánu

- nastavenie ďalšieho postupu

**KONZULTOVANÉ PROJEKTY, KTORÉ NIE SÚ ODPOČTOVANÉ**

**Projekt revitalizácie budovy bývalého Gymnázia Sekier-Lipovec**

* + **Konzultácie s ÚSV ROS a PF:dátum/téma**

**15.07.2022**/výber metódy na zber dát k novému názvu revitalizovaných priestorov

**22.07.2022**/ako vyskladať reprezentatívnu vzorku do fokusovej skupiny, ako prakticky zostaviť takúto skupinu

**29.07.2022**/konzultácia oslovovania respondentov do fokusovej skupiny

**02.08.2022**/po mapovaní skupím stakeholderov vyvstal problém s tvorbou fokusovej skupiny, mala by mať viac účastníkov ako je pri tejto metóde v hodné, hľadanie možností riešenia

**19.08.2022**/problém s oslovovaním respondentov počas letných prázdnin, prenastavenie konceptu

**26.08.2022**/konzultácia nového konceptu zberu dát-anketového zberu

* + **Konzultácie s projektovým tímom BBSK:dátum/téma**

**02.06.2022/**úvodné stretnutie a výmena informácií k tvorbe zadania

**06.06.2022/**predstavenie návrhu postupu, diskusia o návrhu

**Workshop Rýchlokurz participácie/prezentácia výstupov diagnostiky potrieb participatívneho plánovania BBSK**

* + **Konzultácie s ÚSV ROS a PF:dátum/téma**

**29.07.2022**/informovanie o zámere prezentovať výstupy z diagnostiky v spojení so vzdelávaním pracovníkov ÚBBSK

**05.08.2022**/predstavenie bližšieho plánu workshopu, diskusia, spätná väzba

**26.08.2022**/predstavenie detailného scenára so zapracovanými návrhmi a pripomienkami

**Koncepcia kultúrnych inštitúcií kraja**

* + **Konzultácie s ÚSV ROS:dátum/téma**

**15.3.2022**/predstavenie cieľov koncepcie, diskusia k potrebám vo vzťahu k účasti stakeholderov na tvorbe dokumentu

* + **Konzultácie s projektovým tímom BBSK:dátum/téma**

**11.3.2022**/predstavenie cieľov koncepcie, zber informácií pre draft zadania projektu

**25.3.2022**/predstavenie možností zapájania rôznych skupín stakeholderov do tvorby dokumentu, predstavenie potenciálnych benefitov zapájania verejnosti do tvorby dokumentu

## **Realizácia participatívnych procesov**

* Participatívny proces 1
	+ Názov verejnej politiky: **projekt Participácia v úradnej praxi (predtým Otvorený kraj)**
	+ Časová dotácia: august 2022 – november 2023
	+ Stručný opis: ak nie je web a aktuálne info o priebehu PP

*Úrad BBSK v spolupráci s ďalšími partnermi vytvoril tzv. integrovanú územnú investíciu (IÚI), tzn. integrovaný projekt v rámci integrovaného mechanizmu financovania samospráv – „Rozvoj inteligentného riadenia a otvoreného vládnutia v Banskobystrickom kraji“.*

*IÚI pozostáva zo 4 rámcových projektov:*

* *Otvorený kraj,*
* *Územné strategicko-analytické jednotky,*
* *SMART princípy pre zvyšovanie odolnosti regiónov v ŽP a regionálnej ekonomike,*
* *Komunitné organizovanie.*

*Projekt Otvorený kraj podporuje vznik alebo udržanie už existujúcich strategicko-analytických a dátových kapacít na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja. Tie budú, mimo iného, dátovou a metodickou podporou pre kapacity, ktoré sú predmetom projektu Územné strategicko-analytické jednotky. Úlohou týchto lokálne pôsobiacich kapacít bude podporovať medziobecnú spoluprácu a tvorbu integrovaných projektov, prípravu rozvojových dokumentov a projektových zámerov.*

*V rámci podpory otvoreného vládnutia vytvorí tím koordinátoriek participácie vzdelávací program Participácia v úradnej praxi pre vyššie uvedené strategicko-analytické jednotky. Obsah aj forma vzdelávania budú nastavené na základe participatíveho plánovania v spolupráci s vybranými samosprávami a miestnymi organizáciami.*

*Cieľom participatívneho procesu je:*

* *identifikovať úroveň poznatkov a zručností oslovených personálnych kapacít v oblasti participatívneho plánovania,*
* *zistiť, či a do akej miery sú pri príprave strategických dokumentov a projektov na príslušných pracoviskách verejnej správy využívané participatívne procesy,*
* *zmapovať záujem o vzdelávanie a možnosti jeho podôb (obsah, forma) medzi strategicko-analytickými personálnymi kapacitami zamestnanými vo verejnej správe.*
* *implementovať program vzdelávania pre oblasť budovania kapacít pre participáciu na regionálnej a lokálnej úrovni,*
* *vytvoriť akčný plán budovania kapacít na roky 2024 - 2025,*
* *evalvovať pilotný vzdelávací program.*

*(Ciele sú uvedené v chronologickom poradí, nie podľa váhy.)*

*V národnom projekte Participácia 2 prebehne tvorba a skúšobná implementácia vzdelávacieho programu, ktorý bude následne kontinuálne realizovaný prostredníctvom projektu Otvorený kraj.*

* + Ďalšie informácie: link na web stránku priebeh PP
	+ Zrealizované podujatia zoznam:
		- tie, čo nie sú predmetom odpočtu MU
* **názov:** mapovanie potrieb pre tvorbu vzdelávacie programu Participácia v úradnej praxi
* **termín:** viď tabuľka pod textom
* **počet zapojených osôb:**

18

* **kľúčové slová / program:** participácia v samosprávach, participatívne plánovanie, vzdelávanie o participácii
* **miesto:**

MS Teams

* **témy stretnutia:**
* Zmapovať záujem o vzdelávanie a možnosti jeho podôb (obsah, forma) medzi územnými (regionálnymi a lokálnymi) strategicko-analytickými personálnymi kapacitami.
* Zistiť, či a do akej miery sú pri príprave strategických dokumentov a projektov na príslušných pracoviskách verejnej správy využívané participatívne procesy.
* Spoznať úroveň poznatkov a zručností oslovených zamestnancov MsÚ v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.
* **cieľová skupina:**
* zamestnanci mestských úradov v 13 okresných mestách BB kraja – zamestnanci na rôznych stupňoch riadenia (vedúci zamestnanci, odborní referenti) pracujúci na odboroch/oddeleniach zaoberajúcich sa strategickým a koncepčným plánovaním alebo projektmi zameranými na rozvoj regiónu;
* projektoví manažéri v MAS – odborné kapacity, ktoré majú na starosti prípravu a zostavenie regionálnej stratégie CLLD, príp. ďalších strategických dokumentov a projektov;
* bývalí zamestnanci na projektoch EVS (možný prienik s prvou skupinou) – existujúce personálne strategicko-analytické kapacity v regióne, ktoré budú pracovať s rovnakou alebo podobnou agendou aj po ukončení projektu EVS.
* **spolupracujúca organizácia:**
* **zapojení experti / lektori:**
* **informácia o konaní podujatia:**

článok na webe

[Participatívne na vzdelávanie o participácii | BBSK](https://www.bbsk.sk/aktuality/participativne-na-vzdelavanie-o-participacii)

mailová pozvánka

<https://drive.google.com/drive/folders/19F5_de2EqBt-rqZKMjqW_EkjHF7sgqte?usp=share_link>

* **poznámka:** dokumentácia v prílohe
	+ pozvánky,
	+ protokol výstupov zo stretnutí,
	+ prezenčné listiny,
	+ dotazník,
	+ nahrávky rozhovorov,
	+ zápisy z rozhovorov, ktoré prebehli telefonicky kvôli technickým problémom.

<https://drive.google.com/drive/folders/1w0hHsjVMBcQqOg1ssTbvDirXPu1g0MYW?usp=share_link>

<https://docs.google.com/document/d/1zS4eu257q8ipXF8VSWcGi6sehVEFps3OFOW0qfm0f4M/edit?usp=share_link>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **Por. č.**
 | **Dátum**  | **Meno**  | **Pracovisko**  | **Poznámka**  |
| 1.  | 15. 3. 2023  | B. Jankóšiková  | MsÚ Revúca  |   |
| 2.  | 15. 3. 2023  | A. Pašiaková  | MsÚ Revúca  |   |
| 3.  | 15. 3. 2023  | L. Simanová  | MsÚ Revúca  |   |
| 4.  | 20. 3. 2023  | O. Tóth  | MsÚ Hnúšťa  | projekt EVS  |
| 5.  | 21. 3. 2023  | M. Slaniniak  | MsÚ Lučenec  |   |
| 6.  | 23. 3. 2023  | D. Rodriguez Geľhošová  | OcÚ Tomášovce  | projekt EVS  |
| 7.  | 24. 3. 2023  | M. Habovčík  | Starosta obce Lenka  | predseda ZMOGaM  |
| 8.  | 24. 3. 2023  | J. Rončáková  | MAS Muránska planina – Čierny Hron, MAS Stredný Gemer  |   |
| 9.  | 28. 3. 2023  | M. Haluška  | OcÚ Tomášovce  | projekt EVS  |
| 10.  | 28. 3. 2023  | A. Václaviková  | MsÚ Hnúšťa  | projekt EVS  |
| 11.  | 29. 3. 2023  | S. Parobková  | MsÚ Detva  |   |
| 12.  | 29. 3. 2023  | G. Danišová  | MsÚ Detva  |   |
| 13.  | 29. 3. 2023  | I. Šuľanová  | MsÚ Detva  |   |
| 14.  | 30. 3. 2023  | Ľ. Póšová  | OcÚ Tomášovce  | projekt EVS  |
| 15.  | 30. 3. 2023  | Z. Šušková  | MsÚ Banská Štiavnica  |   |
| 16.  | 31. 3. 2023  | J. Oravcová  | OcÚ Rim. Baňa  | projekt EVS  |
| 17.  | 31. 3. 2023  | R. Ladoš  | MsÚ Lučenec  |   |
| 18.  | 3. 4. 2023  | I. Garajová  | MsÚ Lučenec  |   |

* + - tie, čo sú predmetom odpočtu MÚ s poznámkou viac v poslednom bloku MÚ
* Participatívny proces 2
* Názov verejnej politiky: **Koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety**
	+ Časová dotácia: jún 2022 – október 2023
	+ Stručný opis:

*Koncepcia slúži na určenie úloh a aktivít BBSK pre rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO), ktorými BBSK prispeje k napĺňaniu cieľov Envirostratégie BBSK v oblasti EVVO. Tieto sa zameriavajú na  zlepšenie a rozvíjanie podmienok pre praktickú realizáciu environmentálnej výchovy vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní na všetkých úrovniach, zvyšovanie environmentálneho povedomia samospráv, štátnej správy, samosprávy a verejnosti, využitie potenciálu prírodného a kultúrneho dedičstva Banskobystrického kraja na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov a návštevníkov a riešením systémových problémov v oblasti EVVO.*

*Koncepcia je primárne určená zamestnancom úradu BBSK (zamestnanci odboru školstva, odboru reformy vzdelávania, odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, odboru vnútornej prevádzky,  oddelenia územného plánovania a životného prostredia, oddelenia kultúry) a zamestnancom venujúcim sa EVVO v organizáciách zriadených BBSK (učitelia a koordinátori EV na stredných školách a v školských zariadeniach, lektori v múzejných zariadeniach, lektori a manažéri v navrhovaných envirocentrách, zamestnanci Rozvojovej agentúry BBSK n. o.)., teda všetkým tým, ktorí už teraz realizujú rôznorodé úlohy a aktivity, ktoré majú súvislosť  a potenciál pre zlepšovanie environmentálneho správania žiakov, učiteľov, verejnosti, návštevníkov kraja – turistov, či samotných zamestnancov úradu.*

*Cieľom participatívneho procesu je :*

* *vymedziť kompetencie kraja a organizácií poskytujúcich EVVO v regióne a nastaviť ich spoluprácu,*
* *zistiť potreby samospráv pre 2. komponent v envirocentrách,*
* *nastaviť koordináciu environmentálnej výchovy na školách.*

*Výstupy participatívneho procesu budú zapracované do Koncepcie EVVO BBSK.*



* + Ďalšie informácie: link na web stránku priebeh PP
	+ Zrealizované podujatia zoznam:
		- tie, čo nie sú predmetom odpočtu MU
		- tie, čo sú predmetom odpočtu MÚ s poznámkou viac v poslednom bloku MÚ

**názov:** **Kedy zvoní na envirovýchovu? – krajské fórum**

* **termín:**

22.3.2023

* **počet zapojených osôb:**

36

* **kľúčové slová / program:** environmentálna výchova, koordinátor environmentálnej výchovy, mapovanie potrieb, mapovanie problémov, podpora envirovýchovy
* **miesto:**

Banská Bystrica, Robotnícky dom, Robotnícka 3

* **témy stretnutia:**
* zmapovať súčasné podmienky a problémy, ktorým školy v kontexte výučby environmentálnej výučby čelia,
* identifikovať možné riešenia,
* prepojiť pedagógov, ktorí sa o tému aktívne zaujímajú.
* **cieľová skupina:** zástupcovia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK – koordinátori EVVO na školách a v školských zariadeniach, pedagogickí zamestnanci, ktorí sa venujú agende EVVO, prípadne plánujú túto agendu v budúcnosti zastrešiť
* **spolupracujúca organizácia:**
* **zapojení experti / lektori:**

**Alexandra Jóbová -** odborná referentka pre územné plánovanie a životné prostredie BBSK

**Hana Kasová -** vedúca oddelenia územného plánovania a životného prostredia BBSK

**Lucia Lašová –** koordinátorka participácie ŽSK

**Martina Remencová –** koordinátorka participácie ŽSK

**Dana Gavalierová –** koordinátorka enviroprojektov ŽSK

* **informácia o konaní podujatia:**

článok na webe

[Rozvoj envirovýchovy v kraji nie je možný bez participácie učiteľov | BBSK](https://www.bbsk.sk/aktuality/rozvoj-envirovychovy-v-kraji-nie-je-mozny-bez-participacie-ucitelov)

mailová pozvánka

<https://drive.google.com/file/d/1ZifznM105pjpT3E9yaEi8LKJuGNr_8JM/view?usp=share_link>

prihlasovací formulár

<https://forms.office.com/e/cWmravWQRE>

* **poznámka:** dokumentácia v prílohe
	+ pozvánka,
	+ protokol výstupov zo stretnutí,
	+ prezenčná listina,
	+ zápisnice,
	+ zápisy na flipchart,
	+ scenár pre facilitátorov,
	+ fotky.

<https://drive.google.com/drive/folders/1c5Iui0B6r0pD51HsF722ZRMuwTTL4a9F?usp=share_link>

**názov:** **Kedy zvoní na envirovýchovu? – krajské fórum, online stretnutie koordinátorov envirovýchovy**

* **termín:**

14.4.2023

* **počet zapojených osôb:**

16

* **kľúčové slová / program:** environmentálna výchova, koordinátor environmentálnej výchovy, mapovanie potrieb, mapovanie problémov, podpora envirovýchovy, online participácia
* **miesto:**

MS Teams

* **témy stretnutia:**
* zmapovať súčasné podmienky a problémy, ktorým školy v kontexte výučby environmentálnej výučby čelia,
* identifikovať možné riešenia,
* prepojiť pedagógov, ktorí sa o tému aktívne zaujímajú.
* **cieľová skupina:** zástupcovia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK – koordinátori EVVO na školách a v školských zariadeniach, pedagogickí zamestnanci, ktorí sa venujú agende EVVO, prípadne plánujú túto agendu v budúcnosti zastrešiť
* **spolupracujúca organizácia:**
* **zapojení experti / lektori:**

**Alexandra Jóbová -** odborná referentka pre územné plánovanie a životné prostredie BBSK

* **informácia o konaní podujatia:**

článok na webe

[Participatívne fórum „Kedy zvoní na envirovýchu?“ malo svoje online po... | BBSK](https://www.bbsk.sk/aktuality/participativne-forum-kedy-zvoni-na-envirovychu-malo-svoje-online-pokracovanie)

mailová pozvánka

<https://drive.google.com/file/d/1wd-2YvphlLCwHhTIw19Fxpvi3Hsgveq4/view?usp=share_link>

prihlasovací formulár

<https://forms.office.com/e/0KLEXmPNtR>

* **poznámka:** dokumentácia v prílohe
	+ pozvánka,
	+ protokol výstupov zo stretnutí,
	+ prezenčná listina,
	+ zápisnice,
	+ screenshoty práce v jamboarde,
	+ scenár pre facilitátorov,
	+ screenshoty z priebehu online fóra.

<https://drive.google.com/drive/folders/14gMUpv_9afs62Z5DAav9prA7idl_gRib?usp=share_link>

* Participatívny proces 3
	+ Názov verejnej politiky: **implementácia Integrovanej územnej stratégie**
	+ Časová dotácia: júl 2022 - 2027
	+ Stručný opis:

*V októbri 2022  bola schválená Integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“), ktorá tvorí základ pre Integrované územné investície (ďalej len „IÚI“). Tieto investície prepájajú rôzne priority z Programu Slovensko 2021-2027 a prípadne tiež územia v rámci BBSK s cieľom dosiahnuť čo najlepší výsledok a efekt pre celkový rozvoj regiónu. Samotné IÚI sú zložené z projektov, ktoré sa nachádzajú v zásobníku projektov. Je to nový proces čerpania územnej alokácie z Programu Slovensko 2021-2027, ktorý sa líši od predchádzajúceho v tom, že VÚC ako koordinátor procesu tvorby IÚI cez Technický sekretariát má zabezpečovať spolu s územím tvorbu IÚI, ktoré budú výsledkom dohody v území a oficiálne schválené Radou partnerstva. Technický sekretariát pripravuje podklady na Radu partnerstva, a preto úlohou bude identifikovať spolu s územím IÚI, ktoré budú predstavovať bezpečné investície VÚC a budú súčasťou IÚS, t. j. akčným plánom do roku 2025, kedy by malo BBSK vyčerpať 70% alokácie BBSK PSK 2021-2027.*

*Zásobník projektov obsahuje aktuálne okolo 3000 projektov, ktoré je potrebné vytriediť, správne vybrať a nakombinovať tak, aby sa dosiahol cieľ IÚI. Taktiež máme určené prioritné projekty alebo len oblasti od jednotlivých SPR. Zároveň je potrebné IÚI a skladbu samotných projektov konzultovať a skladať spoločne s územím, resp. priamo s nositeľmi projektov a dosiahnuť tak najvýznamnejšie IÚI v území v rámci participatívneho a transparentného procesu.*

* + Ďalšie informácie: link na web stránku priebeh PP

Zrealizované podujatia zoznam:

* + - tie, čo nie sú predmetom odpočtu MU

**názov:** **Pracovné stretnutia s SPR, UMR a SEP k výberu prioritných projektov IÚS BBSK**

* **termíny:**

SPR RS-RA/ 08.11.2022, 13:00-15:00

SPR BB-BR/ 09.11.2022, 09:00-11:00

SPR ZV-DT-KA / 10.11.2022, 09:00-11:00

SPR LC-VK-PT/ 14.11.2022, 09:00-11:00

SPR BS-ZH-ZC/ 14.11.2022, 13:00-15:00

* **počet zapojených osôb:**

SPR RS-RA/ 23 osôb

SPR BB-BR/ 16 osôb

SPR ZV-DT-KA / 24 osôb

SPR LC-VK-PT/ 13 osôb

SPR BS-ZH-ZC/ 23 osôb

* **kľúčové slová / program:** Integrovaná územná stratégia, priority v území, strategicko-plánovacie regióny, participatívne nastavovanie priorít
* **miesto:** online cez MS Teams
* **téma stretnutia:**

Zber informácií o prioritných a najmenej prioritných špecifických cieľoch IÚS v jednotlivých SPR, prostredníctvom metód priorizácie a následnej diskusie.

* **cieľová skupina:** zástupcovia a zástupkyne SPR, UMR a SEP (komora socio-ekonomických partnerov Rady partnerstva)
* **spolupracujúca organizácia:**
* **zapojení experti / lektori:**
* Ľudmila Elexová – odborníčka na cestovný ruch
* **informácia o konaní podujatia:**
* **poznámka:** dokumentácia v prílohe
	+ pozvánka,
	+ výstupné protokoly zo stretnutí
	+ prezenčné listiny,
	+ Zápisnica.

<https://drive.google.com/drive/folders/1xxbP8Ds6x6W7ZnWaBqwUvmx1v6OvP_gk?usp=share_link>

**názov:** **Stretnutie tematických komisií Rady partnerstva BBSK**

**termíny:** 15.12.2022, 10:30-12:30

* **počet zapojených osôb:** 43
* **kľúčové slová / program:** Integrovaná územná stratégia, tematické komisie, Rada partnerstva BBSK, integrované územné investície, kritériá výberu projektov, participatívna tvorba kritérií
* **miesto:** online cez MS Teams
* **téma stretnutia:**

Validovať a pripomienkovať a dopĺňať interne navrhnuté kritériá na výber kľúčových projektov pre tvorbu IÚI rámci implementácie IÚS.

* **cieľová skupina:** zástupcovia a zástupkyne tematických komisií Rady partnerstva BBSK
* **spolupracujúca organizácia:**
* **zapojení experti / lektori:**
* **informácia o konaní podujatia:**
* **poznámka:** dokumentácia v prílohe
	+ pozvánka,
	+ scenár podujatia,
	+ výstupy zo stretnutí,
	+ prezenčná listina.

<https://drive.google.com/drive/folders/1mc_L08q73aGKo_Xb-07mvSgboyqoAiWR?usp=share_link>

* + tie, čo sú predmetom odpočtu MÚ s poznámkou viac v poslednom bloku MÚ

**názov:** **Stretnutia v SPR**

* **termíny:**

SPR ZV-DT-KA / 23.02.2023

SPR RS-RA / 28.02.2023

SPR BB-BR / 16.03.2023

SPR BS-ZA-ZH / 23.03.2023

SPR LC-VK-PT / 29.03.2023

* **počet zapojených osôb:**

SPR ZV-DT-KA / 28 osôb

SPR RS-RA / 31 osôb

SPR BB-BR / 37 osôb

SPR BS-ZA-ZH / 29 osôb

SPR LC-VK-PT / 31 osôb

* **kľúčové slová / program:** Integrovaná územná stratégia, priority v území, strategicko-plánovacie regióny, participatívna tvorba integrovaných územných investícií
* **miesto:**

SPR ZV-DT-KA - Divadelná reštaurácia, Divadelná 1727/3, 960 01 Zvolen,

SPR RS-RA - Reštaurácia Junior komplex (Mladosť), Železničná 703,

SPR BB-BR - Cikkerova sieň v Radnici, Nám. SNP 1, 974 01 Banská Bystrica

SPR BS-ZA-ZH - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 1282, Žiar nad Hronom

SPR LC-VK-PT - Radnica na ul. Doktora Herza 240/1, Lučenec

* **témy stretnutia:**

• predstavenie užšieho potencionálneho - nefinálneho výberu projektov, ktoré po zohľadnení kritérií majú aktuálne potenciál stať sa projektami

integrovaných územných investícií /predstavenie kritérií a procesu tvorby užšieho výberu, priblíženie informácií o projektoch, priestor na

otázky/;

• zber spätnej väzby k projektom s cieľom zmapovať mieru podpory pre jednotlivé projekty v území;

• prezentácia procesu schvaľovania a implementácie IÚS projektov.

* **cieľová skupina:** členovia Kooperačnej rady SPR, primátori miest, potencionálni žiadatelia
* **spolupracujúca organizácia:**
* **zapojení experti / lektori:**
* **informácia o konaní podujatia:**

článok na webe

[Kľúčoví aktéri v území vyberú prioritné projekty | BBSK](https://www.bbsk.sk/aktuality/kucovi-akteri-v-uzemi-vyberu-prioritne-projekty)

[Prvé kroky k integrovaným územným investíciám v spolupráci s kľúčovými... | BBSK](https://www.bbsk.sk/aktuality/prve-kroky-k-integrovanym-uzemnym-investiciam-v-spolupraci-s-kucovymi-aktermi-z-uzemia)

online pozvánky

<https://drive.google.com/file/d/19pUaOh5rXx07fR6WIpk_YFVEuwYirM5w/view?usp=share_link>

<https://drive.google.com/file/d/1WFVXYUPneu7khZ_WRkzIlE5YWXqfGqM8/view?usp=share_link>

<https://drive.google.com/file/d/1WVg2tCXqM8S-erL0zsm3wTFFxuX4Dxy8/view?usp=share_link>

<https://drive.google.com/file/d/1dtbofHFAWhbpdymtEzsbcCOScrz6kZox/view?usp=share_link>

<https://drive.google.com/file/d/1O1EiArSAai91BGQTiU-HZsJU7dvlmETO/view?usp=share_link>

* **poznámka:** dokumentácia v prílohe
	+ pozvánka,
	+ protokol výstupov zo stretnutí,
	+ prezenčná listina,
	+ zápisnica,
	+ fotky,
	+ preferenčné lístky,
	+ karta projektových návrhov na tvorbu IÚI.

<https://drive.google.com/drive/folders/16teUcyq7o8R1i8WqHvnnhmznIjU4HgNJ?usp=share_link>

* Participatívny proces 4
	+ Názov verejnej politiky: **projekt Iniciatíva za lepší úrad (projekt vnútroinštitucionálnej participácie a komunikácie)**
	+ Časová dotácia: marec 2023 – december 2023
	+ Stručný opis:

*Na základe výstupov z prieskumu Diagnostiky potrieb pre participatívne plánovanie tím koordinátoriek participácie identifikoval niekoľko oblastí, ktoré je potrebné v rámci tejto agendy rozvíjať a skvalitňovať, a to:*

* *projektový manažment pri medziodborovej spolupráci,*
* *zdieľanie dát,*
* *synergia tvorby strategických dokumentov v prepojení na ich implementáciu,*
* *neformálne prepájanie pracovníkov úradu,*
* *koordinácia podujatí naprieč úradom,*
* *využitie interných odborných kapacít úradu,*
* *dostupné priestory na pracovné stretnutia,*
* *prierezové poznanie významných aktivít odborov.*

 *Na základe mapovania potenciálu pre spoluprácu so zamestnancami úradu sme identifikovali niekoľko tímov a jednotlivcov, ktorých agenda sa prekrýva s vyššie uvedenými oblasťami. Iniciovali sme niekoľko stretnutí, z ktorých vzišla neformálna Iniciatíva pre lepší úrad.*

*Iniciatíva kreuje návrh akčného plánu, ktorý následne skonzultuje s riaditeľom ÚBBSK.*

zápisnice zo stretnutí:

<https://drive.google.com/drive/folders/1UYzL4dhZ3fPycVQ0M4FyOLERz3kJvlXo?usp=share_link>

návrhy aktivít do akčného plánu:

https://drive.google.com/drive/folders/1kg6si0RSdXz\_GJYP7f2Bla4SQeui25sW?usp=share\_link

**aktivita, ktorá nie je odpočtovaná:**

**názov:** **Dotazníkový prieskum validácie nového názvu revitalizovanej budovy Gymnázia Sekier-Lipovec, Zvolen**

* **termíny:** 13.9.2022
* **počet zapojených osôb:** 36
* **kľúčové slová / program:** revitalizácia čiernych dier, rozvoj komunít, participácia, participatívna tvorba verejných priestorov
* **miesto:** Zvolen, časť Sekier-Lipovec
* **témy stretnutia:** Konzultovať alebo dotvoriť názov: „OSMIČKA: centrum Lipovec“ vo vybranej skupine. Návrh názvu vznikol na stretnutí s obyvateľmi mestskej časti dňa 28. júna 2022 v telocvični budovy bývalého Gymnázia.
* **cieľová skupina:**



* **spolupracujúca organizácia:**
* **zapojení experti / lektori:**
* **informácia o konaní podujatia:**
* **poznámka:** dokumentácia v prílohe
* dotazník
* výstup z prieskumu

<https://drive.google.com/drive/folders/1rYxaIBuPtEzoz7Ztr5SeAVyGT7ANY2fP?usp=share_link>

**Optimalizácia a štandardizácia procesu participatívnej tvorby verejných politík na jednotlivých úradoch zapojených samosprávnych krajov (príprava/realizácia/vyhodnotenie) / PF**

* Ako uplatňovať optimalizované a štandardizované postupy zapájania verejnosti do praxe úradu pre konkrétne prípady tvorby verejných politík,
	+ Nastavenie procesov komunikácie KP so zadávateľmi
	+ Príprava projektových spisov a nastavenie realizácie PP – ako uplatňovať projektové riadenie pri príprave a realizácii participatívnych procesov?,
	+ Monitoring a hodnotenie participatívnych procesov
	+ Štandardizovaný prístup k informovaniu o plánovaných a realizovaných projektoch na úradoch samosprávnych krajov
	+ Efektívna komunikácia predpoklad kvalitnej participácie
		- Riadená komunikácia dovnútra úradu / vnútroinštitucionálna participácia a medziodborová spolupráca
		- Riadená komunikácia so stakeholdermi von z úradu / ???
* Interná smernica / kompetenčno – procesno – organizačný model riadenia PP / nové miesto KP v organizačnej štruktúre (tam kde relevantné)
* Adaptácia Pravidiel zapájania verejnosti pre potreby úradov VÚC (máj-jún 2023) a ich zapracovanie do IS
* Index participácie / RÚS
* Plán participatívnych projektov na rok 2024 a jeho zverejnenie

**Analytické výstupy / USV ROS**

* Diagnostika BBSK
* Diagnostika NSK
* Diagnostika KSK
* Diagnostika PSK
* Diagnostika ŽSK
* Aká je prax participačnej tvorby verejných politík v prostredí regionálnej územnej samosprávy?
* Katalóg príkladov dobrej praxe

**Otvorená téma – BBSK / PF**

* ako zapojiť koordinátorov participácie do plnenia úloh v prospech efektívnej prípravy a realizácie IÚS?
	+ ako nastaviť systém komunikácie s partnermi v území v previazaní na implementáciu Integrovaných územných stratégií,
	+ jednoznačne pomenovať úlohu koordinátorov participácie, legitimizovať ich rolu a mandát.

**Publicita**

* Publicita Kraje
	+ Web stránky za jednotlivé kraje / link na web stránku

[Participatívne plánovanie | BBSK](https://www.bbsk.sk/participativne-planovanie)

* + FB a iné mediálne výstupy – zoznam výstupov

**príspevky na FB**

23.03.2023 – FB ÚSV ROS – propagácia konferencie PARTI v kraji

31.03.2023 – FB ÚSV ROS - propagácia konferencie PARTI v kraji, výzva na zber príkladov dobrej praxe

02.04.2023 – FB BBSK – propagácia konferencie PARTI v kraji

06.04.2023 – FB BBSK – propagácia konferencie PARTI v kraji, výzva na zber príkladov dobrej praxe

11.04.2023 - FB BBSK – propagácia konferencie PARTI v kraji, výzva na zber príkladov dobrej praxe

Screenshoty FB príspevkov:

<https://drive.google.com/drive/folders/1mY7ZtuqQKgEig6IsN9nx3YdzSPnZs1jP?usp=share_link>

**články na webe BBSK**

[Kľúčoví aktéri v území vyberú prioritné projekty | BBSK](https://www.bbsk.sk/aktuality/kucovi-akteri-v-uzemi-vyberu-prioritne-projekty)

[Rozvoj envirovýchovy v kraji nie je možný bez participácie učiteľov | BBSK](https://www.bbsk.sk/aktuality/rozvoj-envirovychovy-v-kraji-nie-je-mozny-bez-participacie-ucitelov)

[Rezervujte si termín na odbornú konferenciu PARTI v kraji | BBSK](https://www.bbsk.sk/aktuality/rezervujte-si-termin-na-odbornu-konferenciu-parti-v-kraji)

[VÝZVA: hľadáme vaše inšpiratívne príbehy na konferenciu PARTI V KRAJI... | BBSK](https://www.bbsk.sk/aktuality/vyzva-hadame-vase-inspirativne-pribehy)

[Učiteľky a učitelia z celého kraja sa zúčastnili krajského fóra „Kedy... | BBSK](https://www.bbsk.sk/aktuality/uciteky-ucitelia-z-celeho-kraja-sa-zucastnili-krajskeho-fora-kedy-zvoni-na-envirovychovu-aby-pomohli-zmapovat-podmienky-problemy-v-oblasti-environmentalneho-vzdelavania)

[Prvé kroky k integrovaným územným investíciám v spolupráci s kľúčovými... | BBSK](https://www.bbsk.sk/aktuality/prve-kroky-k-integrovanym-uzemnym-investiciam-v-spolupraci-s-kucovymi-aktermi-z-uzemia)

[Participatívne fórum „Kedy zvoní na envirovýchu?“ malo svoje online po... | BBSK](https://www.bbsk.sk/aktuality/participativne-forum-kedy-zvoni-na-envirovychu-malo-svoje-online-pokracovanie)

[Participatívne na vzdelávanie o participácii | BBSK](https://www.bbsk.sk/aktuality/participativne-na-vzdelavanie-o-participacii)

**Interný newsletter participácie pre zamestnancov BBSK**

130 zobrazení

* 21 krátke otvorenie
* 32 rýchle prečítanie
* 77 dôkladné prečítanie

screenshot štatistiky platformy Sway:

https://drive.google.com/file/d/1zPVrq2cV02jaR0cujwcpZmriw76h8vm9/view?usp=share\_link

|  |
| --- |
|  |
| [Newsletter participácie](https://sway.office.com/aw6OnFzkB4rEww4V?ref=email&loc=play) |
| Milé kolegyne, milí kolegovia,    |
|

|  |
| --- |
| [Prejsť na tento sway](https://sway.office.com/aw6OnFzkB4rEww4V?ref=email&loc=play) |

 |

* + Regionálne konferencie
* **Publicita ÚSV ROS**
	+ **Web**
	+ **FB a iné výstupy**
	+ **Záverečná konferencia**

**Riadenie a zmeny na projekte / ÚSV ROS**

* verejné obstarávanie
* komunálne voľby a zmena štatutárov
* pracovné stretnutia ÚSV ROS a PF
* pracovné stretnutia ÚSV ROS a KP
* stretnutia ÚSV ROS/PF s vedúcimi KP

## **Merateľné ukazovatele**

* P0913 - Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS
* P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít
* P0719 - Počet zavedených inovovaných procesov
	+ pozvánka,
	+ program,
	+ prezenčka,
	+ fotodokumentácia,
	+ publicita

**názov:** **Kedy zvoní na envirovýchovu? – krajské fórum**

* **termín:**

22.3.2023

* **počet zapojených osôb:**

36

* **kľúčové slová / program:** environmentálna výchova, koordinátor environmentálnej výchovy, mapovanie potrieb, mapovanie problémov, podpora envirovýchovy
* **miesto:**

Banská Bystrica, Robotnícky dom, Robotnícka 3

* **témy stretnutia:**
* zmapovať súčasné podmienky a problémy, ktorým školy v kontexte výučby environmentálnej výučby čelia,
* identifikovať možné riešenia,
* prepojiť pedagógov, ktorí sa o tému aktívne zaujímajú.
* **cieľová skupina:** zástupcovia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK – koordinátori EVVO na školách a v školských zariadeniach, pedagogickí zamestnanci, ktorí sa venujú agende EVVO, prípadne plánujú túto agendu v budúcnosti zastrešiť
* **spolupracujúca organizácia:**
* **zapojení experti / lektori:**

**Alexandra Jóbová -** odborná referentka pre územné plánovanie a životné prostredie BBSK

**Hana Kasová -** vedúca oddelenia územného plánovania a životného prostredia BBSK

**Lucia Lašová –** koordinátorka participácie ŽSK

**Martina Remencová –** koordinátorka participácie ŽSK

**Dana Gavalierová –** koordinátorka enviroprojektov ŽSK

* **informácia o konaní podujatia:**

článok na webe

[Rozvoj envirovýchovy v kraji nie je možný bez participácie učiteľov | BBSK](https://www.bbsk.sk/aktuality/rozvoj-envirovychovy-v-kraji-nie-je-mozny-bez-participacie-ucitelov)

mailová pozvánka

<https://drive.google.com/file/d/1ZifznM105pjpT3E9yaEi8LKJuGNr_8JM/view?usp=share_link>

prihlasovací formulár

<https://forms.office.com/e/cWmravWQRE>

* **poznámka:** dokumentácia v prílohe
	+ pozvánka,
	+ protokol výstupov zo stretnutí,
	+ prezenčná listina,
	+ zápisnice,
	+ zápisy na flipchart,
	+ scenár pre facilitátorov,
	+ fotky.

<https://drive.google.com/drive/folders/1c5Iui0B6r0pD51HsF722ZRMuwTTL4a9F?usp=share_link>

**názov:** **Kedy zvoní na envirovýchovu? – krajské fórum, online stretnutie koordinátorov envirovýchovy**

* **termín:**

14.4.2023

* **počet zapojených osôb:**

16

* **kľúčové slová / program:** environmentálna výchova, koordinátor environmentálnej výchovy, mapovanie potrieb, mapovanie problémov, podpora envirovýchovy, online participácia
* **miesto:**

MS Teams

* **témy stretnutia:**
* zmapovať súčasné podmienky a problémy, ktorým školy v kontexte výučby environmentálnej výučby čelia,
* identifikovať možné riešenia,
* prepojiť pedagógov, ktorí sa o tému aktívne zaujímajú.
* **cieľová skupina:** zástupcovia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK – koordinátori EVVO na školách a v školských zariadeniach, pedagogickí zamestnanci, ktorí sa venujú agende EVVO, prípadne plánujú túto agendu v budúcnosti zastrešiť
* **spolupracujúca organizácia:**
* **zapojení experti / lektori:**

**Alexandra Jóbová -** odborná referentka pre územné plánovanie a životné prostredie BBSK

* **informácia o konaní podujatia:**

článok na webe

[Participatívne fórum „Kedy zvoní na envirovýchu?“ malo svoje online po... | BBSK](https://www.bbsk.sk/aktuality/participativne-forum-kedy-zvoni-na-envirovychu-malo-svoje-online-pokracovanie)

mailová pozvánka

<https://drive.google.com/file/d/1wd-2YvphlLCwHhTIw19Fxpvi3Hsgveq4/view?usp=share_link>

prihlasovací formulár

<https://forms.office.com/e/0KLEXmPNtR>

* **poznámka:** dokumentácia v prílohe
	+ pozvánka,
	+ protokol výstupov zo stretnutí,
	+ prezenčná listina,
	+ zápisnice,
	+ screenshoty práce v jamboarde,
	+ scenár pre facilitátorov,
	+ screenshoty z priebehu online fóra.

<https://drive.google.com/drive/folders/14gMUpv_9afs62Z5DAav9prA7idl_gRib?usp=share_link>

**názov:** **Stretnutia v SPR**

* **termíny:**

SPR ZV-DT-KA / 23.02.2023

SPR RS-RA / 28.02.2023

SPR BB-BR / 16.03.2023

SPR BS-ZA-ZH / 23.03.2023

SPR LC-VK-PT / 29.03.2023

* **počet zapojených osôb:**

SPR ZV-DT-KA / 28 osôb

SPR RS-RA / 31 osôb

SPR BB-BR / 37 osôb

SPR BS-ZA-ZH / 29 osôb

SPR LC-VK-PT / 31 osôb

* **kľúčové slová / program:** Integrovaná územná stratégia, priority v území, strategicko-plánovacie regióny, participatívna tvorba integrovaných územných investícií
* **miesto:**

SPR ZV-DT-KA - Divadelná reštaurácia, Divadelná 1727/3, 960 01 Zvolen,

SPR RS-RA - Reštaurácia Junior komplex (Mladosť), Železničná 703,

SPR BB-BR - Cikkerova sieň v Radnici, Nám. SNP 1, 974 01 Banská Bystrica

SPR BS-ZA-ZH - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 1282, Žiar nad Hronom

SPR LC-VK-PT - Radnica na ul. Doktora Herza 240/1, Lučenec

* **témy stretnutia:**

• predstavenie užšieho potencionálneho - nefinálneho výberu projektov, ktoré po zohľadnení kritérií majú aktuálne potenciál stať sa projektami

integrovaných územných investícií /predstavenie kritérií a procesu tvorby užšieho výberu, priblíženie informácií o projektoch, priestor na

otázky/;

• zber spätnej väzby k projektom s cieľom zmapovať mieru podpory pre jednotlivé projekty v území;

• prezentácia procesu schvaľovania a implementácie IÚS projektov.

* **cieľová skupina:** členovia Kooperačnej rady SPR, primátori miest, potencionálni žiadatelia
* **spolupracujúca organizácia:**
* **zapojení experti / lektori:**
* **informácia o konaní podujatia:**

článok na webe

[Kľúčoví aktéri v území vyberú prioritné projekty | BBSK](https://www.bbsk.sk/aktuality/kucovi-akteri-v-uzemi-vyberu-prioritne-projekty)

[Prvé kroky k integrovaným územným investíciám v spolupráci s kľúčovými... | BBSK](https://www.bbsk.sk/aktuality/prve-kroky-k-integrovanym-uzemnym-investiciam-v-spolupraci-s-kucovymi-aktermi-z-uzemia)

online pozvánky

<https://drive.google.com/file/d/19pUaOh5rXx07fR6WIpk_YFVEuwYirM5w/view?usp=share_link>

<https://drive.google.com/file/d/1WFVXYUPneu7khZ_WRkzIlE5YWXqfGqM8/view?usp=share_link>

<https://drive.google.com/file/d/1WVg2tCXqM8S-erL0zsm3wTFFxuX4Dxy8/view?usp=share_link>

<https://drive.google.com/file/d/1dtbofHFAWhbpdymtEzsbcCOScrz6kZox/view?usp=share_link>

<https://drive.google.com/file/d/1O1EiArSAai91BGQTiU-HZsJU7dvlmETO/view?usp=share_link>

* **poznámka:** dokumentácia v prílohe
	+ pozvánka,
	+ protokol výstupov zo stretnutí,
	+ prezenčná listina,
	+ zápisnica,
	+ fotky,
	+ preferenčné lístky,
	+ karta projektových návrhov na tvorbu IÚI.

<https://drive.google.com/drive/folders/16teUcyq7o8R1i8WqHvnnhmznIjU4HgNJ?usp=share_link>