**ZÁKLADNÝ RÁMEC PRE SPRACOVANIE INFORMÁCIÍ DO SUMARIZAČNEJ SPRÁVY K MONITOROVACEJ SPRÁVE PRE PODAKTIVITU 2**

**Aké obdobie ideme monitorovať?**  01.03.2023 - 25.4.2023

**Dokedy je potrebné podklady spracovať za jednotlivé Samosprávne kraje?** do 25.04.2023

**Aká je štruktúra tém, ktoré treba za jednotlivé samosprávne kraje spracovať?**

[**Vytvorenie pracovných miest dohodárov NP Participácia II**](#_heading=h.gjdgxs). [4](#_heading=h.30j0zll)

[**Identifikácia participatívnych zadaní a projektov, verejných politík, ktoré sa majú realizovať participatívne v rámci podaktivity 2** 5](#_heading=h.1fob9te)

[**Dizajnovanie participatívnych procesov** 5](#_heading=h.2et92p0)

[**Realizácia participatívnych procesov** 6](#_heading=h.3dy6vkm)

[**Publicita** 7](#_heading=h.1t3h5sf)

[**Merateľné ukazovatele** 8](#_heading=h.4d34og8)

**Názov samosprávneho kraja: Prešovský samosprávny kraj**

**Vypracovali: Ing. Erika Činčerová, Mgr. Jana Durkáčová, Mgr. Jana Pecuchová**

**Dátum vypracovania: 21.04.2023**

**Vytvorenie pracovných miest dohodárov NP Participácia II.**

**Termín vytvorenia pracovných miest dohodárov NP Participácia II. :**

01.04.2023 – Henrieta Honzová

01.04.2023 - Mgr. Júlia Markovičová

01.04.2023 - Mgr. Martin Janus

Popis pozície dohodárov:

1. Henrieta Honzová

* pozícia - **Odborný asistent; 9€/hod,** dohoda o pracovnej činnosti za obdobie od 01.04. do 30.11. 2023
* **opis činnosti**: poskytuje súčinnosť a zabezpečuje odborné asistentské práce pri procese koordinácie a vyhodnocovanie PODA2 a činností po odbornej stránke, ktoré sú naviazané na implementáciu podaktivity 2 projektu NP PARTI II.

1. Mgr. Júlia Markovičová

* pozícia: **Odborný pracovník - participácia: konzultant -senior – PSK** s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v súlade s Usmernením RO OP EVS č. 5 - pozícia - OP.2;**25€/hod**, dohoda o pracovnej činnosti za obdobie od 01.04.2023 do 30.11.2023
* **opis činnosti**: zabezpečuje expertné činnosti s dôrazom na konzultačné činnosti v oblasti prípravy (dizajnu) a realizácie participatívnych procesov, využívania nástrojov pre participatívny proces, diagnostiky a optimalizácie procesov v inštitúcii.

1. Mgr. Martin Janus

- pozícia - **Odborný pracovník - participácia: konzultant -senior – PSK** s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v súlade s Usmernením RO OP EVS č. 5 - pozícia - OP.2;**25€/hod**, dohoda o pracovnej činnosti za obdobie od 01.04.2023 do 30.11.2023.

- **opis činnosti:** zabezpečuje expertné činnosti s dôrazom na konzultačné činnosti v oblasti prípravy (dizajnu) a realizácie participatívnych procesov, využívania nástrojov pre participatívny proces, diagnostiky a optimalizácie procesov v inštitúcii.

**Nadriadená kontaktná osoba/zamestnanec:**

RNDr. Tadeáš Gavala, PhD. - vedúci oddelenia regionálneho rozvoja Odboru strategického rozvoja, PSK

Ing. Erika Činčerová - koordinátor participácie PSK

Mgr. Jana Durkáčová - koordinátor participácie PSK

Mgr. Jana Pecuchová - koordinátor participácie PSK

**Identifikácia participatívnych zadaní a projektov, verejných politík, ktoré sa majú realizovať participatívne v rámci podaktivity 2**

Aké politiky a zadania boli KP diskutované?

V období máj – jún 2022 prebehla na Úrade PSK diagnostika s cieľom zistenia aktuálneho stavu participácie na jednotlivých odboroch úradu. Na základe diagnostiky boli identifikované niekoľko kľúčových projektov (verejných politík) PSK:

**Cyklostratégia​/ Aktualizácia kostrovej siete cyk. trás PSK**, odbor strategického rozvoja​

**Svätomariánska púť**, odbor strategického rozvoja​

**NP Zlepšenie stredného odborného školstva 5**, odbor školstva

**NP Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb**, odbor sociálnych vecí a rodiny

**Interreg - Poľsko – Slovensko**, odbor projektového riadenia

**Quo vadis, Romale? Akčný plán**, odbor strategického rozvoja

**Projekty cestovného ruchu ​ /Koncepcia rozvoja CR Dolný Šariš**, odbor strategického rozvoja

**Príprava integrovaných územných stratégií**, odbor strategického rozvoja

Z uvedených projektov boli následne vybrané tri, ktoré boli prioritizované na verejné politiky pre proces a realizáciu participácie v rámci podaktivity 2 na Úrade PSK.

**Názov politiky, projektu, zadania pre participatívny proces:**

* Budovanie cyklotrás PSK - Cyklostratégia
* Pútnický turizmus na území PSK
* Quo vadis, Romale? – podpora ľudí žijúcich v generačnej chudobe

Vybrané politiky boli v najväčšej miere účastníkmi diskutované, čo podnietilo koordinátorky participácie k nastaveniu designu participatívneho procesu k daným projektom a vytvoreniu časového harmonogramu pre participatívne aktivity.

**Termíny pracovných stretnutí :**

dátum stretnutia (do zátvorky uviesť s kým ste rokovali)

| **Mesiac** | **Dátum pracovného stretnutia** |
| --- | --- |
| Marec 2023 | 1.3. (Stehlík, Jenčíková, Gavala), (zástupcovia Odboru dopravy PSK)  2.3. (Hanušín, Balániková, Sendek);  (Maliňáková, Gavala)  6.3. (Hanušín, Balániková, Sendek)  (Gavala)  7.3. (Pavlík, Matľák, Gavala, Dvorčák)  8.3. (Stehlík, Jenčíková, Gavala);  (Maliňáková)  9.3. (Gavala, Matľák, Szepeová- SARIO);  (Hanušín, Balániková,Sendek)  13.3. Workshop s KP v Liptovskom Mikuláši  14.3. Workshop s KP v Liptovskom Mikuláši  15.3. (Stehlík, Jenčíková, Gavala)  16.3. (Inovačný deň OSR PSK + zástupcovia univerzít a podnikateľského sektora v PSK)  17.3. (Čaplovičová - INNOVATO, Matľák, Gavala, Balániková, Sendek);  (Maliňáková, Gavala)  20.3. (Gavala)  21.3. (Pavlík, Hanušín, Dvorčák, Matľák, Gavala); (Markovičová);  22.3. (Stehlík, Jenčíková, Goč, Gavala); (Matľák, Slivková)  23.3. (Slivková, Gavala, Krajňák);  27.3. (Slivková, Gavala);  (Maliňáková)  29.3. (Gavala, Maliňáková, zástupcovia MNO - stretnutie pracovnej skupiny Vzdelávanie -QVR) |

| **Mesiac** | **Dátum pracovného stretnutia** |
| --- | --- |
| Apríl 2023 | 3.4. (Gavala, Maliňáková, zástupcovia MNO - stretnutie pracovnej skupiny Zamestnanosť - QVR)  4.4. (Pavlík, Gavala, Dvorčák, Andrejková, Rohaľová, Matľák)  5.4. (Stehlík, Jenčíková, Goč, Babjarčík, Kuchárová)  5.4. (Gavala, Maliňáková, zástupcovia MNO - stretnutie pracovnej skupiny Sociálna zmena - QVR);  (Slivková, Gavala)  11.4. (Pavlík, Dvorčák, Matľák, Kaňová); (Gavala, Slivková);  (Maliňáková)  12.4. (Jenčíková, Goč, Gavala);  (Janus, Homzová, Markovičová)  13.4. (Gavala)  14.4. (Slivková); (Maliňáková)  17.4. (Maliňáková, Gavala)  18.4. ( Pavlík, Dvorčák, Matľák, Kaňová)  19.4.( Gavala, Kuchárová, Goč);  (Janus, Homzová, Markovičová)  20.4. (Maliňáková, Gavala) |

**Termíny konzultácií k procesu s Participation Factory:**

| **Mesiac** | **Dátum konzultácie** |
| --- | --- |
| Marec 2023 | 1.3.,8.3.,15.3.,22.3., 27.3. |
| Apríl 2023 | 5.4.,14.4.,19.4. |

**Výsledok:** v stave realizácie udané prioritizované verejné politiky PSK

* Budovanie cyklotrás PSK - Cyklostratégia PSK
* Pútnický turizmus na území PSK
* Quo vadis, Romale? – podpora ľudí žijúcich v generačnej chudobe

Finálny zoznam participatívnych procesov/zadaní/projektov:

**Dizajnovanie participatívnych procesov**

**Participatívny proces 1 / názov: Aktualizácia kostrovej siete cyklistických trás PSK**

**Konzultácie k PP:**

7.3. 2023 - Návrh a prehodnocovanie metodiky mapovania stavu úsekov Kostrovej siete cyklotrás PSK

14.3.2023 - Cyklo caffé - Vízia aktívneho zapojenia cieľových skupín do pripravovanej koncepcie, budovanie povedomia a identity - “som cyklista v PSK” - tvorba nápadov, plánovanie zberu dát z územia v pripravovaných cyklostretnutiach na území PSK, zapojenie verejnosti v rámci zberu dát a vylepšení na web stránke cyklo.psk.sk. ako hlavnej informačnej základne pre cyklistov a širokú verejnosť v našom kraji

21.3.2023 - KOSTROVÁ SIEŤ PSK - vyhodnotenie spôsob zberu dát - dotazník, RISK, tvorba odborných podkladov pre výzvu na zapojenie zo strany prioritizovaných kľúčových aktérov

4.4.2023 - KOSTROVÁ SIEŤ PSK - proces plánovania pracovných stretnutí po vetvách Kostrovej siete PSK

11.4.2023 - KOSTROVÁ SIEŤ PSK - organizačná príprava a zabezpečenie odborných podkladov k pripravovaným plánovaným stretnutiam so zástupcami obcí na území PSK

18.4.2023 - zadefinovanie úloh v rámci pracovnej skupiny pri príprave avizovaných osobných stretnutí - okrúhlych stolov , ktorých cieľom bude celkové zefektívnenie procesu aktualizácie Kostrovej siete cyklotrás PSK. Príprava úvodného mailu, organizácia podujatí, súčinnosť pri tvorbe odborných podkladov prezentácií.

**Ďalšie informácie:** <https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/participativne-procesy/cykloturistika/>

**Výstup:** [Projektový spis Cykloturistika (PDF, 440 kB)](https://www.po-kraj.sk/files/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/participativne-procesy/projektovy-ramec-cyklo.pdf)

**Miera rozpracovania projektového spisu:** prebieha dizajnovanie a aktualizácia daného procesu podľa potrieb a celkového nastavenia

**Participatívny proces 2 /názov: Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v oblasti pútnického turizmu**

**Konzultácie k PP:**

Konzultácie s pracovnou skupinou na Úrade PSK

1.3.2023 Kontrola plnenia úloh - predĺženie a doplnenie úloh

8.3.2023 - Kontrola plnenia úloh - predĺženie a doplnenie úloh

15.3.2023 - Kontrola plnenia úloh - predĺženie a doplnenie úloh

22. 3. 2023 - Kontrola plnenia úloh - predĺženie a doplnenie úloh

5.4.2023 - Kontrola plnenia úloh - predĺženie a doplnenie úloh - aktualizácia databázy kľúčových aktérov v oblasti MSP, CR

12.4.2023 - Kontrola plnenia úloh - predĺženie a doplnenie úloh

19.4.2023 - Kontrola plnenia úloh - predĺženie a doplnenie úloh

**Ďalšie informácie:** <https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/participativne-procesy/svatomarianska-put/>

**Výstup:** [Projektový spis Svätomariánska púť (PDF, 348 kB)](https://www.po-kraj.sk/files/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/participativne-procesy/projektovy-ramec-svatomarianska-put-2.pdf)

**Miera rozpracovania projektového spisu:** prebieha dizajnovanie a aktualizácia daného procesu podľa potrieb a celkového nastavenia

**Participatívny proces 3 / názov: Aktualizácia analyticko-strategického materiálu Quo vadis, Romale? a tvorba jeho akčného plánu**

**Konzultácie k PP:**

**Konzultácie s pracovnou skupinou na Úrade PSK:**

2.3.2023 - aktualizácia projektového rámca QVR - zapracovanie pripomienok zo strany pracovnej skupiny Úradu PSK

8.3.2023 - plánovanie a dizajn online pracovných skupín

tvorba otázok a návrh prezentácie k stretnutiam pracovných skupín

17.3.2023 - tvorba otázok a návrh prezentácie k stretnutiam pracovných skupín

27.3.2023 - konzultácia v rámci finálnych podkladov k prezentáciám pracovných skupín, zapracovanie pripomienok, efektívne nastavenie zberu údajov počas daných stretnutí.

29.3.2023 - online stretnutie pracovnej skupiny QVR Vzdelávanie - pripomienky, zber údajov od účastníkov stretnutia, zapracovávanie požiadaviek, nárhov, podnetov do pripravovanej Aktualizácie analyticko-strategického materiálu Quo vadis, Romale? a tvorba jeho akčného plánu

3.4.2023 - online stretnutie pracovnej skupiny QVR Zamestnanosť - pripomienky, zber údajov od účastníkov stretnutia, zapracovávanie požiadaviek, nárhov, podnetov do pripravovanej Aktualizácie analyticko-strategického materiálu Quo vadis, Romale? a tvorba jeho akčného plánu

5.4.2023 - online stretnutie pracovnej skupiny QVR Sociálna zmena - pripomienky, zber údajov od účastníkov stretnutia, zapracovávanie požiadaviek, nárhov, podnetov do pripravovanej Aktualizácie analyticko-strategického materiálu Quo vadis, Romale? a tvorba jeho akčného plánu

11.4.2023 - hodnotenie uskutočnených pracovných stretnutí, spracovanie výstupov, nastavenie ďalších krokov v smerovaní platformy, aktualizácie strategického dokumentu

14.4.2023 - plánovanie druhého stretnutia 3 pracovných skupín s cieľom zadefinovať konkrétne aktivity, prostredníctvom ktorých budú realizované už stanovené opatrenia danej aktualizácie

17.4.2023 - príprava, navrhovaný dizajn stretnutí pracovných skupín

20.4.2023 - konzultácia v rámci navrhovanej prezentácie QVR pre jednotlivé pracovné skupiny, tvorba otázok a nastavenie zberu údajov pre dané stretnutia

**Ďalšie informácie:** <https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/participativne-procesy/quo-vadis-romale/>

**Výstup:** [Projektový spis Quo vadis, Romale? (PDF, 369 kB)](https://www.po-kraj.sk/files/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/participativne-procesy/projektovy-ramec-qvr.pdf)

**Miera rozpracovania projektového spisu:** prebieha dizajnovanie

**Ak ste spracovali viac projektov ako 3 povinné, doplňte ďalšie!**

**Realizácia participatívnych procesov**

**Participatívny proces 1 / Názov verejnej politiky: Aktualizácia kostrovej siete cyklistických trás PSK**

**Časová dotácia:** 10/2022 - 11/2023

**Ďalšie informácie:** <https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/participativne-procesy/cykloturistika/>

**Opis priebehu realizácie participatívneho procesu:** (opíšte zrealizované fázy participatívneho procesu a zrealizované stretnutia, podujatia): <https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/participativne-procesy/cykloturistika/>

**Zrealizované podujatia/ zoznam vo formáte:**

* Názov podujatia:
* Dátum realizácie podujatia:
* MU: je/nie je predmetom odpočtu MU

**Participatívny proces 2 / Názov verejnej politiky: Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v oblasti pútnického turizmu**

**Časová dotácia:** 10/2022-11/2023

**Stručný opis:** <https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/participativne-procesy/svatomarianska-put/>

**Ďalšie informácie:** <https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/participativne-procesy/svatomarianska-put/>

**Opis priebehu realizácie**: (opíšte zrealizované fázy participatívneho procesu a zrealizované stretnutia, podujatia):

**Zrealizované podujatia/ zoznam vo formáte:**

* Názov podujatia:
* Dátum realizácie podujatia:
* MU: je/nie je predmetom odpočtu MU

**Participatívny proces 3/ Názov verejnej politiky: Aktualizácia analyticko-strategického materiálu Quo vadis, Romale? a tvorba jeho akčného plánu**

**Časová dotácia:** 03/2022 - 11/2023

**Stručný opis:** <https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/participativne-procesy/quo-vadis-romale/>

**Ďalšie informácie:** <https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/participativne-procesy/quo-vadis-romale/>

**Opis priebehu realizácie:** (opíšte zrealizované fázy participatívneho procesu a zrealizované stretnutia, podujatia):

**Zrealizované podujatia/ zoznam vo formáte:**

* Názov podujatia:
* Dátum realizácie podujatia:
* MU: je/nie je predmetom odpočtu MU

**Vnútroinštitucionálna participácia**

V akom štádiu sa nachádza váš projekt vnútroinštitucionálnej participácie.

K čomu má slúžiť? Aké opatrenia ste navrhli.

Daný proces je na Úrade PSK v procese príprav a nastavenia dizajnu, zatiaľ bez navrhnutých opatrení. Po zapracovaní pripomienok a stanovísk zo strany odborných garantov NP Participácia II.bude v najbližšom období predstavený prvotný koncept a podrobný návrh konkrétnych opatrení, zadefinované kľúčové body pre nastavenie participatívneho procesu v danej oblasti. Tvorba projektového rámca je v štádiu aktívnych príprav.

**Participatívny proces 4 / Názov verejnej politiky: Triple helix - hospodárska politika PSK so zameranosťou na sieťovanie partnerov a vytváranie nových partnerstiev**

**Časová dotácia:** 02/2023-11/2023

**Stručný opis:** Koncept TRIPLE HELIX – Regionálna inovačná stratégia

“Triple Helix” - prepojenie a vytváranie matice vzťahov medzi výskumnými inštitúciami, priemyslom a verejnou správou. Tieto 3 sektory dokážu fungovať aj samostatne a oddelene. Na druhú stranu v rámci konceptu “Tripple Helix” priemyselný sektor funguje ako prepojenie s trhom, verejná správa zabezpečuje kontakt s regiónom a stabilitu. Univerzity a vedecko-výskumné inštitúcie pôsobia ako nositeľ nových poznatkov a technológií.

Dôležitým faktorom inovačného procesu je prenos výsledkov akademického bádania do praxe. To je možné len v prípade efektívnej spolupráce všetkých subjektov pri ktorej dôjde k výmene informácii. Čím budú silnejšie väzby medzi subjektmi modelu, tým bude vyšší inovačný potenciál a konkurencieschopnosť. Pre správne fungovanie modelu je dôležité, aby región disponoval podpornou infraštruktúrou. Tým máme na mysli inštitucionálnu základňu v podobe vedecko technických parkov, podnikateľských inkubátorov, inovačných centier. Tie poskytujú technologické zázemie, podporné služby, ako napríklad právne, finančné a marketingové.

Nadstavba modelu:

- Quadruple helix – spojenie verejnej správy, akademickej obce, podnikateľského sektora a občianskej spoločnosti (rôzne slobodné aktivity občanov, ktoré sú nezávislé od verejnej moci a ktorých účelom nie je dosiahnutie zisku, ale realizácia nejakého záujmu.

- Quintuple helix – vzťahy a výmena vedomostí v rámci vyššie spomenutých aktérov prebieha s uvedomením si potrieb ekológie a životného prostredia.

Príkladom fungovania modelu Triple helix je Košice IT Valley– Mesto Košice, TUKE, Huawei

Prešovský samosprávny kraj má nezastupiteľnú a dôležitú úlohu pri tvorbe regionálnych politík spojených s pozitívnym ovplyvňovaním a vytváraním podmienok na zlepšenie inovačného potenciálu kraja, čím prispieva k zlepšeniu všetkých dôležitých makroekonomických ukazovateľov výkonnosti a konkurencieschopnosti regiónu. To má za následok celkové zlepšenie životnej úrovne obyvateľov kraja v nadväznosti na zlepšenie sociálnych a demografických ukazovateľov. Najhoršie hodnoteným ukazovateľom indexu inovačného potenciálu PSK sa stal ukazovateľ ľudskej spolupráce. Vzhľadom na nevyhnutnosť odstraňovania regionálnych rozdielov, je potrebné podporiť rozvoj a tvorbu inovácii prostredníctvom prepájania jednotlivých aktérov inovačného prostredia v kraji. Prepojenosť firiem, vedy a výskumu v kraji aktuálne zápasí s nedostatočnou informovanosťou o ponuke služieb zo strany pracovísk vedy a výskumu a naopak tieto inštitúcie nemajú informácie o dopyte po službách zo strany firiem.

Práve v tejto oblasti je potrebné, aby PSK aj v rámci nadviazania aktívnej spolupráce s koordinátorkami participácie vytváral konkrétne a špecifické aktivity smerujúce k zlepšeniu spolupráce a komunikácie zainteresovaných subjektov. Tieto aktivity sa budú vykonávať pod gesciou Odboru strategického rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, ktorý bude svoje aktivity interne komunikovať s dotknutými odbormi a externe so všetkými zainteresovanými subjektmi.

**Ďalšie informácie:** <https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/aktuality/>

<https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/participativne-procesy/triple-helix/>

**Opis priebehu realizácie**: (opíšte zrealizované fázy participatívneho procesu a zrealizované stretnutia, podujatia):

**Zrealizované podujatia/ zoznam vo formáte:**

* Názov podujatia: Inovačný deň
* Dátum realizácie podujatia: 16.03.2023
* MU: nie je/je predmetom odpočtu MU
* cieľom podujatia bolo sieťovanie aktérov v kraji a vytváranie nových partnerstiev.
* **počet zapojených osôb:** 72
* **kľúčové slová / program:** partnerstvo, dialóg, participácia, aktéri, koordinácia činností, súčinnosť, zber podnetov
* **miesto:** Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
* **téma stretnutia:**
* predstavenie aktivít smerujúcich k zvýšeniu inovačného potenciálu kraja
* tvorba databázy subjektov, ktoré majú záujem na ďalšej spolupráci a vytvorenie funkčného inovačného systému založeného na pravidelnom stretávaní sa za účelom

dôležitej výmeny informácií z biznis a vedeckej sféry.

* podnikateľom bude predstavená ponuka na vedecko-výskumnú spoluprácu s miestnymi vysokými školami v úzkom napojení na stredné odborné vzdelávanie PSK;
* ponuka aktuálnych možností financovania takýchto prepojení z Programu Slovensko a Plánu obnovy;
* predstavenie potrieb inovatívnych riešení problémov, z ktorými sa podnikatelia v rámci svojej činnosti stretávajú;
* priblíženie konceptu inovačných centier, klastrovanie firiem a vedecko-výskumných inštitúcií, ktoré fungujú vo svete a mohli by sa implementovať tiež v Prešovskom kraji;
* konkrétne príklady dobrej praxe;
* vytvorenie priestoru na identifikovanie problémov, či potrieb prizvaných subjektov, po obsahovej stránke s nadväznosťou aj na predložené konkrétne príklady dobrej praxe.
* zber podnetov a návrhov pre identifikovanie oblastí na zlepšenie,
* budovanie vzájomných vzťahov a aktívnej platformy pre dlhodobú spoluprácu samosprávy s kľúčovými partnermi pre danú oblasť.

Prešovská župa plánuje v sieťovaní aktérov pokračovať adresnejšími stretnutiami na univerzitách, biznis raňajkami a ďalšími aktivitami.

* **cieľová skupina:** podnikateľské subjekty z PSK
* **spolupracujúca organizácia:**
* zástupcovia Prešovskej univerzity v Prešove
* zástupcovia Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove
* zástupcovia regionálnej samosprávy a ústrednej štátnej správy.
* zástupcovia vybraných odborov z Úradu PSK
* **zapojení experti / lektori:**
* Pavel Vokáč - inovačný expert (Česká republika)
* Martin Kohút - inovačný expert, podnikateľ a manažér v oblasti informačných technológií, vedy a výskumu.
* prof. Peter Adamišin - zástupca Prešovskej univerzity v Prešove
* prof. Ján Piteľ - zástupca Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove
* Dušan Manduľák - SHARVAN BIKE
* Daniel Straka - Úrad Vlády SR - Plán obnovy
* Lucia Krišová - Regionálne poradenské a informačné centrum v Prešove
* Boris Škoda - Ministerstvo hospodárstva SR
* Barbora Szépeová - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) - MH SR
* Peter Balík - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - OP Slovensko
* Lucián Gontko - RC MIRRI Prešov
* **informácia o plánovanom podujatí:**
* [**https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/aktuality/inovacny-den-psk.html**](https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/aktuality/inovacny-den-psk.html)
* [**https://www.facebook.com/presovskykraj/posts/pfbid02FqAcLnqrBxgTKzdtaiqRmWQM17zXeay2y4BvMwQFPCM3SdmPmsceBCS2fLkiKZBcl**](https://www.facebook.com/presovskykraj/posts/pfbid02FqAcLnqrBxgTKzdtaiqRmWQM17zXeay2y4BvMwQFPCM3SdmPmsceBCS2fLkiKZBcl)
* [**https://www.facebook.com/presovskykraj/posts/pfbid02AzpkgYSP4fRYq21ww5WzVfYSXReLHSv4s7mohr7rsbK22qgfq7t3qmLWB3MfYAYXl**](https://www.facebook.com/presovskykraj/posts/pfbid02AzpkgYSP4fRYq21ww5WzVfYSXReLHSv4s7mohr7rsbK22qgfq7t3qmLWB3MfYAYXl)
* **informácia po uskutočnení podujatia:**
* [**https://www.facebook.com/presovskykraj/posts/pfbid02mThN9yMP1h4bfzKakg4y6tDX44uvRHk6cBc5xTiF9BYjDUKrZkzcjVPWWwntDcNal**](https://www.facebook.com/presovskykraj/posts/pfbid02mThN9yMP1h4bfzKakg4y6tDX44uvRHk6cBc5xTiF9BYjDUKrZkzcjVPWWwntDcNal)
* [**https://www.facebook.com/presovskykraj/videos/943273127102267**](https://www.facebook.com/presovskykraj/videos/943273127102267)
* [**https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/ts2023/region/inovacny-den-psk-spojil-podnikatelov-vedecku-oblast-statnu-spravu.html**](https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/ts2023/region/inovacny-den-psk-spojil-podnikatelov-vedecku-oblast-statnu-spravu.html)
* **poznámka:** dokumentácia v prílohe WORD
  + pozvánka,
  + program,
  + prezenčka,
  + fotodokumentácia,
  + publicita

**Publicita**

Web stránky za jednotlivé kraje / link na web stránku

<https://www.po-kraj.sk/sk/>

<https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/o-projekte/>

**FB a iné mediálne výstupy – zoznam výstupov**

[**https://www.facebook.com/presovskykraj/posts/pfbid02FqAcLnqrBxgTKzdtaiqRmWQM17zXeay2y4BvMwQFPCM3SdmPmsceBCS2fLkiKZBcl**](https://www.facebook.com/presovskykraj/posts/pfbid02FqAcLnqrBxgTKzdtaiqRmWQM17zXeay2y4BvMwQFPCM3SdmPmsceBCS2fLkiKZBcl)

[**https://www.facebook.com/presovskykraj/posts/pfbid02AzpkgYSP4fRYq21ww5WzVfYSXReLHSv4s7mohr7rsbK22qgfq7t3qmLWB3MfYAYXl**](https://www.facebook.com/presovskykraj/posts/pfbid02AzpkgYSP4fRYq21ww5WzVfYSXReLHSv4s7mohr7rsbK22qgfq7t3qmLWB3MfYAYXl)

[**https://www.facebook.com/presovskykraj/posts/pfbid02mThN9yMP1h4bfzKakg4y6tDX44uvRHk6cBc5xTiF9BYjDUKrZkzcjVPWWwntDcNal**](https://www.facebook.com/presovskykraj/posts/pfbid02mThN9yMP1h4bfzKakg4y6tDX44uvRHk6cBc5xTiF9BYjDUKrZkzcjVPWWwntDcNal)

[**https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/ts2023/region/inovacny-den-psk-spojil-podnikatelov-vedecku-oblast-statnu-spravu.html**](https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/ts2023/region/inovacny-den-psk-spojil-podnikatelov-vedecku-oblast-statnu-spravu.html)

[**https://www.facebook.com/presovskykraj/videos/943273127102267**](https://www.facebook.com/presovskykraj/videos/943273127102267)

[**https://www.facebook.com/inovacne/posts/pfbid028B7qHyjKH3iARBp9r8GfHgdb9RzXVcU5V2EzNTDRiqKNVhbaRwbBLfk2SHHt44Lrl**](https://www.facebook.com/inovacne/posts/pfbid028B7qHyjKH3iARBp9r8GfHgdb9RzXVcU5V2EzNTDRiqKNVhbaRwbBLfk2SHHt44Lrl)

**Tlačové správy**

[**https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/aktuality/inovacny-den-psk.html**](https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/aktuality/inovacny-den-psk.html)

<https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/ts2023/region/inovacny-den-psk-spojil-podnikatelov-vedecku-oblast-statnu-spravu.html>

[**https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/aktuality/inovacny-den-psk.html**](https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/aktuality/inovacny-den-psk.html)

[**https://www.facebook.com/presovskykraj/posts/pfbid02FqAcLnqrBxgTKzdtaiqRmWQM17zXeay2y4BvMwQFPCM3SdmPmsceBCS2fLkiKZBcl**](https://www.facebook.com/presovskykraj/posts/pfbid02FqAcLnqrBxgTKzdtaiqRmWQM17zXeay2y4BvMwQFPCM3SdmPmsceBCS2fLkiKZBcl)

[**https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/ts2023/region/inovacny-den-psk-spojil-podnikatelov-vedecku-oblast-statnu-spravu.html**](https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/ts2023/region/inovacny-den-psk-spojil-podnikatelov-vedecku-oblast-statnu-spravu.html)

[**https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/ts2023/region/inovacny-den-psk-spojil-podnikatelov-vedecku-oblast-statnu-spravu.html**](https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/ts2023/region/inovacny-den-psk-spojil-podnikatelov-vedecku-oblast-statnu-spravu.html)

[**https://www.teraz.sk/import/inovacny-den-presovskeho-kraja-spoj/701560-clanok.html**](https://www.teraz.sk/import/inovacny-den-presovskeho-kraja-spoj/701560-clanok.html)

<https://www.inovacne.sk/uskutocnil-sa-inovacny-den-presovskeho-samospravneho-kraja/>

<https://bratislavskespravy.sk/%F0%9F%93%8Ainovacny-den-psk/>

<https://openiazoch.zoznam.sk/financie/inovacny-den-presovskeho-samospravneho-kraja-spojil-podnikatelov-vedecku-oblast-a-statnu-spravu/?fbclid=IwAR3d9WXboekBS08bSHZv4FS4C3SUStXn51RwyduSs6oBgJtC5WfXp8HNra4>

**Účasť na podujatiach** – kde ste boli prezentovať, pomáhať (dátum, názov podujatia a vaša úloha/rola na podujatí)

**Workshop s koordinátormi participácie - 13.- 14.03.2023, Liptovský Mikuláš**

* stretnutie s KP a USV ROS, PF
* zhodnotenie posledných 3 mesiacov programu podpory budovania kapacít na úrovni samosprávnych krajov.
* simulačné cvičenie facilitácie na osvojenie si facilitačných zručností.
* problematika internej participácie jednotlivých úradov samosprávnych krajov a simulácia dizajnu participatívneho procesu.
* aktívna práca v zmiešaných tímoch, prezentácia výsledkov s odborným hodnotením a spätnou väzbou od zúčastnených kolegov.
* sumarizácia budúcich úloh vzhľadom na predpokladaný časový harmonogram projektu a termíny s tým súvisiace.

**Regionálne konferencie – plánovaný termín**

31.05.2023 - regionálna konferencia PSK: ***S parti po kraji***

<https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/aktuality/parti-po-kraji-odborna-konferencia-31052023.html>

**Merateľné ukazovatele**

* P0913 - Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS

***3 zamestnanci***

* P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít

**K 03.03.2023 - 5 uskutočnené podujatia**

* P0719 - Počet zavedených inovovaných procesov

**Príklad pre podujatia:**

**názov:** **STRETNUTIE S RODIČMI A ĽUĎMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM / PEZINOK**

* **termín:** 8. 2. 2018 od 14:00 do 16:30 hod.
* **počet zapojených osôb:**
* **kľúčové slová / program:** partnerstvo, dialóg, tvorba verejných politík v partnerstve, participácia, aktéri, verejný záujem, zapájanie verejnosti
* **miesto:** Spojená škola, Komenského 25, 902 01 Pezinok
* **téma stretnutia:**
* Analýza potrieb a zber údajov od rodín a ľudí s mentálnym postihnutím pre potreby vypracovania stratégie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím na území Bratislavského samosprávneho kraja.
* **cieľová skupina:** rodiny a ľudia s mentálnym postihnutím
* **spolupracujúca organizácia:**
* Bratislavský samosprávny kraj
* **zapojení experti / lektori:**
* Ľubica Vyberalová – ZPMP
* Ivana Vetešková – ZPMP
* Miroslav Mišo - ZPMP
* Juraj Marendiak – Bratislavský samosprávny kraj
* **informácia o konaní podujatia: (vložiť link, prípadne linky)**
* **poznámka:** dokumentácia v prílohe
  + pozvánka,
  + program,
  + prezenčka,
  + fotodokumentácia,
  + publicita