**ZÁKLADNÝ RÁMEC PRE SPRACOVANIE INFORMÁCIÍ DO SUMARIZAČNEJ SPRÁVY K MONITOROVACEJ SPRÁVE PRE PODAKTIVITU 2**

**Aké obdobie ideme monitorovať?**  1.januára 2022 – 28. február 2023

**Dokedy je potrebné podklady spracovať za jednotlivé Samosprávne kraje?** do 3.3.2023

**Aká je štruktúra tém, ktoré treba za jednotlivé samosprávne kraje spracovať?**

[**Vytvorenie pracovných miest koordinátorov participácie** 3](#_heading=h.gjdgxs)

[**Diagnostika a mapovanie podmienok pre participáciu (kvalita zabezpečenia a riadenia participácie)** 4](#_heading=h.30j0zll)

[**Identifikácia participatívnych zadaní a projektov, verejných politík, ktoré sa majú realizovať participatívne v rámci podaktivity 2** 5](#_heading=h.1fob9te)

[**Dizajnovanie participatívnych procesov** 5](#_heading=h.2et92p0)

[**Realizácia participatívnych procesov** 6](#_heading=h.3dy6vkm)

[**Publicita** 7](#_heading=h.1t3h5sf)

[**Merateľné ukazovatele** 8](#_heading=h.4d34og8)

**Názov samosprávneho kraja: Prešovský samosprávny kraj**

**Vypracovali: Ing. Erika Činčerová, Mgr. Jana Durkáčová, Mgr. Jana Pecuchová**

**Dátum vypracovania: 03.03.2023**

**Vytvorenie pracovných miest koordinátorov participácie**

**Termín vytvorenia pracovných miest a ich priradenie v organizačnej štruktúre:**

15.01.2022 – Jana Durkáčová, Jana Pecuchová

15.02.2022 – Erika Činčerová

Priradenie v organizačnej štruktúre: Odbor strategického rozvoja, oddelenie

regionálneho rozvoja.

**Termín zverejnenia výberového konania:**

**•**  zverejnenie na webe PSK dňa 12.11.2021

[**https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/vk-vpm/vpm-uradpsk/2021/koordinator-participacie-odbore-strategickeho-rozvoja.html**](https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/vk-vpm/vpm-uradpsk/2021/koordinator-participacie-odbore-strategickeho-rozvoja.html)

**Miesto zverejnenia výberového konania:**

**·**  na pracovný pohovor boli pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňali kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom,

· o termíne a mieste výberového konania boli uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

**Počet prihlásených uchádzačov:**

10

**Termín konania výberových konaní:**

**•**  Dátum, čas a miesto začiatku výberového konania: 02.12.2021

písomná časť 29.11.2021 od 10.00 hod. (zaslané zadanie, prezentácia v deň online pohovoru)

ústna časť od 14.30 hod. do 16.15 hod.

• Miesto výberového konania:

písomná časť: vypracovanie doma, prezentovanie na online pohovore

ústna časť zasadačka riaditeľa Ú PSK, Námestie mieru č. 2, Prešov 1. podlažie

**Zloženie výberovej komisie:**

Výberová komisia pozostávala z nasledujúcich členov: Mgr. Barbara Gindlová, PaedDr. Martina Slivková, PhD. si za predsedu výberovej komisie zvolili riaditeľa Úradu PSK Mgr. Fabiána Novotného a za zapisovateľku Mgr. Janu Mašlejovú. Počas pohovorov boli prítomní aj odborní pracovníci, ktorí sa podieľajú na národnom projekte: „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“ a to za PSK PaedDr. Marián Cipár a za Ministerstvo vnútra SR Ing. Silvia Ďurechová.

**Výsledok výberového konania:**

Výberové konanie prebehlo podľa prijatých kritérií a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Na základe výsledkov výberového konania pre obsadenie 3 pracovných miest pozície – koordinátor participácie na odbore strategického rozvoja výberová komisia navrhla predsedovi PSK prijať na túto pozíciu troch nasledujúcich úspešných uchádzačov: Ing. Eriku Činčerovú, Mgr. Janu Durkáčovú, Mgr. Janu Pecuchovú.

**Nadriadená kontaktná osoba/zamestnanec:**

PaedDr. Martina Slivková, PhD – vedúca odboru strategického rozvoja Úradu PSK

**Zmeny na projekte:**

Neprebehli žiadne organizačné zmeny v rámci pozície výmeny koordinátorov.

**Diagnostika a mapovanie podmienok pre participáciu (kvalita zabezpečenia a riadenia participácie)**

**1. fáza diagnostiky**

**Zber dát a realizácie rozhovorov na Úrade PSK**

Daná fáza diagnostiky súvisiaca s nastavením procesov participácie na Úrade PSK poukázala na základný cieľ, a tým bolo vytváranie nových prístupov k zapájaniu verejnosti do tvorby verejných politík.

Úvod danej fázy bol založený na štrukturovaných individuálních rozhovoroch v rámci Úradu PSK. Výber kľúčových aktérov bol navrhnutý vedúcim oddelenia regionálneho rozvoja a koordinátorkami participácie, týkajúce sa mapovania participatívnych procesov na Úrade PSK.

Na základe prvotného výberu bolo identifikovaných 40 kľúčových aktérov a 5 ďalší aktéri boli doporučení respondentmi v priebehu rozhovorov ako relevantné osoby pre participatívne plánovanie.

 Na otázky komplexne odpovedalo 31 osôb. Rozhovory trvali v rozhraní od 15 do 60 minút.

Rozhovory boli nahrávané a následne prepisované za účelom dátovej analýzy. Zozbierané dáta boli analyzované koordinátorkami participácie a na záver boli navrhnuté odporúčania ďalších krokov pre zavedenie participatívneho plánovania v PSK na základe nadobudnutých zistení. Konkrétny zoznam osôb v rámci pozície daného odboru a dátumami stretnutí je uvedený nižšie v popise tabuľky.

Rozhovory viedli koordinátori participácie ako interní zamestnanci Úradu PSK- Erika Činčerová, Jana Pecuchová a Jana Durkáčová.

**Stretnutia k 1. fáze diagnostiky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Dátum stretnutia** | **Meno a priezvisko KP** | **Zástupca odboru** |
| **1.** | 9.5.2022 | Jana Durkáčová | Zástupca odboru strategického rozvoja (OSR) odd. regionálneho rozvoja |
| **2.** | 9.5.2022 | Jana Durkáčová | Zástupca OSR odd. regionálneho rozvoja  |
| **3.** | 10.5.2022 | Jana Pecuchová | Zástupca odboru projektového riadenia |
| **4.** | 13.5.2022 | Erika Činčerová | Zástupca oddelenia regionálneho rozvoja OSR |
| **5.** | 18.5.2022 | Jana Durkáčová | Zástupca OSR Inštitút rozvoja |
| **6.** | 23.05.2022 | Erika Činčerová | Zástupca odboru SO pre IROP – implementácie projektov |
| **7.** | 23.05.2022 | Erika Činčerová | Zástupca OSR odd. Inštitút rozvoja |
| **8.** | 24.05.2022 | Jana Durkáčová  | Zástupca odboru projektového riadenia – odd. projektov |
| **9.** | 24.05.2022 | Erika Činčerová | Zástupca Inovačného partnerského centra – dcérskej organizácie PSK |
| **10.** | 24.05.2022 | Jana Durkáčová | Zástupca Inovačného partnerského centra |
| **11.** | 24.05.2022 | Jana Pecuchová | Zástupca Inovačného partnerského centra |
| **12.** | 24.05.2022 | Jana Pecuchová | Zástupca odboru projektového riadenia – odd. projektov |
| **13.** | 25.05.2022 | Jana Durkáčová | Zástupca OSR odd. územného plánovania a ŽP |
| **14.** | 25.05.2022 | Erika Činčerová | Zástupca odboru IKT – odd. informačných systémov |
| **15.** | 25.05.2022 | Erika Činčerová | Zástupca OSR oddelenie Inštitút rozvoja |
| **16.** | 25.05.2022 | Jana Pecuchová | Zástupca odboru projektového riadenia odd. projektov |
| **17.** | 26.05.2022 | Jana Durkáčová | Zástupca odboru kultúry |
| **18.** | 27.05.2022 | Jana Durkáčová | Zástupca OSR oddelenia regionálneho rozvoja |
| **19.** | 27.05.2022 | Jana Pecuchová | Zástupca odboru sociálnych vecí a rodiny – oddelenie financovania a registratúry |
| **20.** | 30.05.2022 | Erika Činčerová | Zástupca odboru školstva oddelenie duálneho vzdelávania |
| **21.** | 30.05.2022 | Erika Činčerová  | Zástupca odboru IKT – odd. informačných systémov |
| **22.** | 30.05.2022 | Jana Pecuchová | Zástupca odboru školstva odd. metodických činností a športu |
| **23.** | 30.05.2022 | Jana Durkáčová | Zástupca odboru dopravy |
| **24.** | 30.5.2022 | Jana Pecuchová | Zástupca OSR odd. regionálneho rozvoja |
| **25.** | 31.05.2022 | Jana Durkáčová | Zástupca odboru majetku a investícií, odd. investícií |
| **26.** | 31.05.2022 | Erika Činčerová | Zástupca OSR odd. Inštitút rozvoja |
| **27.** | 1.6.2022 | Erika Činčerová | Zástupca odboru majetku a investícií, odd. majetku |
| **28.**  | 1.6.2022 | Erika Činčerová | Zástupca odboru financií, odd. účtovníctva |
| **29.** | 1.6.2022 | Jana Pecuchová | Zástupca odboru kultúry |
| **30.** | 2.6.2022 | Jana Pecuchová | Zástupca odboru sociálnych vecí a rodiny – oddelenie zariadení a sociálnych služieb |
| **31.** | 10.6.2022 | Jana Pecuchová | Zástupca OSR, oddelenie územného plánovania a ŽP |

**Interpretácia dát a spracovanie výstupu z diagnostiky**

Spracovanie samotných výstupov z diagnostiky 1. fázy prebiehalo počas mesiacov jún / júl 2022. V rámci upresnenia danej dokumentácie a analytiky celého procesu sme garantovi NP PARTI II. ÚSV ROS sprístupnili nahrávky daných rozhovorov, z ktorých vznikla 1. fáza diagnostiky úradu PSK. Výstupy nahrávok boli zo strany ÚSV ROS následne anonymizované a uložené na zabezpečených serveroch ministerstva vnútra. Prístup k všetkým súborom bol samozrejme aj zaheslovaný.

Sfinalizovaný dokument sme odovzdali nášmu vedeniu v rámci OSR Úradu PSK, zástupcom PF a zástupcom ÚSV ROS v prvej polovici augusta 2023.

Daný výstup bol prezentovaný celému vedeniu Úradu PSK dňa 18.8.20212 od 8:30 do 10:00 online formou cez MS TEAMS pod názvom „Participatívne kolokvium“.

Cieľom samotného stretnutia bolo:

* prezentácia výstupov z diagnostiky participácie,
* oboznámenie sa s procesom participácie pre zamestnancov Úradu PSK,
* oboznámenie sa s postavením koordinátoriek participácie na Úrade PSK,

· predstavenie participácie ako multiodborového prístupu zapájania kľúčových aktérov k hľadaniu spoločného riešenia a plánovania v rámci konkrétnych projektov

* · nastavenie efektívnej medziodborovej spolupráce s dôrazom na posilnenie interných kapacít Úradu PSK.

Odborný dohľad nad daným stretnutím mal expertný garant NP PARTI II. spoluzakladateľ spoločnosti Participation Factory s.r.o. Tomáš Rákos.

Stretnutia sa zúčastnilo 34 zamestnancov Úradu PSK v pôsobnosti rôznych zložiek odborov Uradu PSK.

V rámci spätnej väzby na dané podujatie sme zaznamenali kladné postrehy, pripomienky, možné návrhy budúcich spoluprác pri tvorbe konkrétnych projektov.

**2.fáza diagnostiky - vedúci odborov a riaditeľ Úradu PSK**

Dňa 24. – 25. januára sa uskutočnili stretnutia so zástupcami vybraných vedúcich odborov a riaditeľa úradu pre spracovanie odborných výstupov diagnostiky 2 .fázy, ktoré po odbornej stránke viedli experti USV ROS.

Danému stretnutiu predchádzalo zo strany koordinátorov participácie PSK skoordinovanie manažovania stretnutí so sekretariátmi daných odborov, dohodou na konkrétnych termínoch z dôvodu zladenia harmonogramu a následného uskutočnenia stretnutia s vybranými vedúcimi odborov a riaditeľa Úradu PSK v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch.

V popise je uvedený prehľad vybraných vedúcich odborov za Ú PSK:

 Riaditeľ úradu PSK : Mgr. Fabián Novotný

1.Odbor dopravy

 Meno vedúceho odboru: Ing. Alexander Galajda

 Počet zamestnancov odboru: 7 (vrátane vedúceho)

 Počet oddelení spadajúcich pod odbor: 0

 Počet ľudí na oddelení: 0

2.Odbor strategického rozvoja

 Meno vedúceho odboru: PaedDr. Martina Slivková, PhD., MBA

 Počet zamestnancov odboru: 39 (vrátane vedúceho)

 Počet oddelení spadajúcich pod odbor: 3

Oddelenie regionálneho rozvoja: 14

Odd. územného plánovania a živ. pros.: 8

 Odd. Inštitút rozvoja: 15

 3.Odbor kultúry

 Meno vedúceho odboru: Mgr. Emília Antolíková

 Počet zamestnancov odboru: 6 (vrátane vedúceho)

 Počet oddelení spadajúcich pod odbor: 0

 Počet ľudí na oddelení: 0

4. Odbor školstva

 Meno vedúceho odboru: PaedDr. Ján Furman

 Počet zamestnancov odboru: 30 (vrátane vedúceho)

 Počet oddelení spadajúcich pod odbor: 3

 Oddelenie metodických činností a športu: 7

 Oddelenie pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie: 4

 Oddelenie projektov stredných škôl: 17

5. Odbor sociálnych vecí a rodiny

 Meno vedúceho odboru: Ing. Pavel Slaninka

 Počet zamestnancov odboru: 19 (vrátane vedúceho)

 Počet oddelení spadajúcich pod odbor: 3

 Oddelenie posudkových činností: 5

 Oddelenie zariadení a sociálnych služieb: 5

 Oddelenie financovania a registrácie: 7

6. Odbor zdravotníctva

Meno vedúceho odboru: Mgr. Zuzana Sabolová, MPH

 Počet zamestnancov odboru: 9 (vrátane vedúceho)

 Počet oddelení spadajúcich pod odbor: 0

 Počet ľudí na oddelení: 0

## **Identifikácia participatívnych zadaní a projektov, verejných politík, ktoré sa majú realizovať participatívne v rámci podaktivity 2**

Aké politiky a zadania boli KP diskutované?

V období máj – jún 2022 prebehla na Úrade PSK diagnostika s cieľom zistenia aktuálneho stavu participácie na jednotlivých odboroch úradu. Na základe diagnostiky boli identifikované niekoľko kľúčových projektov (verejných politík) PSK:

**Cyklostratégia​/ Aktualizácia kostrovej siete cyk. trás PSK**, odbor strategického rozvoja​

**Svätomariánska púť**, odbor strategického rozvoja​

**NP Zlepšenie stredného odborného školstva 5**, odbor školstva

**NP Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb**, odbor sociálnych vecí a rodiny

**Interreg - Poľsko – Slovensko**, odbor projektového riadenia

**Quo vadis, Romale? Akčný plán**, odbor strategického rozvoja

**Projekty cestovného ruchu ​ /Koncepcia rozvoja CR Dolný Šariš**, odbor strategického rozvoja

**Príprava integrovaných územných stratégií**, odbor strategického rozvoja

Z uvedených projektov boli následne vybrané tri, ktoré boli prioritizované na verejné politiky pre proces a realizáciu participácie v rámci podaktivity 2 na Úrade PSK.

**Názov politiky, projektu, zadania pre participatívny proces:**

* Budovanie cyklotrás PSK
* Svätomariánska púť – pútnický turizmus na území PSK
* Quo vadis, Romale? – podpora ľudí žijúcich v generačnej chudobe

Vybrané politiky boli v najväčšej miere účastníkmi diskutované, čo podnietilo koordinátorky participácie k nastaveniu designu participatívneho procesu k daným projektom a vytvoreniu časového harmonogramu pre participatívne aktivity.

**Termíny pracovných stretnutí:**

dátum stretnutia (do zátvorky uviesť s kým ste rokovali)

|  |  |
| --- | --- |
| **Mesiac** | **Dátum pracovného stretnutia** |
| Január 2022 | 19. - 20.1. (Cipár)21.1. (Micheľ, Slivková)27.1. (Cipár)27.1. (Slivková) |
| Február 2022 | 1.2 - 2.2. (Cipár)3.2. (PS so zástupcami OSR)9.2. (Miščíková)10.2. (Vargová, Smetanková)14.2. (Popper, Kipikaša)16. - 17.2. (Cipár)17.2. (PS so zástupcami odboru školstva)23. - 24. 1. (Cipár, Slivková) |
| Marec 2022 | 3.3., 8.3. (Cipár)8.3. (Slivková)16.3., 17.3. (Gavala)29.3. (Vargová, Smetanková)30.3. (PS so zástupcami odboru VO) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mesiac** | **Dátum pracovného stretnutia** |
| Apríl 2022 | 4.4.( Vargová, Smetanková)5.4. ( Gavala)27.4. (Gavala) |
| Máj 2022 | 9.5.(Stehlík, Gavala)12.5.(stretnutie s ÚSV ROS a PF na Úrade PSK)13.5 (Gajdošík)16.5. (Slivková) |
| Jún 2022 | 3.6. ( Bellová)6.6. ( Gavala)16.-17.06.( Gavala)20.6.(PS s koordinátormi participácie)21.6.(workshop QVR 1)30.6. ( Gavala) |
| Júl 2022 | 18.- 19.7. (PS so stakeholdermi platformy QVR)25.7. (PS so zást.org. Romani Archa z QVR)26.7. (PS so zást. org. Apoštolská cirkev na SR QVR)29.7. (PS so zástup. org. Gaštanový koník QVR) |
| August 2022 | 1.8.(PS so zást.organ. Apoštolská cirkev na SR QVR)4.8. (PS so zástup. org. ETP Slovensko QVR)5.8. ( Gavala)8.8 (PS so zástup. org. SOCIA - QVR)9.8. (PS so zástup. org. Teach for Slovakia - QVR)11. - 12.8. (Konferencia NP PARTI s USV ROS)15.8. (PS online s vybranými organizáciami QVR)18.8. (Participatívne kolokvium)22.8. (PS online s vybranými organizáciami QVR) |

|  |  |
| --- | --- |
| September 2022 | 5.9. ( Gavala, Maliňáková)22.9.(PS online s organizáciami QVR)23.9. (PS online s organizáciami QVR)27.9.(PS so zástupcami Odboru dopravy)28.- 29.9. (workshop s koordinátormi) |
| Október 2022 | 3.10. (Gavala)6.10. (PS so zástup. organizácie Romsky inštitút - QVR)11.10. - workshop II.QVR (organizačný tím Úradu PSK, organizácie, ÚSV ROS, PF)12.10.,14.10.,21.10. ( Gavala, Maliňáková) |
| November 2022 | 3.11., 7.11., 8.11. ( Smetanková, Gavala)15.11. (pracovné podujatie - Stretnutie so správcami cykloznačenia a značkármi)23.11. (1. PS s organiz. tímom projektu Svätomariánska púť - Mário Stehlík, Marianna Jenčíková)30.11. (Stehlík, Jenčíková, Gavala) |
| December 2022 | 2.12., 5.12. ( Gavala)7.12.( Stehlík, Jenčíková)8. - 9.12 ( workshop s KP, ÚSV ROS a PF)14.12. (Stehlík, Jenčíková, Gavala)19.12. (Popper)21.12.( Stehlík, Jenčíková) |
| Január 2023 | 10.1. (Martina Slivková, Tadeáš Gavala)12.1.,18.1. (Mário Stehlík, Marianna Jenčíková)18.1. (Tadeáš Gavala)23.1. ( Stehlík, Jenčíková)24.1. (Gavala, Maliňáková)25.1. (Stehlík, Jenčíková)26.1. (Gavala)26.1. ( Matľák)31.1. ( Pavlík, Gavala) |
| Február 2023 | 1.2. ( Stehlík, Jenčíková)2.2., 6.2. ( Gavala, Maliňáková)7.2. ( Pavlík, Matľák)8.2. (Stehlík, Jenčíková)8.2. ( Gavala, Maliňáková)9.2. (Prac. podujatie so zástupcami ÚSV ROS - Služby vo verejnom záujme)13.2. (Balániková, Sendek, Hanušin)13.2 (Tadeáš Gavala, Mária Maliňáková)14.2.(Pavlík, zástupc. odboru dopravy, Inštitút rozvoja)15.2. (Stehlík, Jenčíková)17.2. (online stretnutie s USV ROS a vedúcimi za KP)21.2. (Pavlík, Rohaľová, Matľák)22.2. (Balániková, Sendek,Hanušin)27.2. (Gavala, Maliňáková)28.2.(Pavlík, Matľák, zást. odboru dopravy) |

**Termíny konzultácií k procesu s Participation Factory:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mesiac** | **Dátum konzultácie**  |
| Apríl 2022 | 27.4. |
| Máj 2022 | 4.5,11.5, 18.5., 25.5. |
| Jún 2022 | 8.6, 15.6. |
| Júl 2022 | 6.7, 13.7. |
| August 2022 | 3.8., 17.8., 24.8., 31.8. |
| September 2022 | 5.9., 7.9., 14.9., 30.9. |
| Október 2022 | 5.10., 19.10., 26.10. |
| November 2022 | 2.11., 9.11., 14.11., 23.11., 30.11. |
| December 2022 | 5.12., 14.12. |
| Január 2023 | 23.1., 17.01. |
| Február 2023 | 1.2., 7.2., 8.2., 14.2., 23.2. |
| Marec 2023 | 1.3., 9.3. |

**Výsledok:** v stave realizácie udané prioritizované verejné politiky PSK

* Budovanie cyklotrás PSK
* Svätomariánska púť – pútnický turizmus na území PSK
* Quo vadis, Romale? – podpora ľudí žijúcich v generačnej chudobe

Finálny zoznam participatívnych procesov/zadaní/projektov:

## **Dizajnovanie participatívnych procesov**

**Participatívny proces 1 / názov: Aktualizácia kostrovej siete cyklistických trás PSK**

**Konzultácie k PP:**

21.10.2022 - Príprava koordinačného stretnutia 15.11.2022

3.11.2022 - Príprava koordinačného stretnutia 15.11.2022

8.11.2022 - Príprava koordinačného stretnutia 15.11.2022

7.2.2023 - Návrh metodiky mapovania stavu úsekov Kostrovej siete cyklotrás PSK

21.2.2023 - KOSTROVÁ SIEŤ PSK

28.2.2023 - KOSTROVÁ SIEŤ PSK

**Ďalšie informácie:** <https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/participativne-procesy/cykloturistika/>

**Výstup:** projektový rámec v prílohe č. 1

**Miera rozpracovania projektového spisu:** prebieha dizajnovanie

**Participatívny proces 2 /názov: Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v oblasti pútnického turizmu**

**Konzultácie k PP:**

Konzultácie s pracovnou skupinou na ÚPSK

23.11.2022 - Definovanie hlavných úloh projektu SvP II – rozetapovanie

30.11.2022 - Kontrola plnenia úloh - predĺženie a doplnenie úloh

14.12.2022 - Kontrola plnenia úloh - predĺženie a doplnenie úloh

21.12.2022 - Kontrola plnenia úloh - predĺženie a doplnenie úloh

18.1.2023 - Kontrola plnenia úloh - predĺženie a doplnenie úloh

23.11.2023 - Kontrola plnenia úloh - predĺženie a doplnenie úloh

25.1.2023 - Kontrola plnenia úloh - predĺženie a doplnenie úloh

1.2.2023 - Kontrola plnenia úloh - predĺženie a doplnenie úloh

8.2.2023 - Kontrola plnenia úloh - predĺženie a doplnenie úloh

**Ďalšie informácie:** <https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/participativne-procesy/svatomarianska-put/>

**Výstup:** Projektový rámec - príloha č.2

**Miera rozpracovania projektového spisu:** prebieha dizajnovanie

**Participatívny proces 3 / názov: Aktualizácia analyticko-strategického materiálu Quo vadis, Romale? a tvorba jeho akčného plánu**

**Konzultácie k PP:**

**Konzultácie s pracovnou skupinou na ÚPSK**

3.6.2022 - Plánovanie Workshopu 1

9.6.2022 - Plánovanie - dizajnovanie Workshopu 1

16.6.2022 - Tvorba otázok a prezentácie k Workshopu 1

30.6.2022 - Hodnotenie Workshopu 1

5.8.2022 - Nastavenie IPB - QVR

18.8.2022 - Návrh prezentácie QVR na Workshopu 2

5.9.2022 - Príprava a dizajn Workshopu 2

13.9.2022 - Príprava a dizajn Workshopu 2

3.10.2022 - Príprava a dizajn Workshopu 2

12.10.2022 - Hodnotenie Workshopu 2

21.10.2022 - Ďalší postup Quo vadis, Romale?

3.11.2022 - Konzultácia k novému logu a webstránke

19.12.2022 - Konzultácia k webstránke

24.01.2023 - Konzultácia k Workshopu 3

2.2.2023 - Konzultácia k Workshopu 3

7.2.2023 - Konzultácia k Workshopu 3

8.2.2023 - Konzultácia k Workshopu 3

**Ďalšie informácie:** <https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/participativne-procesy/quo-vadis-romale/>

**Výstup:** Projektový rámec - príloha č.3

**Miera rozpracovania projektového spisu:** prebieha dizajnovanie

**Ak ste spracovali viac projektov ako 3 povinné, doplňte ďalšie!**

## **Realizácia participatívnych procesov**

**Participatívny proces 1 / Názov verejnej politiky: Aktualizácia kostrovej siete cyklistických trás PSK**

**Časová dotácia:** 10/2022 - 11/2023

**Ďalšie informácie:** <https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/participativne-procesy/cykloturistika/>

**Opis priebehu realizácie participatívneho procesu:** (opíšte zrealizované fázy participatívneho procesu a zrealizované stretnutia, podujatia): <https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/participativne-procesy/cykloturistika/>

**Zrealizované podujatia/ zoznam vo formáte:**

* Názov podujatia: Koordinačné stretnutie správcov cykloznačenia a cyklotrás
* Dátum realizácie podujatia: 15.11.2022
* MU: je/nie je predmetom odpočtu MU
* **počet zapojených osôb: 35 - osobná účasť, 2 - online**
* **kľúčové slová / program:** partnerstvo, dialóg, participácia, aktéri, koordinácia činností, súčinnosť, zber podnetov
* **miesto:** Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
* **téma stretnutia:**
* aktualizovať dáta v registri jednotlivých certifikovaných cyklotrás, doplniť register a odstrániť biele miesta na mapách cyklotrás PSK,
* získať fotodokumentáciu o stave cykloturistických trás, doplniť užitočné a pútavé odporúčania pre konkrétne destinácie a cieľové skupiny,
* apelovať na súčinnosť správcov značenia cyklotrás k vypracovaniu podkladov pre Slovenský cykloklub, správcu registra cykloturistických trás na Slovensku,
* predstaviť pasportizáciu cyklotrás formou cyklo-aplikácie na zber údajov v teréne,
* prezentovať webovú stránku CYKLO.PSK., prizvať ku spolupráci pri napĺňaní tejto stránky, k propagácii tematických udalostí v regiónoch PSK,
* predstaviť aktuálnu etapu prípravy Národnej cyklostratégie SR 2022-2030,
* zber podnetov a návrhov pre identifikovanie oblastí na zlepšenie,
* budovať vzájomné vzťahy a aktívnu platformu pre dlhodobú spoluprácu samosprávy s kľúčovými partnermi pre danú oblasť.
* **cieľová skupina:** regionálni aktéri v oblasti cykloturistiky, t.j. správcovia cykloznačenia, oblastných organizácií cestovného ruchu a samosprávy
* **spolupracujúca organizácia:**
* zástupca Slovenského cykloklubu - Piešťany
* zástupcovia vybraných odborov z Úradu PSK
* **zapojení experti / lektori:**
* Lenka Smetanková - oddelenie regionálneho rozvoja OSR venujúca sa prioritne téme cykloturistiky
* Lukáš Jaklovský - odbor dopravy Ú PSK
* Soňa Kožárová - odbor projektové riadenia Ú PSK (príklad dobrej praxe - Poloniny trail)
* Michal Hlatký - predseda Slovenského cykloklubu
* **informácia o konaní podujatia:** <https://www.facebook.com/presovskykraj/posts/pfbid02EgTfCPppjPQUDGpc5wZxBe5zLACLWAuops1kA5oSSUKTxo1qZsYqe1u35PZQSEzWl>
* **poznámka:** dokumentácia v prílohe WORD
	+ pozvánka,
	+ program,
	+ prezenčka,
	+ fotodokumentácia,
	+ publicita

**Participatívny proces 2 / Názov verejnej politiky: Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v oblasti pútnického turizmu**

**Časová dotácia:** 10/2022-11/2023

**Stručný opis:** <https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/participativne-procesy/svatomarianska-put/>

**Ďalšie informácie:** <https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/participativne-procesy/svatomarianska-put/>

**Opis priebehu realizácie**: (opíšte zrealizované fázy participatívneho procesu a zrealizované stretnutia, podujatia):

**Zrealizované podujatia/ zoznam vo formáte:**

* Názov podujatia:
* Dátum realizácie podujatia:
* MU: je/nie je predmetom odpočtu MU

**Participatívny proces 3/ Názov verejnej politiky: Aktualizácia analyticko-strategického materiálu Quo vadis, Romale? a tvorba jeho akčného plánu**

**Časová dotácia:** 03/2022 - 11/2023

**Stručný opis:** <https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/participativne-procesy/quo-vadis-romale/>

**Ďalšie informácie:** <https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/participativne-procesy/quo-vadis-romale/>

**Opis priebehu realizácie:** (opíšte zrealizované fázy participatívneho procesu a zrealizované stretnutia, podujatia):

**Zrealizované podujatia/ zoznam vo formáte:**

* Názov podujatia: **Workshop 1 Quo vadis, Romale? S partnermi na ceste k spoločnému cieľu**
* Dátum realizácie podujatia (termín): 21.06.2022 od 9:00 do 16:00
* MU: je/nie je predmetom odpočtu MU
* **počet zapojených osôb: 34**
* **kľúčové slová / program:** partnerstvo, dialóg, participácia, aktéri, verejný záujem, zapájanie verejnosti
* **miesto:** M Aréna , Švábska 22, 08005 Prešov
* **téma stretnutia:**

zapájanie kľúčových aktérov do tvorby akčných plánov pre prácu v oblasti sociálne vylúčených komunít na území Prešovského kraja. Cieľom udalosti je zhodnotiť súčasný stav spolupráce medzi jednotlivými kľúčovými aktérmi danej agendy na území PSK a následné identifikovanie základných prekážok a príležitostí pre nastavenie budúcej spolupráce.

* podpora a sieťovanie aktérov angažovaných v predmetnej téme najmä prostredníctvom rozvojových projektov.
* **cieľová skupina:** ľudia žijúci v generačnej chudobe
* **spolupracujúca organizácia:**
* MNO pôsobiace v PSK, niektoré z nich aj v rámci pôsobenia na celom území SR
* Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
* Participation Factory
* Nitriansky samosprávny kraj
* Banskobystrický samosprávny kraj
* Žilinský samosprávny kraj
* Košický samosprávny kraj
* **informácia o konaní podujatia:** <https://www.facebook.com/presovskykraj/posts/pfbid02ZuEG9DNhhWZbJ8Bx3FYREbWWtMULDj1FPS7NPsDzpij1ewShXVjpc6dYFCQZgwMfl>
* **zapojení experti / lektori:**
* Tadeáš Gavala, PSK, poverený riadením oddelenia regionálneho rozvoja
* Tomáš Rákos , Participation Factory - odborný garant NP PARTI II.
* Barbara Gindlová, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
* **informácia o konaní podujatia:** <https://www.facebook.com/presovskykraj/posts/pfbid02ZuEG9DNhhWZbJ8Bx3FYREbWWtMULDj1FPS7NPsDzpij1ewShXVjpc6dYFCQZgwMfl>
* **poznámka:** dokumentácia v prílohe WORD
	+ pozvánka,
	+ program,
	+ prezenčka,
	+ fotodokumentácia,
	+ publicita
* Názov podujatia: **Workshop 2 Quo vadis, Romale? S partnermi na ceste k spoločnému cieľu**
* Dátum realizácie podujatia (termín): 11.10.2022 od 9:00 do 14:00
* MU: je/nie je predmetom odpočtu MU
* **počet zapojených osôb: 34**
* **kľúčové slová / program:** partnerstvo, dialóg, participácia, aktéri, verejný záujem, zapájanie verejnosti
* **miesto:** M Aréna , Švábska 22, 08005 Prešov
* **téma stretnutia:**
* zapájanie kľúčových aktérov do tvorby akčných plánov pre prácu v oblasti sociálne vylúčených komunít na území Prešovského kraja. Cieľom udalosti je zhodnotiť súčasný stav spolupráce medzi jednotlivými kľúčovými aktérmi danej agendy na území PSK a následné identifikovanie základných prekážok a príležitostí pre nastavenie budúcej spolupráce.
* podpora a sieťovanie aktérov angažovaných v predmetnej téme najmä prostredníctvom rozvojových projektov.
* **cieľová skupina:** ľudia žijúci v generačnej chudobe
* **spolupracujúca organizácia:**
* MNO pôsobiace v PSK, niektoré z nich aj v rámci pôsobenia na celom území SR
* Participation Factory
* Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
* Banskobystrický samosprávny kraj
* **zapojení experti / lektori:**
* Tadeáš Gavala, PSK, poverený riadením oddelenia regionálneho rozvoja
* Anna Tehlová , Participation Factory - odborný garant NP PARTI II.
* Miroslav Zwiefelhofer, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
* **informácia o konaní podujatia:** <https://www.facebook.com/npparti/posts/469556375154298/>
* **poznámka:** dokumentácia v prílohe WORD
	+ pozvánka,
	+ program,
	+ prezenčka,
	+ fotodokumentácia,
	+ publicita
* Názov podujatia: **Workshop 3 Quo vadis, Romale? S partnermi na ceste k spoločnému cieľu**
* Dátum realizácie podujatia: 15-16.2.2023
* MU: je/nie je predmetom odpočtu MU
* **počet zapojených osôb: 15.2 - 21 zúčastnených/ 16.2. - 36 zúčastnených**
* **kľúčové slová / program:** partnerstvo, dialóg, participácia, aktéri, verejný záujem, zapájanie verejnosti
* **miesto:** Centrum Savore Sigord, Sigord 154, 082 52 Zlatá Baňa
* **téma stretnutia:**
* Stretnutie nadväzuje na druhý workshop, ktorý sa uskutočnil v októbri 2022, následne na rozhovory, ktoré sa konali počas jesene 2022.
* Zároveň je súčasťou dlhodobého procesu tvorby platformy a sieťovania aktérov pracujúcich v spomínanej oblasti. Zúčastnilo sa ho 36 zástupcov z mimovládneho sektora, ktorí absolvovali participatívne aktivity a diskusiu s odborným tímom venujúcim sa téme.
* Cieľom udalosti bolo predstavenie ďalších krokov spoločného smerovania a budovanie vzájomných vzťahov.
* Dôležitý odrazový mostík prinieslo aj predstavenie elektronického nástroja Google classroom ako aktívnej platformy pre efektívne nastavenie dlhodobej spolupráce aktérov z územia.
* Výraznejší posun aj v rámci nadväznosti na ďalšie obdobie prinieslo rozdelenie partnerov do tematických skupín, ktoré týmto workshopom začali pracovať na aktualizácii strategicko - analytického dokumentu Quo vadis, Romale?
* **cieľová skupina:** ľudia žijúci v generačnej chudobe
* **spolupracujúca organizácia:**
* MNO pôsobiace v PSK, niektoré z nich aj v rámci pôsobenia na celom území SR
* Participation Factory
* Žilinský samosprávny kraj
* **zapojení experti / lektori:**
* Tadeáš Gavala, PSK, poverený riadením oddelenia regionálneho rozvoja
* Anna Tehlová , Participation Factory - odborný garant NP PARTI II.
* Miroslav Vaško, odbor školstva PSK, oddelenie duálneho vzdelávania
* **informácia o konaní podujatia:**

1. <https://fb.watch/j0gfX24ku-/>

2.<https://www.google.com/search?tbm=vid&sxsrf=AJOqlzWUGDFzGLvkPdiKOEvXc2gBVw7R1A:1677752404827&q=PSK+Quo+vadis+romale&sa=X&ved=2ahUKEwj94fDggr39AhXz7bsIHYdIBogQ8ccDegQIEBAD&biw=1280&bih=567&dpr=1.5#fpstate=ive&vld=cid:bbdd7d42,vid:awCDxuNCq3o>

3. <https://blonline.sk/photos-from-presovsky-samospravny-krajs-post-97/>

4.<https://www.facebook.com/presovskykraj/posts/pfbid0GEqeuQrs2Pur5UjUGQuCAvKfxpUfmJ6w1gPXJuXUkoptJUkgzinSdyEw64TzRCcjl>

5.<https://www.facebook.com/inovacne/posts/pfbid02gEW8WnYmop9ukCY32L7rEYyfmbhd2B83bukTKU63fVDMXxJykzEyDfEEDnfjoPwCl>

6.<https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/ts2023/region/psk-vyvija-aktivity-zlepsenie-zivota-ludi-generacnej-chudobe.html>

* **poznámka:** dokumentácia v prílohe WORD
	+ pozvánka,
	+ program,
	+ prezenčka,
	+ fotodokumentácia,
	+ publicita

## **Vnútroinštitucionálna participácia**

V akom štádiu sa nachádza váš projekt vnútroinštitucionálnej participácie.

K čomu má slúžiť? Aké opatrenia ste navrhli.

Daný proces je na Urade PSK v procese príprav, zatiaľ bez navrhnutých opatrení.

**Participatívny proces 4 / Názov verejnej politiky: Triple helix - hospodárska politika PSK so zameranosťou na sieťovanie partnerov a vytváranie nových partnerstiev**

**Časová dotácia:** 02/2023-11/2023

**Stručný opis:** Koncept TRIPLE HELIX – Regionálna inovačná stratégia

“Triple Helix” - prepojenie a vytváranie matice vzťahov medzi výskumnými inštitúciami, priemyslom a verejnou správou. Tieto 3 sektory dokážu fungovať aj samostatne a oddelene. Na druhú stranu v rámci konceptu “Tripple Helix” priemyselný sektor funguje ako prepojenie s trhom, verejná správa zabezpečuje kontakt s regiónom a stabilitu a univerzity a vedecko-výskumné inštitúcie pôsobia ako nositeľ nových poznatkov a technológií.

Dôležitým faktorom inovačného procesu je prenos výsledkov akademického bádania do praxe. To je možné len v prípade efektívnej spolupráce všetkých subjektov pri ktorej dôjde k výmene informácii. Čím budú silnejšie väzby medzi subjektmi modelu, tým bude vyšší inovačný potenciál a konkurencieschopnosť. Pre správne fungovanie modelu je dôležité, aby región disponoval podpornou infraštruktúrou. Tým máme na mysli inštitucionálnu základňu v podobe vedecko technických parkov, podnikateľských inkubátorov, inovačných centier. Tie poskytujú technologické zázemie, podporné služby, ako napríklad právne, finančné a marketingové.

Nadstavba modelu:

- Quadruple helix – spojenie verejnej správy, akademickej obce, podnikateľského sektora a občianskej spoločnosti (rôzne slobodné aktivity občanov, ktoré sú nezávislé od verejnej moci a ktorých účelom nie je dosiahnutie zisku, ale realizácia nejakého záujmu.

- Quintuple helix – vzťahy a výmena vedomostí v rámci vyššie spomenutých aktérov prebieha s uvedomením si potrieb ekológie a životného prostredia.

Príkladom fungovania modelu Triple helix je Košice IT Valley– Mesto Košice, TUKE, Huawei

**Ďalšie informácie:** <https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/aktuality/>

<https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/participativne-procesy/triple-helix/>

**Opis priebehu realizácie**: (opíšte zrealizované fázy participatívneho procesu a zrealizované stretnutia, podujatia):

**Pripravované podujatia/ zoznam vo formáte:**

* Názov podujatia: Inovačný deň
* Dátum realizácie podujatia: 16.03.2023
* MU: je/nie je predmetom odpočtu MU

Cieľom podujatia je sieťovanie aktérov v kraji a vytváranie nových partnerstiev.

**Iné dôležité informácie:**

## **Publicita**

Web stránky za jednotlivé kraje / link na web stránku

<https://www.po-kraj.sk/sk/>

<https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/np-parti-2/o-projekte/>

**FB a iné mediálne výstupy – zoznam výstupov**

<https://sk-sk.facebook.com/npparti/posts/469556375154298/>

[**https://fb.watch/j0gfX24ku-/**](https://fb.watch/j0gfX24ku-/)

<https://www.google.com/search?tbm=vid&sxsrf=AJOqlzWUGDFzGLvkPdiKOEvXc2gBVw7R1A:1677752404827&q=PSK+Quo+vadis+romale&sa=X&ved=2ahUKEwj94fDggr39AhXz7bsIHYdIBogQ8ccDegQIEBAD&biw=1280&bih=567&dpr=1.5#fpstate=ive&vld=cid:bbdd7d42,vid:awCDxuNCq3o>

<https://blonline.sk/photos-from-presovsky-samospravny-krajs-post-97/>

<https://lnk.sk/ff14> .

<https://www.facebook.com/presovskykraj/videos/556785849749921/>

<https://www.facebook.com/presovskykraj/posts/pfbid02ZuEG9DNhhWZbJ8Bx3FYREbWWtMULDj1FPS7NPsDzpij1ewShXVjpc6dYFCQZgwMfl>

<https://www.facebook.com/presovskykraj/posts/pfbid0GEqeuQrs2Pur5UjUGQuCAvKfxpUfmJ6w1gPXJuXUkoptJUkgzinSdyEw64TzRCcjl>

<https://www.facebook.com/inovacne/posts/pfbid02gEW8WnYmop9ukCY32L7rEYyfmbhd2B83bukTKU63fVDMXxJykzEyDfEEDnfjoPwCl>

<https://www.facebook.com/inovacne/posts/pfbid02AUKxUBZv9zTY1VMQpT268WLwDxKnDuDiP1oA2dexRDMFpsSiqmuYAvGQ7m3joARYl>

<https://www.facebook.com/RomskePastoracneDiela/posts/pfbid024X1G3M6YeuRRJQqkGyfTwzpJDe2fh6PNzJb5At3b871SV4517qcy34hL1JZAh83Zl>

<https://www.facebook.com/presovskykraj/videos/5369716923127095>

<https://www.facebook.com/romskamisia/posts/pfbid03yE6Yq1PmTZBCUCZKZ5pF1ZtpQeESgWivU5ng9RN67ySZiZ2sdPZ9oaXuvr7inkPl>

<https://www.facebook.com/npparti/posts/pfbid02dsmjF3cwVLjqu8QpE9HXnjgBqfB5NyLyYVihaYRxfJytbmktqESu768aammHbVmgl>

<https://www.facebook.com/participationfactory/posts/pfbid036fqCZ1VtBkHDFsPBUmQDK8oU44qCoZQc4n5mBCVqTpBJuQWbSgCjjxDodescYKYtl>

<https://www.facebook.com/npparti/posts/pfbid02dXTiem5TrFo9CEhZP8UawkpbCoSHWdQCxGTCSPMtarbPADuyMsrbuAVrHy8wkZgil>

<https://www.facebook.com/participationfactory/posts/pfbid02ZL99mDXbScL1h4AU3xExG5Xx4VEaMfPtpdv26aEiaKK2KcPKT3NFnmea92WMhCGTl>

<https://www.facebook.com/npparti/videos/468665758662723>

<https://www.facebook.com/npparti/posts/pfbid02T8ws7ENEzn72GmGZnijz5iRVFgzGsHYQDbZNr9DHbj4wsZEogqAAdT6gk9q1TrdHl>

<https://www.facebook.com/SplnomocnenecROS/posts/pfbid0TAawKVb2MWz5dLbxThJqFdaSUR5W67CuQp8DQ9VWxgZ7jQN8SLBSoF1MvTaByC1Ml>

<https://www.facebook.com/npparti/posts/pfbid0PEzfbnCQWPFZGYkUnmgb7QkX8HxNGzRSDCUiL26sw7M436mxvKnsZ2n3Wnx7HXGrl>

<https://www.facebook.com/inovacne/posts/pfbid02e52KiZqRzFcrCucpd5wTApvnw7sGpwGfDB1AD1Xa7BKQZXdHuSoYM9Mo4L6owPdBl>

<https://www.facebook.com/SplnomocnenecROS/posts/pfbid02X9gAUXYaPXfyNLWKshdZDRMnWFKkrqauJo4r4K6U1zHHmMqp1ehB6t3mqR42yo5Tl>

<https://www.facebook.com/presovskykraj/videos/5369716923127095>

<https://www.facebook.com/romskamisia/posts/pfbid03yE6Yq1PmTZBCUCZKZ5pF1ZtpQeESgWivU5ng9RN67ySZiZ2sdPZ9oaXuvr7inkPl>

<https://www.facebook.com/participationfactory/posts/pfbid02EZCqD1EBdThNQRQLStjZLMoWj9QgHeArgMJUg2dQJ7FvHXFXAMebE5iez6xeEFtWl>

<https://www.facebook.com/inovacne/posts/pfbid02r4oQ8XcUnm86uY1wyiM32CKa1DLkFPP3urbdUrwgQzcTAZij4D3VBujEQCwDjdGTl>

<https://www.facebook.com/RomskePastoracneDiela/posts/pfbid03828xdjUtsFffGCEqbfH6V7C453M5WaRudvLkVPTGc1aSdThyrMYbL4LKJTvgWRtGl>

<https://www.facebook.com/ahoj.tv/posts/pfbid0AfudzmaziDguoY6yncbGe1gUZfqihwVmmzcuVhnXEGmSptbR2o2wtM1bbtAeLgFUl>

<https://www.facebook.com/participationfactory/posts/pfbid0AfFdhZ4M99XU8dfWK2W3FAqRbhErr7gjCeA9VryDaNNG6y6yLUbiMCEDUYGW2MpEl>

<https://www.facebook.com/romskamisia/posts/pfbid027xKKhrxwoiLyUJSd4Nse34QdABR3Aoe5D8LdUePTzGnzE9tvhaEgLrHTzzq2XYjEl>

<https://www.facebook.com/presovskykraj/posts/pfbid02BJPAx18TWvHGdxUK1VvFFwSBStoXizaKZrCMCXAHHnjL2HuumQ2sxMW71L2etUiKl>

<https://www.facebook.com/presovskykraj/posts/pfbid02G8j2cFXveDFJWGWMDhG3BsR26DrLC4uBAxA9NuU5S27qKaJkvkHeYntXwuXCPBVel>

**Tlačové správy**

<https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/ts2023/region/psk-vyvija-aktivity-zlepsenie-zivota-ludi-generacnej-chudobe.html>

<https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/9405/presovsky-kraj-chce-zlepsit-zivot-ludi-v-generacnej-chudobe/?fbclid=IwAR0BdiryngzNjzcaO1UOZoZHBtpv88SjRBp2Xm8NkE7Dll3IhZlB6sUUG80>

<https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tyzden-psk/2023/tyzden-psk-2023-2-8.html>

**Účasť na podujatiach** – kde ste boli prezentovať, pomáhať (dátum, názov podujatia a vaša úloha/rola na podujatí)

**Konferencia Bratislava -Participácia 2.0- SUMMER PARTY NP PARTI** - 11.-12. augusta 2022

Mgr. Jana Durkáčová v diskusii - Prezentovanie projektu **Quo vadis, Romale?**

**Regionálne konferencie – plánovaný termín**

31.05.2023 - regionálna konferencia PSK

## **Merateľné ukazovatele**

* P0913 - Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS

***3 zamestnanci***

* P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít

 **K 03.03.2023 - 4 uskutočnené podujatia**

* P0719 - Počet zavedených inovovaných procesov